**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год.**

В 2020 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 10 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2020 году было запланировано
2 028 984,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 19 133,3 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1 263 097,4 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 746 753,8 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2020 году составил 2 039 543,9 тыс.руб. (100,5% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ОБ – 1271774,3 тыс.руб. (100,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 749170,3 тыс.руб. (100,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году составили 1868063,4 тыс.руб. (91,6 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2020 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района "**

Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе " утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 года № 3071. Изменения в программу на 2019 год внесены Постановлениями администрации Лужского муниципального района от 26.03.209 № 921, от 09.07.2019 № 2162, от 25.12.2019 № 4219, от 12.02.2020 № 404, от 29.06.2020 № 2066, от 27.07.2020 № 2366, от 30.10.2020 № 3808, от 09.12.2020 № 4263.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 592 562,6 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 19 133,3 тыс.руб., областного бюджета – 1 021 015,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 552 414,3 тыс.руб.). Объем финансирования в 2020 году фактически составил 1 591 865,5 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 18 599,3 тыс.руб., областного бюджета – 1 020 851,9 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 552 414,3 тыс.руб.) . Фактические расходы по программе за 2020 год составили 1 493 703,6 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 17 762,0 тыс.руб., областного бюджета – 965 687,7 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 510 253,9 тыс.руб.), что составляет 93,8% от объема ассигнований, утвержденных программой.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2020 год – 47. По 23 запланированным мероприятиям средства освоены в полном объеме, по 7 мероприятиям средства освоены более чем на 95%. По 10 мероприятиям освоение запланированных средств составило более 70%, по 3 мероприятиям освоено менее 50% запланированных средств.

Действующей редакцией предусмотрено 20 показателей (индикаторов), свидетельствующих об уровне реализации программы. По итогам 2020 по 14 показателям достигнуты или перевыполнены целевые показатели. Невыполнение 6 показателей обусловлено объективными факторами: возрастной состав педагогических работников, профессиональное выгорание, выпускники ВУЗов не хотят идти работать в школу, введение ограничительных мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Несмотря на имеющиеся сложности, сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию можно с уверенностью утверждать, что в 2020 году в рамках программы «Современное образование» мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, реализованы.

По состоянию на 01.01.2021 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. В части исполнения «майских» Указов Президента в рамках программы «Современное образование» Лужским муниципальным районом обеспечено выполнение принятых обязательств по повышению средней заработной платы педагогических работников. Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено в полном объёме. Мероприятия выполнены.

Мероприятие по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования (строительство нового детского сада на ул.Миккели) характеризуется долгосрочным периодом реализации, в 2020 году выделенные ассигнования не освоены в связи с получением отрицательного заключения по проектно-сметной документации.

По итогам 2020 года в области дошкольного образования наиболее значимым событием является открытие после капитального ремонта детского сада № 6 в ноябре 2020 года. В ходе ремонта были заменены инженерные сети, проведен ремонт фасада и кровли здания, внутренних помещений. Закуплены новая мебель и оборудование. Благоустроена и ограждена территория детского садика.

В целях увеличение охвата дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в рамках выполнения мероприятия подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» госпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» выделено денежных средств на сумму 2991,2 тысяч рублей. Для исполнения данного мероприятия, на территории МДОУ детский сад №5 отремонтированы пути передвижения маломобильных групп населения (слабовидящих и с нарушением опорно-двигательного аппарата). Отремонтированы помещения МДОУ Детский сад N 5. Закуплен лестничный подъемник для инвалидов (ступенькохода), закуплено оборудование для обеспечения доступной среды.

В 2020 году запланированы средства на поддержание текущего состояния зданий и обеспечение мер противопожарной безопасности. За счет средств местного бюджета на сумму 1 874,4 тысяч рублей произведены ремонтные работы в зданиях и на территории образовательных учреждений :

отремонтировано сантехническое оборудование в д/с №13, 14, 5;

на территории д/с № 5 заменен бортовой камень. В д/с № 5 заменены окна и дверные блоки, отремонтирован потолок, внутренние помещения, туалетные комнаты;

в д/с № 19 отремонтированы внутренние помещения;

в д/с № 9 заменены оконные блоки;

В рамках проведения противопожарных мероприятий, за счет средств местного бюджета на 832,5 тысяч рублей выполнены следующие работы:

в Осьминском д/с выполнен расчет категорий помещений по взрывопожарной опасности, установлено устройство для самозакрывания противопожарных дверей, произведена замена радиаторов на лестничных клетках;

в Оредежский д/с закуплены металлические двери;

в д/с N 17 выполнены и оплачены работы по переносу дымовых пожарных извещателей, оплачен ремонт системы отопления;

в МДОУ д/с № 9 отремонтировано крыльцо, закуплена пожарная лестница;

в МДОУ д/с № 15,23,12,13,1,25,14 оплачена и оказана услуга по разработке проектно-сметной документации.

Проведена экспертиза проекто-сметной документации на капитальный ремонт Оредежского и Осьминского детских садов.

На денежные средства субсидии «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» в размере 1578,9 тысяч рублей:

для д/с № 25, 9 закуплены кровати;

для д/с № 17, 11,Загорский д/с закуплены стеллажи и шкафы;

отремонтированы помещения детского сада Торошковской СОШ, приобретены шторы и жалюзи;

в Осьминском д/с отремонтированы полы в группах.

В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций на сумму 1747,2 тысяч рублей:

в МДОУ ДС № 15 заменены окна;

в МДОУ Межозерный ДС закончен ремонт систем наружного освещения;

в МДОУ Оредежский ДС выполнен ремонт лестниц и электропроводки, заменены окна.

для МДОУ ДС № 9 закуплено оборудования в рамках оснащения инновационных площадок (наборы психолога "Пертра").

В рамках учебных расходов на сумму 21 484,2 тысяч рублей для нужд учреждений дошкольного образования и дошкольных групп школ приобретены учебные пособия, игрушки, игровая мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения, пройдено обучение по программе проф. переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.

Проведена спецоценка условий труда в шести дошкольных учреждениях.

В 2020 году с целью организации подвоза обучающихся, в рамках программы «Современное образование» приобретены два автобус для МОУ Володарская, Осьминская СОШ.

 Закончено строительство в Толмачевской СОШ новой трехэтажной пристройки на 350 детей. Мероприятие выполнено, выделенные средства освоены полностью. Во втором полугодии 2020 года выделены ассигнования на реновацию МОУ "Заклинская средняя школа", контракт на выполнение работ заключен 19.10.2020 года. Работы по реновации начаты, мероприятие выполняется, срок окончания ремонта – апрель 2021 года.

В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных организаций, за счет средств местного бюджета отремонтированы на сумму 1966,6 тыс.руб.:

отремонтирована система отопления в Заклинской СОШ;

в СОШ № 2 отремонтированы сантехоборудование и система горячего водоснабжения;

в Загорской СОШ закончена работа по ремонту полов;

в Серебрянской СОШ произведен ремонт полов и сантехнического оборудования;

во Мшинской СОШ отремонтированы: система отопления, кабинет технологии.;

закончена работа по ремонту помещений в Скребловской СОШ.

В рамках проведения противопожарных мероприятий, за счет средств местного бюджета на 1559,0 тысяч рублей выполнены следующие работы:

в СОШ №3 установлена противопожарная дверь, заменены аккумулярторы в системе противопожарной сигнализации, выполены работы по установлению ограждений кровли;

в СОШ № 2 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, разработана ПСД;

в СОШ № 5 отремонтировано помещение лектория;

в Осьминской СОШ заменены дымовые извещатели, проверен внутренний противопожарный водопровод;

в Волошовской СОШ заменены аккумулярторы в системе противопожарной сигнализации;

в Толмачевской СОШ отремонтирована АПС;

для вечерней школы закуплена противопожарная дверь;

в Заклинскую СОШ закуплены огнетушители, самоспасатели, эвакуационная лента;

в здании Торошковской СОШ проведены работы по реконструкции АПС и системы оповещения.

За счет средств местного бюджета проведена госэкспертиза проектно-сметной документации в Заклинской, Осьминской и Толмачевской СОШ. В Скребловской СОШ проведены инженерно-экологические изыскания и разработана ПСД.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения выделены ассигнования на сумму 6806,8 тысяч рублей:

для СОШ № 5,2,4, Мшинская СОШ приобретена форма "Юнармия";

отремонтированы полы в Серебрянской СОШ;

во Мшинской школе заменены окна, отремонтированы кабинет технологии и музыкальный кабинет, закуплены музыкальные инструменты и оборудование для кабинета технологии.;

в Осьминской школе закончен ремонт потолков, заменена электропроводка;

для СОШ №3 закуплено: музейное оборудование, документ-камеры;

для Володарской СОШ закуплены диваны, банкетки, для Толмачевской СОШ - светильники, декор;

в Волошовской СОШ отремонтированы туалеты, учебный класс, оконные проемы.;

в Оредежской СОШ выполнены работы по ремонту помещений, пищеблока, заменены окна, дверной блок.

На сумму 6027,4 тысяч рублей в зданиях общего образования произведены ремонтные работы:

в СОШ № 6 проведены работы по герметизации швов, отремонтирована кровля, заменены оконные блоки, отремонтированы розетки;

в МОУ СОШ № 5 отремонтированы кровля и система отопления, утеплена арка, заменены светильники на территории школы;

в СОШ №3 отремонтированы вентиляция, полы и крыльцо;

отремонтированы полы и кровля в МОУ СОШ №2;

в Ям-Тесовской СОШ отремонтирован кабинет физики и заменены окна;

в Володарской СОШ закончены работы по ремонту крыльца и лестничной клетки;

во Мшинской СОШ отремонтированы помещения школы, кабинет химии, кровля;

заменены окна в Скребловской СОШ;

отремонтировано крыльцо в Оредежской СОШ;

в Загорской школе отремонтированы полы и кровля.

Для повышения эффективности занятий физкультурой и спортом в СОШ № 3 и № 6 проведен капитальный ремонт спортивных площадок.

Для детей-инвалидов в школы №5, №3 приобретено компьютерное оборудование, проводится дистанционное обучение детей-инвалидов.

Для членов Толмачевского школьного лесничества «Лесовичок», за счет средств субсидии закуплен хозинвентарь.

В рамках мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, на сумму 6740,7 тысяч рублей, для СОШ № 2,3,5 закуплено оборудование.

В соответствии с заявками СОШ, в рамках учебных расходов на сумму 25114,7 тысяч рублей приобретены учебники, ПО, учебная мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

Проведена спецоценка условий труда в четырех школах.

Значительные средства направляются на реализацию программы дополнительное образование детей.

На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования выделено 7061,8 тысяч рублей. В рамках выполнения мероприятия отремонтированы фасад, кровля и помещения 3-го этажа здания МОУ ДО «Лужская детская музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова»; выполнены работы по ремонту фасада МАОУ ДО "Компьютерный центр ".

В 2020 году мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей реализовано только на 89,2 %. Средства мероприятия освоены не полностью по причинам: полученные сертификаты финансирования были использованы не в полном объеме из-за введения карантинных мер, а также по причинам достижения детьми 18-летнего возраста , некратности стоимости программ номиналу сертификата; около 100 полученных сертификатов финансирования были получены родителями, но не использованы.

За последние годы накоплен положительный опыт работы оздоровления и отдыха детей и подростков в летнее время, но в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, в целях сохранения здоровья детей и педагогов мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи не проводились. Средства мероприятия перераспределены на другие цели.

С целью реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» функции по переданным полномочиям исполняются. Средства, выделенные на оплату труда (с начислениями) работникам, исполняющим функции по переданным полномочиям, осваиваются.

В рамках мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки, пройдено обучение специалистов Оредежской СОШ, Заклинская СОШ и СОШ № 4,3. Оплата за обучение в размере 280 тысяч рублей произведена.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 0,9. В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района " в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019г. № 374, от 27.09.2019г. № 3107, от 07.07.2020г. № 2164.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 54879,4 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 6829,8 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 48049,6 тыс.руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете – 53087,6 тыс.руб. . (в том числе средства областного бюджета – 5038,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 48049,6 тыс.руб.). За 2020 год расходы по программе составили – 27088,7 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 5038,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 22050,7 тыс.руб.), что составляет 51,0% от предусмотренных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области» кассовое исполнение составило 98% – 22592,1 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 17554,1 тыс.руб., из бюджета Ленинградской области – 5038,0 тыс.руб.:

- выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ – 16332,0 тыс.руб.;

- организация и проведение 60 Съезда передовиков, осенней ярмарки-продажи с/х продукции, выставки "Агрорусь-2020"– 1162,1 тыс.руб.;

- выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 4498,0 тыс.руб.

- расходы на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков с/х назначения (мероприятие КУМИ) – 600,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области» кассовое исполнение составило 15% – 4496,6 тыс.руб. - межбюджетные трансферты поселениям из бюджета Лужского муниципального района на мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности:

1. Строительство ДК в пос.Скреблово – 2855,5 тыс.руб.;

2. Строительство ДК в пос.Торковичи – 216,5 тыс.руб.

3. Кап.ремонт ДК в пос.Тесово-4 – 412,7 тыс.руб.;

4. Кап.ремонт ДК в дер.Мошковые Поляны – 183,2 тыс.руб.;

5. Кап.ремонт ДК в дер.Ретюнь – 828,7 тыс.руб.

Исполнение подпрограммы – 15% обусловлено тем, что конкурсный отбор пройден по кап.ремонтам ДК в д.Заклинье, п.Мшинская, д.Ям-Тесово, д.Ретюнь, но в финансирование в 2020г. объекты не включены. Финансирование перенесено на 2021г.

Индекс эффективности подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области» выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2020 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,6).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2018 года № 3886. В программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 17.12.2019 № 4059, от 26.02.2020 № 566

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 159 748,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 137 976,2 тыс. руб.).

Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2020 год, составили 159 691,7 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 137 976,2 тыс. руб.).

За 2020 год расходы составили 158 668,2 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 137 976,2 тыс. руб.), что составляет 99,4 % от предусмотренных ассигнований.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»:

* Отсутствует просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам.
* Соблюдены установленные бюджетным законодательством требования и сроки составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
* Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы за счет средств муниципального района.
* Соблюдены установленные бюджетным законодательством сроки предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района.
* Кредиты от кредитных организаций не привлекались.
* Обязательства по бюджетным кредитам погашены в полном объеме.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 20 баллов).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3801 от 06 декабря 2018 года. В программу внесены изменения постановлением от 11.11.2020 № 3975.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 4301,8 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского муниципального района – 4301,8 тыс. руб. (в том числе ОБ – 2011,5 тыс. руб., МБ – 2290,3 тыс. руб.). За 2020 год расходы составили 4273,106 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,33% от ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2020 году в Лужском муниципальном районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического воспитания молодежи; мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

В Лужском муниципальном районе в 2020 году в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, посвященных государственным праздникам, приняло участие 16624 человека. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в Лужском муниципальном районе в 2020 году – 2839 человек. Отклонение значений данных показателей от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Показатель «Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в рамках мероприятий по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» по Подпрограмме 1 «Молодежь Лужского муниципального района» муниципальной программы «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утратил силу. Постановлением администрации Лужского муниципального района № 3975 от 11 ноября 2020 года «О внесении изменений в постановление от 06.12.2018 № 3801» введен новый показатель «Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта» (согласно Приложению 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Лужского муниципального района Ленинградской области №1235 от 14.04.2020 г.). Согласно показателю степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта составляет 6720 чел. дн. В 2020 году плановое значение показателя достигнуто и составляет 6720 чел. дн.

Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей в Лужском муниципальном районе в 2020 году – 1503 человека.

Число участников мероприятий по профилактике правонарушений в и рискованного поведения в молодежной среде в Лужском муниципальном районе в 2020 году – 1544 человека.

В 2020 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведены следующие мероприятия: акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков; конкурс молодежных проектов«Ярмарка молодежных инициатив Лужского муниципального района»; XV районная молодежная Спартакиада Лужского муниципального района, Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», акция «Свеча памяти», акция «Георгиевская ленточка», акция «Дальневосточная Победа», Всероссийская акция «Колокол памяти», патриотическая региональная акция «Земля доблести», Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата и т.д.

Представители молодежи Лужского муниципального района принимали участие в следующих областных мероприятиях: военно-историческом фестивале «В полосе прорыва» на мемориале «Январский гром»; праздничном мероприятии «Фестиваль поколений» в Волосовском районе; слете Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; тренинг-интенсиве для будущих координаторов Молодежного проектного центра Ленинградской области; пятнадцатом слёте молодежного актива Ленинградской области; молодежном образовательном форуме «Ладога»; информационном туре по маршруту «Дорога Жизни»; областной торжественной акции «На страже памяти священной» 30 октября 2020 года на Мемориале «Большое Заречье» Волосовского муниципального района и т.д.

В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915. В программу внесены изменения постановлениями от 01.03.2019 №630, от 28.05.2019 № 1667, от 09.06.2020 № 1766, от 07.07.2020 № 2165, от 06.11.2020 № 3897.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
9909,3тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 9909,3тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 6 181,1 тыс. руб., средства МБ – 3 728,2 тыс., руб.). За 2020 год расходы составили 9909,3тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100 % от ассигнований.

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»:

Фактическое основание денежных средств по подпрограмме составило 100% от утвержденных ассигнований.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе;

- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;

- организация предоставления муниципальных услуг, в том числе через МФЦ и в электронном виде;

- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;

- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:

В рамках подпрограммы были предоставлены:

- субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 959 тыс.руб.;

- субсидии семи субъектам малого предпринимательства действующим менее одного года – в общем объеме 4606,8 тыс. руб. (в том числе МБ – 750 тыс. руб., ОБ – 3856,8 тыс. руб.);

Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,8).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2018 года №3613 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе». Изменения в муниципальную программу внесены Постановлениями администрации Лужского муниципального района от от 15.08.2019. № 2549, от 29.01.2020 № 246, от 12.02.2020 № 439.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 46338,2тыс. руб., из них:

-организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп – 28 443,0 тыс. руб.;

- предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии – 28121,6 тыс. руб.;

- областные физкультурные и спортивные мероприятия– 2271,3 тыс. руб.;

- развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта – 494,7 тыс. руб.,

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, проектирование и приобретение спортивных объектов – 15187,4 тыс. руб.

Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2020 год составили – 30 887,7 тыс. руб. Расходы за 2020 год составили 30 887,7 тыс. руб. (100 % от ассигнований).

В Лужском муниципальном районе в 2020 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 29 139 человек, что составляет 41,87 %, в том числе: сельское население – 9 242 человек, дети в возрасте до 15 лет – 9 017, женщины – 13 958 человек. В МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» занимается 1 881 человек.

На территории Лужского муниципального района активно развиваются такие виды спорта как: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, карате, настольный теннис, плавание, лыжные гонки, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, дзюдо, бокс, самбо, боевое самбо, шахматы, стендовая стрельба.

В 2020 году были организованы и проведены 76 районных и областных соревнований на спортсооружениях района.

За 2020 год подготовлено 196 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд – 14 человек (11 чел. – плавание, 4 чел. - художественная гимнастика).

Воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» и МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» участвуют и побеждают в районных, областных и Всероссийских соревнованиях:

1. Лужская команда «Спартак» стала бронзовым призером первенства Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2007 г.р.

2. По итогам первенства Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. и юниоров 1998 -2001 г.р. лужские спортсмены показали следующие результаты: I место (1 чел.), II место (3 чел.), III место (3 чел.), V место (3 чел.).

3. В первенстве Ленинградской области по борьбе самбо среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. и 2003-2004 г.р. лужане заняли I место (10 чел.), II место (3 чел), III место (3 чел).

4. В I Спартакиаде ветеранов Ленинградской области команда ветеранов Лужского муниципального района заняла 10 место.

5. В турнире по дзюдо «Кубок Европы» среди кадетов до 18 лет выпускница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья заняла второе место.

6. По итогам чемпионата и первенства федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо воспитанники военно-спортивного клуба «БМП» МКУ «Спортивно-молодежный центр» заняли I место (3 чел.), II место (2 чел).

7. Команда Лужского муниципального района «Спартак-2013» заняла второе место в турнире по футболу «Junior Novgorod cup».

8. В Первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., 2005 -2007 г.р. воспитанник МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Горобчик Александр занял первое место.

9. По итогам первенства Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. лужские спортсмены показали следующие результаты: I место (1 чел.), III место (4 чел.), V место (3 чел.).

10. В турнире по футболу «OPEN MEGAPOLIS – CUP 2019» среди команд 2008-2009 г.р. команда Лужского муниципального района «Спартак - 09» заняла I место.

11. По итогам соревнований II-ого этапа летней Спартакиады учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет лужанки - Иванова Полина (СОШ №5) и Соболева Екатерина (СОШ №6) заняли вторые места.

12. В соревнованиях II-ого этапа IX летней Спартакиады учащихся России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет воспитанница МОУ ДО «ЛДЮСШ» Гукасян Татьяна заняла 1 место.

13. По итогам открытого первенства федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо и «русскому грэпплингу» среди детей и юношей воспитанники военно-спортивного клуба «БМП» заняли следующие места: I место (1 чел.), II место (5 чел).

14. В чемпионате Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам (спорт слепых) лужанин Борисов Михаил Васильевич занял первое место.

15. По результатам международного турнира по дзюдо Кубок Европы среди кадетов до 18 лет воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья заняла третье место.

16. По итогам VII традиционного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. Гукасян Татьяна в весовой категории +57 кг заняла II место.

17. Во втором этапе IX летней Спартакиады учащихся России по футболу среди юношей 2004 г.р. в составе сборной команды Ленинградской области выступали 4 лужских спортсмена. По итогам Спартакиады команда Ленинградской области заняла 7 место.

18. В XI Балтийских юношеских спортивных играх в составе сборной команды Ленинградской области по дзюдо приняла участие воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» - Соболева Екатерина, и заняла в личном зачете III место.

19. В Спартакиаде Ленинградской области «Готов к труду и обороне», посвященной 5-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» команда Лужского района в общекомандном зачёте заняла 11 место. В личных зачетах занято два III места.

20. В Международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. в составе сборной команды России приняла участие воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» - Афанасьева Софья. В личном зачете спортсменка заняла III место, в командном зачёте среди девушек – II место. В общекомандном зачёте Россия заняла I место.

21. В Первенстве Мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья (весовая категория 40 кг) в личном зачете среди девушек заняла V место.

22. По результатам Спартакиады государственных и муниципальных служащих Ленинградской области, посвященной 5 – летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» команда Лужского муниципального района в общекомандном зачёте заняла 7 место. В личном зачете (эстафета) лужане заняли второе место.

23. В Открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису (женская лига) команда Лужского муниципального района «Лужаночка» заняла третье место.

24. В Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья заняла второе место в весовой категории 44 кг и вошла в состав сборной команды России.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 22.05.2018
№ 1555.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10274,2 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 3637,8 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные на 2020 год, составили 12507,0 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 2784,4 тыс. руб., средства МБ – 1595,3 тыс. руб.). В 2020 году расходы составили 11940,2 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 95,5% от ассигнований.

Сеть учреждений культуры представлена 17 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, 32 библиотеки (всего 57 учреждений).

По государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области», согласно подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» в 2020году было выделено и освоено:

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района, выделено 814,2 тыс. руб. (в т.ч. ОБ - 584,8 тыс. руб., МБ – 57,8 тыс. руб.

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2020 году израсходовано 3861,5 тыс. руб. ( в том числе средства ОБ – 735,8 тыс. руб.).

В 2020 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

- VI районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи, родное Полужье!»;

- вечер памяти для участников ликвидации последствий радиационных и технических катастроф участием городских (сельских) коллективов художественной самодеятельности;

- Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».

- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.

- Районный фольклорный праздник «Красная горка».

- Районной праздник «День партизан и подпольщиков».

- Акция памяти, посвященной героям «Лужского рубежа».

- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

- Районный историко-фольклорный праздник - фестиваль "Ольгины Берега".

- Районный праздник «День Российского флага».

- Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».

- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.

- III районный фестиваль любительских театральных коллективов «Открытая сцена».

- Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

- Межрегиональный фестиваль - конкурса старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава».

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 02 октября 2018 года № 3085, с изменениями от 12.11.2018 № 3514, от 19.03.2019 № 844, от 12.07.2019 № 2194, от 14.11.2019 № 3627, от 02.04.2020 № 1143.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 139413,0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета 71936,7 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 153364,2 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 82615,9 тыс. руб.).

За 2020 год расходы по программе составили 111697,93 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 0, тыс. руб., областного бюджета – 79801,88 тыс. руб.), что составляет 72,8 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2020 году мероприятия по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

На денежные средства, предусмотренные в Подпрограмме 1, в 2020 году проведены работы по установке оконных блоков:

- в здании филиала МОУ «Средняя школа № 2, н.п. Городок (на сумму 550,0 тыс. руб.);

- в здании МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» (на сумму 550,0 тыс. руб.).

**Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Содержание автомобильных дорог:

В 2019 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Вираж» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 12236,330 тыс. руб., срок выполнения работ до 30.09.2020 г.

Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 12303,456 тыс. руб. на 2020-2021 гг.

Мероприятия по контрактам в 2020 году выполнены.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений:

В рамках реализации подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» в 2020 году**»** проведены аукционы, заключены муниципальные контракты и выполнены следующие мероприятия:

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на общую сумму 16522,42 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 14379,37 тыс. руб.;

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер с твердым покрытием на общую сумму 71892,896 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 65422,508 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

На денежные средства, предусмотренные в подпрограмме «Безопасность дорожного движения», выполнены следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- установлены дорожные знаки (на сумму 28,0 тыс. руб.);

- комитетом образования проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детских дошкольных и учебных учреждениях (на сумму 400,0 тыс. руб.);

- разработана комплексная схема организации дорожного движения в границах Лужского муниципального района (на сумму 3190,0 тыс. руб.).

**Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»**

В связи с мусорной реформой информирование населения по вопросам экологического характера в 2020 году проводилось за счет средств Регоператора.

Предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок в 2020 году не было.

В декабре 2020 года был заключен муниципальный контракт на поставку плакатов по экологическому просвещению, выполнение работ до конца января 2021 года.

**Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»**

По данной подпрограмме в 2020 году были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по продаже месячных проездных льготных билетов обучающимся с ИП Алдашкиным В.В. на общую сумму 400, 0 тыс. руб. (на каждый квартал по 100,0 тыс. руб.). Услуги в 2020 году оказаны по фактической потребности на сумму 262,128 тыс. руб.

Для реализации мероприятий по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок в 2020 году выполнены мероприятия по расчетам стоимости реализации проекта и анализ инвестиционной привлекательности эксплуатации остановочного пункта в г. Луга, проведены инженерные изыскания для разработки проектно-сметной документации. Заключены муниципальные контракты от 06.10.2020 на разработку проектной документации и сметной документации по строительству остановочного пункта в г. Луга. Остатки денежные средств перенесены на 2021 год.

**Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»**

В связи с заменой подрядчика проектные работы по строительству газопровода перенесены на 2021 год.

Значения индексов результативности подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды», «Газификация Лужского муниципального района» ниже 0,6. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» в 2020 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,5).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483, от 29.10.2020 № 3795.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 22,0 тыс.руб. В 2020 году ассигнования бюджета составили – 22,0 тыс. руб. Расходы за 2020 год составили 22,0 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований, предусмотренных в бюджете.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 168.

подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 108.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,5).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 г. № 3877, с изменениями от 13.05.2019 № 1415, от 25.06.2019 № 1898, от 26.06.2020 № 2061.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 7506,56 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете на 2020 год составили 6402,56 тыс. руб. За 2020 год расходы по программе составили 3234,778 тыс.руб., что составляет 49,7% от предусмотренных ассигнований.

Низкий процент освоения предусмотренных в бюджете ассигнований произошел в связи с тем, что:

1. Денежные средства, выделенные на обучение руководителей отраслевых органов по линии мобилизационной подготовки не использованы в виду того, что в период пандемии коронавирусной инфекции, в специализированном учебном учреждении очные обучения приостановлены до снятия ограничений. Дистанционное обучение по мобилизационной подготовке не проводится.

2. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий выполнено на 31,8%. Запланированные средства, согласно программы, в размере 416 тыс.рублей на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий были выполнены на 99,9%. Распоряжением от 02 апреля 2020 года № 223-р, на проведение аварийно-восстановительных и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального –хозяйства и социальной сферы Лужского муниципального района, были выделены средства в размере 4 000 000 рублей. Постановлением от 26.06.2020 №2061 внесено соответствующее изменение в постановление от 10.12.2018 № 3877. В рамках программы проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения опасного заболевания.

Не освоение средств, выделенных на проведение аварийно-восстановительных и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лужского муниципального района, произошло в виду отсутствия в необходимости дальнейшего использования данных денежных средств.

При проведении мероприятий по созданию резерва имущества гражданской обороны, возникла необходимость проведения дополнительных мероприятий, что привело к отсутствию возможности проведения конкурсной процедуры.

Значения индекса результативности и индекса эффективности муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,1).

|  |
| --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района**  |
| **за 2020 год** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2020 год** | **Объем финансирования факт за 2020 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »** |
| **1.1.** | ***Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей»*** |
|  | Основное мероприятие 1.1."Реализация образовательных программ дошкольного образования" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **443 449,7** |  | 312 587,3 | 130 862,4 |  | **443 449,7** |  | 312 587,3 | 130 862,4 |  | **440 634,0** |  | 312 587,3 | 128 046,7 |  | Мероприятие выполнено.  |
|  | Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **58 746,2** | 601,2 | 37 143,3 | 21 001,7 | 0,0 | **58 846,2** | 601,2 | 37 243,3 | 21 001,7 | 0,0 | **45 518,6** | 541,2 | 37 035,0 | 7 942,4 |  | Мероприятия выполнены частично. Экономия денежных средств направлена на выполнение мероприятий в 2021 году. В рамках предписания надзорных органов, в 4 квартале 2020 года ДОУ выделены ассигнования для оборудования зданий устройствами молниезащиты. Денежные средства будут освоены в 2021 году.Ассигнования на ограждение территорий учреждений образования выделены в 4 квартале 2020 года. Заключены муниципальные контракты Срок исполнение контрактов не позднее 01 июня 2021 года.Межевание МДОУ № 18 перенесено на 2021 год в связи с отсутствием у администрации д.Ретюнь денежных средств на межевание соседнего участка .Денежный средства на проектно-изыскательские работы для строительства детского сада в г.Луга не освоены в связи с получением отрицательного заключения по проектной документации. |
|  | Основное мероприятие 1.3."Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **7 168,0** |  | 7 168,0 |  |  | **7 168,0** |  | 7 168,0 |  |  | **7 168,0** |  | 7 168,0 |  |  | Мероприятие выполнено.  |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **509363,9** | **601,2** | **356 898,6** | **151864,1** | **0** | **509463,9** | **601,2** | **356998,6** | **151864,1** | **0** | **493320,6** | **541,2** | **356790,3** | **135989,1** | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. "Реализация образовательных программ общего образования" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **610 004,8** | 7 890,1 | 475 002,7 | 127 112,0 | 0,0 | **610 004,8** | 7 890,1 | 475 002,7 | 127 112,0 | 0,0 | **606 057,7** | 7 890,1 | 475 002,7 | 123 164,9 | 0,0 | мероприятие выполнено.  |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Развитие инфраструктуры общего образования» | МКУ "Лужский ЦБУК" | **213 053,9** | 0,0 | 127 260,8 | 85 793,1 | 0,0 | **213 053,9** | 0,0 | 127 260,8 | 85 793,1 | 0,0 | **146 356,6** | 0,0 | 76 422,0 | 69 934,6 | 0,0 | мероприятие выполнено частично. Контракт на реновацию МОУ "Заклинская средняя школа" заключен 19.10.2020 года. Произведена оплата по факту за частично выполненные работы. Работы по капитальному ремонту МОУ "Заклинская средняя школа" продолжаются. Срок окончания работ - апрель 2021 года. В рамках предписания надзорных органов, в 4 квартале 2020 года ДОУ выделены ассигнования для оборудования зданий устройствами молниезащиты. Денежные средства будут освоены в 2021 году.В ноябре 2020 года дополнительно выделенны денежные средства. Проведены конкурсные процедуры, заключены контракты по проведению работ по монтажу и установке АПС. Срок исполнения работ - 1 квартал 2021 года. Экономия денежных средств направлена на выполнение мероприятий в 2021 году. |
|  | Мероприятие 2.3 «Укрепление материально-технической базы в организациях обшего образования»  | МКУ "Лужский ЦБУК" | **61 418,9** | 5 998,1 | 55 420,8 | 0,0 | 0,0 | **61 418,9** | 5 998,1 | 55 420,8 | 0,0 | 0,0 | **56 524,5** | 5 220,8 | 51 303,7 | 0,0 |  | мероприятие выполнено Экономия денежных средств образовалась всвязи с уточнением количества детей, получающих питание и сухие пайки. Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие 2.4. "Поддержка работы школьных лесничеств" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **222,2** |  | 200,0 | 22,2 |  | **222,2** |  | 200,0 | 22,2 |  | **222,2** |  | 200,0 | 22,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Федеральный проект 2.5."Современная школа" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 |  | средств на реализацию мероприятия в 2020 году бюджетом не предусмотрено |
|  | Федеральный проект 2.6."Успех каждого ребенка" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 |  | средств на реализацию мероприятия в 2020 году бюджетом не предусмотрено |
|  | Федеральный проект 2.7 "Цифровая образовательная среда" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **7 616,7** | 4 643,9 | 2 287,3 | 685,5 |  | **6 819,6** | 4 109,9 | 2 024,2 | 685,5 |  | **6 740,7** | 4 109,9 | 2 024,2 | 606,6 |  | Для СОШ № 2, 3, 5 закуплено оборудование. Экономия денежных средств возвращена в бюджет. Несоответствие фактического и планового объема финансирования будет откорректировано внесенным в муниципальную программу в 1 квартале 2021 года изменением. |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |   | **892316,5** | **18532,1** | **660171,6** | **213612,8** | **0** | **891519,4** | **17998,1** | **659908,5** | **213612,8** | **0** | **815 901,7** | **17220,8** | **604952,6** | **193728,3** | **0** |   |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»*** |
|  | Основное мероприятие 3.1. "Реализация программ дополнительного образования детей" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **151 805,1** | 0,0 | 0,0 | 151 805,1 | 0,0 | **151 805,1** | 0,0 | 0,0 | 151 805,1 | 0,0 | **146 047,0** | 0,0 | 0,0 | 146 047,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Основное мероприятие 3.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **9 906,2** | 0,0 | 2 260,9 | 7 645,3 | 0,0 | **9 906,2** | 0,0 | 2 260,9 | 7 645,3 | 0,0 | **9 882,2** | 0,0 | 2 260,9 | 7 621,3 | 0,0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **161 711,3** | **0,0** | **2 260,9** | **159 450,4** | **0,0** | **161 711,3** | **0,0** | **2 260,9** | **159 450,4** | **0,0** | **155 929,2** | **0,0** | **2 260,9** | **153 668,3** | **0,0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»*** |
|  | Основное мероприятие 4.1."Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **109,8** | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | **109,8** | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации оздоровительная кампания в 2020 году не проводилась. Денежные средства были направлены на другие цели. |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **109,8** | **0** | **0** | **109,8** | **0** | **109,8** | **0** | **0** | **109,8** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **1.5** | ***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1."Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **27 352,0** |  |  | 27 352,0 |  | **27 352,0** |  |  | 27 352,0 |  | **26 843,0** |  |  | 26 843,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Основное мероприятие 5.2. "Осуществление отдельных государственных полномочий" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **1 429,1** | 0,0 | 1 429,1 | 0,0 | 0,0 | **1 429,1** | 0,0 | 1 429,1 | 0,0 | 0,0 | **1 429,1** | 0,0 | 1 429,1 | 0,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |   | **28781,1** | **0** | **1429,1** | **27352** | **0** | **28781,1** | **0** | **1429,1** | **27352** | **0** | **28272,1** | **0** | **1429,1** | **26843** | **0** |   |
| **1.6** | ***Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования»*** |
|  | Основное мероприятие 6.1. "Содействие развитию кадрового потенциала" | МКУ "Лужский ЦБУК" | **280,0** |  | 254,8 | 25,2 |  | **280,0** |  | 254,8 | 25,2 |  | **280,0** |  | 254,8 | 25,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Основное мероприятие 6.2. "Развитие системы независимой оценки качества образования " | МКУ "Лужский ЦБУК" | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | средств на реализацию мероприятия в 2020 году бюджетом не предусмотрено |
|  | **Всего по подпрограмме 6** |   | **280** | **0** | **254,8** | **25,2** | **0** | **280** | **0** | **254,8** | **25,2** | **0** | **280** | **0** | **254,8** | **25,2** | **0** |   |
|  | **Итого по программе** |   | **1 592 562,6** | **19133,3** | **1021015** | **552414,3** | **0** | **1591865,5** | **18599,3** | **1020851,9** | **552414,3** | **0** | **1493703,6** | **17762** | **965687,7** | **510253,9** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** |
| **2.1** | ***Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»:*** |
|  | 1.1. Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства" | ОАПК  | 21330 |  | 4998 | 16332 |  | 20830 |  | 4498 | 16332 |  | 20830 |  | 4498 | 16332 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Основное мероприятие "Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съездов передовиков" | ОАПК  | 1162,1 |  |  | 1162,1 |  | 1162,1 |  |  | 1162,1 |  | 1162,1 |  |  | 1162,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Основное мероприятие "Поддержка развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | ОАПК  | 208 |  |  | 208 |  | 208 |  |  | 208 |  | 0 |  |  | 0 |  | Отсутствие заявок на участие в конкурсе |
|  | 1.4. Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | КУМИ  | 2035,3 |  | 1831,8 | 203,5 |  | 743,5 |  | 540 | 203,5 |  | 600 |  | 540 | 60 |  | В связи с заключением МК с ед.поставщиком в размере 600,0 тыс.руб., % софинансирования из МБ составил 60,0 тыс.руб., а не планируемый ранее размер. Показатель результата достигнут в полном объеме. |
|  | **Итого подпрограмма 1** |  | **24735,4** | **0** | **6829,8** | **17905,6** | **0** | **22943,6** | **0** | **5038** | **17905,6** | **0** | **22592,1** | **0** | **5038** | **17554,1** | **0** |   |
| **2.2** | **Подпрограмма«Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области»** |
|  | 2.1. Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях" | Администрации сельских поселений | 28831 |  |  | 28831 |  | 28831 |  |  | 28831 |  | 4496,6 |  |  | 4496,6 |  | Конкурсный отбор пройден по кап.ремонтам ДК в д.Заклинье,п.Мшинская,д.Ям-Тесово,д.Ретюнь, но в финансирование в 2020г. не включены. Финансирование перенесено на 2021г. |
|  | 2.2. Основное мероприятие "Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях" | ЦБУК | 1260 |  |  | 1260 |  | 1260 |  |  | 1260 |  | 0 |  |  |  |  | Реконструкция спортплощадки при Скребловской СОШ (ЦБУК). Конкурсный отбор пройден, но в финансирование в 2020г. не включено. Финансирование перенесено на 2021г. |
|  | 2.3. Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" | Администрации сельских поселений | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53 |  | 0 |  |  |  |  | Запланировано софинансирование по строительству газопровода в Толмачевском гп и Торковичском сп. Конкурсный отбор не состоялся. |
|  | **Итого подпрограмма 2** |  | **30144** | **0** | **0** | **30144** | **0** | **30144** | **0** | **0** | **30144** | **0** | **4496,6** | **0** | **0** | **4496,6** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **54879,4** | **0** | **6829,8** | **48049,6** | **0** | **53087,6** | **0** | **5038** | **48049,6** | **0** | **27088,7** | **0** | **5038** | **22050,7** | **0** |   |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** |
|  | 1.1. Формирование программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Утверждена программа муниципальных заимствований на очередной год и плановый период. Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Установлен верхний предел муниципального долга. |
|  | 1.3. Обслуживание муниципального долга Лужского муниципального района | Комитет финансов | 430,3 |  |  | 430,3 |  | 430,3 |  |  | 430,3 |  | 104,3 |  |  | 104,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.4.Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Обслуживание муниципального долга осуществлялось в соответствии с заключенным соглашением о реструктуризации по бюджетному кредиту. Мероприятие выполнено. |
|  | 1.5. Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.6. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период сформированы. Мероприятие выполнено. |
|  | 1.7. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Сведения от главных администраторов доходов бюджета по прогнозируемым поступлениям доходов получены. |
|  | 1.8. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.9. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Сведения от главных распорядителей бюджетных средств бюджета о планируемых расходах получены. |
|  | 1.10. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.11. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Проект решения о бюджете составлен. |
|  | 1.12. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.13. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета составлен. Мероприятие выполнено |
|  | 1.14. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Проведены публичные слушания по проекту бюджета. Мероприятие выполнено. |
|  | 1.15. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.16. Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.17. Подготовка решения совета депутатов муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | [Принят приказ об утверждении порядок составления и ведения кассовых планов исполнения бюджетов муниципальных образований Лужского муниципального района Ленинградской области.](file:///C%3A%5CUsers%5CNovoenko%5CDocuments%5C%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C2020%5C%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%5C%D0%9B%D0%9C%D0%A0%202020%5C%D0%9B%D0%9C%D0%A0%202020.xlsx#RANGE!P39) |
|  | 1.18. Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.19. Развитие информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Комитет финансов | 1342,4 |  |  | 1342,4 |  | 1285,2 |  |  | 1285,2 |  | 587,7 |  |  | 587,7 |  | Подготовлено 4 проекта решений о внесении изменений в решение о бюджете. Мероприятие выполнено. |
|  | 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района | Комитет финансов | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области  | Комитет финансов | 137976,2 |  | 137976,2 |  |  | 137976,2 |  | 137976,2 |  |  | 137976,2 |  | 137976,2 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Решение об исполнении бюджета подготовлено. |
|  | 3.2. Формирование долгосрочной бюд­жетной стратегии муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3. Проведение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно плана мероприятий и совершенствованию долговой политики по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики  | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета. Мероприятие выполнено. |
|  | 3.4. Проведение мероприятий по недопущению роста объема недоимки в местный бюджет к уровню предшествующего отчетного периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Экономия за счет несостоявшихся аукционов. |
|  | 3.5. Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях утвер­ждения расходов бюджета муниципального района в струк­туре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставлены 13 поселениям. |
|  | 3.6. Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.7. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции предоставлены 13 поселениям. |
|  | 3.8. Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.9. Организация мероприятий по профес­сиональной подготовке, переподго­товке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджет­ных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.10. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** | **159748,9** | **0** | **137976,2** | **21772,7** | **0** | **159691,7** | **0** | **137976,2** | **21715,5** | **0** | **158668,2** | **0** | **137976,2** | **20692** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** |
| **4.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 3347,993 |  | 2132,2 | 1215,793 |  | 3347,993 |  | 2132,2 | 1215,793 |  | 3326,828 |  | 2132,2 | 1194,628 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **3347,993** | **0** | **2132,2** | **1215,793** | **0** | **3347,993** | **0** | **2132,2** | **1215,793** | **0** | **3326,828** | **0** | **2132,2** | **1194,628** | **0** |  |
| **4.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** |  |
|  | 2.1.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 686,652 |  | 158,1 | 528,552 |  | 686,652 |  | 158,1 | 528,552 |  | 679,278 |  | 158,1 | 521,178 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **686,652** | **0** | **158,1** | **528,552** | **0** | **686,652** | **0** | **158,1** | **528,552** | **0** | **679,278** | **0** | **158,1** | **521,178** | **0** |  |
| **4.3** | **Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |
|  | 3.1.Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 267,155 |  |  | 267,155 |  | 267,155 |  |  | 267,155 |  | 267 |  |  | 267 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **267,155** | **0** | **0** | **267,155** | **0** | **267,155** | **0** | **0** | **267,155** | **0** | **267** | **0** | **0** | **267** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |   | **4 301,8** | **0,00** | **2 290,3** | **2 011,5** | **0,00** | **4 301,8** | **0,00** | **2 290,3** | **2 011,5** | **0,00** | **4 273,1** | **0,0** | **2 290,3** | **1 982,8** | **0,00** |   |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** |
| **5.1** | **1.     Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»**  |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта» | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.   Основное мероприятие «Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района» | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Развитие системы стратегического планирования» | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4. Основное мероприятие «Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристические рынки» | 443,9238 |  |  | 443,9238 |  | 443,9238 |  |  | 443,9238 |  | 443,9238 |  |  | 443,9238 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития Лужского муниципального района» | 246,481 |  | 224,297 | 22,184 |  | 246,481 |  | ***224,297*** | ***22,184*** |  | 246,481 |  | ***224,297*** | ***22,184*** |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **690,4048** | **0** | **224,297** | **466,1078** | **0** | **690,4048** | **0** | **224,297** | **466,1078** | **0** | **690,4048** | **0** | **224,297** | **466,1078** | **0** |  |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Снижение административных барьеров» | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Основное мероприятие «Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» | 6914,5 |  | 5956,8 | 957,7 |  | 6914,5 |  | 5956,8 | 957,7 |  | 6914,5 |  | 5956,8 | 957,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3. Основное мероприятие «Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу» | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Основное мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.2. Основное мероприятие - «Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства» | 959 |  |  | 959 |  | 959 |  |  | 959 |  | 959 |  |  | 959 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5. Основное мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.1. Основное мероприятие - «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства « | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.2. Основное мероприятие - «Формирование рыночных ниш для развития малого предпринимательства и самозанятости на территории Лужского муниципального района» | 1345,4 |  |  | 1345,4 |  | 1345,4 |  |  | 1345,4 |  | 1345,4 |  |  | 1345,4 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **9218,9** | **0** | **5956,8** | **3262,1** | **0** | **9218,9** | **0** | **5956,8** | **3262,1** | **0** | **9218,9** | **0** | **5956,8** | **3262,1** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **9909,3** | **0** | **6181,1** | **3728,2** | **0** | **9909,3** | **0** | **6181,1** | **3728,2** | **0** | **9909,3** | **0,00** | **6181,1** | **3728,2** | **0** |  |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** |
| **6.1.** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** |
|  | 1.1. Основное мероприятие «Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп» | ОМПСиК администрации ЛМР | 28443 |  |  | 28443 |  | 28121,6 |  |  | 28121,6 |  | 28121,6 |  |  | 28121,6 |  | Мероприятие выполнено.  |
|  | 1.2. Основное мероприятие «Областные физкультурные и спортивные мероприятия» | 2241,6 |  |  | 2241,6 |  | 2984,5 |  |  | 2984,5 |  | 2984,5 |  |  | 2984,5 |  | Мероприятие выполнено.  |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» | 494,7 |  | 470 | 24,7 |  | 494,7 |  | 470 | 24,7 |  | 494,7 |  | 470 | 24,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **31179,3** | **0** | **470** | **30709,3** | **0** | **31600,8** | **0** | **470** | **31130,8** | **0** | **31600,8** | **0** | **470** | **31130,8** | **0** |  |
| **6.2** | **Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** |
|  | 2.2. Основное мероприятие «Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных площадок» | ОМПСиК администрации ЛМР | 15187,4 |  | 13507,7 | 1679,7 |  | 15187,3 |  | 13507,7 | 1679,6 |  | 14424,8 |  | 13126,6 | 1298,2 |  | Мероприятие выполнено. Экономия в связи с проведением закупок |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **15187,4** | **0** | **13507,7** | **1679,7** | **0** | **15187,3** | **0** | **13507,7** | **1679,6** | **0** | **14424,8** | **0** | **13126,6** | **1298,2** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | **46366,7** | **0** | **13977,7** | **32389** | **0** | **46788,1** | **0** | **13977,7** | **32810,4** | **0** | **46025,7** | **0** | **13596,6** | **32429,1** | **0** |   |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».** |
|  | 1.1. Основное мероприятие:«Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | ОМПСиК администрации ЛМР | 840,9 |  | 602,7 | 238,2 |  | 814,2 |  | 642,6 | 171,6 |  | 814,2 |  | 642,6 | 171,6 |  | Мероприятие выполнено  |
|  | 1.2. Основное мероприятие: «Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»  | 7199,1 |  | 1541,4 | 5657,7 |  | 7819,7 |  | 1464,8 | 6354,9 |  | 7264,5 |  | 1391,65 | 5872,8 |  | Мероприятие выполнено  |
|  | **Всего по подпрограмме 1** | **8040,0** | **0,0** | **2144,1** | **5895,9** | **0,0** | **8633,9** | **0,0** | **2107,4** | **6526,5** | **0,0** | **8078,7** | **0,0** | **2034,3** | **6044,4** | **0,0** |  |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** |
|  | 2.1. Основное мероприятие: «Проведение районных культурно-досуговых мероприятий» | ОМПСиК администрации ЛМР | 2234,2 |  | 746,5 | 1487,7 |  | 3873,2 |  | 735,8 | 3137,4 |  | 3861,5 |  | 735,8 | 3125,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** | **2234,2** | **0** | **746,5** | **1487,7** | **0** | **3873,2** | **0** | **735,8** | **3137,4** | **0** | **3861,5** | **0** | **735,8** | **3125,7** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | **10274,2** | **0,0** | **2890,6** | **7383,6** | **0,0** | **12507,1** | **0,0** | **2843,2** | **9663,9** | **0,0** | **11940,2** | **0,0** | **2770,1** | **9170,1** | **0,0** |  |
| **8.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** |
| **8.1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  |
|  | 1.1. Основное мероприятие: Энергосбережение и энергетическая эффективность | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 1100 |  |  | 1100,000 |  | 1100 |  |  | 1100,000 |  | 1100 |  |  | 1100,000 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** |   |
| **8.2** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**  |
|  | 2.1.Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 19709,6 |  |  | 19709,6 |  | 19709,6 |  |  | 19709,6 |  | 15677,22 |  |  | 15677,22 |  | Мероприятия выполнены. Экономия возникла в связи с погодными условиями (отсутсвие необходимости в расчистке дорог от снега и посыпке противогололедной смесью).  |
|  | 2.2.Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 82933,7 |  | 71936,7 | 10997 |  | 93612,9 |  | 82615,9 | 10997 |  | 89531,41 |  | 79801,88 | 9729,53 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **102643,3** | **0** | **71936,7** | **30706,6** | **0** | **113322,5** | **0** | **82615,9** | **30706,6** | **0** | **105208,63** | **0** | **79801,88** | **25406,75** | **0** |   |
| **8.3** | **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** |
|  | 3.1. Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 4155 |  |  | 4155,0 |  | 4155 |  |  | 4155,0 |  | 3618 |  |  | 3618,0 |  |  В 2020 году не было предписаний контролирующих органов по установке недостающих дорожных знаков. Мероприятие выполнено по фактической потребности. |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **4155** | **0** | **0** | **4155** | **0** | **4155** | **0** | **0** | **4155** | **0** | **3618** | **0** | **0** | **3618** | **0** |   |
| **8.4** | **Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»**  |
|  | 4.1.Основное мероприятие: организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 216,3 |  |  | 216,3 |  | 216,3 |  |  | 216,3 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | Мероприятия не выполнены. Не были выданы предписания надзорных органов о наличии несанкционированных свалок. В конце 2020 года заключен МК, выполнение работ дло конца января 2021 года |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **216,3** | **0** | **0** | **216,3** | **0** | **216,3** | **0** | **0** | **216,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **8.5** | **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»**  |
|  | 5.1.Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 23416 |  |  | 23416 |  | 23416 |  |  | 23416 |  | 1388,5 |  |  | 1388,5 |  | Мероприятие выполнено. Продажа проездных льготных билетов проведена на основании фактических данных, предоставленных комитетом образования. Остатки денежных средств перенесены на 2021 год для выполнения мероприятий по заключенным МК на разработку проектной и сметной документации по строительству остнановочного пункта |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **23416** | **0** | **0** | **23416** | **0** | **23416** | **0** | **0** | **23416** | **0** | **1388,5** | **0** | **0** | **1388,5** | **0** |   |
| **8.6** | **Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»**  |
|  | 6.1.Основное мероприятие: Проектирование и строительство газопровода | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 7882,4 |  |  | 7882,4 |  | 11154,4 |  |  | 11154,4 |  | 382,83 |  |  | 382,83 |  | В связи с заменой подрядчика проектные работы по строительству газопровода перенесены на 2021 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **7882,4** | **0** | **0** | **7882,4** | **0** | **11154,4** | **0** | **0** | **11154,4** | **0** | **382,83** | **0** | **0** | **382,83** | **0** |   |
|  | **Всего по программе** |  | **139413,0** | **0,0** | **71936,7** | **67476,3** | **0,0** | **153364,2** | **0,0** | **82615,9** | **70748,3** | **0,0** | **111697,9** | **0,0** | **79801,9** | **31896,1** | **0,0** |   |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** |
|  | 1.  Осуществление информирования населения Лужского района о правах потребителей | *Отдел экономики и потребительского рынка* | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей | 22 |  |  | 22,000 |  | 22 |  |  | 22,0 |  | 22 |  |  | 22,00 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **22,0** | **0,0** | **0,0** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **0,0** | **0,0** | **22,0** | **0,0** | **22,0** | **0,0** | **0,0** | **22,0** | **0,0** |   |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | 1. Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма» | *Комитет по вопросам безопасности* | 208 |  |  | 208,000 |  | 1552 |  |  | 1552,0 |  | 1552 |  |  | 1552,00 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лужского муниципального района»  | 11298,56 |  |  | 11298,560 |  | 6454,56 |  |  | 6454,6 |  | 3182,778 |  |  | 3182,78 |  | Мероприятие выполнено частично. Денежные средства, выделенные на обучение руководителей отраслевых органов по линии мобилизационной подготовки не использованы в виду того, что в период пандемии коронавирусной инфекции, в специализированном учебном учреждении очные обучения приостановлены до снятия ограничений. Дистанционное обучение по мобилизационной подготовке не проводится. Не освоение средств, выделенных на проведение аварийно-восстановительных и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального –хозяйства и социальной сферы Лужского муниципального района (Распоряжение от 02 апреля 2020 года № 223-р), произошло в виду отсутствия в необходимости использования данных денежных средств. Остаток 3011,741.  |
|  | **Итого по программе 10** |  | **11506,56** | **0** | **0** | **11506,56** | **0** | **8006,6** | **0** | **0** | **8006,6** | **0** | **4734,8** | **0** | **0** | **4734,778** | **0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |   | **2028984,5** | **19133,3** | **1263097,4** | **746753,8** | **0,0** | **2039543,9** | **18599,3** | **1271774,3** | **749170,3** | **0,0** | **1868063,5** | **17762,0** | **1213341,9** | **636959,6** | **0,0** |   |

|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Лужского муниципального района за 2020 год*** |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2019 год | 2020 год |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »*** |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей»** |  |  |  |  |  | **107%** |   |
|  |  Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге. | % | 98,60 | 87,00 | 98,80 | 100,2% | 113,6% | Достигнуто плановое значение показателя. |
|  | Удовлетворенность населения муниципального района качеством дошкольного образования. | % | 55,00 | 57,00 | 60,00 | 109,1% | 105,3% | Достигнуто плановое значение показателя. |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории. | % | 67,90 | 78,90 | 85,00 | 125,2% | 107,7% | Достигнуто плановое значение показателя. |
|  | Доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием за счет расширения форм организации дошкольного образования, в общей численности детей, получающих услугу. | % | 0,58 | 0,65 | 0,65 | 112,1% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»** |  |  |  |  |  | **106%** |   |
|  | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удовлетворенность населения муниципального района качеством общего образования  | % | 59,00 | 60,00 | 72,00 | 122,0% | 120,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям  | % | 82,00 | 84,00 | 90,00 | 109,8% | 107,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 75,00 | 81,00 | 81,00 | 108,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных Организациях. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Расширение профильного обучения на третьей ступени | % | 82,00 | 83,00 | 88,00 | 107,3% | 106,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  | **100%** |   |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности). | % | 76,00 | 77,00 | 86,40 | 113,7% | 112,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удовлетворенность населения муниципального района качеством дополнительного образования  | % | 53,00 | 55,00 | 63,00 | 118,9% | 114,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 16,00 | 17,00 | 12,40 | 77,5% | 72,9% | Недостаточного технического обеспечения при переводе детей на дистанционное обучение в период карантинных мер |
| **1.5** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  | **100%** |   |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, обслуживаемых МКУ «Лужский ЦБУК» | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **1.6** | **Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования»** |  |  |  |  |  | **93%** |   |
|  | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | % | 98,00 | 100,00 | 98,00 | 100,0% | 98,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций Лужского района, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | % | 57,70 | 58,00 | 59,24 | 102,7% | 102,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства. | % | 18,00 | 22,00 | 18,00 | 100,0% | 81,8% | Изменились требования к проведению конкурсов, к оформлению конкурсной документации.  |
|  | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. | % | 22,91 | 27,10 | 24,37 | 106,4% | 89,9% | Возраст педагогов и большая учебная нагрузка. |
| ***2*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** |
| **2.1** | **Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»:** |  |  |  |  |  | **108%** |  |
|  | 1.1. Производство продукции растениеводства: | тонн |  |  |  |  |  |   |
|  |  зерно; | 30442 | 24150 | 32299 | 106,1% | 126,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | картофель; | 25816 | 25531 | 26605 | 103,1% | 101,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | овощи | 11534 | 11510 | 11865 | 102,9% | 103,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий всех видов | тонн | 15923 | 15247 | 20638 | 129,6% | 135,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 46059 | 49747 | 48028 | 104,3% | 96,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | тыс.руб. | 2595613 | 1118136 | 2879559 | 110,9% | 257,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5. Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | тыс.руб. | 807847 | 292146 | 424021 | 52,5% | 145,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.6. Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | рублей | 32583 | 32626 | 41207 | 126,5% | 126,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.7. Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | человек | 857 | 1122 | 830 | 96,8% | 74,0% | С 2020г. ОАО «Партизан», ООО «Серебрянка», ООО «Зверохозяйство «Лужское», ООО «Сяберский Пост» не осуществляют производственную деятельность. СПК «Мичуринский» исключен из перечня комитета по АПК ЛО. ООО «Агрохолдинг «Приозерный» находится в стадии банкротства. |
|  | 1.8. Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 103,6 | 101,1 | 101,2 | 97,7% | 100,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 70 | 75 | 70 | 100,0% | 93,3% | ОАО «Партизан», ООО «Серебрянка», ООО «Зверохозяйство «Лужское», ООО «Сяберский Пост» не осуществляют производственную деятельность. ООО «Агрохолдинг «Приозерный» находится в стадии банкротства. |
|  | 1.11. Количество проведенных мероприятий | ед. | 5 | 5 | 3 | 60,0% | 60,0% | Количество проведенных мероприятий сократилось в связи с органичениями в период пандемии |
|  | 1.12.Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, воспользовавшихся гос.поддержкой. | % | 0 | 1 | 0 |  | 0,0% | Отсутствие заявок на участие в конкурсе. |
|  | 1.13. Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования, и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории сельских поселений Лужского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, с целью разграничения собственности на землю | га | 3826,2 | 407,06 | 407,06 | 10,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.2.** | **Подпрограмма«Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области»** |  |  |  |  |  | **113%** |  |
|  | 2.1. Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 6 | 4 | 5 | 83,3% | 125,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.5. Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  | единица измерения | 2019 год | 2020 год |
|  | план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1.1.Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%) не более | % | 0,02 | 5 | 0,01 | 50000,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.3. Соблюдение ограничений дефицита бюджета, соблюдение ограничений на объем долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.4. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.5. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.) | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.7. Применение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.1. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лужского муниципального района (к уровню 2018 года), не менее | % | 131,3 | 101 | 112 | 110,9% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | % | 0 | 20 | 0 | 0,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.2. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 1,1 | 15 | 1 | 1500,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | % | 81,2 | 81 | 85,8 | 105,9% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.5. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.6. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Чел. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | **Итого баллов** |  |  |  |  |  | 20 |   |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2019 год | 2020 год |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **4.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  | **90,8%** |  |
|  | Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам  | чел. | 20259 | 20368 | 16624 | 82,1% | 81,6% | Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции |
|  | Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта | чел. |  | 6720 | 6720 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** |  |  |  |  |  | **76,5%** |  |
|  | Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию молодежи  | чел. | 3734 | 3712 | 2839 | 76,0% | 76,5% | Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции |
| **4.3** | **Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |  |  |  |  |  | **127,0%** |  |
|  | Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | Чел. | 2216 | 1272 | 1503 | 67,8% | 118,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | Чел. | 1480 | 1136 | 1544 | 104,3% | 135,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** |  | **123%** |   |
|  | 1.1.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения  | тыс. руб. | 28,41 | 16,6 | 22,49 | 79,16% | 135,48% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - в расчете на душу населения  | тыс. руб. | 231,7 | 197,5 | 256,66 | 110,77% | 129,95% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.  Среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающей промышленности | чел. | 2230 | 1950 | 2237 | 100,31% | 114,72% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4.  Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в автоматизированной информационной системе «Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области» | ед. | 342 | 390 | 437 | 127,78% | 112,05% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | **238%** |  |
|  | Доля поселений ЛМР, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений района, находящихся в границах района | % | 100 | 93 | 100 | 100,00% | 107,53% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками Лужского муниципального района | % | 47,4 | 35 | 60,9 | 128,48% | 174,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, продано товаров несобственного производства по средним организациям Ленинградской области (хозяйственный ОКВЭД) январь-декабрь | млрд. руб. | 3,09 | 3,65 | 2,88 | 93,20% | 78,90% | Наблюдается ежегодное снижение отгрузки по средним организациям Лужского муниципального района |
|  | Соотношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП к общей численности занятого населения | % | 24,7 | 38,8 | 27,3 | 110,53% | 70,36% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с низкой экономической активностью населения. При этом наблюдается рост в соотношении с предыдущим годом. |
|  | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 30,6 | 33,3 | 31 | 101,31% | 93,09% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с переходом субъектов МСП в статус самозанятых |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 6,97 | 7,9 | 7,2 | 103,30% | 91,14% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с низкой экономической активностью населения. При этом наблюдается рост в соотношении с предыдущим годом. |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы  | ед. | 9 | 0,3 | 0,73 | 8,11% | 243,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности и частным образовательным организациям, являющимся субъектами МСП и реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | ед. | 53 | 8 | 8 | 15,09% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, единиц | ед. | 8 | 10 | 51 |  | 510,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий.  | ед. | 19,8 | 1 | 8 |  | 800,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» | ед. | 104 | 15 | 15,1 |  | 100,67% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте | чел. | 112 | 147 | 266 |  | 180,95% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | чел. | 524 | 67 | 153 |  | 228,36% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | чел. | 286 | 102 | 700 |  | 686,27% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ед. | 266 | 566 | 622 |  | 109,89% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** |
| **6.1** | **Подрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | **98%** |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39,9 | 42,33 | 41,87 | 104,94% | 98,91% | Небольшое отклонение показателя от планового значения связано с ограничениями в условиях пандемии |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 77,26 | 79,81 | 78,1 | 101,09% | 97,86% | Небольшое отклонение показателя от планового значения связано с ограничениями в условиях пандемии |
| **6.2** | **Подрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | **151%** |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 31,21 | 20,14 | 30,45 | 97,56% | 151,19% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям»** | **107%** |  |
|  | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 162 | 170 | 120 | 74,07% | 70,59% | Снижение показателя связано с ограничениями в условиях пандемии |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | тыс. чел. | 4,2 | 3,3 | 4,7 | 111,90% | 142,42% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского муниципального района к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,93 | 100 | 100,93 | 100,00% | 100,93% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** | **86%** |  |
|  | Количество посетителей культурных мероприятий | чел. | 70008 | 62650 | 33768 | 48,23% | 53,90% | Снижение показателя связано с ограничениями в условиях пандемии |
|  | Количество культурно-досуговых объектов Лужского муниципального района  | ед. | 25 | 24 | 25 | 100,00% | 104,17% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников творческих коллективов | чел. | 2339 | 2326 | 2357 | 100,77% | 101,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** |
| **8.1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **31%** |  |
|  | 1.1. Замена старых оконных блоков на энергосберегающие 2-х камерные стеклопакеты | ед. |  | 83 | 26 |  | 31,3% | Мероприятия выполнены в полном объеме. 9 из 26 оконных блоков крупноразмерные, различной конфигурации. |
| **8.2** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | **110%** |  |
|  | 2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,  | км. | 7,717 | 21,9 | 26,199 | 339,50% | 119,63% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2.Содержание проезжей части дорог с асфальтовым и усовершенствованным покрытием  | км. | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8.3** | **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** |  |  |  |  | **110%** |  |
|  | 3.1. Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков | ед. | 8 | 10 | 5 | 62,50% | 50,00% | Мероприятие выполнено по фактической потребности.  |
|  | 3.2. Разработка и ежегодная актуализация КСОДД  | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3.3. Количество приобретенных материалов и инвентаря | ед. | 114 | 50 | 90 | 78,95% | 180,00% |  Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проведены комитетом образования в полном объеме. |
| **8.4** | **Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»** | **0%** |  |
|  | 4.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок  | ед. | 0 | 2 | 0 |  | 0,00% | Не было предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок |
|  | 4.2. Количество проведенных мероприятий экологического просвещения | ед. | 0,0 | 2 | 0,0 |  | 0,00% | В конце 2020 года заключен МК, выполнение работ до конца января 2021 года |
| **8.5** | **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»** |  |  |  | **64%** |  |
|  | 5.1. Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. | 5930 | 5500 | 4804 | 81,01% | 87,35% | Мероприятие выполнено. Продажа проездных льготных билетов проведена на основании фактических данных, предоставленных комитетом образования. |
|  | 5.2. Организация социальных автобусных маршрутов  | ед. | 49 | 47 | 49 | 100,00% | 104,26% | Плановое значение показателя выполнено |
|  | 5.3. Количество построенных остановочных пунктов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0,00% | Денежных средств перенесены на 2021 год для выполнения мероприятий по заключенным МК на разработку проектной и сметной документации по строительству остнановочного пункта |
| ***8.6*** | **Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»** |  |  | **0%** |  |
|  | 6.2. Количество построенных объектов газификации | ед. |  | 3 | 0 |  | 0,00% | В связи с заменой подрядчика проектные работы по строительству газопровода перенесены на 2021 год. |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** |
|  | количество индивидуальных безвозмездных консультации оказанных ИКЦ населению в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 209 | 201 | 168 | 80,38% | 83,58% | В связи с ограничением приема граждан в период пандемиии произошло снижение количества посетителей ИКЦ |
|  | количество подготовленных ИКЦ претензий по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 143 | 30 | 88 | 61,54% | 293,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | количество подготовленных ИКЦ исковых заявлений по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 32 | 15 | 20 | 62,50% | 133,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 16 | 15 | 16 | 100,00% | 106,67% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество комплексных проверок потенциально-опасных объектов | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | Ед. | 12 | 12 | 12 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма. | шт. | 14000 | 1500 | 19800 | 141,4% | 1320,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы "Безопасный район" | шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. | ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами.  | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество человек прошедших обучение  | ед. | 3 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% |  Денежные средства, выделенные на обучение руководителей отраслевых органов по линии мобилизационной подготовки не использованы в виду того, что в период пандемии коронавирусной инфекции, в специализированном учебном учреждении очные обучения приостановлены до снятия ограничений. Дистанционное обучение по мобилизационной подготовке не проводится.  |
|  | Количество объектов обслуживания аварийно-спасательной службой Лужского муниципального района | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0,0% | Финансирование на мероприятие в 2020 году не предусмотрено |
|  | Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | да/нет | да | да | да | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |
| --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** |
| ***Лужского муниципального района за 2020 год*** |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »*** |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей» | 1,1 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» | 1,1 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» | [1,0](file:///C%3A%5CUsers%5CNovoenko%5CDocuments%5C%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C2020%5C%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%5C%D0%9B%D0%9C%D0%A0%202020%5C%D0%9B%D0%9C%D0%A0%202020.xlsx#RANGE!A14) | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования» | 0,9 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа**  | **1,0** | **0,9** | **высокий уровень эффективности** |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"***  |
|  | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»: | 1,1 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма«Комплексное развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области» | 1,1 | 0,2 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **0,6** | уровень эффективности неудовлетворительный |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** |
|  | Муниципальная программа  |   | 20 баллов [1] | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» | 0,9 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» | 0,8 | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | 1,3 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» | 1,2 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» | 2,4 | 2,4 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,8 | 1,8 | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе | 1,1 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе | 0,9 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,1** | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». | 1,1 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». | 0,9 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,96** | **1,1** | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,3 | 0,3 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 1,1 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | 1,1 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания» | 0,6 | 0,6 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,5** | **0,5** | уровень эффективности неудовлетворительный |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,5 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,8 | 1,1 | высокий уровень эффективности |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)