**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год.**

В 2022 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 9 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2022 году по муниципальным программам было запланировано 1 388 760,57 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) - 78 508,06 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 183 946,56 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 604 249,38 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2022 году составил 1 927 358,73 тыс.руб. (138,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 114 520,41 тыс.руб. (145% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ –686 112,18 тыс.руб. (373% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ –604 669,58 тыс.руб. (100,1% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году составили
1 802 500,06 тыс.руб. (93,5% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2022 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 16.11.2018 года №3564 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура в Лужском городском поселении», с изменениями от 24.12.2021 № 4036, от 13.10.2022 № 3210.

За 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1499,3 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете на 2022 год составили 1417,2 тыс. руб.. За 2022 год расходы по программе составили 1395,4 тыс.руб., что составляет 93,1 % от предусмотренных ассигнований.

В Лужском городском поселении в 2022 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 22 138 человек, что составляет 63,0 %, в том числе: дети в возрасте до 15 лет – 4896, женщины – 10132 человек.

За 2022 год подготовлено 258 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд – 10 человек (9 чел. – художественная гимнастика, 1 - ушу), кандидат в мастера спорта – 5 человек (художественная гимнастика).

В 2022 году были организованы и проведены 27 массовых спортивных соревнований на спортсооружениях города.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенные в 2022 году, являются:

1. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд

2. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков

3.Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике "Золотая Русь"

4. Первенство Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2011 и 2012 г.р.

5. Серии турниров в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»

6. Спортивный фестиваль «Be First»

7. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «На Призы Деда Мороза»

8. Муниципальный традиционный турнир по дзюдо «КУБОК ПОБЕДЫ» посвященные 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне

6. Турнир по самбо, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана среди воспитанников военно-спортивного клуба «БМП» «Новичок 2022»

7.Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и девочек 2011-2012/2013-2014 (2015) г.р.

8. Турнир по профессиональному боевому самбо

9. Товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника отчества

10. Традиционный открытый турнир по дзюдо среди юношей 2006-2007 г.р. и 2008-2010 г.р. посвященного памяти воина интернационалиста Яблокова Э.

11.Турнир по мини-футболу среди студенческих команд Лужского района Ленинградской области

12. Соревнования по плаванию «Юные надежды»

13. Серии осенних традиционных турниров по футболу "Золотая осень-2022"

14. Традиционный турнир по футболу (соккеру) "Кубок г. Луга памяти Е. Страдымова" среди мужских команд

15. Районная Спартакиада Лужского муниципального района Ленинградской области, посвященной Дню Физкультурника.

16. Лужский фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе»

17. Соревнования по плаванию «Весёлый дельфин 2022»

18. Соревнования по борьбе Самбо, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан, мы помним твое горе…»

19. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России».

20. Районные соревнования по волейболу, среди смешанных команд, посвященного Дню Народного Единства.

21. Соревнования по плаванию «Лови волну».

22. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч»

23.Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень»

24. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost open 2022»

По состоянию на 31.12.2022 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 346 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 79 чел. Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 15 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3614 от 21 ноября 2018 года. В программу внесены изменения постановлениями от 01.04. №916, от 09.08. №2544, от 24.12.21 №4038, от 05.12.2022 № 3881.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
10839,5 тыс.руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2022 год составили 10839,5 тыс. руб.. За 2022 год расходы по программе составили 10582,61404 тыс.руб., что составляет 97,6 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2022 году по программе проведено 114 мероприятий. Было привлечено 5192 участника.

Число подростков, посещавших подростковые клубы МКУ «СМЦ» в 2022 году, составило 95 человек. Отклонение значений показателя от запланированного обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Представители волонтерского движения «Кукуруза» проводили экологические, патриотические и культурные акции, занимались пропагандой здорового образа жизни. Проведены масштабные городские мероприятия такие как:

-Акция «Молодежь против наркотиков!» в онлайн-формате;

-День Российской молодежи на площади Мира города Луги;

-Конкурс «Мисс Луга 2022»;

-Новогоднее мероприятие «AFTERPARTY» и т.д.

Помимо местных мероприятий МКУ «СМЦ» принимало активное участие в выездных мероприятиях – молодежном образовательном форуме «Ладога», фестивале Юниор лиги КВН Ленинградской области и т.д.

В рамках мероприятия «Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» в летний период 2021 года на территории города Луги была организована трудовая занятость несовершеннолетней молодежи – 40 человек.

На территории Лужского муниципального района организована работа поисковых отрядов: «Память», «Витязь», «Лужский рубеж им. В.С. Шитца», «Редут». Военно-патриотическое поисковое объединение «Витязь» на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны.

В течение 2022 года проведено 1 торжественное мероприятие по перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны:

28 сентября 2022 года – г. Луга, н/п Городок, братское захоронение у оз. Толони, торжественно-траурная церемония погребения 8 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 18.12.2018 № 3990. В программу внесены изменения постановлениями от 01.04.2021 №913, от 18.10.2021 №3299, от 24.12.2021 № 4041, от 05.09.2022 № 2777.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 211226,2 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 25700,1 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете на 2022 год составили 210414,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 27431,5 тыс. руб.). За 2022 год расходы по программе составили 176860,8 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 26582,1 тыс. руб.), что составляет 83,7 % от предусмотренных ассигнований.

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2022 году было израсходовано 1 628,5 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- Традиционный ежегодный концерт «Свет Рождества».

- Народное гуляние «Широкая Масленица»

Дистанционные акции и конкурсы:

- Всероссийская Акция «Окно Победы», посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

- Конкурс-фестиваль патриотической песни «Лужский рубеж»

- Фотоконкурс «России частица – Луга моя», ко Дню города

- Фестиваль национальных культур «Творческая планета», ко Дню народного единства

- Всероссийская акция «Фронтовая бригада»

- Акция «Подари Улыбку», ко Дню защиты детей

- Парад войск Лужского гарнизона

- Ретро-концерт «Лужский рубеж, посвящённый Дню защитников Лужского рубежа.

- Театрализованный концерт «Ленинградская область моя», ко Дню Ленинградской области

- Праздничные мероприятия в День города Луга

- Районный фестиваль песен советской эстрадной «Песня – верный друг твой навсегда»

- Районный фестиваль детской песни советских композиторов «Мир песнями раскрасим»

- V Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мечте навстречу»

- Районный фестиваль шляпок «Весеннее вдохновение»

- IV Открытый фестиваль творчества военнослужащих «Армейская звезда», посвящённый Дню героев Отечества

- Городской праздник «Открытие Новогодней ёлки»

В целом муниципальная программа в 2022 году реализована на запланированном уровне эффективности (Индекс эффективности – 0,8).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2018 № 3721, в программу внесены изменения постановлениями от 03.11.2020 № 3874, от 23.12.2021 № 4012, от 12.09.2023 № 2832.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
506,2 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 506,2 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 506,2 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В 2022 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 23 субъектов малого предпринимательства;

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде», проведены совместные семинары с представителями налоговой инспекции, службы занятости населения, пенсионного фонда, организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- проведен День предпринимателей в городе Луга, организовано участие предпринимателей поселения в мероприятиях, проводимых в Ленинградской области.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 20.11.2018 № 3577. В программу внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района от 25.03.2019 №911, от 10.01.2022 № 01, от 25.07.2022 № 2267.

На 2022 год запланировано финансирование в размере 2228,1 тыс.руб., объем фактического финансирования на 2022 год – 22739,2 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета - 2273,9 тыс.руб., областного бюджета – 20465,3 тыс.руб.). За 2022 год расходы по программе составили 22739,2 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 134 968,7 тыс.руб.), что составляет от 100 % предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Лужкого городского поселения и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном законом порядке.

В рамках программы реализуются два основных мероприятия:

- Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения

- Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

При реализации первого основного мероприятия предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья. В 2022 году софинансирование из бюджета Лужского городского поселения осуществлялось только по ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно - коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Социальные выплаты предоставлены 10 семьям. Сумма выплат составила 22 739,214 тыс.руб. из них 2 228,061 тыс.руб. средства федерального бюджета, 18 237,232 тыс.руб. средств бюджета Ленинградской области и 2 273,921 тыс.руб. средств бюджета Лужского городского поселения. Все денежные средства предоставленные областным и федеральным бюджетом израсходованы в полном объеме, семьи приобрели квартиры общей площадью 312,26 кв.м.

По второму основному мероприятию в соответствии с решением правительства ЛО о распределении на 2022 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, муниципальному образованию Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области не распределялись средства бюджета Ленинградской области в рамках указанного мероприятия ввиду ограничений по дате пожара муниципального жилищного фонда.

В целом реализация муниципальной программы «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 3).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.11.2018 № 3546, с изменениями от 01.03.2019 № 624, от 28.05.2019 № 1666, от 02.08.2019 № 2442, от 05.02.2020 № 306, от 16.04.2020 № 1329, от 27.07.2020 № 2365, от 22.09.2020 № 3207, от 29.03.2021 № 849, от 28.10.2021 № 3384, от 23.12.2021 № 4011, от 27.06.2022 № 1950, от 21.11.2022 № 3684, от 12.12.2022 № 4029.

На 2022 год запланировано финансирование в размере 319 306,9 тыс.руб., объем фактического финансирования на 2022 год – 321 988,4 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 105 790,5 тыс.руб.).

За 2022 год расходы по программе составили 263 727,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 105 784,6 тыс.руб.), что составляет от 82,6 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2022 году по следующим подпрограммам:

**1. Комплексы процессных мероприятий**

**1.1.** **Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры"**

Расходы на мероприятия по ремонту ливневой канализации:

*-*пр. Кирова (между пер. Толмачева и ул. Т. Петровой);пр. Володарского (между домами №38 и №46); пр. Комсомольский (в районе стадиона).

*-*прочистка и промывка участков ливневой канализации*:* ул. Кингисеппа (от пр. Володарского до выпуска в реку); пр. Володарского (от Медведского шоссе до ул. Старорусской);

Расходы на организацию теплоснабжения:

- мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию сетей теплоснабжения на территории Лужского городского поселения;

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области:

-установлены источники бесперебойного питания на 50 ИТП, получен допуск на эксплуатацию в Ростехнадзоре.

**1.2. Комплекс процессных мероприятий "Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"**

Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения:

-текущий ремонт, обслуживание и эксплуатация сети наружного освещения Лужского городского поселения в 2022 году.

Расходы на оплату потребляемой электроэнергии наружным освещением и светофорными постами на территории Лужского городского поселения:

-оплата потребленной электроэнергии на уличное освещение и на светофорные посты на территории Лужского городского поселения в 2022 году.

Расходы на организацию электроснабжения:

-работы на сетях электроснабжения;

-снятие показаний с 78 измерительных комплексов электроэнергии в г. Луга.

**1.3. Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда"**

Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда:

- косметический ремонт помещений, ремонт полов, электрической проводки, санитарно-технического оборудования – в 15-ти муниципальных квартирах.

- проведена техническая экспертиза 6 многоквартирных домов, которые признаны в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, для включения в последующую региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- произведен снос аварийных сараев для благоустройства набережной реки Луги по ул. Молодежной д. 19 и 23/11.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности:

-оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья.

**1.4. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Лужского городского поселения"**

Расходы на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения:

- посадка и содержание цветочной рассады в количестве 15 156 шт.

- кронирование деревьев вдоль пр. Володарского, ул. Ленинградской, ул. Победы, на территории Луги - 3– 508 шт.

- спил аварийных деревьев и вывоз упавших деревьев по заявкам жителей в количестве 78 шт.;

- 4х-кратное кошение газонов и 2х кратное кошение территорий 66 детских площадок;

-уничтожение борщевика Сосновского на территории Лужского городского поселения;

- фрезеровка пней;

- обрезка кустарников;

-расчистка территории от поросли

Выполнены работы по украшению города Луги к праздничным мероприятиям, таким как: День освобождения города Луга от немецко-фашистских захватчиков; День Победы; День города; Новый год и Рождество.

Расходы на мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения

-комплекс работ по содержанию тротуаров на территории ЛГП в 2022 году (подметание, сбор мусора, очистка урн, мех.расчистка и пр.).

- комплекс работ по содержанию двух фонтанов на территории ЛГП

- комплекс работ по содержанию пляжей в летний период на оз. Омчино и ул. П.Баранова.

Расходы на организацию ритуальных услуг

-перевозка тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) с территории ЛГП в рамках муниципального контракта, заключенного со специализированной организацией. Услуги оказываются транспортом специализированной организацией, согласно полученной заявки от ОМВД по Лужскому району.

Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения

Субсидии из областного бюджета (предоставленные депутатами ЗАГС Ленинградской области) на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения

В счет денежных средств, выделенных депутатом ЗАГС Ленинградской области Н.О.Ковалем в 2022 году выполнено:

1. Приобретение и установка детского игрового комплекса у домов пр. Володарского д. 28, ул. Победы д. 3, ул. Красной Артиллерии д. 15. Установленны элементы: два спортивно-игровых комплекса, качели («гнездо», двойные), карусель, песочный дворик. Площадка оснащена несколькими скамейками, урнами и информационным щитом. Стоимость проекта 1 936,8 тыс.руб. в т.ч. средства субсидии 1,840 тыс. руб.,
2. Приобретение и установка детского игрового комплекса по адресу: г Луга, пр. Кирова, между д. 87 к д. 89. Установлены элементы: детский игровой комплекс, качели, карусель, песочница и садово-парковая скамья на сумму 526,3 тыс.руб, в т.ч. средства субсидии 500,0 тыс. руб.
3. Оборудование детской игровой площадки по адресу: г. Луга, ЦАОК, д 15/257 двумя спортивно-игровой комплексами на сумму 315,8 тыс.руб, в т.ч. средства субсидии 300,00 тыс. руб.

**1.5. Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами"**

Расходы на мероприятия по оборудованию и ремонту контейнерных площадок

- обустроены контейнерные площадки по адресам: г. Луга, пр. Кирова, д.91, ул. Победы, д.7, ул. С. Перовской, д.20.

Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

Для обеспечения благоприятной экологической обстановки были выполнены следующие мероприятия:

 - содержание контейнерных площадок (производилась ежедневная уборка единичного мусора вокруг контейнерных площадок);

- в течение года в рамках заключенных контрактов с Региональным оператором по обращению с отходами выполнялись работы по вывозу строительных и растительных отходов с территории Лужского городского поселения, общий объем вывезенных отходов составил 1394 м.куб.

-проведение общегородского субботника.

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок

-г. Луга, Луга- 2, на обочине дороги по ул. Западная д.2-12;

-г. Луга, Луга -2, на протяжении 200м с левой стороны грунтовой дороги от ул. Мелиораторов;

-г. Луга, Луга – 2, ул. Мелиораторов д.18.

Общий объем вывезенных отходов составил 135 м..куб, стоимость работ 374 220,00 руб.

**1.6. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений"**

Расходы на содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади

-комплекс работ по содержанию автомобильных дорог на территории ЛГП в 2023 году (подметание, посыпка, полив, вывоз грунта и пр.).

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений

-привидение в нормативное стояние автомобильных дорог и тротуаров центральных улиц, зажелезнодорожной и заречной части города Луги:

-ремонт участка автомобильной дороги от федеральной трассы до поворота в пос. Пансионат «Зеленый бор» на сумму 1,5 млн.руб., ремонт участка автомобильной дороги от Медведского шоссе до мемориала Лужский Рубеж на сумму 2,9 млн.руб.,

-ремонт дворовых проездов по адресам: пр. Володарского, 22; пр. Лужский; ул. Красной Артиллерии, 7/18; пр. Володарского, 15, общей площадью 242,9м2 на сумму 443 тыс.руб.;

-ямочный ремонт дорог на общую сумму 3,2 млн.руб.

**1.7. Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"**

Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, приобретение, ремонт и установку дорожных знаков:

-нанесена дорожная разметка (общей площадью продольной и поперечной линий разметки – 5 516,68 кв.м) термопластиком – 205,80 кв.м, краской (эмалью) – 5 310,88 кв.м.

-выполнены работы по обслуживанию дорожных знаков в течение года, а также установлено 77 дорожных знаков

-установлены искусственные дорожные неровности на автомобильных дорогах по адресам: ул. Большая Заречная – ул. Балтийская (подход к санаторной школе); пр. Володарского – ул. Болотная (подход к школе №3); пр. Володарского (напротив магазина «Пятерочка» ул. Старорусская 5); ул. Большая Заречная – ул. Яна Фабрициуса; пер. Боровический; пр. Володарского – ул. Дзержинского; пр. Кирова – ул. Нарвская; пр. Кирова – ул. Ленинградская; Гагарина – пер. Демьяновский; Гагарина – пр. Лужский; Гагарина – пер. Белозерский.

- установлены ограждения перильного типа в количестве 149 погонных метров на сумму 550 тыс. руб. по адресам: рынок со стороны пр. Кирова; рынок со стороны пр. Урицкого (заменены поврежденные секции ограждений); пр. Урицкого (заменены поврежденные секции ограждений); ул. Свободы – ул. Гагарина; ул. Большая Заречная, у дома 71б (заменены поврежденные секции ограждений); пр. Урицкого, пересечение с ул. Тоси Петровой (заменены поврежденные секции ограждений).

- проведены работы по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в течение года в количестве 19 шт. на сумму 660 тыс.руб.

- выполнен ремонт светофора на перекрестке пр. Володарского – ул. Кингисеппа на сумму 215 тыс. руб.

- актуализирован проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Лужское городское поселение на сумму 599 тыс.руб.

Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области":

- выполнено устройство перильных ограждений вдоль автомобильных дорог местного значения по пр. Урицкого г. Луги, общей протяженностью 1124 м.пог. Выполнение данных мероприятий позволило исключить неприятные и травмоопасные ситуации, а также заезд автомобилей на тротуар.

**1.8. Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения"**

Расходы на организацию газоснабжения:

-проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию наружного газопровода наружного газопровода.

**2. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов**

**2.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"**

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований:

-Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луга» (протяженность – 9 544,1 м), идет подготовка потребителей к приему природного газа.

-Начато строительство объекта: «Газопровод высокого давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово» (протяженность – 1 620 м) и распределительного газопровода среднего давления в мкр. Шалово;

-Начато строительство объекта: «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по ул. Большая Заречная, Средняя Заречная, ул. Дача Черемушки, ул. Урицкого, ул. Школьная в г. Луга»

Расходы на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области

**2.2. Мероприятия по газификации жилищного фонда Лужского городского поселения**

Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода.

**2.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"**

Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В 2022 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды» Правительством Ленинградской области бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципального района были предоставлены субсидии на выполнение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

 В рамках выделенного финансирования выполнены работы по обустройству 29 контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения, из них на 9 контейнерных площадках заменены контейнеры открытого типа на заглубленные, общая стоимость работ 11 550 000 руб.

**2.4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"**

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер.

Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 4,303 км. по адресам:

- г. Луга, пр. Кирова от ул. Болотной до ул. Виктора Пислегина, протяженностью 1,684 км, на сумму 31,7 млн.руб. Кроме замены асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги были обустроены тротуары и парковка в районе школы № 3;

-г. Луга, ул. Победы от ул. Гагарина до пер. Лужского, протяженностью 0,438 км, на сумму 7,4 млн.руб.;

- г. Луга, ул. Гагарина от ул. Свободы до пер. Казанского, протяженностью 1,139 км, на сумму 21,4 млн.руб. Кроме замены асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги были обустроены тротуары;

-г. Луга, пер. Боровический от ул. Киевской до ул. Маршала Одинцова, протяженностью 1,042 км, на сумму 17,2 млн.руб. Кроме замены асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги были обустроены тротуары.

В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,05).

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района »**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 № 956, с изменениями от 23.05.2018 № 1585, от 21.09.2018 № 2948, от 28.03.2019 № 978, от 25.11.2019
№ 3785, от 31.03.2020 № 1052, от 12.10.2020 № 3517, от 23.12.2021 № 4014, от 07.04.2022 № 1103, от 22.09.2022 № 2921.

На 2022 год запланировано финансирование в размере 181 102,1 тыс.руб., объем фактического финансирования на 2022 год – 219 342,5 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 114 520,4 тыс. руб.; областного бюджета – 33 720,0 тыс.руб.).

За 2022 год расходы по программе составили 197 742,5 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 114 520,4 тыс. руб.; областного бюджета – 33 720,0 тыс.руб.), что составляет от 90,2 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила в 2022 году реализовать следующие мероприятия:

1. Выполнено благоустройство набережной р. Луги от ул. Болотной до ул. Алексея Васильева (оба берега)

Общая стоимость реализации проекта составила 32,080 млн. руб., в т.ч. 20,0 млн. средства субсидии (в т.ч. средства федерального и областного бюджетов).

Проектными решениями предусмотрено зонирование территории с выделением пешеходной тропы из гранитного отсева и организацией мест отдыха вдоль реки Луга. В границах благоустройства предусмотрено устройство игровых комплексов "Летучий голландец" и "Городской лабиринт". Проект предусматривает продолжение реализации благоустройства набережной реки Луги, в соответствии с которым удалось сохранить ранее выбранную концепцию благоустройства, в т.ч. организация освещения, озеленение территории, установка скамеек и урн. В проекте скомбинированы несколько типов мощения: отсев, брусчатка. В концепции благоустройства выбрана структура плавных дорожек и круглых площадок. При разработке проекта учитывались особенности территории - её ярко выраженный рельеф и наличие водного объекта. Площадь благоустроенной территории около 2 га.

При благоустройстве данной территории учитывалось так же, что в 2020 году завершилась реализация проекта благоустройства территории Заречного парка, признанного победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году, со строительством пешеходного моста по ул. Болотной, связывающего Заречный парк с благоустраиваемой территорией.

1. 26 августа 2021 года в рамках Всероссийского форума «Малые города и исторические поселения», проводимого Минстроем России, были объявлены города-победители, в числе которых - Лужское городское поселение с проектом благоустройства «Концепция развития парка у стадиона, в г. Луга».

В рамках благоустройства территории парка у стадиона, общей площадью 1,16 гектар,
в 2022 году запланировано выполнение следующих мероприятия:

1. Подготовительные работы по благоустройству и планировке территории, земляные работы;
2. Устройство функциональных зон:

-баскетбольная площадка,

-поле для мини футбола или хоккея;

-воркаут;

-зона настольного тенниса;

-экстрим зона;

-детская игровая зона;

-скалодром.

-площадка для йоги

1. Устройство покрытий из террасной доски, брусчатки, асфальта;
2. Освещение и озеленение территории, устройство видеонаблюдения.
3. Устройство лыжно-бегового маршрута;
4. Установка базовых малых архитектурных форм (уличная мебель, скамейки, велопарковки, информационные стенды);
5. Инженерная подготовка территории, прокладка ливневой канализации, установка туалета.

Общая стоимость реализации проекта благоустройства составила - 165,6 млн.рублей.

В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3876, в программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 22.03.2021 № 746, от 27.12.2021 № 4078, от 12.09.2022
№ 2830.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 6889,0 тыс. рублей, ассигнования предусмотренные в бюджете на 2022 год составили 6889,0 тыс. рублей. За 2022 год расходы по программе составили 6377,6 тыс. рублей, что составляет 92,6 % предусмотренных ассигнований.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с планом мероприятий.

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.08.2021 № 2850 (далее – муниципальная программа). В муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района № 4043 от 24.12.2021, № 3466 от 31.10.2022.

На 2022 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 1 132 574,9 тыс. руб. в том числе средств бюджета Ленинградской области – 498 704,9 тыс. руб., средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 522 051,6 тыс. руб., средств Лужского городского поселения – 111 818,6 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2022 год составили – 1 133 222,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 1 122 571,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы реализуется одно основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

За 2022 год были заключены 3 муниципальных контракта на приобретение квартир в строящихся домах. 2 дома введены в эксплуатацию. В связи с заключенным дополнительным соглашением № 2 к муниципальному контракту от 11 октября 2021 года № 01453000165210000920001 фактическое предоставление квартир планируется на 1 квартал 2023 года.

В связи с изменением сроков строительства реализация муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2022 году реализована с низким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,5).

|  |
| --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района**  |
| **за 2022 год** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2022 год** | **Объем финансирования факт за 2022 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|  | **Всего по программе** | **1499,26** | **0,00** | **0,00** | **1499,26** | **0,00** | **1417,18** | **0,00** | **0,00** | **1417,18** | **0,00** | **1395,40** | **0,00** | **0,00** | **1395,40** | **0,00** |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **КПМ "Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского городского поселения»** | **1499,26** | **0,00** | **0,00** | **1499,26** | **0,00** | **1417,18** | **0,00** | **0,00** | **1417,18** | **0,00** | **1395,40** | **0,00** | **0,00** | **1395,40** | **0,00** |  |
|  | 1 «Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | ОМПСиК администрации ЛМР | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | Мероприятие выполнено в рамках предусмотренного финансирования |
|  | 2. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ "СМЦ" | 1259,26 | 0,00 | 0,00 | 1259,26 | 0,00 | 1227,38 | 0,00 | 0,00 | 1227,38 | 0,00 | 1205,60 | 0,00 | 0,00 | 1205,60 | 0,00 | Мероприятие выполнено в рамках предусмотренного финансирования |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|  | **Всего по программе** | **10839,45** | **0,00** | **0,00** | **10839,45** | **0,00** | **10839,45** | **0,00** | **0,00** | **10839,45** | **0,00** | **10582,61** | **0,00** | **0,00** | **10582,61** | **0,00** |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **КПМ "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи"** | **10839,45** | **0,00** | **0,00** | **10839,45** | **0,00** | **10839,45** | **0,00** | **0,00** | **10839,45** | **0,00** | **10582,61** | **0,00** | **0,00** | **10582,61** | **0,00** |  |
|  | Расходы на мероприятия по молодежной политике | МКУ "СМЦ" | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Пеераспределение финансирования |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 10492,46 | 0,00 | 0,00 | 10492,46 | 0,00 | 10664,45 | 0,00 | 0,00 | 10664,45 | 0,00 | 10407,61 | 0,00 | 0,00 | 10407,61 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** |
|  | **Всего по программе**  | **211226,20** | **0,00** | **25700,10** | **185526,10** | **0,00** | **210414,77** | **0,00** | **27431,50** | **182983,27** | **0,00** | **176860,83** | **0,00** | **26582,13** | **150278,71** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2211,00** | **0,00** | **0,00** | **2211,00** | **0,00** | **2211,00** | **0,00** | **0,00** | **2211,00** | **0,00** |  |
|  | 1.1. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области | МКУ «Лужский городской Дом культуры» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211,00 | 0,00 | 0,00 | 2211,00 | 0,00 | 2211,00 | 0,00 | 0,00 | 2211,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **2. Мероприятия, направленные на укрепление МТБ учреждений культуры Лужского городского поселения** | **93589,77** | **0,00** | **0,00** | **93589,77** | **0,00** | **88589,77** | **0,00** | **0,00** | **88589,77** | **0,00** | **68541,82** | **0,00** | **0,00** | **68541,82** | **0,00** |  |
|  | 2.1. Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | МКУ «Лужский городской Дом культуры» | 93589,77 | 0,00 | 0,00 | 93589,77 | 0,00 | 88589,77 | 0,00 | 0,00 | 88589,77 | 0,00 | 68541,82 | 0,00 | 0,00 | 68541,82 | 0,00 | Мероприятие выполнено частично. Перераспределение ассигнований |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.КПМ «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры»** | **46889,96** | **0,00** | **23200,10** | **23689,86** | **0,00** | **50352,76** | **0,00** | **24931,50** | **25421,26** | **0,00** | **48244,42** | **0,00** | **24087,61** | **24156,81** | **0,00** |  |
|  | 3.1. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения | МКУ «Лужский городской Дом культуры»;МКУ «Лужская ЦБС»;МКУ «Лужский киноцентр «Смена» | 419,76 | 0,00 | 0,00 | 419,76 | 0,00 | 419,76 | 0,00 | 0,00 | 419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. Снижение уровня расходов вызвано изменением штатной численности муниципальных учреждений |
|  | 3.2. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 46400,20 | 0,00 | 23200,10 | 23200,10 | 0,00 | 49863,00 | 0,00 | 24931,50 | 24931,50 | 0,00 | 48175,22 | 0,00 | 24087,61 | 24087,61 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3. Расходы на развитие кадрового потенциала работников культуры | муниципальные казенные учреждения культуры Лужского ГП | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 69,20 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **4. КПМ «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** | **355,68** | **0,00** | **0,00** | **355,68** | **0,00** | **355,68** | **0,00** | **0,00** | **355,68** | **0,00** | **355,68** | **0,00** | **0,00** | **355,68** | **0,00** |  |
|  | 4.1. Расходы на мероприятия по комплектованию библиотечных фондов | МКУ «Лужская ЦБС» | 355,68 | 0,00 | 0,00 | 355,68 | 0,00 | 355,68 | 0,00 | 0,00 | 355,68 | 0,00 | 355,68 | 0,00 | 0,00 | 355,68 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **5. КМП «Создание условий для развития культуры в Лужском городском поселении»** | **70390,79** | **0,00** | **2500,00** | **67890,79** | **0,00** | **68905,55** | **0,00** | **2500,00** | **66405,55** | **0,00** | **57507,91** | **0,00** | **2494,52** | **55013,40** | **0,00** |  |
|  | 5.1. Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры в Лужском городском поселении | МКУ «Лужский городской Дом культуры»;МКУ «Лужская ЦБС»;МКУ «Лужский киноцентр «Смена» | 1628,50 | 0,00 | 0,00 | 1628,50 | 0,00 | 1628,50 | 0,00 | 0,00 | 1628,50 | 0,00 | 1622,98 | 0,00 | 0,00 | 1622,98 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2631,58 | 0,00 | 2500,00 | 131,58 | 0,00 | 2631,58 | 0,00 | 2500,00 | 131,58 | 0,00 | 2625,81 | 0,00 | 2494,52 | 131,29 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 66130,71 | 0,00 | 0,00 | 66130,71 | 0,00 | 64645,47 | 0,00 | 0,00 | 64645,47 | 0,00 | 53259,12 | 0,00 | 0,00 | 53259,12 | 0,00 | Мероприятие выполнено. Экономия средств |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|   | Всего по муниципальной программе | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 |   |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | 1.**Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие предпринимательской деятельности на территории Лужского городского поселения»**  | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.   Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности | *КЭРиИД администрации ЛМР* | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.  Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.  Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения  | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.   Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения  | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|  | **Всего по программе**  | **23022,61** | **2228,06** | **18237,23** | **2557,32** | **0,00** | **22739,21** | **0,00** | **20465,29** | **2273,92** | **0,00** | **22739,21** | **0,00** | **20465,29** | **2273,92** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Сектор по жилищной политике администрации ЛМР | 22739,21 | 2228,06 | 18237,23 | 2273,92 | 0,00 | 22739,21 | 0,00 | 20465,29 | 2273,92 | 0,00 | 22739,21 | 0,00 | 20465,29 | 2273,92 | 0,00 | Количество получателей выплаты установлено путем отбора пр-вом ЛО |
|  | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 283,40 | 0,00 | 0,00 | 283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не распределена МО ЛГП субсидия из областного бюджета ЛО в связи с ограничениями по дате пожара муниципального жилищного фонда  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | **Всего по программе**  | **319306,92** | **0,00** | **105790,52** | **213511,39** | **5,00** | **321988,42** | **0,00** | **105790,52** | **216192,90** | **0,00** | **263723,95** | **0,00** | **105783,12** | **157935,83** | **5,00** |  |
|  | **Проектная часть** | **91427,02** | **0,00** | **77953,39** | **13473,63** | **0,00** | **91427,02** | **0,00** | **77953,39** | **13473,63** | **0,00** | **89220,14** | **0,00** | **77953,00** | **11267,13** | **0,00** |  |
|  | **1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»** |  |
|  | 1.1. Расходы на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 1702,89 | 0,00 | 1414,00 | 288,89 | 0,00 | 1702,89 | 0,00 | 1414,00 | 288,89 | 0,00 | 1571,11 | 0,00 | 1414,00 | 157,11 | 0,00 | Экономия в результате проведения аукционных процедур |
|  | 1.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 3872,15 | 0,00 | 3562,37 | 309,78 | 0,00 | 3872,15 | 0,00 | 3562,37 | 309,78 | 0,00 | 3872,15 | 0,00 | 3562,37 | 309,78 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **2. Мероприятия по газификации жилищного фонда Лужского городского поселения** |  |
|  | 2.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 4766,40 | 0,00 | 0,00 | 4766,40 | 0,00 | 4766,40 | 0,00 | 0,00 | 4766,40 | 0,00 | 2691,73 | 0,00 | 0,00 | 2691,73 | 0,00 | Длительность подготовки потребителей к пуску природного газа |
|  | **3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** |  |
|  | 3.1. Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 11550,00 | 0,00 | 10395,00 | 1155,00 | 0,00 | 11550,00 | 0,00 | 10395,00 | 1155,00 | 0,00 | 11550,00 | 0,00 | 10395,00 | 1155,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 3.2. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства на 2022 год не предусмотрены |
|  | **4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** |  |
|  | 4.1.Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Субсидия на 2022 год не предусмотрена |
|  | 4.2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 69535,58 | 0,00 | 62582,02 | 6953,56 | 0,00 | 69535,58 | 0,00 | 62582,02 | 6953,56 | 0,00 | 69535,15 | 0,00 | 62581,63 | 6953,51 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **5.Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»** |  |
|  | 5.1. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Субсидия предоставляется с 2023 года |
|  | **Процессная часть** | **227879,90** | **0,00** | **27837,13** | **200037,77** | **5,00** | **230561,40** | **0,00** | **27837,13** | **202719,27** | **5,00** | **174506,81** | **0,00** | **27831,62** | **146670,20** | **5,00** |  |
|  | **1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры»** |  |
|  | 1.1. Расходы на организацию теплоснабжения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 8447,16 | 0,00 | 0,00 | 8447,16 | 0,00 | 8447,16 | 0,00 | 0,00 | 8447,16 | 0,00 | 8426,10 | 0,00 | 0,00 | 8426,10 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 21139,50 | 0,00 | 19025,55 | 2113,95 | 0,00 | 21139,50 | 0,00 | 19025,55 | 2113,95 | 0,00 | 21139,50 | 0,00 | 19025,55 | 2113,95 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 1.3. Расходы на мероприятия по ремонту ливневой канализации | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 2597,43 | 0,00 | 0,00 | 2597,43 | 0,00 | 2597,43 | 0,00 | 0,00 | 2597,43 | 0,00 | 2310,36 | 0,00 | 0,00 | 2310,36 | 0,00 | Корректировка стоимости работ при подготовке сметного расчета по строительству ливневой канализации по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Солецкая |
|  | 1.4. Расходы на мероприятия по обследованию технического состояния и изготовление схем ливневой канализации | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 933,54 | 0,00 | 0,00 | 933,54 | 0,00 | 933,54 | 0,00 | 0,00 | 933,54 | 0,00 | 933,54 | 0,00 | 0,00 | 933,54 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 1.5. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 7347,00 | 0,00 | 0,00 | 7347,00 | 0,00 | 7347,00 | 0,00 | 0,00 | 7347,00 | 0,00 | 6618,75 | 0,00 | 0,00 | 6618,75 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |
|  | 2.1. Расходы на оплату потребляемой электроэнергии наружным освещением и светофорными постами на территории Лужского городского поселения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 17400,00 | 0,00 | 0,00 | 17400,00 | 0,00 | 17400,00 | 0,00 | 0,00 | 17400,00 | 0,00 | 10482,06 | 0,00 | 0,00 | 10482,06 | 0,00 | Оплата по факту потребленной электроэнергии, согласно счетов, выставленных сбытовой компанией |
|  | 2.2. Расходы на организацию электроснабжения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 3459,94 | 0,00 | 0,00 | 3459,94 | 0,00 | 3459,94 | 0,00 | 0,00 | 3459,94 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | Отсутствие заявок на выполнение данных мероприятий |
|  | 2.3. Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 4731,09 | 0,00 | 0,00 | 4731,09 | 0,00 | 4731,09 | 0,00 | 0,00 | 4731,09 | 0,00 | 3984,84 | 0,00 | 0,00 | 3984,84 | 0,00 | В заключённом муниципальном контракте срок исполнения -2023 год. Потребность в денежных средствах подтверждена.  |
|  | **3.Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»** |  |
|  | 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности  | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 7131,92 | 0,00 | 0,00 | 7131,92 | 0,00 | 7131,92 | 0,00 | 0,00 | 7131,92 | 0,00 | 7125,98 | 0,00 | 0,00 | 7125,98 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 3.2. Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 4246,50 | 0,00 | 0,00 | 4246,50 |  | 4529,90 | 0,00 | 0,00 | 4529,90 | 0,00 | 4438,08 | 0,00 | 0,00 | 4438,08 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 3.3. Расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 2859,78 | 0,00 | 2859,78 | 0,00 | 0,00 | 2859,78 | 0,00 | 2859,78 | 0,00 | 0,00 | 2854,27 | 0,00 | 2854,27 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Лужского городского поселения»** |  |
|  | 4.1. Расходы на мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 16116,49 | 0,00 | 0,00 | 16116,49 | 0,00 | 16116,49 | 0,00 | 0,00 | 16116,49 | 0,00 | 16116,46 | 0,00 | 0,00 | 16116,46 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.2. Расходы на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 16636,76 | 0,00 | 0,00 | 16636,76 | 0,00 | 16636,76 | 0,00 | 0,00 | 16636,76 | 0,00 | 15226,60 | 0,00 | 0,00 | 15226,60 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.3. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 2778,95 | 0,00 | 2640,00 | 138,95 | 0,00 | 2778,95 | 0,00 | 2640,00 | 138,95 | 0,00 | 2778,95 | 0,00 | 2640,00 | 138,95 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.4. Расходы на организацию ритуальных услуг | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.5. Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 49850,26 | 0,00 | 0,00 | 49850,26 | 0,00 | 52248,37 | 0,00 | 0,00 | 52248,37 | 0,00 | 12660,33 | 0,00 | 0,00 | 12660,33 | 0,00 | Ден. ср-ва в объеме 20,0 млн. высвобождены из-под заключенного МК на благ-во парка у стадиона после выделения доп. финансирования из Резервного фонда Правительства РФ.Ден.ср.-ва в объеме 13,3 млн. под МК на благоустройство. Потребность подтверждена. Заключен МК на сумму 3,8 млн. проектирование стадиона «Спартак». Потребность подтверждена.  |
|  | **5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»** |  |
|  | 5.1. Расходы на мероприятия по оборудованию и ремонту контейнерных площадок | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 1496,71 | 0,00 | 0,00 | 1496,71 | 0,00 | 1496,71 | 0,00 | 0,00 | 1496,71 | 0,00 | 1442,71 | 0,00 | 0,00 | 1442,71 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 5.2. Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 2925,28 | 0,00 | 0,00 | 2925,28 | 0,00 | 2925,28 | 0,00 | 0,00 | 2925,28 | 0,00 | 2743,90 | 0,00 | 0,00 | 2743,90 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 5.3 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 374,22 | 0,00 | 147,70 | 226,52 | 0,00 | 374,22 | 0,00 | 147,70 | 226,52 | 0,00 | 374,22 | 0,00 | 147,70 | 226,52 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **6. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |  |
|  | 6.1. Расходы на содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 25295,82 | 0,00 | 0,00 | 25295,82 | 0,00 | 25349,82 | 0,00 | 0,00 | 25349,82 | 0,00 | 25295,82 | 0,00 | 0,00 | 25295,82 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 6.2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 18017,41 | 0,00 | 0,00 | 18017,41 | 0,00 | 18017,41 | 0,00 | 0,00 | 18017,41 | 0,00 | 16864,30 | 0,00 | 0,00 | 16864,30 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 6.3. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»** |  |
|  | 7.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, приобретение, ремонт и установку дорожных знаков | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 7869,79 | 0,00 | 0,00 | 7869,79 | 0,00 | 7815,79 | 0,00 | 0,00 | 7815,79 | 0,00 | 6172,74 | 0,00 | 0,00 | 6172,74 | 0,00 | Экономия средств после заключения муниципального контракта на актуализацию проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории г. Луги |
|  | 7.2. Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 3524,10 | 0,00 | 3164,10 | 355,00 | 5,00 | 3524,10 | 0,00 | 3164,10 | 355,00 | 5,00 | 3524,10 | 0,00 | 3164,10 | 355,00 | 5,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **8. Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** |  |
|  | 8.1. Расходы на организацию газоснабжения | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 500,25 | 0,00 | 0,00 | 500,25 | 0,00 | 500,25 | 0,00 | 0,00 | 500,25 | 0,00 | 353,26 | 0,00 | 0,00 | 353,26 | 0,00 | В заключённых муниципальных контрактах срок исполнения -2023 год. Потребность в денежных средствах подтверждена.  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** |
|  | **Всего по программе** | **181102,12** | **76280,00** | **33720,00** | **71102,12** | **0,00** | **219342,53** | **114520,41** | **33720,00** | **71102,12** | **0,00** | **197742,53** | **114520,41** | **33720,00** | **49502,12** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды** |  |
|  | 1.1. Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 32080,00 | 6280,00 | 13720,00 | 12080,00 | 0,00 | 32080,00 | 6280,00 | 13720,00 | 12080,00 | 0,00 | 32080,00 | 6280,00 | 13720,00 | 12080,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 90000,00 | 70000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 70000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 70000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Российской Федерации | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38240,41 | 38240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38240,41 | 38240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** |
|  | 2.1. Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | ОТСиЖКХ администрации ЛМР | 59022,12 | 0,00 | 0,00 | 59022,12 | 0,00 | 59022,12 | 0,00 | 0,00 | 59022,12 | 0,00 | 37422,12 | 0,00 | 0,00 | 37422,12 | 0,00 | Ден. ср-ва высвобождены из-под заключенного МК на благ-во парка у стадиона после выделения доп. финансирования из Резервного фонда Правительства РФ |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|  | **Всего по программе** | **6889,00** | **0,00** | **0,00** | **6889,00** | **0,00** | **6889,00** | **0,00** | **0,00** | **6889,00** | **0,00** | **6377,65** | **0,00** | **0,00** | **6377,65** | **0,00** |  |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского городского поселения»** |   |
|  | 1.1.  Участие добровольных народных дружин (ДНД) в охране общественного порядка | Комитет по вопросам безопасности администрации ЛМР | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 52,84 | 0,00 | 0,00 | 52,84 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.**Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности»** |   |
|  | 2.1. Создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | Комитет по вопросам безопасности администрации ЛМР | 3363,20 | 0,00 | 0,00 | 3363,20 | 0,00 | 3363,20 | 0,00 | 0,00 | 3363,20 | 0,00 | 3363,20 | 0,00 | 0,00 | 3363,20 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  |
|  | 3.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Комитет по вопросам безопасности администрации ЛМР | 648,96 | 0,00 | 0,00 | 648,96 | 0,00 | 648,96 | 0,00 | 0,00 | 648,96 | 0,00 | 558,48 | 0,00 | 0,00 | 558,48 | 0,00 | Экономия по результатам проведенного аукциона |
|  | 3.2. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 648,96 | 0,00 | 0,00 | 648,96 | 0,00 | 648,96 | 0,00 | 0,00 | 648,96 | 0,00 | 647,30 | 0,00 | 0,00 | 647,30 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3. Создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения (РАСЦО ЛО) | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 1382,03 | 0,00 | 0,00 | 1382,03 | 0,00 | В связи с изменением проектной документации по построению МСО ЛГП |
|  | 3.4. Мероприятия по защите населения и территории городского поселения от ЧС природного и техногенного характера комитет по вопросам безопасности | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |  | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.5. Мероприятия по ГО | 166,40 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | 0,00 | 166,40 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | 0,00 | 166,40 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | **Всего по программе** | **634368,83** | **0,00** | **498,70** | **111818,57** | **522051,56** | **1133222,01** | **0,00** | **498704,86** | **112465,58** | **522051,56** | **1122571,70** | **0,00** | **498248,34** | **102426,74** | **521896,63** |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | *ОАиГ администрации ЛМР* | 611253,11 | 0,00 | 498,70 | 88702,85 | 522051,56 | 1110106,29 | 0,00 | 498704,86 | 89349,86 | 522051,56 | 1109455,99 | 0,00 | 498248,34 | 89311,03 | 521896,63 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» | *ОАиГ администрации ЛМР* | 23115,72 | 0,00 | 0,00 | 23115,72 | 0,00 | 23115,72 | 0,00 | 0,00 | 23115,72 | 0,00 | 13115,72 | 0,00 | 0,00 | 13115,72 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения** |   | **1 388 760,57** | **78 508,06** | **183 946,56** | **604 249,38** | **522 056,56** | **1 927 358,73** | **114 520,41** | **686 112,18** | **604 669,58** | **522 051,56** | **1 802 500,06** | **114 520,41** | **684 798,87** | **481 279,15** | **521 901,63** |   |

|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2022 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2021 год | 2022 год |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1*** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|  | Показатель 1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского поселения в возрасте от 3 до 80 лет | % | 44,69 | 44,69 | 45,89 | 102,7% | 102,7% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2.Количество массово- спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. в год | Ед. | 24 | 24 | 27 | 112,5% | 112,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Паказатель1.3. Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | чел. | 3800 | 4000 | 4000 | 105,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2.1. Доля населения, зарегистрировавшего в системе ВФСК ГТО и сдавшего нормы комплекса ГТО | % | 42 | 50 | 50 | 119,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|  | 1.1. Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры | чел.  | 5192 | 5321 | 5321 | 102,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2. Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры | Ед. | 114 | 116 | 116 | 101,8% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"***  |
|  | Количество посещений библиотеки | Тыс. чел. | 162,7 | 163,5 | 163,5 | 100,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Тыс. чел. | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 104,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество зданий (помещений), в которых проведен ремонт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | ед. |   | 1 | 1 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество социально –культурных мероприятий регионального, национального и международного масштаба проведенных на территории ЛМР | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год | 135,9 | 137,9 | 137,9 | 101,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество культурно-досуговых учреждений Лужского муниципального района | ед. | 24 | 24 | 24 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников творческих коллективов | чел. | 7635 | 7674 | 7674 | 100,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|   | Показатель 1.1 Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения по отношению к предыдущему периоду | % | 1,015 | 1,019 | 1,02 | 100,5% | 100,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.2 Количество участников Дня предпринимателя |   | 80 | 80 | 100 | 125,0% | 125,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.3. Количество обучающих семинаров для молодежи |   | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.4. Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» |   | 22 | 23 | 24 | 109,1% | 104,3% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|   | Показатель 1.1 Доля семей получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилым помещением от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку | % | 26,6 | 58,8 | 221,39 | 832,3% | 376,5% | список семей претендентов на получение социальной выплатыутверждается на уровне субъекта |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|   | Показатель 1.1 Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) | шт. | - | 1 | 1 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 2.1 Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км | 111,9 | 112,1 | 113,6 | 101,5% | 101,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 3.1 Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан ремонт  | ед. | 5 | 5 | 15 | 300,0% | 300,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 4.1 Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзальной площади | кв. м | 178 710,10 | 178 710,10 | 182 680,0 | 102,2% | 102,2% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 5.1 Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 35 | 29 | 32 | 91,4% | 110,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 6.1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог  | км. | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 130,3% | 126,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 7.1 Количество обслуживаемых светофорных постов (техническое содержание и ремонт) | шт. | 12 | 12 | 12 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 8.1 Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления | пог. м | 16 000 | 4 500 | 4 500 | 28,1% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 8.2. Количество выполненной проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** |
|   | Количество благоустроенных общественных и дворовых территоррий, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района  | шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество реализованных проектов благоустройства - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. |   | 1 | 1 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|   | 1.    Количество мероприятий по охране общественного порядка с участием добровольных народных дружин (ДНД) | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | 2.    Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | 3.    Количество информации распространенной по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения ЧС, пожарной безопасности | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | 4. Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | 5. Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | 6. Количество водных объектов обслуживаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | 8.          Количество мероприятий по защите населения и территории городского поселения от ЧС природного и техногенного характера | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | 9.    Количество мероприятий по ГО | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | Показатель 1. Расселенная площадь | кв.м |  | 7 284,16 | 0 |   | 0,0% | В связи с заключенным дополнительным соглашением № 2 к муниципальному контракту от 11 октября 2021 года № 01453000165210000920001 фактическое предоставление квартир планируется на 1 квартал 2023 года. |
|  | Показатель 2. Количество расселенных помещений | ед. |  | 213 | 0 |   | 0,0% |
|  | Показатель 3. Количество переселенных граждан | чел. |  | 545 | 0 |   | 0,0% |

|  |
| --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения*** |
| ***Лужского муниципального района за 2022 год*** |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|   | Итого муниципальная программа  | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|   | Итого муниципальная программа  | 1,00 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"***  |
|   | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|   | Итого муниципальная программа | 1,1 | 1,1 | Высокий уровень эффективности  |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|   | Итого муниципальная программа | 3,8 | 3,7 | Высокий уровень эффективности  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|   | Итого муниципальная программа | 1,27 | 1,05 | Высокий уровень эффективности  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2024 годы»*** |
|   | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности  |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 0,3 | 0,5 | низкий уровень эффективности  |