**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год.**

В 2023 году администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 12 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2023 году было запланировано   
2519814,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) –   
48137,6 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее – ОБ) – 1486871,7 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района – 984805,1 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 2520664,3 тыс.руб. (100,03 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 48137,6 тыс., руб. (100 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 1486871,7 тыс.руб. (100 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 985655,1 тыс.руб. (100,09 % от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году составили 2413339,9 тыс.руб. (95,7 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2023 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование в Лужском муниципальном районе"**

Муниципальная программа "Современное образование в Лужском муниципальном районе" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 года № 3071. Изменения в программу на 2023 год внесены Постановлениями администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 № 3071, от 26.03.2019 № 921, от 09.07.2019 № 2162,   
от 25.12.2019 № 4218, от 12.02.2020 № 404, от 29.06.2020 № 2066, от 27.07.2020 № 2366,   
от 30.10.2020 № 3808, от 09.12.2020 № 4263 , от 01.04.2021 № 909 , от 26.04.2021 № 1262,   
от 20.08.2021 № 2769, от 29.11.2021 № 3643, от 13.10.2022 № 3233, от 05.12.2022 № 3878,   
от 09.01.2024 № 34, от 12.02.2024 № 465.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 855 240,8 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 47 602,8 тыс.руб., областного бюджета – 1 147 030,9 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 660 607,1 тыс.руб.). Объем финансирования в 2023 году фактически составил 1 855 240,8 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 47 602,8 тыс.руб., областного бюджета – 1 147 030,9 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 660 607,1 тыс.руб.). Фактические расходы по программе за 2023 год составили 1 845 458,9 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 47 602,8 тыс.руб., областного бюджета – 1 147 030,9 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 650 825,2 тыс.руб.), что составляет 99,5 % от объема ассигнований, утвержденных программой.

В рамках программы реализованы 3 федеральных проекта: «Современная школа» - Скребловская СОШ (оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), «Цифровая образовательная среда» - Ям-Тесовская СОШ (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды), «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - все организации общего образования (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях). Для выполнения данных программ выделено ассигнований на общую сумму – 10 279,6 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 6 487,5 тыс.руб., областного бюджета – 3 195,3 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 596,8 тыс.руб. Выполнение программ составило 100%.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2023 год – 38. По 33 запланированным мероприятиям средства освоены в полном объеме, по 3 мероприятиям средства освоены более чем на 99%. По 1 мероприятию освоение запланированных средств составило более 90%. По 1 мероприятию выполнение на 40,9 % произведен платеж по расходам на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) (Строительство детского сада по адресу г.Луга, ул. Миккели д. 9), проектно-изыскательные работы закончены, остатки неиспользованных ассигнований перенесены на 2024 год в размере 3 105,1 тыс. руб. для оплаты услуг по государственной экспертизе.

Действующей редакцией предусмотрено 52 показателя (индикатора), свидетельствующих об уровне реализации программы. По итогам 2023 по 44 показателям достигнуты или перевыполнены целевые показатели. Невыполнение 8 показателей обусловлено объективными факторами: возрастной состав педагогических работников, профессиональное выгорание, выпускники ВУЗов не хотят идти работать в школу, снижение численности детей, посещающих дошкольные учреждения, в связи со снижением рождаемости детей (отток взрослого населения), снижение количества детей относящихся к категории трудной жизненной ситуацией.

Несмотря на имеющиеся сложности, сложившуюся непростую политическую ситуацию в стране (в связи с проведением специальной военной операции) можно с уверенностью утверждать, что в 2023 году в рамках программы «Современное образование» мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, реализованы.

По состоянию на 01.01.2024 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено в полном объёме. Мероприятия выполнены.

В 2023 году в рамках укрепления материально- технической базы организаций дошкольного образования было выделено и освоено 17 422,9 тыс. руб., за счет местного бюджета средств в сумме 17 422,9 тыс. руб. в том числе:

1. Осуществлен текущий и капитальный ремонт в учреждениях дошкольного образования на сумму 2 397,5 тыс. руб.:

* отремонтировано сантехническое оборудование в д/с № 3,19,4;
* отремонтирована система отопления и горячего водоснабжения в д/с – 2,3,4,5,7,10,12, ДС Красный маяк;
* заменены оконные блоки в д/с № 1,9, дошкольная группа СОШ Волошово;
* проведен ремонт системы водоснабжения и канализации в д/с – 2,3,4,5,6,9,10,11,12,15,17, дошкольная группа СОШ № 5;
* заменена железобетонная опора линии электропередач в д/с - 5;
* проведены работы по ремонту электросети и оборудования в д/с – 1,9;
* произведены работы по ремонту помещений и крыши в д/с – 5,19, Красный маяк;
* в д/с 5 отремонтировано крыльцо и вентиляция;

1. В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по замене, монтажу системы пожарной сигнализации, покупки световых оповещателей, огнетушителей, проектной документации на общую сумму – 1 439,5 тыс. руб. в том числе:

* проведены работы по замене и монтажу автоматизированной установки пожарной сигнализации в д/с – Межозерный, Пехенецкий;
* в д/с -13, Пехенецкий приобретены и заменены огнетушители;
* в д/с – 17, Пехенецкий произведена оплата за проектную документацию на установку АПС;
* в д/с – 13 установлены световые оповещатели и приобретены знаки пожарной безопасности.

1. Приобретено оборудования (холодильный шкаф, видео-регистратор и видеокамера, морозильная камера, стиральная машина, плита электрическая) на общую сумму 255,2 тыс.руб. в д/с – 4,5,10,12,18,23.
2. Произведено оборудование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны на общую сумму 3 117,5 тыс. руб. в д/с- 3,5,9.
3. Прочие расходы по реновации по д/с № 17 – 10 063,2 тыс.руб.
4. Проведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт д/с № 17 на сумму 150,0 тыс. руб.

В рамках освоения расходов на укрепление материально-технической базы произведены ремонтные работы на сумму 1 175,4 тыс. руб., за счет местного бюджета на 117,5 тыс.руб. в д/с № 5,27 (работы по замене оконных блоков) и в д/с Красный маяк (работы по ремонту крыльца, отмостки и туалета).

Освоены средства субсидии «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» в размере 526,3 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 26,3 тыс.руб. на детский сад № 15 для работ по замене оконных блоков.

В рамках учебных расходов на сумму 9 149,8 тысяч рублей для нужд учреждений дошкольного образования и дошкольных групп школ приобретены учебные пособия, игрушки, игровая мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

В 2023 году в рамках укрепления материально- технической базы организаций общего образования было выделено и освоено 17 791,3 тыс. руб., за счет местного бюджета средств в сумме 17 791,3 тыс. руб. в том числе:

1. Осуществлен текущий и капитальный ремонт в учреждениях общего образования на сумму 6 688,7 тыс. руб.:

* отремонтировано сантехническое оборудование и приборы в СОШ –2,4,5, Мшинская СОШ, Серебрянская СОШ, Володарская СОШ;
* отремонтирована система отопления СОШ– 2,3,4,5,6, Заклинская СОШ, Мшинская СОШ, Скребловская СОШ;
* заменены оконные блоки в Волошовская СОШ;
* проведен ремонт системы водоснабжения в СОШ – 2,3,5,6, Мшинская СОШ;
* отремонтировано крыльцо в Оредежской СОШ;
* в Скребловской СОШ выполнен ремонт инженерной системы;
* в СОШ-4, Скребловской СОШ произведен ремонт освещения;
* в Волошовской СОШ и СОШ № 5 произведен ремонт помещений;
* ремонт канализации и прочистка произведены в СОШ- 2,4,5 и в Осьминской СОШ;
* замена лестничного ограждения произведена в Скребловской СОШ.

1. В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по ремонту системы управления пожарными насосами, приобретены огнетушители, произведена огнезащитная обработка, установлены противопожарные двери и прочее на общую сумму – 980,7 тыс. руб. в том числе:

* проведены работы по ремонту системы управления пожарными насосами в Толмачевской СОШ;
* в СОШ № 4, Толмачевской, Осьминской, Мшинской СОШ произведена оплата за расчет категории помещений, по созданию проектной документации, в том числе пожарной декларации;
* установлены противопожарные двери в Толмачевской СОШ;
* произведена огнезащитная обработка в Ям-Тесовской СОШ;
* приобретены огнетушители, пиростикеры, извещатели в Загорской, Осьминской, Серебрянской, Толмачевской СОШ, в СОШ -2,3,4;
* замена блоков резервного питания и аккумуляторов для системы пожарной сигнализации произведена в СОШ- 2,6 и Мшинской СОШ.

1. В рамках укрепления материально-технической базы СОШ- 2,3,4,5, Загорская, Волошовская, Оредежская, Мшинская, Ям-Тесовская СОШ произведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов на сумму 923,5 тыс.руб.
2. Приобретено и отремонтировано оборудование на сумму 1 039,7 тыс.руб. в Володарской СОШ (холодильный шкаф), Волошовской СОШ (триммер и электрическая плита), СОШ №4 (видеокамеры), СОШ № 5 (оборудование пищеблока), Ям-Тесовская СОШ (вентилятор канальный).
3. Произведено оборудование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны на общую сумму 2 872,3 тыс. руб. в СОШ – 3,4,5, Володарской, Заклинской;
4. Ремонт помещений для организации центра «Точка роста» в Скребловской СОШ на сумму 1 800,0 тыс. руб.;
5. Ремонт кровли в Волошовской СОШ на сумму 3 486,4 тыс. руб.

Произведены ремонтные работы за счет расходов на укрепление материально-технической базы организаций общего образования на общую сумму 5 278,5 тыс. руб., за счет местного бюджета – 527,8 тыс. руб. в том числе:

* произведен ремонт полов и стен в Скребловской СОШ;
* ремонт системы отопления в СОШ-4;
* заменены дверные блоки в СОШ-4;
* ремонт помещений (пищеблок и санузел) в СОШ-5.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения на выделенные средства в сумме 3 000,0 тысяч рублей (местный бюджет – 150,0 тыс.руб.) произведена:

* покупка кухонного оборудования в СОШ № 3,6;
* покупка мебели для школьного музея Толмачевская, Мшинская СОШ;
* ремонт кровли произведен в СОШ – 2.

В рамках мероприятия расходы на организацию работы школьных лесничеств направлены средства МОУ Толмачевской СОШ на приобретение системных блоков и покупки формы для лесничества, а также оплату транспортных услуг.

В рамках мероприятия оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для Скребловской СОШ приобретены ноутбук, МФУ, микроскоп цифровой, комплекты посуды и оборудования для ученических опытов, а так же цифровые лаборатории по биологии и экологии.

В соответствии с заявками СОШ, в рамках учебных расходов на общую сумму 79 362,6 тысяч рублей приобретены учебники (на сумму 24 291,8 тыс. руб.), ПО, учебная мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

Выделяются значительные средства на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы по развитию дополнительного образования детей.

На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования выделено 68 684,3 тыс. руб., освоено 62 141,7 тыс. руб. (что составляет 90,6 % от объема финансирования), в том числе:

1. Текущий и капитальный ремонт произведен на сумму 38 084,5 тыс. руб.:

* ремонт помещений, фасада, благоустройство территории в «Лужской художественной школе», «Лужской спортивной школе» и «Компьютерном центре»;
* отремонтирована система отопления в «Лужской художественной школе»;
* покупка строительных материалов для ремонта в «Лужском центре эстетического воспитания и образования детей» и «Лужской спортивной школе»;
* проведены работы по ремонту уличного освещения и электромонтажные работы в «Лужской спортивной школе»;
* ремонт узла учета ХВС и смена трубопроводной арматуры в «Лужской спортивной школе»;
* замена балок перекрытия в «Лужской спортивной школе»;
* установка колодцев и трубопроводов наружной канализации в «Лужской художественной школе».

1. В рамках проведения противопожарных мероприятий осуществлены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, замене эвакуационной противопожарной лестницы на общую сумму – 1 285,0 тыс. руб. в том числе:

* осуществлен монтаж автоматической пожарной сигнализации в «Лужской художественной школе»;
* осуществлен монтаж пожарной лестницы в «Лужском центре эстетического воспитания и образования детей»;
* монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей в «Лужской художественной школе».

1. Приобретено и отремонтировано оборудование на общую сумму 11 668,1 тыс.руб., в том числе:

* на мебель и декор 7 357,2 тыс. руб. (Центр детского и юношеского творчества, Лужская художественная школа, Лужская спортивная школа);
* оборудование 2 610,3 тыс. руб. (Центр детского и юношеского творчества, Лужская художественная школа, Лужская спортивная школа);
* осветительные приборы 1 445,2 тыс. руб. (Центр детского и юношеского творчества, Лужская художественная школа, Лужская спортивная школа);
* видеонаблюдение (оборудование) 255,4 тыс. руб. («Лужский центр эстетического воспитания и образования детей» и «Лужская спортивная школа»)

1. В рамках выделенных расходов по экспертизе проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования, освоены средства на сумму 574,5 тыс. руб. в Центре детского и юношеского творчества и Лужской художественной школе.
2. Произведен ремонт кровли в Центре детского и юношеского творчества и Лужской художественной школе на сумму 8 581,7 тыс.руб.
3. Произведено ограждение территории Лужской спортивной школы на сумму 1 947,9 тыс. руб.

В рамках реализации расходов на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования произведен ремонт кровли, чердачных помещений и потолков в Лужской спортивной школы на сумму 1 359,0 тыс.руб.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения на выделенные средства в сумме 842,1 тысяч рублей (местный бюджет – 42,1 тыс.руб.):

* произведена замена оконных блоков в Центре детского и юношеского творчества;
* приобретены шторные продукции в Лужскую художественную школу.

В 2023 году мероприятие по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей реализовано на 100%.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи», в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2023 году направлено средств в сумме 12 746,3 тыс.рублей, что составляет 100,0 % к фактическому объему финансирования.

С целью реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» функции по переданным полномочиям исполнены на 99,7% к фактически выделенным ассигнованиям на эти цели (экономия за счет снижения расходов по коммунальным услугам по причине снижение численности работников и снижению выплат по штрафам).

По подпрограмме «Управление ресурсами и качеством системы образования» в рамках мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки, пройдено обучение 14 специалистов учреждений образования. Оплата за обучение произведена в размере 280 тысяч рублей.

Таким образом, достигнутые результаты деятельности, свидетельствуют, что Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района" в 2023году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности - 1,02).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019г. № 374, от 27.09.2019г. № 3107, от 07.07.2020г. № 2164, от 29.03.2021г. № 851, от 23.12.2021г. № 4015, от 21.02.2022г. № 447, от 11.05.2022г. № 1488, от 10.10.2022г. № 3162, от 24.10.2022г. №3373, от 02.12.2022г. № 3862, от 27.03.2023г №951, от 26.06.2023г. №2105, от 13.11.2023 №3750,.от 25.12.2023 №4360.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 55 550,6 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 8 834,0 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 46 716,5 тыс. руб.) Ассигнования, предусмотренные в бюджете – 55 550,5 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 8 834,0 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 46 716,5 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили – 33 777,0 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 8 834,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 24 943,0 тыс.руб.), что составляет 60,8% от предусмотренных ассигнований.

По процессной части кассовое исполнение составило 100% – 27 945,9 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 19 111,9 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области – 8 834,0 тыс. руб.:

- поддержка развития сельскохозяйственного производства (выплачены субсидии с/х. предприятиям, КФХ и ЛПХ) – 16 960,4 тыс. руб.;

- расходы на организацию и проведение ярмарок – 2 151,5 тыс. руб.;

- полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан) – 8 834,0 тыс. руб.

По проектной части:

1. Мероприятия, направленные на оказание дополнительной финансовой помощи поселения (иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры и оказание дополнительной финансовой помощи) кассовое исполнение составило 21% –5 831,14566 тыс. руб.:
2. Для софинансирования работ по объекту "Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, ул. Центральная, д.6А" – 1 853,93000 тыс. руб.;
3. Для софинансирования работ по объекту "Капитальный ремонт здания Осьминского Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, поселок Осьмино, улица 1 Мая, дом 17" – 1 665,73500 тыс. руб.;
4. Для финансирования проведения кадастровых работ по изготовлению технического плана по объекту «Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская» - 75,75196 тыс. рублей;
5. Для финансирования работ по проведению первичной инвентаризации и изготовлению технического паспорта по объекту «Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская» - 166,15620 тыс. руб.;
6. Для финансирования работ по проведению авторского надзора за строительством по объекту «Строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская» - 960,0 тыс. руб.
7. Для софинансирования работ при реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Волошовское СП, Серебрянское СП, Ретюнское СП, Володарское СП, Скребловское СП, Дзержинское СП, Толмачевское СП, Мшинское СП, Оредежское СП, Ям-Тесовское СП, Осьминское СП, Заклинское СП, г. Луга) – 1 109,6 тыс. руб.

Исполнение проектной части – 21% обусловлено тем, что при расчете потребности в бюджете были предусмотрены средства на оказание дополнительной финансовой помощи Мшинскому сельскому поселению на софинансирование работ по объектам «Капитальный ремонт здания социально-культурного центра в части фасада, благоустройства и оборудования помещения зрительного зала по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, д. Пехенец, ул. Молодежная, д.1а» и «Капитальный ремонт здания досугового центра по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, п. Красный Маяк, д.4А». При прохождении отбора, для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный блик сельских территорий» в 2023-2025гг, вышеуказанные объекты признаны условно отобранными.

В связи с тем, что межбюджетные трансферты, предусмотренные на капитальный ремонт объектов Мшинского сельского поселения, не были предоставлены в 2023 году поселению, муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2023 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,65). Все остальные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, индекс результативности (достижение показателей) муниципальной программы за 2023 год составил 1,07.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2018 года № 3886, с изменениями от 17.12.2019 № 4059, от 26.02.2020 № 566, от 29.03.2021 № 852, от 20.12.2021 № 3883, от 25.07.2022 № 2268, от 10.02.2023 № 408, от 24.04.2023 № 1371, от 22.12.2023 № 4303.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 199 633,31370 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 169 076,30000 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 199 633,31370 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 169 076,30000 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 199 624,13780 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 169 076,30000 тыс. руб.), что составляет 99,99 % от предусмотренных ассигнований.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»:

1. Отсутствует просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам.
2. Кредиты от кредитных организаций не привлекались.
3. Бюджетные кредиты не привлекались.
4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района предоставлены в запланированном объеме.
5. Соблюдены установленные бюджетным законодательством сроки предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района.
6. Обеспечена бесперебойная работа автоматических систем в бюджетном процессе.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 10 баллов).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3801 от 06 декабря 2018 года. В программу внесены изменения постановлением от 11.11.2020 № 3975, от 01.04.2021 № 917, от 09.08.2021 № 2545, от 13.10.2022 № 3212, от 09.01.2024 № 39.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 3244,87 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 962,22 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете на 2023 год составили 3244,87 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 962,22 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 3242,76 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 962,22 тыс. руб.), что составляет 99,93 % от предусмотренных ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2023 году в Лужском муниципальном районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического воспитания молодежи; мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

В Лужском муниципальном районе в 2023 году в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, посвященных государственным праздникам, приняло участие 20 768 человек. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в Лужском муниципальном районе в 2023 году – 3784 человека.

Показатель «Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта» составляет 6720 чел./дней. В 2023 году плановое значение показателя достигнуто.

Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей в Лужском муниципальном районе в 2023 году – 1300 человека.

Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в Лужском муниципальном районе в 2023 году – 1147 человек.

В 2023 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведены следующие мероприятия: акция, приуроченная ко Дню освобождения города Луги от немецко-фашистских захватчиков; митинг приуроченный ко Дню партизанской славы; акция «мы граждане России»; акция приуроченная ко Дню освобождения узников фашистских колоний; музыкальный «Квартирник»; Весенние субботники; Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; Акция ко дню Победы; акция к международному Дню соседей; мероприятие ко Дню России; конкурс молодежных проектов «Ярмарка молодежных инициатив Лужского муниципального района»; XVII районная молодежная Спартакиада Лужского муниципального района, Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», акция «Свеча памяти», акция «Георгиевская ленточка», патриотическая региональная акция «Земля доблести», Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата; траурная церемония ко Дню Памяти и Скорби; районный туристический слет; «День молодежи 2022»; митинг ко Дню партизана и подпольщиков; районные соревнования чистоты «Чистые игры»; районные соревнования по волейболу; «День города»; акция ко Дню государственного флага; фестиваль «Мы разные, но мы вместе; Акция «Сладкое Добро»; форум «Твой Ход»; «День Добровольца»; новогоднее представление «Приключение Несмеяны»; и т.д.

Представители молодежи Лужского муниципального района принимали участие в следующих областных мероприятиях: слете Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; семнадцатом слёте молодежного актива Ленинградской области; молодежном образовательном форуме «Ладога», четырнадцатый фестиваль молодых избирателей КВН; Экскурсия в рамках подготовки фильма «По городам воинской славы»; Конкурс «Студенческая весна»; Фестиваль уличной культуры «Культура Улиц»; в четырнадцатом патриотическом фестивале поколений «Большое Заречье»; акция «Лучи Победы»; акция «Вода России»; благотворительная акция «Сухая Попа»; День государственного флага; соревнования «Дворовой тренер-лето 2023; реконструкция на Ванькином Бугре; интеллектуальная игра «1 418»; акция «МЫВМЕСТЕ»; «День призывника»; международное мероприятиях: XVII «Метелица» имени Н.Н. Калинина; и т.д.

В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915. В программу внесены изменения постановлениями от 01.03.2019 №630, от 28.05.2019 № 1667, от 09.06.2020 № 1766, от 07.07.2020 № 2165, от 06.11.2020 № 3897, от 23.12.2021 № 4013, от 29.03.2021 № 853, от 23.12.2021 № 4013, от 27.05.2022 № 1619, от 07.11.2022 № 3517, от 03.03.2023 № 644, от 05.06.2023 № 1854, от 25.12.2023 № 4363, от 12.02.2024 № 451.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
7 414,18 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 414,18 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 5005,25 тыс. руб., средства МБ – 2 408,93 тыс., руб.). За 2023 год расходы составили 7 414,18 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100 % от ассигнований.

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе;

- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;

- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;

- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.

- на конкурсной основе предоставлены субсидии организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в сумме 1387,8 тыс.руб.;

- предоставлены субсидии семи субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности – в общем объеме 3002,2 тыс. руб. (в том числе МБ – 300,2 тыс. руб., ОБ – 2702 тыс. руб.);

- предоставлены субсидии организациям потребительской кооперации – в общем объеме 2 333,3 тыс. руб. (в том числе МБ – 233,3 тыс. руб., ОБ – 2 100 тыс. руб.);

- проведены тематические семинары для молодежи, для плательщиков налога на профессиональный доход и для субъектов социального предпринимательства.

Все мероприятия программы выполнены. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2018 № 3613, с изменениями от 15.08.2019 № 2549, от 29.01.2020 № 246, от 12.02.2020 № 439, от 01.04.2021 № 915, от 20.12.2021 № 3883, от 13.10.2022 № 3211, от 16.03.2023 № 784, от 12.05.2023 № 1534, от 09.01.2024 № 37.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 38776,9 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского муниципального района на 2023 год, составили 39076,9 тыс. руб. За 2023 год расходы по программе составили 38685,9 тыс. руб., что составляет 99,8 % от предусмотренных ассигнований.

Ассигнования федерального и областного бюджетов в 2023 году не предусматривались.

В Лужском муниципальном районе в 2023 году систематически занимающихся физической культурой и спортом –38 646 человек, что составляет 55 %, в том числе: сельское население – 15 609 человек, дети в возрасте до 15 лет – 7807, женщины – 14 741 человек. В МОУ ДО «Лужская спортивная школа» занимается 1 330 человек.

В 2023 году на территории Лужского муниципального района зарегистрировано 184 спортивных сооружений различных форм собственности.

За 2023 год подготовлено 387 спортсменов разрядников, в т.ч.: I разряд – 23 человек (1 чел. – пауэрлифтинг, 3 – спорт слепых, 2 – футбол, 6 – художественная гимнастика, 11 – эстетическая гимнастика), кандидат в мастера спорта – 8 человек (1 чел.- бодибилдинг, 7 чел. – эстетическая гимнастика)

В 2023 году были организованы и проведены 80 районных и областных соревнований на спортсооружениях района.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2023 году, являются:

1. Кубок Ленинградской области по мини-футболу среди подготовительных команд 2013-2014 г.р.

2. Кубок Ленинградской области по мини-футболу среди подготовительных команд 2011-2012 г.р.

3. Областные соревнования по плаванию "Ленинградская лига"

4. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд

5. Областные соревнования по плаванию "Юность Ленинградской области"

6. Х Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6

5. Традиционный турнир "Балтийское Содружество - 2023" среди команд возрастом участников до 10 лет.

6. Первенства Ленинградской области по мини-футболу среди подготовительных команд

7. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков

9. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике "Золотая Русь"

10. Серии турниров в рамках всероссийского проекта "Мини-футбол в школу

11. Муниципальный турнир Лужского муниципального района по футболу (соккеру) «Кубок Победы -2023» среди мужских команд.

12. Чемпионат Лужского муниципального района по настольному теннису

13.Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и девочек

14. Первенство Лужского муниципального района по настольному теннису

15. Традиционный открытый турнир по дзюдо среди юношей, посвященный памяти воина интернационалиста Яблокова Э.

16. Соревнования по плаванию «Юные надежды»

17. Серии осенних традиционных турниров по футболу "Золотая осень-2023"

18. Традиционный турнир по футболу (соккеру) "Кубок г. Луга памяти Е. Страдымова" среди мужских команд

19. Районная Спартакиада Лужского муниципального района Ленинградской области, посвященной Дню Физкультурника.

20. Лужский фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе»

21. Соревнования по плаванию «Весёлый дельфин 2023»

22. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России».

23. Районные соревнования по волейболу, среди смешанных команд, посвященного Дню Народного Единства.

24. Соревнования по плаванию «Лови волну».

25. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч»

26.Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень»

27. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost open 2023»

28.Традиционные соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших Лужского муниципального района 2023 года»

29. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «Спортивная смена»

30.Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы

31.IV Спартакиада среди ветеранов Лужского муниципального района Ленинградской области

32. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню учителя

33. Открытое Первенство Лужского муниципального района по художественной гимнастике

34. Районный турнир по шахматам в рамках Международного дня шахмат – 2023

35. Фитнес-фестиваль «Давай дружить» среди детей дошкольного и школьного возраста Лужского района

36. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Лужская правда», посвященная 105 годовщине основания газеты

Воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» и МОУ ДО «Лужская спортивная школа» участвуют и побеждают в районных, областных и Всероссийских соревнованиях.

По состоянию на 31.12.2023 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 560 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 322 чел.

Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 15 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 22.05.2018   
№ 1555. В программу внесены изменения постановлениями от 01.04.2021 № 911, от 24.12.2021 № 4042, от 09.06.2022 № 1789, от 13.10.2022 № 3213, от 02.12.2022 № 3863, от 16.03.2023 № 786, от 09.01.2024 № 41, от 26.02.2024 № 631.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 133943,4 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета –6757,84103 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 133943,4 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета –6757,8 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 116399,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 5699,8 тыс. руб.), что составляет 28,7 % от предусмотренных ассигнований.

В сеть учреждений культуры Лужского муниципального района входят: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 6 сельских клубов, 29 библиотек.

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2023 году израсходовано 555,6 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 500 тыс. руб.).

В 2023 году наиболее социально - значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

- VI районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи, родное Полужье!»;

- вечер памяти для участников ликвидации последствий радиационных и технических катастроф участием городских (сельских) коллективов художественной самодеятельности;

- Районный региональный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь любимая!».

- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.

- Районный фольклорный праздник «Красная горка».

- Районный праздник «День партизан и подпольщиков».

- Акция памяти, посвященной героям «Лужского рубежа».

- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

- Районный историко-фольклорный праздник - фестиваль "Ольгины Берега".

- Районный праздник «День Российского флага».

- Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».

- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.

- IV районный фестиваль любительских театральных коллективов «Открытая сцена».

- Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

- Межрегиональный фестиваль - конкурса старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава».

В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» в 2023 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,89).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 02 октября 2018 года № 3085, с изменениями от 12.11.2018 № 3514, от 19.03.2019 № 844, от 12.07.2019 № 2194, от 14.11.2019 № 3627, от 02.04.2020 № 1143, от 29.03.2021 № 850, от 01.07.2021 № 2138, от 20.12.2021 № 3882, от 29.09.2022 № 3043, от 12.12.2022 № 4028, от 06.07.2023 № 2243, от 02.10.2023 № 3227, от 25.12.2023 № 4361, от 26.02.2024 № 629.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 76777,7 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 3377,2 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 74777,7 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 3377,2 тыс. руб.).

За 2023 год расходы по программе составили 55161,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 3377,2 тыс. руб.), что составляет 71,8 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2023 году следующие мероприятия:

1. *Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Лужского муниципального района:*

Для реализации мероприятий по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок в 2023 году подрядной организацией ООО ГК «ДИКЕТС», согласно заключенному контракту № 01 от 06.10.2020 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге Лужского МР ЛО», была продолжена работа по согласованию подготовленного пакета документов с ГУП «Леноблводоканал», выявленные замечания были устранены. Денежные средства будут перенесены на 2024 год для проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

1. *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»:*

Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Газопровод межпоселковый от пос. Межозерный до пос. Скреблово Лужского муниципального района.

1. *Мероприятия по газификации Лужского муниципального района:*

Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское, положительное заключение на проектную документацию получено. Сумма 9 384 874, 63 руб. была запланирована на строительство межпоселковых газопроводов. Согласно соглашению с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» о передаче проектной документации строительство межпоселковых газопроводов будет производиться за счет средств АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

*4. Мероприятия, направленные на достижение цели по охране окружающей среды Лужского муниципального района*

Для предоставления из бюджета Лужского муниципального района денежных средств бюджетам поселений на реализацию плана природоохранных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2022 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», были внесены изменения в «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи». Порядок был утвержден решением Совета депутатов ЛМР № 228 от 14 декабря 2023 года. В связи с чем, рассмотрение заявок поселений о выделении денежных средств из бюджета Лужского муниципального района на реализацию природоохранных мероприятий будет осуществляться в 2024 году.

1. *Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*:

На предусмотренные денежные средства в 2023 году МКУ «Лужский ЦБУК» проведены работы по установке 16 оконных блоков в здании МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида».

1. *Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений*»:

В 2022 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Альянс» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 23445,097 тыс. руб., срок выполнения работ до 30.09.2023. В 2023 году заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района с ООО «Альянс» на 15 355,464 тыс. руб., срок выполнения работ с 2023 по 2024 год. Запланированные мероприятия контрактами в 2023 году выполнены.

На предусмотренные денежные средства на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году были отремонтированы дороги общей протяженностью - 4,2 км:

- подъезд к д. Малые Влешковичи Оредежского СП (протяженность 1,593 км.);

- подъезд к д. Жилое Рыдно, Куболово, Поддубье Ям-Тесовского СП (протяженность 2,607 км).

1. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»:*

На предусмотренные денежные средства комитетом образования администрации Лужского муниципального района проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детских дошкольных и учебных учреждениях с приобретением материалов и инвентаря на сумму 600,0 тыс. руб.

1. *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района»:*

В 2023 году на предусмотренные денежные средства на мероприятия по организации регулярных перевозок по регулируемому тарифу отделом транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства подготовлена аукционная документация и проведен открытый конкурс на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Лужского муниципального района.

В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483, от 29.10.2020 № 3795от 21.05.2021 № 1555, от 23.12.2021 № 4010, от 19.09.2022 № 2894.

Финансирование муниципальной программы в 2023 году не предусмотрено.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.2023 г. по 01.01.2024 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 168.

подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 37.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды, на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности - 1).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10.12.2018 г. № 3877, с изменениями от 13.05.2019г. №1415, от 25.06.2019г. №1898, от 26.06.2020г. № 2061, от 22.03.2021 № 747, от 27.02.2022г. №4079, от 12.09.2022г. № 2831, от 13.02.2023г. №416, от 28.12.2023 № 4369.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
2731,8 тыс. рублей, в процессе реализации программы ассигнования, предусмотренные в бюджете, составили 2731,8 тыс. рублей. За 2023 год расходы по программе составили 2471,2 тыс. рублей, что составляет 90,46 % предусмотренных ассигнований.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Правоохранительной направленности;
2. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий;
3. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона);
4. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС);
5. Создание резерва имущества гражданской обороны;
6. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества.

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23.12.2021 № 4009, с изменениями от 24.10.2023 № 3374, от 25.12.2023 № 4364.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 837,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 729,9 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 837,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 729,9 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 837,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 729,9 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области. Финансовые средства израсходованы полностью. Имущественная поддержка предоставлена общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области, РОО ЦСИ «Великое дело», АНО «Вера».

Все мероприятия муниципальной программы выполнены полностью.

В целом муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,0).

1. **Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»**

Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.10.2022 №3372, в программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 03.03.2023 № 642, от 09.01.2024 № 43.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Лужского муниципального района в 2023 году было запланировано финансирование в размере 145 632,89 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 534,72 тыс. руб., областного бюджета – 145 098,17 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 145 632,89 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 534,72 тыс. руб., областного бюджета – 145 098,17 тыс. руб.). Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году составили 110 236,42 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 534,72 тыс. руб., областного бюджета – 109 701,7 тыс. руб.), что составляет 75,7 % от объема ассигнований, утвержденных программой.

В рамках реализации федерального проекта, входящего в состав национальных проектов на субвенцию по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2023 году выделено ассигнований в размере 73 647,29 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 534,72 тыс. руб., областного бюджета – 73 112,57 тыс. руб.). Сниженный процент реализации мероприятия за 2023 год, что составляет 55,2 %, обусловлен следующим: состоялось 18 аукционов, 12 квартир приобретено, 6 квартир не оплачено. Остаток неиспользованных средств будет освоен в 2024 году.

По проектной части:

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а именно по субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 2023 году всего исполнение составило 10 627,6 тыс. руб. (исполнение 100%).

В рамках реализации комплекса мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" исполнение составило 96,6 % – 58 919,52 тыс. руб., из них:

- по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 21 307,38 тыс. руб. (исполнение 96,6 %);

- по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей в сумме 1843,10 тыс. руб. (обучение прошли 48 человек, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) (исполнение 100%);

- по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования в сумме 31 260,90 тыс. руб. (исполнение 98,8%);

- по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в сумме 489,90 тыс. руб. (исполнение 97,6%);

- по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования, которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц в сумме 160,00 тыс. руб. Планировалось предоставить единовременную выплату для проведения текущего ремонта жилого помещения 3 воспитанникам, находящихся в собственности детей-сирот. Однако перечисление денежных средств не представилось возможным ввиду некорректного КБК – а именно, изменение вида расхода (исполнение 0 %);

- по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями в сумме 2443,57 тыс. руб. (исполнение 97,4 %);

- по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность в сумме 1 574,66 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 59,9 %, ввиду того, что предоставление субсидии производиться по отбору, возмещение затрат после заключения соглашения, по состоянию на 31.12.2023 года не все организации предоставили документы, необходимые для предоставления им субсидии.

В целом муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам» в 2023 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности 0,65). Все остальные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, индекс результативности (достижение показателей) муниципальной программы за 2023 год составил 1,07.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2023 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2023 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **1855240,85** | **47602,84** | **1147030,87** | **660607,13** | **0,00** | **1855240,85** | **47602,84** | **1147030,87** | **660607,13** | **0,00** | **1845458,91** | **47602,84** | **1147030,87** | **650825,19** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть:** |  | 90372,24 | 6487,45 | 70549,11 | 13335,68 | 0,00 | 90372,24 | 6487,45 | 70549,11 | 13335,68 | 0,00 | 87267,12 | 6487,45 | 70549,11 | 10230,56 | 0,00 |  |
|  | **Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов** |  | 10279,57 | 6487,45 | 3195,31 | 596,80 | 0,00 | 10279,57 | 6487,45 | 3195,31 | 596,80 | 0,00 | 10279,57 | 6487,45 | 3195,31 | 596,80 | 0,00 |  |
|  | **Федеральный проект «Современная школа»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Скребловская СОШ | 2429,22 | 1464,82 | 721,48 | 242,92 | 0,00 | 2429,22 | 1464,82 | 721,48 | 242,92 | 0,00 | 2429,22 | 1464,82 | 721,48 | 242,92 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | Ям-Тесовская СОШ | 3538,82 | 2133,91 | 1051,03 | 353,88 | 0,00 | 3538,82 | 2133,91 | 1051,03 | 353,88 | 0,00 | 3538,82 | 2133,91 | 1051,03 | 353,88 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Общеобразовательные организации | 4311,53 | 2888,72 | 1422,81 | 0,00 | 0,00 | 4311,53 | 2888,72 | 1422,81 | 0,00 | 0,00 | 4311,53 | 2888,72 | 1422,81 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** |  | 80092,68 | 0,00 | 67353,80 | 12738,88 | 0,00 | 80092,68 | 0,00 | 67353,80 | 12738,88 | 0,00 | 76987,56 | 0,00 | 67353,80 | 9633,76 | 0,00 |  |
|  | **1.Мероприятия, направленные на создание в Лужском муниципальном районе новых мест в дошкольных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения** |  | 5255,12 | 0,00 | 0,00 | 5255,12 | 0,00 | 5255,12 | 0,00 | 0,00 | 5255,12 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 |  |
|  | 1.1. Расходы на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) | Администрация Лужского МР / отдел транспорта, связи и жилищно - коммунального хозяйства администрации Лужского МР | 5255,12 | 0,00 | 0,00 | 5255,12 | 0,00 | 5255,12 | 0,00 | 0,00 | 5255,12 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | Строительство детского сада по адресу: г. Луга, ул Миккели д. 9, выполнен платеж по проектно-изыскательным работам согласно заключенного контракта в 2022 году. В 2023 году произведен окончательный платеж по проектным работам. Остатки ассигнований перенесены на 2024 год в связи с необходимостью оплаты услуг по государственной экспертизы |
|  | **2.Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости»** |  | 68200,00 | 0,00 | 61380,00 | 6820,00 | 0,00 | 68200,00 | 0,00 | 61380,00 | 6820,00 | 0,00 | 68200,00 | 0,00 | 61380,00 | 6820,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1. Расходы на реновацию организаций дошкольного образования | МДОУ Детский сад 17 | 68200,00 | 0,00 | 61380,00 | 6820,00 | 0,00 | 68200,00 | 0,00 | 61380,00 | 6820,00 | 0,00 | 68200,00 | 0,00 | 61380,00 | 6820,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.1..Расходы на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | **4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современная школа»** |  | 6637,56 | 0,00 | 5973,80 | 663,76 | 0,00 | 6637,56 | 0,00 | 5973,80 | 663,76 | 0,00 | 6637,56 | 0,00 | 5973,80 | 663,76 | 0,00 |  |
|  | 4.1. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Организации общего образования | 5278,56 | 0,00 | 4750,70 | 527,86 | 0,00 | 5278,56 | 0,00 | 4750,70 | 527,86 | 0,00 | 5278,56 | 0,00 | 4750,70 | 527,86 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.2. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 1359,00 | 0,00 | 1223,10 | 135,90 | 0,00 | 1359,00 | 0,00 | 1223,10 | 135,90 | 0,00 | 1359,00 | 0,00 | 1223,10 | 135,90 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **Процессная часть** |  | 1764868,60 | 41115,39 | 1076481,76 | 647271,45 | 0,00 | 1764868,60 | 41115,39 | 1076481,76 | 647271,45 | 0,00 | 1758191,79 | 41115,39 | 1076481,76 | 640594,64 | 0,00 |  |
|  | **1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ дошкольного образования»** |  | 523025,07 | 0,00 | 370952,41 | 152072,66 | 0,00 | 523025,07 | 0,00 | 370952,41 | 152072,66 | 0,00 | 523009,63 | 0,00 | 370952,41 | 152057,22 | 0,00 |  |
|  | 1.1.Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы | 148990,99 | 0,00 | 0,00 | 148990,99 | 0,00 | 148990,99 | 0,00 | 0,00 | 148990,99 | 0,00 | 148990,99 | 0,00 | 0,00 | 148990,99 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы | 370952,41 | 0,00 | 370952,41 | 0,00 | 0,00 | 370952,41 | 0,00 | 370952,41 | 0,00 | 0,00 | 370952,41 | 0,00 | 370952,41 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы | 870,19 | 0,00 | 0,00 | 870,19 | 0,00 | 870,19 | 0,00 | 0,00 | 870,19 | 0,00 | 868,51 | 0,00 | 0,00 | 868,51 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.Обязательный медицинский осмотр в организациях образования | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы | 2211,48 | 0,00 | 0,00 | 2211,48 | 0,00 | 2211,48 | 0,00 | 0,00 | 2211,48 | 0,00 | 2197,72 | 0,00 | 0,00 | 2197,72 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»** |  | 8879,50 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы | 8879,50 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 8879,50 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования»** |  | 19174,69 | 0,00 | 1557,90 | 17616,79 | 0,00 | 19174,69 | 0,00 | 1557,90 | 17616,79 | 0,00 | 19174,69 | 0,00 | 1557,90 | 17616,79 | 0,00 |  |
|  | 3.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы | 17422,93 | 0,00 | 0,00 | 17422,93 | 0,00 | 17422,93 | 0,00 | 0,00 | 17422,93 | 0,00 | 17422,93 | 0,00 | 0,00 | 17422,93 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2.Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | МДОУ Детский сад 5, МДОУ Детский сад 27, МБДОУ Красномаякский детский сад | 1175,44 | 0,00 | 1057,90 | 117,54 | 0,00 | 1175,44 | 0,00 | 1057,90 | 117,54 | 0,00 | 1175,44 | 0,00 | 1057,90 | 117,54 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | МДОУ Детский сад 15 | 526,32 | 0,00 | 500,00 | 26,32 | 0,00 | 526,32 | 0,00 | 500,00 | 26,32 | 0,00 | 526,32 | 0,00 | 500,00 | 26,32 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4. Межевание земельных участков | МДОУ Детский сад 17 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ общего образования»** |  | 808284,51 | 23982,00 | 621968,18 | 162334,33 | 0,00 | 808284,51 | 23982,00 | 621968,18 | 162334,33 | 0,00 | 808284,51 | 23982,00 | 621968,18 | 162334,33 | 0,00 |  |
|  | 4.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий | Организации общего образования | 159792,95 | 0,00 | 0,00 | 159792,95 | 0,00 | 159792,95 | 0,00 | 0,00 | 159792,95 | 0,00 | 159792,95 | 0,00 | 0,00 | 159792,95 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Организации общего образования | 621968,18 | 0,00 | 621968,18 | 0,00 | 0,00 | 621968,18 | 0,00 | 621968,18 | 0,00 | 0,00 | 621968,18 | 0,00 | 621968,18 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.3. Обязательный медицинский осмотр в организациях образования. | Организации общего образования | 1950,35 | 0,00 | 0,00 | 1950,35 | 0,00 | 1950,35 | 0,00 | 0,00 | 1950,35 | 0,00 | 1950,35 | 0,00 | 0,00 | 1950,35 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.4. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | Организации общего образования | 591,02 | 0,00 | 0,00 | 591,02 | 0,00 | 591,02 | 0,00 | 0,00 | 591,02 | 0,00 | 591,02 | 0,00 | 0,00 | 591,02 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.5. Расходы на организацию электронного и дистанционного обучения детей - инвалидов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.6.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Организации общего образования | 23982,00 | 23982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23982,00 | 23982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23982,00 | 23982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **5. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |  | 77787,00 | 17133,39 | 60653,61 | 0,00 | 0,00 | 77787,00 | 17133,39 | 60653,61 | 0,00 | 0,00 | 77787,00 | 17133,39 | 60653,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.1.Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | Организации общего образования | 32781,10 | 0,00 | 32781,10 | 0,00 | 0,00 | 32781,10 | 0,00 | 32781,10 | 0,00 | 0,00 | 32781,10 | 0,00 | 32781,10 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Организации общего образования | 45005,90 | 17133,39 | 27872,51 | 0,00 | 0,00 | 45005,90 | 17133,39 | 27872,51 | 0,00 | 0,00 | 45005,90 | 17133,39 | 27872,51 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **6. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций общего образования»** |  | 20791,30 | 0,00 | 2850,00 | 17941,30 | 0,00 | 20791,30 | 0,00 | 2850,00 | 17941,30 | 0,00 | 20791,30 | 0,00 | 2850,00 | 17941,30 | 0,00 |  |
|  | 6.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации общего образования | 17791,30 | 0,00 | 0,00 | 17791,30 | 0,00 | 17791,30 | 0,00 | 0,00 | 17791,30 | 0,00 | 17791,30 | 0,00 | 0,00 | 17791,30 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 6.2.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. | СОШ2, СОШ3, СОШ6, Толмачевская СОШ, Мшинская СОШ | 3000,00 | 0,00 | 2850,00 | 150,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 2850,00 | 150,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 2850,00 | 150,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 6.3. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | **7. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка работы школьных лесничеств»** |  | 618,00 | 0,00 | 556,20 | 61,80 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 556,20 | 61,80 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 556,20 | 61,80 | 0,00 |  |
|  | 7.1.Расходы на организацию работы школьных лесничеств | Толмачевская СОШ | 618,00 | 0,00 | 556,20 | 61,80 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 556,20 | 61,80 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 556,20 | 61,80 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»** |  | 191248,59 | 0,00 | 0,00 | 191248,59 | 0,00 | 191248,59 | 0,00 | 0,00 | 191248,59 | 0,00 | 191233,46 | 0,00 | 0,00 | 191233,46 | 0,00 |  |
|  | 8.1.Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий. | Организации дополнительного образования | 146470,41 | 0,00 | 0,00 | 146470,41 | 0,00 | 146470,41 | 0,00 | 0,00 | 146470,41 | 0,00 | 146470,41 | 0,00 | 0,00 | 146470,41 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 8.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Организации дополнительного образования | 44007,77 | 0,00 | 0,00 | 44007,77 | 0,00 | 44007,77 | 0,00 | 0,00 | 44007,77 | 0,00 | 43992,64 | 0,00 | 0,00 | 43992,64 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 8.3.Обязательный медицинский осмотр в организациях образования. | Организации дополнительного образования | 586,98 | 0,00 | 0,00 | 586,98 | 0,00 | 586,98 | 0,00 | 0,00 | 586,98 | 0,00 | 586,98 | 0,00 | 0,00 | 586,98 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 8.4.Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | ЦЭВиОД, СШ, ЛДХШ, ДМШ им Римского-Корсакова | 183,43 | 0,00 | 0,00 | 183,43 | 0,00 | 183,43 | 0,00 | 0,00 | 183,43 | 0,00 | 183,43 | 0,00 | 0,00 | 183,43 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **9.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования»** |  | 69526,45 | 0,00 | 800,00 | 68726,45 | 0,00 | 69526,45 | 0,00 | 800,00 | 68726,45 | 0,00 | 62983,80 | 0,00 | 800,00 | 62183,80 | 0,00 |  |
|  | 9.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования | Организации дополнительного образования | 68684,35 | 0,00 | 0,00 | 68684,35 | 0,00 | 68684,35 | 0,00 | 0,00 | 68684,35 | 0,00 | 62141,69 | 0,00 | 0,00 | 62141,69 | 0,00 | Выполнение работ приостановлено, в связи с переносом сроков до 30.04.2024 года. Причина - сильная неукомплектованность работниками (отток трудовых мигрантов) |
|  | 9.2.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | ЛДХШ, ЦДЮТ | 842,11 | 0,00 | 800,00 | 42,11 | 0,00 | 842,11 | 0,00 | 800,00 | 42,11 | 0,00 | 842,11 | 0,00 | 800,00 | 42,11 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 9.3.Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | **10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»** |  | 12746,33 | 0,00 | 6345,66 | 6400,67 | 0,00 | 12746,33 | 0,00 | 6345,66 | 6400,67 | 0,00 | 12746,33 | 0,00 | 6345,66 | 6400,67 | 0,00 |  |
|  | 10.1.Расходы на мероприятия по оздоровлению детей | Организации общего образования, ЦЭВиОД, СШ, ЦДЮТ | 5695,60 | 0,00 | 0,00 | 5695,60 | 0,00 | 5695,60 | 0,00 | 0,00 | 5695,60 | 0,00 | 5695,60 | 0,00 | 0,00 | 5695,60 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 10.2.Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10.3.Расходы на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Организации общего образования | 7050,73 | 0,00 | 6345,66 | 705,07 | 0,00 | 7050,73 | 0,00 | 6345,66 | 705,07 | 0,00 | 7050,73 | 0,00 | 6345,66 | 705,07 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | 32507,15 | 0,00 | 1666,30 | 30840,85 | 0,00 | 32507,15 | 0,00 | 1666,30 | 30840,85 | 0,00 | 32403,56 | 0,00 | 1666,30 | 30737,26 | 0,00 |  |
|  | 11.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «Лужский ЦБУК», МКУ «Лужский ИМЦ» | 30840,85 | 0,00 | 0,00 | 30840,85 | 0,00 | 30840,85 | 0,00 | 0,00 | 30840,85 | 0,00 | 30737,26 | 0,00 | 0,00 | 30737,26 | 0,00 | Экономия за счет коммунальных услуг (нет счетов на оплату) и уменьшения выплат по штрафам |
|  | 11.2. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | МКУ «Лужский ЦБУК» | 999,80 | 0,00 | 999,80 | 0,00 | 0,00 | 999,80 | 0,00 | 999,80 | 0,00 | 0,00 | 999,80 | 0,00 | 999,80 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 11.3 .Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Лужский ЦБУК» | 666,50 | 0,00 | 666,50 | 0,00 | 0,00 | 666,50 | 0,00 | 666,50 | 0,00 | 0,00 | 666,50 | 0,00 | 666,50 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **12. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию кадрового потенциала»** |  | 280,00 | 0,00 | 252,00 | 28,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 252,00 | 28,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 252,00 | 28,00 | 0,00 |  |
|  | 12.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | МКУ «Лужский ИМЦ», организации образования | 280,00 | 0,00 | 252,00 | 28,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 252,00 | 28,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 252,00 | 28,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| **2** | **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **55550,46** | **0,00** | **8834,00** | **46716,46** | **0,00** | **55550,46** | **0,00** | **8834,00** | **46716,46** | **0,00** | **33777,00** | **0,00** | **8834,00** | **24943,00** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  | **27604,60** | **0,00** | **0,00** | **27604,60** | **0,00** | **27604,60** | **0,00** | **0,00** | **27604,60** | **0,00** | **5831,15** | **0,00** | **0,00** | **5831,15** | **0,00** |  |
|  | **1. Мероприятия, направленные на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям** | Администрация ЛМР/администрация Толмачевского городского и сельских поселений | 27604,60 | 0,00 | 0,00 | 27604,60 | 0,00 | 27604,60 | 0,00 | 0,00 | 27604,60 | 0,00 | 5831,15 | 0,00 | 0,00 | 5831,15 | 0,00 |  |
|  | 1.1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | Администрация ЛМР/администрация Толмачевского городского и сельских поселений | 27604,60 | 0,00 | 0,00 | 27604,60 | 0,00 | 27604,60 | 0,00 | 0,00 | 27604,60 | 0,00 | 5831,15 | 0,00 | 0,00 | 5831,15 | 0,00 | Причины не выполнения: При расчете потребности в бюджете были предусмотрены средства на оказание дополнительной финансовой помощи Мшинскому сельскому поселению на софинансирование работ по объектам «Капитальный ремонт здания социально-культурного центра в части фасада, благоустройства и оборудования помещения зрительного зала по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, д. Пехенец, ул. Молодежная, д.1а» и «Капитальный ремонт здания досугового центра по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, п. Красный Маяк, д.4А». При прохождении отбора, для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный блик сельских территорий» в 2023-2025гг, вышеуказанные объекты признаны условно отобранными. |
|  | **2. Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"** | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1. Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | **3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"** | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.1. Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | 3.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | **4. Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"** | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.1. Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | 5. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | 5.1.Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов | Администрация ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | **Процессная часть** |  | **27945,86** | **0,00** | **8834,00** | **19111,86** | **0,00** | **27945,86** | **0,00** | **8834,00** | **19111,86** | **0,00** | **27945,86** | **0,00** | **8834,00** | **19111,86** | **0,00** |  |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области"** | Администрация ЛМР/отдел АПК | 27945,86 | 0,00 | 8834,00 | 19111,86 | 0,00 | 27945,86 | 0,00 | 8834,00 | 19111,86 | 0,00 | 27945,86 | 0,00 | 8834,00 | 19111,86 | 0,00 |  |
|  | 1.1. Поддержка развития сельскохозяйственного производства | Администрация ЛМР/отдел АПК | 16960,36 | 0,00 | 0,00 | 16960,36 | 0,00 | 16960,36 | 0,00 | 0,00 | 16960,36 | 0,00 | 16960,36 | 0,00 | 0,00 | 16960,36 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.1.1. В том числе: сельскохозяйственных организаций | Администрация ЛМР/отдел АПК | 16376,28 | 0,00 | 0,00 | 16376,28 | 0,00 | 16376,28 | 0,00 | 0,00 | 16376,28 | 0,00 | 16376,28 | 0,00 | 0,00 | 16376,28 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.1.2 Крестьянских (фермерских) хозяйств | Администрация ЛМР/отдел АПК | 233,57 | 0,00 | 0,00 | 233,57 | 0,00 | 233,57 | 0,00 | 0,00 | 233,57 | 0,00 | 233,57 | 0,00 | 0,00 | 233,57 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.1.3. Личных подсобных хозяйств | Администрация ЛМР/отдел АПК | 350,50 | 0,00 | 0,00 | 350,50 | 0,00 | 350,50 | 0,00 | 0,00 | 350,50 | 0,00 | 350,50 | 0,00 | 0,00 | 350,50 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Расходы на организацию и проведение ярмарок, конкурсов | Администрация ЛМР/отдел АПК | 2151,50 | 0,00 | 0,00 | 2151,50 | 0,00 | 2151,50 | 0,00 | 0,00 | 2151,50 | 0,00 | 2151,50 | 0,00 | 0,00 | 2151,50 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | Администрация ЛМР/отдел АПК | 8834,00 | 0,00 | 8834,00 | 0,00 | 0,00 | 8834,00 | 0,00 | 8834,00 | 0,00 | 0,00 | 8834,00 | 0,00 | 8834,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **3** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **199633,31** | **0,00** | **169076,30** | **30557,01** | **0,00** | **199633,31** | **0,00** | **169076,30** | **30557,01** | **0,00** | **199624,14** | **0,00** | **169076,30** | **30547,84** | **0,00** | **0** |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | Комитет финансов | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено по причине того, что бюджетный кредит не привлекался. |
|  | 2.1. Расходы на мероприятия по развитию и поддержке информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Комитет финансов | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 595,84 | 0,00 | 0,00 | 595,84 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Комитет финансов | 29952,00 | 0,00 | 0,00 | 29952,00 | 0,00 | 29952,00 | 0,00 | 0,00 | 29952,00 | 0,00 | 29952,00 | 0,00 | 0,00 | 29952,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.2. Полномочия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Комитет финансов | 169076,30 | 0,00 | 169076,30 | 0,00 | 0,00 | 169076,30 | 0,00 | 169076,30 | 0,00 | 0,00 | 169076,30 |  | 169076,30 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.1. Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджета и ежегодное размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **3244,87** | **0,00** | **962,22** | **2282,65** | **0,00** | **3244,87** | **0,00** | **962,22** | **2282,65** | **0,00** | **3242,76** | **0,00** | **962,22** | **2280,54** | **0,00** |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи»** |  | 1030,50 | 0,00 | 0,00 | 1030,50 | 0,00 | 1030,50 | 0,00 | 0,00 | 1030,50 | 0,00 | 1029,15 | 0,00 | 0,00 | 1029,15 | 0,00 |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых и молодежных массовых мероприятий |  | 1030,50 | 0,00 | 0,00 | 1030,50 |  | 1030,50 | 0,00 | 0,00 | 1030,50 | 0,00 | 1029,15 | 0,00 | 0,00 | 1029,15 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодежи»** |  | 522,12 | 0,00 | 0,00 | 522,12 | 0,00 | 522,12 | 0,00 | 0,00 | 522,12 | 0,00 | 521,36 | 0,00 | 0,00 | 521,36 | 0,00 |  |
|  | Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |  | 522,12 | 0,00 | 0,00 | 522,12 |  | 522,12 | 0,00 | 0,00 | 522,12 | 0,00 | 521,36 | 0,00 | 0,00 | 521,36 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи»** |  | 1692,25 | 0,00 | 962,22 | 730,03 | 0,00 | 1692,25 | 0,00 | 962,22 | 730,03 | 0,00 | 1692,25 | 0,00 | 962,22 | 730,03 | 0,00 |  |
|  | Расходы на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи |  | 1069,13 | 0,00 | 962,22 | 106,91 | 0,00 | 1069,13 | 0,00 | 962,22 | 106,91 | 0,00 | 1069,13 | 0,00 | 962,22 | 106,91 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей |  | 623,12 | 0,00 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | 0,00 | 623,12 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **5** | **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **7444,18** | **0,00** | **5005,25** | **2438,93** | **0,00** | **7444,18** | **0,00** | **5005,25** | **2438,93** | **0,00** | **7444,18** | **0,00** | **5005,25** | **2438,93** | **0,00** |  |
|  | **1. Проектная часть** |  | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **1.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | *КЭРиИД* | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.1. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 |  | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | 3002,22 | 0,00 | 2702,00 | 300,22 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2. Процессная часть** |  | 4441,96 | 0,00 | 2303,25 | 2138,71 | 0,00 | 4441,96 | 0,00 | 2303,25 | 2138,71 | 0,00 | 4441,95 | 0,00 | 2303,25 | 2138,71 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2.1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Лужского муниципального района»** | *КЭРиИД* | 225,83 | 0,00 | 203,25 | 22,58 | 0,00 | 225,83 | 0,00 | 203,25 | 22,58 | 0,00 | 225,83 | 0,00 | 203,25 | 22,58 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.1. Расходы для софинансирования мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | 225,83 | 0,00 | 203,25 | 22,58 | 0,00 | 225,83 | 0,00 | 203,25 | 22,58 | 0,00 | 225,83 | 0,00 | 203,25 | 22,58 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.2. Разработка, контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристского потенциала Лужского муниципального района»** | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.1. Расходы на мероприятия по организации и проведению целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристического потенциала Лужского района и изготовление туристическо-информационных материалов | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.2. Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2.3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса»** | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | 233,33 | 0,00 | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | 233,33 | 0,00 | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | 233,33 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3.1. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | 233,33 | 0,00 | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | 233,33 | 0,00 | 2333,33 | 0,00 | 2100,00 | 233,33 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2.4. Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 1387,79 | 0,00 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 1387,79 | 0,00 | 0,00 | 1387,79 |  | 1387,79 | 0,00 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | 0,00 | 1387,79 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5.1. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5.2. Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5.3. Снижение административных барьеров | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **2.6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.1. Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.3. Популяризация предпринимательской деятельности | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства | 0,00 | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО по программе** | | **38776,90** | **0,00** | **0,00** | **38776,90** | **0,00** | **39076,90** | **0,00** | **0,00** | **39076,90** | **0,00** | **38685,90** | **0,00** | **0,00** | **38685,90** | **0,00** |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского муниципального района»** |  | 38776,90 | 0,00 | 0,00 | 38776,90 | 0,00 | 39076,90 | 0,00 | 0,00 | 39076,90 | 0,00 | 38685,90 | 0,00 | 0,00 | 38685,90 | 0,00 |  |
|  | 1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | ОМПСиК администрации ЛМР | 32364,50 | 0,00 | 0,00 | 32364,50 | 0,00 | 32364,50 | 0,00 | 0,00 | 32364,50 | 0,00 | 32364,50 | 0,00 | 0,00 | 32364,50 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2. «Проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | 631,84 | 0,00 | 0,00 | 631,84 | 0,00 | 631,84 | 0,00 | 0,00 | 631,84 | 0,00 | 631,84 | 0,00 | 0,00 | 631,84 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3. «Подготовка и участие в областных физкультурных и спортивных мероприятиях» | 3280,56 | 0,00 | 0,00 | 3280,56 | 0,00 | 3580,56 | 0,00 | 0,00 | 3580,56 | 0,00 | 3580,56 | 0,00 | 0,00 | 3580,56 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 4. «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на выполнение мероприятия в 2023 году не предусмотрены |
|  | 5. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2109,00 | 0,00 | 0,00 | 2109,00 | 0,00 | Договор на приобретение был составлен на меньшую сумму, чем заложено в программе |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО по программе** | | **133943,41** | **0,00** | **6757,84** | **127185,57** | **0,00** | **134493,41** | **0,00** | **6757,84** | **127735,57** | **0,00** | **116399,47** | **0,00** | **5699,82** | **110699,66** | **0,00** |  |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"** | ОМПСиК администрации ЛМР | 4438,27 | 0,00 | 3994,44 | 443,83 | 0,00 | 4438,27 | 0,00 | 3994,44 | 443,83 | 0,00 | 3262,68 | 0,00 | 2936,42 | 326,27 | 0,00 |  |
|  | 1.1. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области | 4438,27 | 0,00 | 3994,44 | 443,83 | 0,00 | 4438,27 | 0,00 | 3994,44 | 443,83 | 0,00 | 3262,68 | 0,00 | 2936,42 | 326,27 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.КПМ "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения"** | ОМПСиК администрации ЛМР | 13556,33 | 0,00 | 293,00 | 13263,33 | 0,00 | 13556,33 | 0,00 | 293,00 | 13263,33 | 0,00 | 13123,39 | 0,00 | 293,00 | 12830,39 | 0,00 |  |
|  | 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 13230,78 | 0,00 | 0,00 | 13230,78 | 0,00 | 13230,78 | 0,00 | 0,00 | 13230,78 | 0,00 | 12797,83 | 0,00 | 0,00 | 12797,83 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | 325,56 | 0,00 | 293,00 | 32,56 | 0,00 | 325,56 | 0,00 | 293,00 | 32,56 | 0,00 | 325,56 | 0,00 | 293,00 | 32,56 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3. Расходы по комплектованию книжных фондов библиотек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | **3.КПМ "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры"** | 40940,80 | 0,00 | 1970,40 | 38970,40 | 0,00 | 40940,80 | 0,00 | 1970,40 | 38970,40 | 0,00 | 24455,39 | 0,00 | 1970,40 | 22484,99 | 0,00 |  |
|  | 3.1. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3940,80 | 0,00 | 1970,40 | 1970,40 | 0,00 | 3940,80 | 0,00 | 1970,40 | 1970,40 | 0,00 | 3940,80 | 0,00 | 1970,40 | 1970,40 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Иные межбюджетные трансферты на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 | 0,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 | 0,00 | 20514,59 | 0,00 | 0,00 | 20514,59 | 0,00 | Резерв ассигнований предусматривался на повышение заработной платы работникам сферы культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597. Неиспользованный резерв перенесен на 2024 год. |
|  | **4.КПМ "Создание условий для развития культуры в Лужском муниципальном районе"** | 75008,01 | 0,00 | 500,00 | 74508,01 | 0,00 | 75558,01 | 0,00 | 500,00 | 75058,01 | 0,00 | 75558,01 | 0,00 | 500,00 | 75058,01 | 0,00 | 7.05.2012 № 597 |
|  | 4.1. Проведение районных мероприятий в области культуры | 3080,26 | 0,00 | 0,00 | 3080,26 | 0,00 | 3630,26 | 0,00 | 0,00 | 3630,26 | 0,00 | 3630,26 | 0,00 | 0,00 | 3630,26 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | 555,56 | 0,00 | 500,00 | 55,56 | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 500,00 | 55,56 | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 500,00 | 55,56 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 4.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | 71372,19 | 0,00 | 0,00 | 71372,19 | 0,00 | 71372,19 | 0,00 | 0,00 | 71372,19 | 0,00 | 71372,19 | 0,00 | 0,00 | 71372,19 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| **8.** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **76777,74** | **0,00** | **3377,18** | **73400,57** | **0,00** | **76777,74** | **0,00** | **3377,18** | **73400,57** | **0,00** | **55162,00** | **0,00** | **3377,18** | **51784,82** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры на территории Лужского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Строительство остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Ведется подготовка проектной документации по объекту "Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге" для прохождения государственной экспертизы. Денежные средства перенесены на 2024 год. |
|  | 2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства на проведение мероприятия в 2023 году не предусмотрены |
|  | 2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований (остатки средств на начало текущего финансового года) | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 3841,8 | 0,0 | 3377,177 | 464,658 | 0,0 | 3841,8 | 0,0 | 3377,177 | 464,658 | 0,0 | 3841,8 | 0,0 | 3377,177 | 464,658 | 0,0 | Мероприятия выполнены. |
|  | 3. Мероприятия по газификации Лужского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 13823,3 | 0,0 | 0,0 | 13823,340 | 0,0 | 13823,3 | 0,0 | 0,0 | 13823,340 | 0,0 | 4438,5 | 0,0 | 0,0 | 4438,465 | 0,0 | На сумму 4 438 465, 31 руб. проведены проектно-изыскательские работы, положительное заключение на проектную документацию получено. Сумма 9 384 874,63 руб. была запланирована на строительство межпоселковых газопроводов. Согласно соглашению с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" о передаче проектной документации строительство межпоселковых газопроводов будет производится за счет средств АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". |
|  | 4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1.Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально- значимый характер | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Денежные средства на проведение мероприятия в 2023 году не предусмотрены |
|  | 5. Мероприятия, направленные на достижение цели по охране окружающей среды Лужского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию плана природоохранных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР, администрации городских и сельских поселений* | 8148,9 | 0,0 | 0,0 | 8148,920 | 0,0 | 8148,9 | 0,0 | 0,0 | 8148,920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Возможность предоставления денежных средств бюджетам поселений появилась после внесения изменений в "Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи". Порядок был утвержден решением Совета депутатов ЛМР № 228 от 14 декабря 2023 года. В связи с чем, предоставление денежных средств бюджетам поселений на реализацию природоохранных мероприятий будет осуществляться в 2024 году по поступившим от поселений заявкам. Денежные средства перенесены на 2024 год. |
|  | **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Лужского муниципального района | *ОТСиЖКХ/ КО администрации ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК"* | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | Мероприятия выполнены. |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 19701,8 | 0,0 | 0,0 | 19701,844 | 0,0 | 19701,8 | 0,0 | 0,0 | 19701,844 | 0,0 | 18157,6 | 0,0 | 0,0 | 18157,604 | 0,0 | Запланированные мероприятия в 2023 году выполнены в полном объеме, оплата проводилась по факту выполнения работ. Экономия возникла в связи с отсутствием необходимости в расчистке или посыпке дорог из-за погодных условий. Остатки денежных средств перенесены на 2024 год. |
|  | 2.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 28210,3 | 0,0 | 0,0 | 28210,260 | 0,0 | 28210,3 | 0,0 | 0,0 | 28210,260 | 0,0 | 26919,3 | 0,0 | 0,0 | 26919,270 | 0,0 | Мероприятия выполнены. Экономия образовалась в результате снижения стоимости работ после проведения аукционных процедур. |
|  | 3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Расходы на приобретение, ремонт и установку дорожных знаков | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства на проведение мероприятия в 2023 году не предусмотрены |
|  | 3.2. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | *КО администрации ЛМР/МКУ "Лужский ЦБУК"* | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Мероприятия выполнены. |
|  | 3.3. Расходы на мероприятия по организации дорожного движения | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Мероприятия выполнены. |
|  | 4. Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Лужского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1.Ликвидация несанкционированных свалок | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Денежные средства на проведение мероприятия в 2023 году не предусмотрены |
|  | 4.2. Мероприятия по экологическому просвещению | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,546 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,546 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Недостаточное количество средств для подготовки и проведения мероприятий по экологическому просвещению. Денежные средства перенесены на 2024 год. |
|  | 5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Денежные средства на проведение мероприятия в 2023 году не предусмотрены |
|  | 5.2. Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу | *ОТСиЖКХ администрации ЛМР* | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 604,8 | 0,0 | 0,0 | 604,822 | 0,0 | Мероприятия выполнены. Экономия образовалась в результате снижения стоимости работ после проведения конкурсных процедур. Остатки денежных средств перенесены на 2024 год. |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Проектная часть не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.**Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей «** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.       Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей | *КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.     Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
| **10** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **2731,82** | **0,00** | **0,00** | **2731,82** | **0,00** | **2731,82** | **0,00** | **0,00** | **2731,82** | **0,00** | **2471,22** | **0,00** | **0,00** | **2471,22** | **0,00** |  |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма. | *Комитет по вопросам безопасности* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | В 2023 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено |
|  | 1.2.Мероприятия правоохранительной направленности, приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма, иные мероприятия и проекты | *Комитет по вопросам безопасности* | 1005,20 | 0,00 | 0,00 | 1005,20 | 0,00 | 1005,20 | 0,00 | 0,00 | 1005,20 | 0,00 | 1005,00 | 0,00 | 0,00 | 1005,00 |  | Мероприятие исполнено |
|  | 1.3.Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | *Комитет по вопросам безопасности* | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 61,22 |  | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | **2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Создание резерва имущества гражданской обороны | *Комитет по вопросам безопасности* | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 109,40 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона) | *Комитет по вопросам безопасности* | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,34 |  | Остаток средств является недостаточной суммой для обучения одного человека |
|  | 2.3. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС) | *Комитет по вопросам безопасности* | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 38,01 |  | Остаток средств является недостаточной суммой для обучения одного человека |
|  | 2.4.Создание аварийно-спасательной службы | *Комитет по вопросам безопасности* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | В 2023 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено |
|  | 2.5.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | *Комитет по вопросам безопасности* | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 339,62 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества | *Комитет по вопросам безопасности* | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 911,64 | 0,00 | 0,00 | 911,64 |  | Не освоение денежных средств произошло в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Лужского муниципального района, поэтому денежные средства на их ликвидацию не потребовались. |
| **11** | **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе »** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** |  | **837,87** | **0,00** | **729,87** | **108,00** | **0,00** | **837,87** | **0,00** | **729,87** | **108,00** | **0,00** | **837,87** | **0,00** | **729,87** | **108,00** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Процессная часть** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Комплекс процессных мероприятий "Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций"** |  | **837,87** | **0,00** | **729,87** | **108,00** | **0,00** | **837,87** | **0,00** | **729,87** | **108,00** | **0,00** | **837,87** | **0,00** | **729,87** | **108,00** | **0,00** | **Мероприятие выполнено** |
|  | 1.1.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | *Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации ЛМР* | 729,87 | 0,00 | 729,87 | 0,00 | 0,00 | 729,87 | 0,00 | 729,87 | 0,00 | 0,00 | 729,87 | 0,00 | 729,87 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Поддержка общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в Лужском муниципальном районе |  | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1.Информационная, консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **145632,89** | **534,72** | **145098,17** | **0,00** | **0,00** | **145632,89** | **534,72** | **145098,17** | **0,00** | **0,00** | **110236,42** | **534,72** | **109701,70** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  | **73647,29** | **534,72** | **73112,57** | **0,00** | **0,00** | **73647,29** | **534,72** | **73112,57** | **0,00** | **0,00** | **40689,29** | **534,72** | **40154,57** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **1.Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов** | Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района | **73647,29** | **534,72** | **73112,57** | **0,00** | **0,00** | **73647,29** | **534,72** | **73112,57** | **0,00** | **0,00** | **40689,29** | **534,72** | **40154,57** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **1. 1Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **1048,47** | **534,72** | **513,75** | **0,00** | **0,00** | **1048,47** | **534,72** | **513,75** | **0,00** | **0,00** | **1048,47** | **534,72** | **513,75** | **0,00** | 0,00 |  |
|  | 1.1.1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 048,47 | 534,72 | 513,75 | 0,00 | 0,00 | 1 048,47 | 534,72 | 513,75 | 0,00 | 0,00 | 1 048,47 | 534,72 | 513,75 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **1.2.Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»** | **72598,82** | **0,00** | **72598,82** | **0,00** | **0,00** | **72598,82** | **0,00** | **72598,82** | **0,00** | **0,00** | **39640,82** | **0,00** | **39640,82** | **0,00** | 0,00 |  |
|  | 1.2.1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 72 598,82 | 0,00 | 72 598,82 | 0,00 | 0,00 | 72 598,82 | 0,00 | 72 598,82 | 0,00 | 0,00 | 39 640,82 | 0,00 | 39 640,82 | 0,00 | 0,00 | Сниженный процент реализации мероприятия за 2023 год обусловлен тем, что состоялось 18 аукционов, 12 квартир приобретено, 6 квартир не оплачено. Остаток неиспользованных средств будет освоен в 2024 году. |
|  | **2.Процессная часть** |  | **71985,60** | **0,00** | **71985,60** | **0,00** | 0,00 | **71985,60** | **0,00** | **71985,60** | **0,00** | 0,00 | **69547,12** | **0,00** | **69547,12** | **0,00** | 0,00 |  |
|  | **2.1.Комплекс процессных мероприятий «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района | **10627,60** | **0,00** | **10627,60** | **0,00** | **0,00** | **10627,60** | **0,00** | **10627,60** | **0,00** | **0,00** | **10627,60** | **0,00** | **10627,60** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 2.1.1.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 10 627,60 | 0,00 | 10 627,60 | 0,00 | 0,00 | 10 627,60 | 0,00 | 10 627,60 | 0,00 | 0,00 | 10 627,60 | 0,00 | 10 627,60 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **2. 2.Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, ставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»** | Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района | **61 358,00** | **0,00** | **61 358,00** | **0,00** | **0,00** | **61 358,00** | **0,00** | **61 358,00** | **0,00** | **0,00** | **58 919,52** | **0,00** | **58 919,52** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 2.2.1. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 22 061,10 | 0,00 | 22 061,10 | 0,00 | 0,00 | 22 061,10 | 0,00 | 22 061,10 | 0,00 | 0,00 | 21 307,39 | 0,00 | 21 307,39 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2.2.Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 843,10 | 0,00 | 1 843,10 | 0,00 | 0,00 | 1 843,10 | 0,00 | 1 843,10 | 0,00 | 0,00 | 1 843,10 | 0,00 | 1 843,10 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2.3. Назначение и выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и(или) среднего общего образования | 31 651,70 | 0,00 | 31 651,70 | 0,00 | 0,00 | 31 651,70 | 0,00 | 31 651,70 | 0,00 | 0,00 | 31 260,90 | 0,00 | 31 260,90 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 501,90 | 0,00 | 501,90 | 0,00 | 0,00 | 501,90 | 0,00 | 501,90 | 0,00 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2.5. Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено. Перечисление единовременной денежной выплаты на проведение ремонта одного жилого помещения на конец 2023 года не представилось возможным ввиду некорректного КБК, а именно изменение вида расхода |
|  | 2.2.6.Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443,57 | 0,00 | 2 443,57 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.2.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 2 630,20 | 0,00 | 2 630,20 | 0,00 | 0,00 | 2 630,20 | 0,00 | 2 630,20 | 0,00 | 0,00 | 1 574,66 | 0,00 | 1 574,66 | 0,00 | 0,00 | Сниженный процент реализации мероприятия обусловлен тем, что предоставление субсидии производиться по отбору, возмещение затрат после заключения соглашения, по состоянию на 01.01.2024 года не все организации предоставили документы, необходимые для предоставления им субсидии |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **2519814,3** | **48137,6** | **1486871,7** | **984805,1** | **0,0** | **2520664,3** | **48137,6** | **1486871,7** | **985655,1** | **0,0** | **2413339,9** | **48137,6** | **1450417,2** | **914785,1** | **0,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год*** | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2022 год | 2023 год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1*** | ***Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»*** | | | | |  |  |  |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей - **показатель 1** | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. - **показатель 3** | Ед. | 4 | 1 | 1 | 25,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество организаций, в которых запланировано выполнение мероприятий по реновации (организаций дополнительного дошкольного образования) **– показатель 5** | Ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге. – **показатель 7** | % | 98,3 | 100 | 99 | 100,7% | 99,0% | Недостаточно мест для детей до 2-х лет |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории. **– показатель 8** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ– **показатель 9.** | штук | 1 | 3 | 3 | 300,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество реализованных проектов (в сфере дошкольного образования детей) – **показатель 10** | штук | 5 | 1 | 1 | 20,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы - **показатель 11** | штук | 24 | 19 | 24 | 100,0% | 126,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество организаций дошкольного образования детей, осуществивших мероприятия по межеванию земельных участков и оформлению прав владения, пользования и распоряжения земельным участком – **показатель 12** | штук | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Среднемесячная численность детей, на которых осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – **показатель 13** | чел | 1138 | 1442 | 1360 | 119,5% | 94,3% | Уменьшение показателя к плану из-за снижения численности детей, которым назначена компенсация родительской платы (отмена родительской платы с детей мобилизованных). Показатель вырос по сравнению с 2022 годом на 19,5% |
|  | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет) – **показатель 14** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Расширение профильного обучения на третьей ступени – **показатель 17** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) – **показатель 18** | % | 89 | 89 | 93 | 104,5% | 104,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество школьных лесничеств- **показатель 19** | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям – **показатель 20** | % | 89,5 | 90 | 90 | 100,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.- **показатель 21** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего образования, среднего общего образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы – **показатель 22** | штук | 16 | 17 | 17 | 106,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ – **показатель 23** | Шт. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество реализованных проектов (в сфере начального общего, основного общего образования, среднего образования детей) – **показатель 24** | штук | 5 | 6 | 5 | 100,0% | 83,3% | Проведены работы в рамках выделенных ассигнований. Состав учреждений был пересмотрен, в связи с предстоящей реновацией в 2024 году |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – **показатель 25** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях и получившим бесплатное питание – **показатель 26** | человек | 3562 | 3402 | 1302 | 36,6% | 38,3% | Снизилось количество детей относящихся к категории трудной жизненной ситуации |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования – **показатель 27** | % | 85,59 | 83,15 | 81,61 | 95,3% | 98,1% | Несоответствие численности детей по показателям Росстата с фактической численностью детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Лужского муниципального района Ленинградской области. |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – **показатель 28** | % | 0,49 | 35 | 47,36 | 9665,3% | 135,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей – **показатель 29** | % | 43,48 | 23 | 47 | 108,1% | 204,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества – **показатель 30** | % | 70 | 55 | 55,8 | 79,7% | 101,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы – **показатель 31** | штук | 6 | 4 | 6 | 100,0% | 150,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ – **показатель 32** | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество реализованных проектов (в сфере дополнительного образования детей) – **показатель 33** | штук | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Уровень достижения целевых показателей и результатов региональных проектов – **показатель 34** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности – **показатель 35** | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского района, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория – **показатель 36** | % | 59 | 63,5 | 54 | 91,5% | 85,0% | Увеличилось количество педагогов пенсионного возраста, введен новый порядок аттестации (с 01.09.2023) |
|  | Доля работников педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства – **показатель 37** | % | 18,5 | 12 | 13 | 70,3% | 108,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. – **показатель 38** | % | 21,03 | 24 | 18,35 | 87,3% | 76,5% | Молодые специалисты не идут работать в школу. |
|  | Количество обученных педагогов – **показатель 39** | Чел. | 7 | 14 | 14 | 200,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество работников образовательных организаций, прошедших обязательный медицинский осмотр – **показатель 40** | чел | 1545 | 1299 | 1503 | 97,3% | 115,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля рабочих мест в образовательных организациях Лужского муниципального района, условия труда на которых признаны оптимальными и допустимыми – **показатель 41** | % | 85 | 96 | 85,7 | 100,8% | 89,3% | Не выполнение показателя, за счет наличия вредных условий в дошкольных учреждениях. После проведенной специальной оценки труда, доля рабочих мест увеличилась (85% до проведения спецоценки и 85,7% после) |
|  | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления. – **показатель 42** | % | 52,8 | 53,1 | 53,1 | 100,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля оздоровленных детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению).- **показатель 43** | % | 56,3 | 56,5 | 56,5 | 100,4% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений – **показатель 45** | человек | 759 | 649 | 679 | 89,5% | 104,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе общеобразовательных организаций – **показатель 46** | человек | 0 | 50 | 50 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Лужского муниципального района – **показатель 50** | Количество ставок | 6 | 6,75 | 6,75 | 112,5% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся образовательных организаций Лужского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания – **показатель 51** | % | 0 | 90 | 100 |  | 111,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | | | | | |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек | тыс. руб. | 2299874 | 2400640 | 2365712,5 | 102,9% | 98,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства \*включая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек (за исключением бюджетных средств) | тыс. руб. | 917661 | 484120 | 1549345 | 168,8% | 320,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД-Сельское хозяйство) | тыс. руб. | 53765,2 | 43669 | 57897,3 | 107,7% | 132,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД - Сельское хозяйство) | чел. | 498 | 779 | 437 | 87,7% | 56,0% | ОАО "Новый Мир" не осуществляют производственную деятельность. АО "Рассвет" признано банкротом. В связи с увеличением производительности ООО "ПЗ "Оредежский" сократило среднесписочную численность работников на 15%. ООО "Правда" сократило среднесписочную численность работников на 25%. Сокращение численности обусловлено повышением производительности труда |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах 2015 | % | 101,1 | 101,1 | 101 | 99,9% | 99,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, объем инвестиций которых составляет не менее 50,0 млн. руб., ед. за этап | ед. за этап | - | 1 | 0 |  | 0,0% | На 2023 год на базе АО "ПЗ "Рапти" был запланирован ввод в эксплуатацию объекта "Коровник на 432 гол. дойного стада с системой добровольного доения VMS V300" реализуемого в рамках инвестиционного проекта. Ввод в эксплуатацию перенесен на апрель 2024 года. |
|  | Сохранение и прирост поголовья с/х животных, % к предыдущему году | % | - | 100 | 100 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Производительность труда по ОКВЭД 01 | тыс. руб./чел | - | 3081 | 5418 |  | 175,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество выездных мероприятий, выставок, семинаров на областном и международном уровнях, ед.в год | ед. в год | - | 5 | 1 |  | 20,0% | В связи со сложившейся ситуацией, количество проведенных мероприятий ограничено. |
|  | Количество проведенных на территории муниципального района конкурсов, ярмарок, ед. в год | ед. в год | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество плательщиков ЕСХН | ед. в год | - | 4 | 4 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников в конкурсных отборах федерального и регионального уровней на предоставлений грантов на развитие | ед. в год | - | 4 | 4 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 4 | 3 | 3 | 75,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  | единица измерения | 2022 год | 2023 год | | | |
|  | план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году | да=1/нет=0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Лужского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, не более | % | 0 | 5 | 0 | 100,0% | 2 | Показатель данного индикатора связан с тем, что в отчетном году бюджетный кредит не привлекался. |
|  | 1.3. Уровень долговой нагрузки на бюджет Лужского муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета Лужского муниципального района без учета безвозмездных поступлений), не более | % | 0 | 20 | 0 | 100,0% | 2 | Показатель данного индикатора связан с отсутствием кредитов от кредитных организаций. |
|  | 1.4. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 0 | 15 | 0 | 100,0% | 2 | Показатель данного индикатора связан с отсутствием долговых обязательств. |
|  | 1.5. Обеспечение бесперебойной работы автоматических систем в бюджетном процессе | да=1/нет=0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к утвержденным плановым назначениям, не менее | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3.1. Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджета и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | да=1/нет=0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Итого баллов (Иэфф) |  |  |  |  |  | 10 |  |
| ***4*** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2022 год | 2023 год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
|  | 1.1. Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам | чел. | 20768 | 21700 | 21700 | 104,5% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | чел. | 1280 | 1300 | 1300 | 101,6% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | % | 3,5 | 4 | 4 | 114,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | ед. | 3748 | 3784 | 3784 | 101,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, в год | чел./дней | 6720 | 6720 | 6720 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***5*** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | 1.1.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | 23,56 | 27,2 | 36,64 | 155,50% | 134,69% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - в расчете на душу населения | тыс. руб. | 360,685 | 351,4 | 308,50 | 85,53% | 87,79% | Наблюдается снижение отгрузки в отрасли сельского хозяйства (ОАО "Новый Мир" не осуществляют производственную деятельность, АО "Рассвет" признано банкротом), в сфере общественного питания и деятельности гостиниц. |
|  | 1.3.  Среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающей промышленности | чел. | 1956 | 2144 | 1788 | 91,41% | 83,40% | Статистическое снижение численности в связи с ликвидацией АО "Лужский молочный комбинат" и созданием ООО "молочный комбинат" не являющегося средним предприятием |
|  | 1.4. Количество отчетов введенных в ИАС «Мониторинг СЭР МО» | ед. | 802 | 697 | 703 | 87,66% | 100,86% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5.  Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | тыс.чел. | 105,499 | 110 | 109,08 | 103,39% | 99,16% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1.  Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 32,9 | 28,7 | 30,6 | 93,01% | 106,62% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 114,61% | 106,25% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.3.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек нарастающим итогом | тыс. чел. | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 168,18% | 137,04% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.4. Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | 4 | 5 | 83,33% | 125,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.5.  Количество организаций потребительской кооперации, получивших поддержку | ед. | 2 | 1 | 2 | 100,00% | 200,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***6*** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,69 | 45,92 | 55 | 123,07% | 119,77% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 80,97 | 91,4 | 91,4 | 112,88% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество массово-спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. за этап | Ед. | 50 | 55 | 55 | 110,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 20,8 | 55,97 | 48,44 | 232,88% | 86,55% | В связи со значительным увеличением численности населения в Лужском муниципальном районе в 2023 году |
| ***7*** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | | | | | |
|  | Количество посещений библиотеки | Тыс. чел. | 163,5 | 164,3 | 183,2 | 112,05% | 111,50% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Тыс. чел. | 4,6 | 4,7 | 3,8 | 82,61% | 80,85% | Снижение финансирования на 2023 год и удорожание книжного фонда |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество зданий (помещений), в которых проведен ремонт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество социально –культурных мероприятий регионального, национального и международного масштаба проведенных на территории ЛМР | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год | 137,9 | 140 | 146,3 | 106,09% | 104,50% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество культурно-досуговых учреждений Лужского муниципального района | ед. | 24 | 24 | 24 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников творческих коллективов | чел. | 7674 | 7712 | 9392 | 122,39% | 121,78% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***8*** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1.Замена старых оконных блоков на энергосберегающие 2-х камерные стеклопакеты | ед. | 11 | 25 | 16 | 145,45% | 64,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение значения показателя в меньшую сторону обусловлено увеличением стоимости материалов и работ. |
|  | Показатель 2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 4 | 4,2 |  | 105,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 2.2. Содержание проезжей части дорог с асфальтовым и усовершенствованным покрытием | км. | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 100,00% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 2.3.Содержание проезжей части грунтовых и щебеночных дорог | км. | 207,73 | 207,73 | 207,73 | 100,00% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 3.2.Разработка и ежегодная актуализация КСОД | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 3.3. Количество приобретенных материалов и инвентаря | ед. | 528 | 30 | 298 | 56,44% | 993,33% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 4.2.Количество проведенных мероприятий экологического просвещения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Недостаточное количество средств для подготовки и проведения мероприятий по экологическому просвещению. Денежные средства перенесены на 2024 год. |
|  | Показатель 4.3. Количество участвующих поселений | ед. |  | 1 | 0 |  | 0,00% | Предоставление денежных средств бюджетам поселений на реализацию природоохранных мероприятий будет осуществляться в 2024 году по поступившим от поселений заявкам. |
|  | Показатель 5.2. Организация социальных автобусных маршрутов | ед. | 49 | 48 | 48 | 97,96% | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 5.3. Количество разработанных ПСД | ед. |  | 1 | 0 |  | 0,00% | Ведется подготовка проектной документации по объекту "Остановочный пункт с элементами кассово-диспетчерского обслуживания и площадкой отстоя автобусов в г. Луге" для прохождения государственной экспертизы. Денежные средства перенесены на 2024 год. |
|  | Показатель 6.1. Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения | шт. |  | 1 | 1 |  | 100,00% | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
|  | Показатель 6.2. Количество построенных объектов газификации | ед. |  | 2 | 0 |  | 0,00% | Согласно соглашению с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" о передаче проектной документации строительство межпоселковых газопроводов будет производится за счет средств АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". |
| ***9*** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | Количество ИКЦ, работающих на территории Лужского муниципального района | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 15 | 15 | 15 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***10*** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | ед. | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ГО. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество объектов обслуживания аварийно-спасательной службой Лужского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | ед. | да | да | да | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество водных объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих | ед. | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***11*** | ***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе »*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в виде субсидий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.3 Количество методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий для представителей некоммерческих организаций Лужского муниципального района | Ед. | 45 | 40 | 45 | 100,00% | 112,5% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***12*** | ***Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»*** | | | | | | | |
|  | 1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома), относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства, в том числе с учетом возвратов детей из семей в организации | % | 72,7 | 79,3 | 61,1 | 84,1% | 77,1% | в региональном банке данных отсутствуют граждане, выразившие желание принять в семью ребенка в возрасте от 10 до 18 лет |
|  | 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | % | 14 | 22,00 | 22,00 | 157,1% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемной семье, обучающихся в учебных учреждениях, которым предоставлена компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.5. Обеспечение текущим ремонтом жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или предоставленных им по договору социального найма, право пользования, которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | % | 100 | 100 | 0 | 0,0% | 0,0% | предоставление единовременной ден.выплаты на проведение ремонта жилого помещения не представилось возможным ввиду некорректного КБК, а именно изменение вида расхода |
|  | 1.6. Обеспечение арендой жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценки стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.8. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.9. Оказание качественных услуг в сфере опеки и попечительства | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,03** | **1,02** | высокий уровень эффективности |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,07** | **0,65** | неудовлетворительный уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа | 10 баллов [1] | **1,0** | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,00 | высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,2 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,02 | 0,89 | запланированный уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,39 | 1,00 | высокий уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| **11** | ***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе »*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| **12** | ***Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 0,9 | 0,65 | неудовлетворительный уровень эффективности |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)