08 июня 2012 г. 212-р

О проведении этапа «Лето» комплексной операции «Подросток»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 21.04.2008 года № 228-рг «О проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной операции «Подросток» и распоряжением администрации Лужского муниципального района от 21.05.2012 года № 1620 «О проведении ΙΙΙ этапа «Лето» комплексной операции «Подросток»:

1. Сектору молодежной политики, физической культуры, спорта и культуры (Кербс Н.Ю.), муниципальному казенному учреждению «Спортивно-молодежный Центр» провести на территории Лужского городского поселения с 14 июня по 31 августа 2012 года ΙΙΙ этап «Лето» комплексной операции «Подросток», с целью организации в летний период оздоровления, отдыха, занятости и досуга несовершеннолетних в рамках целевых муниципальных программ:
   1. «Физическая культура в Лужском городском поселении»:
      1. Для подростков, посещающих спортивные секции МКУ «СМЦ», выезд в летний лагерь на Черноморском побережье по подпрограмме «Спортивные летние сборы» 30 июня по 16 июля 2012 года.
   2. «Молодежь Лужского городского поселения»:
      1. Летняя экспедиция военно-патриотического поискового отряда «Витязь» по подпрограмме «Вахта памяти» с 25 июня по 08 июля 2012 года.
      2. Временное трудоустройство несовершеннолетней молодежи (14 – 17 лет) с 15 мая по 15 сентября 2012 года по подпрограмме «Занятость».
2. Подразделениям МКУ «Спортивно-молодежный Центр» (Бобров С.А.) перейти на летний режим работы.
3. Утвердить план мероприятий по проведению ΙΙΙ этапа «Лето» комплексной операции «Подросток» (приложение).
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского городского поселения Туманову Е.Е.

Глава администрации

Лужского городского поселения Ю.С. Хиль

Разослано: сектор МПФКСиК, Туманова Е.Е., МКУ «СМЦ», сайт.

Утвержден

распоряжением администрации

Лужского городского поселения

от 08.06.2012 года № 212-р

**План мероприятий**

**по проведению ΙΙΙ этапа «Лето» комплексной операции «Подросток»**

**в Лужском городском поселении с 14 июня по 31 августа 2012 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| 1. | Участие в координационных встречах с представителями комитетов и отделов администрации ЛМР и ГУ «Лужский центр занятости населения» по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. | Февраль – март 2012 года | Сектор МПФКСиК  МКУ «СМЦ» |
| 2. | Согласование направлений подростков, состоящих на учете в КДНиЗП, ОНД ОМВД РФ по Лужскому району для временного трудоустройства в МКУ «СМЦ» в летний период. | Июнь – август 2012 года | Сектор МПФКСиК |
| 3. | Информирование населения Лужского городского поселения через СМИ о запрете нахождения детей в общественных местах в ночное время. | Июнь – август 2012 года | Сектор МПФКСиК  МКУ «СМЦ» |
| 4. | Участие в заседании КДНиЗП по итогам проведения оздоровления, отдыха, занятости и досуга детей и подростков в летний период. | 22 марта  2012 года  в 14.00 час | Сектор МПФКСиК |