



Утвержден

постановлением администрации

Лужского муниципального района

Ленинградской области

от 30.09.2015 № 2697

(приложение)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**Лужского муниципального района Ленинградской области**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (дорожная карта)**

1. Общее описание плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (дорожной карты)

1. Утверждение и реализация плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - «дорожная карта») предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

2. «Дорожной картой» в соответствии с «Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а также сроки их достижения на период 2016-2020 годов;

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения.

3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

положений государственной программы «Доступная среда»;

бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете и бюджете Ленинградской области;

средств муниципального бюджета, заложенных на выполнение мероприятий социальных программ.

4. Практическая деятельность по обеспечению безбарьерной среды на территории Лужского муниципального района Ленинградской области начала осуществляться с 2011 года.

Первым этапом этой деятельности стала реализация на территории Лужского муниципального района долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 гг.» и муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011-2013 гг.». Во исполнение долгосрочных целевых программ и Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» была создана рабочая группа по вопросам обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и информации для инвалидов и маломобильных групп населения в Лужском муниципальном районе (Постановление администрации Лужского муниципального района от 22 февраля 2012 года №477).

В этот период на территории Лужского муниципального района было проведено обследование на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры» двадцати пяти объектов социальной инфраструктуры. Реализация программ осуществлялась за счет средств областного бюджета (в 2013 году израсходовано 61 тыс. рублей)

С 2014 года началась реализация мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», на реализацию которой были предоставлены средства федерального и областного бюджетов, бюджета Лужского муниципального района.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

Обследование на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения десяти объектов социальной инфраструктуры.

Проведены работы по адаптации для доступа инвалидов объектов социальной инфраструктуры:

В Муниципальном автономном учреждении «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» проведены такие работы, как:

- мощение территории у главного входа в здание тротуарной плиткой с нескользящим покрытием;

- устройство крыльца с входной площадкой 2,2×2,2;

- установка поручней в соответствии с техническими требованиями;

- тактильная контрастная полоса перед пандусом и лестницами;

- выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей.

В Муниципальном казенном учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» проведена адаптация путей перемещения путем приобретения и установки:

- противоскользящего самоклеющегося уголка на все ступени лестниц учреждения;

- перекатных пандусов на пороги дверей;

- телескопических пандусов для обеспечения доступа детей на инвалидных колясках на второй этаж.

Проведен капитальный ремонт здания детской поликлиники с обеспечением доступа к услугам здравоохранения для маломобильных групп населения.

Вход в здания МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Римского-Корсакова» и МОУ ДОД «Лужская школа искусств» оснащен пандусом.

В МОУ ДОД «Лужская школа искусств» проведен ремонт входной группы и холла.

Реализация мероприятий осуществлялась за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

В 2014 году на проведение обследования и паспортизацию объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности было израсходовано 75,0 тыс. рублей из областного бюджета, 25,0 тыс. рублей - из бюджета Лужского муниципального района.

На организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания в 2014 году израсходовано: 76,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 76,0 тыс. рублей из областного бюджета, 4,0 тыс. рублей из муниципального бюджета.

Всего за период 2012-2014 гг. проведено обследование на предмет доступности для инвалидов 35 объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности, что составило 78% от общего количества находящихся в перечне объектов.

В 2015 году проведено обследование и паспортизация десяти объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование карт доступности. Для проведения данных мероприятий израсходовано 75,0 тыс. рублей из областного бюджета, 25,0 тыс. рублей - из муниципального бюджета.

Также в 2015 году с целью обеспечения доступности услуг социально-значимых учреждений и организаций в Лужском районе функционирует служба «Социальное такси». Ежемесячно услуги предоставляются 35 гражданам. На обеспечение деятельности службы «Социальное такси» из областного бюджета было выделено 700 тыс. рублей, из бюджета Лужского муниципальноо района 100 тыс. рублей.

5. «Дорожной картой» предусматривается дальнейшее создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и предоставляемым на них услугам (далее – объекты и услуги):

наличие от 40 до 70 процентов частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям;

отсутствие в административных регламентах муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

6. Целями «дорожной карты» являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

6. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) подведомственных комитету социальной защиты населения администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, в их общем количестве: от 80 % в 2015 году до 100 % в 2020 году;

увеличение доли подведомственных общеобразовательных и дошкольных учреждений образования, в которых инвалидам созданы специальные условия для получения образования, предусмотренные статьей 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в их общем количестве: от 50 % в 2015 году до 100 % в 2020 году;

увеличение доли подведомственных учреждений культуры администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для маломобильных групп населения, в их общем количестве: от 27 % в 2015 году до 100 % в 2020 году.

**Перечень мероприятий**

**(дорожной карты) Лужского муниципального района Ленинградской области, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализации | Ожидаемый результат | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка муниципального нормативно-правового акта «О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты муниципального образования «Лужский муниципальный район»  в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией  Конвенции о правах инвалидов» | | | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители отраслевых комитетов (отделов) администрации Лужского муниципального района | | до 1.10.2016 | Приведение законодательства муниципального образования «Лужский муниципальный район»  в соответствие с федеральным законодательством | |
| 2. | Разработка и утверждение постановлением администрации Лужского муниципального района подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» на 2017-2020 гг. | | | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | до 1.10.2016 | Приведение государственной программы в соответствие с действующим законодательством | |
| 3. | Внесение изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | | | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители отраслевых комитетов (отделов) администрации Лужского муниципального района | | до 1.10.2016 | Приведение Административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | | | | |
| **1. в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | |
| 1. | | Адаптация учреждений социального обслуживания к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | 2016-2017 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 2. | | Адаптация учреждений социального обслуживания к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установки пандусов | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | 2017-2019 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 3. | | Адаптация учреждений социального обслуживания к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установления поручней | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | 2018 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 4. | | Проведение текущего ремонта в учреждениях социального обслуживания | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | 2016-2020 | | Улучшения качества жизни инвалидов. | |
| **2. в сфере образования** | | | | | | | | | |
| 6. | | Адаптация учреждений образования к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района | 2016-2020 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 7. | | Адаптация учреждений образования к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установки пандусов | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района | 2017-2019 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 8. | | Адаптация учреждений образования к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установления поручней | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района | 2016-2017 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 9. | | Проведение текущего ремонта в учреждениях образования | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района | 2016-2020 | | Улучшения качества жизни инвалидов | |
| **3. в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| 11. | | Адаптация учреждений культуры к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2016-2020 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 12. | | Адаптация учреждений культуры к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установки пандусов | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2017-2019 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 13. | | Адаптация учреждений культуры к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установления поручней | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2016-2017 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 14. | | Проведение текущего ремонта в учреждениях культуры | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2016-2020 | | Улучшения качества жизни инвалидов. | |
| **4. в сфере спорта и физической культуры** | | | | | | | | | |
| 16. | | Адаптация спортивных учреждений к требованиям, отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками., выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2016-2020 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 17. | | Адаптация спортивных учреждений к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установки пандусов | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2017-2019 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 18. | | Адаптация спортивных учреждений к требованиям отвечающим требованиям доступности для инвалидов в части установления поручней | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2016-2017 | | Увеличение доли объектов, отвечающих требованиям доступности для инвалидов | |
| 19. | | Проведение текущего ремонта в спортивных учреждениях | Постановление администрации Лужского муниципального района | | | Заведующий отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района | 2016-2020 | | Улучшения качества жизни инвалидов. | |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | |
| в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | |
| 1. | Организация предоставления услуг социального такси | | | Постановление администрации Лужского муниципального района | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | 2015-2020 | Увеличение удельного веса существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг | |
| 2. | Организация услуг по предоставлению «тревожной кнопки» | | | Постановление администрации Лужского муниципального района | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | 2015-2016 | Улучшение качества жизни инвалидов | |
| 3. | Предоставление услуг в дистанционном режиме | | | Постановление администрации Лужского муниципального района | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | 2016-2020 | Улучшение качества жизни инвалидов | |
| 4. | Предоставление услуг по месту жительства инвалида | | | Постановление администрации Лужского муниципального района | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | 2016-2020 | Улучшение качества жизни инвалидов | |
| 7. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | | | Приказ КСЗН администрации Лужского муниципального района | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | 2016 | Улучшение качества жизни инвалидов | |
| 8. | Приобретение сменных кресел-колясок | | | Постановление администрации Лужского муниципального района | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | 2017 | Улучшение качества жизни инвалидов | |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)** | | | | | | | | | |
| *в сфере социальной защиты населения* | | | | | | | | | |
| 1.    2. | Обучение специалистов, предоставляющих услуги по методике рекомендованной Министерством труда и социальной защиты РФ  Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров | | | Приказ комитета социальной защиты населения администарции Лужского муниципального района  Приказ комитета социальной защиты населения администарции Лужского муниципального района | Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района  Председатель КСЗН администрации Лужского муниципального района | | 2016-2017  2016-2017 | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | |

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг дорожной карты

Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей доступности для  инвалидов объектов и услуг\* | Единица измерения | факт | Ожидаемые результаты повышения значений показателя  доступности | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | **в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения подведомственных Комитету социальной защиты населения Лужского муниципального района  из них: | Ед. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
|  | включенных в Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | количество проанкетированных |  | 2 | | | | | | | |  |
|  | количество полностью доступных |  | - | - | - | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) |  | - | - | - | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  | - | - | - | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) |  | - | - | - | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  | - | - | - | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доступных для инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  | - | - | - | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества | % | 2 | | | | | | | | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.3 | Доля отдельных категорий граждан, имеющих функциональные ограничения здоровья, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки, к общей численности обратившихся из их числа | % |  |  |  | |  |  |  |  | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.4 | Доля детей-инвалидов/инвалидов трудоспособного возраста, охваченных социально-реабилитационными услугами в учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в общей численности этой категории населения | % | 49/16 | 50/18 | 55/20 | | 60/25 | 60/30 | 65/35 | 70/50 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.5 | Удельный вес введённых **с 01.07.2016** года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | Ед. | - | - | - | | - | - | - | - | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.6 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения **после 01.07.2016 года** на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | Ед. | - | - | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.7 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | % |  |  |  | |  |  |  |  | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
|  | к месту предоставления услуги | % | 100 | | | | | | | |  |
|  | предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | | | | | | | |  |
| 1.8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | % | 0 | 0 | 0 | | 50 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Поручни | % | 50 | 50 | 50 | | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Пандусы | % | 100 | | | | | | | |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Раздвижные двери | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доступные входные группы | % | 50 | 50 | 50 | | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 100 | | | | | | | |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 50 | 50 | 50 | | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.10 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 0 | 0 | 0 | | 50 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.11 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | | 50 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.12 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ленинградской области, законодательством ОМС (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 0 | 0 | 80 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.13 | Удельный вес услуг в сфере социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.14 | Доля специалистов организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | % | 0 | 0 | 50 | | 60 | 70 | 80 | 90 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |
| 1.15 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Лужском муниципальном районе Ленинградской области | % | 10 | 10 | 20 | | 30 | 40 | 50 | 70 | Председатель КСЗН  Кукулевская О.Н. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество учреждений культуры, подведомственных отделу по молодежной политике, спорту и культуре администрации Лужского муниципального района, из них: | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
|  | включенных в Реестр приоритетных ОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество проанкетированных |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2 | доступны для инвалидов по слуху |  | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 2.3 | Удельный вес объектов  имеющих утвержденные паспорта  доступности объектов и  предоставляемых на них услуг  (от общего количества) |  | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 2.4 | Удельный вес введённых **с 01.07.2016** года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | - | - | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 2.5 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения **после 01.07.2016 года** на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | - | - | 11,1 | 5,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 2.6 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов; | % | - | 72,3 | - | - | - | - | - | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
|  | К месту предоставления услуги | % | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
|  | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
| 2.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
|  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сменные кресла-коляски | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптированные лифты | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
|  | Пандусы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздвижные двери | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
|  | Доступные входные группы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 2.9 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 2.10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | - | 27,0 | 44,4 | 72,2 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 2.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | % | - | - | - | - | - | 100,0 | - | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3. | **в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 3.1 | доля детей-инвалидов/инвалидов трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения, % (спецмедгруппа) | % | 15/249  6 | 31/151  20,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3.2 | количество государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта подведомственных Отделу МПСиК администрации Лужского муниципального района Ленинградской области всего | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
|  | включенных в Реестр приоритетных объектов социальной инфроструктуры подведомственных комитету по физической культуре и спорту | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество проанкетированных | Ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество полностью доступных | Ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) | Ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг(от общего количества) | % | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3.4 | Удельный вес введённых **с 01.07.2016** года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3.5 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения **после 01.07.2016 года** на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3.6 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | % | 100 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
|  | К месту предоставления услуги | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: |  | 0 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
|  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сменные кресла-коляски | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптированные лифты | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздвижные двери | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступные входные группы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3.9 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 0 | 25 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3.10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |
| 3.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий ОМПСиК  Великанова В.А. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. в сфере образования** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество муниципальных учреждений в сфере образования подведомственных Комитету образования Лужского муниципального района из них: |  | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
|  | включенных в Реестр приоритетных ОСИ |  | все | все | все | все | все | все | все |  |
|  | количество проанкетированных |  | 5 | 14 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
|  | количество полностью доступных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) |  | 14 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) |  | 0 | 17 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
|  | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Удельный вес объектов имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 0 | 32 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от общего количества общеобразовательных учреждений | % | 2 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.4 | Доля образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении комитета общего и профессионального образования Лужского муниципального района Ленинградской области, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от общего количества вышеуказанных учреждений | % | - | - | - | - | - | - | - | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.5 | Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общего числа детей-инвалидов о 1,5 до 7 лет | % | 30,9 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.6 | Доля детей-инвалидов старше 7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях или специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, от общего числа детей-инвадидов старше 7 лет | % | - | - | - | - | - | - | - | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.7 | Удельный вес введённых **с 01.07.2016** года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.8 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения **после 01.07.2016 года** на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.9 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комитета образования Красий С.В. |
|  | К месту предоставления услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комитета образования Красий С.В. |
|  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Сменные кресла-коляски | % | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
|  | Адаптированные лифты | % | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Поручни | % | 0 | 2 | 2 | 30 | 50 | 70 | 100 |  |
|  | Пандусы | % | 6,4 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подъемники платформы (аппарели) | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 100 |  |
|  | Раздвижные двери | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доступные входные группы | % | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 2,1 | 4,1 | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 |  |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 20 | 20 | 30 | 45 | 60 | 100 | 100 |  |
| 4.11 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.12 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.13 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования Красий С.В. |
| 4.14 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета образования Красий С.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | | **в сфере транспортного обслуживания** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Доля парка подвижного состава наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства  Лазарева Т.В. |
| 5.2 | | количество эксплуатируемого подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, из них: | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства  Лазарева Т.В. |
| 5.2.1 | | с пониженным уровнем пола/оборудованные выдвижными аппарелями: | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | | автобусы | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.2.2 | | оборудованы «Бегущей строкой» | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | | автобусы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.2.3 | | оборудованы авто-информаторами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | | автобусы | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства  Лазарева Т.В. |
| 5.4 | | Удельный вес введённых **с 01.07.2016** года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства  Лазарева Т.В. |
| 5.5 | | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения **после 01.07.2016 года** на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства  Лазарева Т.В. |
| 5.6 | | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства  Лазарева Т.В. |
|  | | К месту предоставления услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **6. в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Количество жилых домов на территории Лужского муниципального района Ленинградской области, находящихся в ведении Лужского муниципального района Ленинградская область , в которых проживают инвалиды, из них : | Ед | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | Заведующий отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства  Лазарева Т.В. |
|  | | включенных в Реестр приоритетных ОСИ | Ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | количество проанкетированных | Ед | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 968 |  |
|  | | количество полностью доступных | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | доступных для инвалидов на кресле-коляске (К) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | доступных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | доступных для инвалидов с поражением зрения (С) | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | доступных для инвалидов с поражением слуха (Г) | Ед | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |  |
|  | | Доступных дл инвалидов с нарушением интеллекта (У) | Ед | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |  |
| 6.2 | | Удельный вес объектов  имеющих утвержденные паспорта  доступности объектов и  предоставляемых на них услуг  (от общего количества) | % | 0 | 0 | 20 | 41 | 62 | 83 | 100 |  |