Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 июня 2015 года № 79/581

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  досрочных выборов Губернатора Ленинградской  области 13 сентября 2015 года

(решение о назначении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области принято Законодательным собранием Ленинградской области         11 июня 2015 года, официально опубликовано - 12 июня 2015 года)

| День голосования | 13 сентября 2015 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

| 1. | Опубликование сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов Размещение вышеуказанного сообщения на сайте Леноблизбиркома в сети «Интернет» | В период с 14 по 23 июля Не позднее чем через 3 дня, со дня принятия решения Леноблизбиркомом о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Публикация списков избирательных участков, образованных на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования ( п.7 ст.19 ФЗ ) | Не позднее 3 августа не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Главы местных администраций муниципальных районов, городского округа |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания) п.2 ч.4 ст.32 ОЗ № 26-оз | Не позднее 13 августа а в исключительных случаях – не позднее 9 сентября Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Территориальной избирательной комиссией на установленный ею срок, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области |
| 4. | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях п.2 ч.5 ст.32 ОЗ № 26-оз | Не позднее 13 августа, а в исключительных случаях – не позднее 9 сентября Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Командир воинской части по решению Избирательной комиссии Ленинградской области и на установленный ею срок |
| 5. | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз | Не позднее 18 августа Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Соответственно территориальная избирательная комиссия или командир воинской части |
| 6. | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в срок не позднее чем за 3 дня до дня голосования ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз | Не позднее 11 сентября Не позднее чем за один день до дня голосования | Соответственно территориальная избирательная комиссия или командир воинской части |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 7. | Представление сведений об избирателях (ч.5 ст.21 ОЗ ) | Сразу после назначения досрочных выборов | Главы местных администраций, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст.21 ОЗ) | Не позднее 1 сентября не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 8 ст.21 ОЗ) | Не позднее 2 сентября Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения (ч. 1 ст.23 ОЗ) | 2 сентября за 10 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей (ч.2 ст.23 ОЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей (ч.3 ст.23 ОЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | ТИК, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 13. | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии (ч.11 ст.21 ОЗ) | Не позднее 12 сентября не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 14. | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя (ч.10 ст.21 ОЗ) | Не позднее 12 сентября Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

| 15. | Выдвижение кандидата избирательным объединением (ч.1 ст.25 ОЗ) | С 13 июня Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов | Избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области документов для выдвижения кандидата (ч.8 ст.25 ОЗ) | Не позднее 3 июля Не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (в последний день до 18 часов по местному времени) | Кандидат, а в случаях указанных в областном законе, иные лица по просьбе кандидата |
| 17. | Выдача кандидату либо лицу, представившему документы, в письменной форме подтверждения получения документов о выдвижении кандидата и разрешения на открытие специального избирательного счета (ч.14 ст.25 ОЗ) | Незамедлительно после приема документов, представленных при выдвижении | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 18. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области данных о числе депутатов представительных органов муниципальных образований, предусмотренном уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о назначении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, и числе избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных образований, находящихся на территории Ленинградской области, а также данных предусмотренные частью 4 статьи 26 по состоянию на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Ленинградской области (часть 11 ст.26 ОЗ) | Не позднее 14 июня не позднее чем на третий день со дня, следующего за днем принятия решения о назначения выборов Губернатора Ленинградской области | Главы муниципальных образований через территориальные избирательные комиссии |
| 19. | Определение и обнародование числа подписей, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также число муниципальных образований, указанное в части 5 статьи 26 ОЗ (ч.6 ст.26 ОЗ) | С 11 по 16 июня В течение шести дней со дня принятия решения о назначении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 20. | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований (ч.8 ст.26 ОЗ) | Со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области заявления кандидата о согласии баллотироваться | Кандидат, его доверенные лица, доверенные лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч.1 ст.26 ОЗ) |
| 21. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области документов для регистрации кандидата (ч.2 ст.27 ОЗ) | Не ранее 20 июля и не позднее 29 июля Не ранее чем за 54 дня и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Кандидат или иное лицо, в случаях установленных законом |
| 22. | Публикация в региональном государственном периодическом печатном издании или размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидатах (ч. 6 ст.27 ОЗ) | В течение 3 дней со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 23. | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата путем передачи кандидату копии итогового протокола (ч.ч. 4 и 9 ст.28 ОЗ) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 24. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в Избирательную комиссию Ленинградской области для уведомления о выдвижении и регистрации предусмотрено законодательством, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов (ч. 10 ст.28 ОЗ) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 25. | Реализация кандидатом права внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и представленные в Избирательную комиссию Ленинградской области для выдвижения и регистрации (ч. 10 ст.28 ОЗ) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 26. | Реализация кандидатом права замены листа поддержки другим листом в случаях, установленных частью 10 статьи 28 ОЗ (ч.10 ст.28 ОЗ) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 27. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. крайний срок принятия решения (ч.1 ст.29 ОЗ) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов не позднее 7 августа | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 28. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (ч.2 ст.29 ОЗ) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 29. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах Губернатора Ленинградской области (ч.2 ст.31 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 30. | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (ч.1 ст.33 ОЗ) | В течение трех дней со дня поступления в Избирательную комиссию Ленинградской области письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 31. | Уведомление кандидата, избирательного объединения об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица (ч.7 ст.33 ОЗ) | В трехдневный срок со дня принятия решения | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 32. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (ч.4 ст.34 ОЗ) | В трехдневный срок со дня поступления в Избирательную комиссию Ленинградской области документов, указанных в ч.4 ст.34 ОЗ | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 33. | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатуры (ч.1 ст.35 ОЗ) | Не позднее 7 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 11 сентября не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидат |
| 34. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру (ч.1 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры в Избирательную комиссию Ленинградской области, а за три и менее дня до дня голосования – в течение суток со дня поступления указанного заявления | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 35. | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидата (ч.2 ст.35 ОЗ) | Не позднее 7 сентября не позднее чем за пять дней до дня голосования | Избирательные объединения |
| 36. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением (ч. 2 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, со дня поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата в Избирательную комиссию Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 37. | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч.4 ст.39 ОЗ) | Не позднее 17 июня Не позднее чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 38. | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч.3 ст.39 ОЗ) | Не позднее 22 июня Не позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов | Избирательной комиссией Ленинградской области по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
| 39. | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, её размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (представление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена программа) (ч.10 ст.40 ОЗ) | Не позднее 2 сентября не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политические партии или по их поручению региональные отделения политических партий, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы Избирательной комиссией Ленинградской области |
| 40. | Агитационный период (ч.1 ст.41 ОЗ) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 12 сентября со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
| 41. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. (ч.2 ст.41 ОЗ) | С 15 августа до ноля часов 12 сентября за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 42. | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в Избирательную комиссию Ленинградской области (ч.8 ст.42 ОЗ) | Не позднее 12 июля Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени на безвозмездной основе и бесплатной печатной площади Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени. (ч.10 ст.43, ч.3 ст.44 ОЗ) | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, редакций региональных государственных печатных изданий Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 44. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени и платной печатной площади (ч.13 ст.43, ч.6 ст. 44 ОЗ) | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 45. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Ленинградской области (ч.10 ст.46 ОЗ) | Не позднее 12 июля Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 46. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (ч.6 ст.46 ОЗ ) | Не позднее 13 августа не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии Ленинградской области или территориальной избирательной комиссии |
| 47. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (п.7 ст.54 ФЗ, ч.6 ст.46 ОЗ) | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 49. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Ленинградской области, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч.4 ст.45 ОЗ ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 50. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч.5 ст.45 ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 51. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (п.7 ст.53 ФЗ, ч.8 ст.45 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 52. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (п.2 ст.53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 53. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (ч.3 ст.38 ОЗ, п.3 ст.46 ФЗ) | С 8 сентября по 12 сентября включительно и 13 сентября в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
| 54. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда (ч.4 ст.47 ОЗ, п.4 ст.56 ФЗ) | 12 и 13 сентября в день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 55. | Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ленинградской области производятся за счет средств, выделяемых из областного бюджета Ленинградской области. Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов областного бюджета Ленинградской области, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов Губернатора Ленинградской области (ч.1 ст.48 ОЗ ) |
| --- | --- |
| 56. | Выдача разрешения кандидату или лицу, представившему документы в случаях, указанных в части 10 ст.25, на открытие специального избирательного счета (ч.14 ст.25 ОЗ) | Незамедлительно после получения Избирательной комиссией Ленинградской области заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 25 ОЗ | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 57. | Реквизиты открытого специального избирательного счета представляются кандидатом в Избирательную комиссию Ленинградской области (ч.5 ст.50 ОЗ) | В трехдневный срок | Кандидаты |
| 58. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации, в Избирательную комиссию Ленинградской области в установленном настоящим областным законом порядке | Кандидат |
| 59. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Кандидат |
| 60. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования, а также размещения их на своем сайте в сети «Интернет» (ч.4 ст.52 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 61. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными Избирательной комиссией Ленинградской области (ч.5 ст.52 ОЗ) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" |
| 62. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в СМИ для опубликования, а также размещение на сайте в сети «Интернет» (ч.5 , 6-1, 7 ст.52 ОЗ) | Периодически , но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 63. | Опубликование сведений, указанных в части 7 ст.52 ОЗ (ч.7 ст.52 ОЗ) | В течение трех дней со дня получения | Редакции региональных государственных печатных изданий |
| 64. | Возврат пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер (ч.4 ст.40 ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 65. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку (ч.1 ст.53 ОЗ) | До представления итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| 66. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах по письменному указанию Избирательной комиссии Ленинградской области в доход областного бюджета Ленинградской области и закрыть специальный избирательный счет (ч.2 ст.53 ОЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования | Кандидаты |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 67. | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (ч.1 ст.56 ОЗ) | Не позднее 18 августа не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 68. | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней ( ч.2 ст.56 ОЗ) | Не позднее 21 августа не позднее чем за 22 дня до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 69. | Определение количества избирательных бюллетеней (ч.11 ст.56 ОЗ) | Не позднее 19 августа Не позднее чем за 24 дня до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 70. | Изготовление избирательных бюллетеней в два этапа: 1) для обеспечения досрочного голосования в соответствии со статьей 58-1 настоящего областного закона не позднее чем за 14 дней до дня голосования; 2) для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за восемь дней до дня голосования (ч.11 ст.56 ОЗ) | Не позднее 29 августа Не позднее 4 сентября | Полиграфическая организация |
| 71. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч.2 ст.58 ОЗ) | Не позднее 2 сентября не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 72. | Оборудование в помещениях для голосования либо непосредственно перед помещениями для голосования информационных стендов с информацией обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень (ч.3 ст.45 ОЗ) | После регистрации кандидатов | Участковые избирательные комиссии |
| 73. | Подача заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч.3 ст.59 ОЗ) | С 3 сентября и не позднее 14 часов 13 сентября В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратели |
| 74. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования на сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом (ч.3 ст.581 ОЗ) | Не позднее 22 августа Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области или, по ее поручению, нижестоящие комиссии |
| 75. | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации, предусмотренной частями 3,4 и 5 статьи 55 ОЗ (ч.3 ст.581 ОЗ) | Не позднее 1 сентября Не позднее дня, предшествующего дню начала досрочного голосования | Территориальные избирательные комиссии |
| 76. | Организация досрочного голосования в территориальных избирательных комиссиях (ч.1 ст. 581 ОЗ) | Со 2 сентября по 8 сентября За 10-4 дня до дня голосования | Территориальные избирательные комиссии |
| 77. | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации, предусмотренной частями 3,4 и 5 статьи 55 ОЗ (ч.3 ст.581 ОЗ) | Не позднее 8 сентября Не позднее дня, предшествующего дню начала досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | Организация досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях (ч.1 ст. 581 ОЗ) | С 9 сентября по 12 сентября Не ранее чем за три дня до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Проведение голосования (ч.1 ст.58 ОЗ) | 13 сентября с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования, определение результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области (ст.68-70 ФЗ, ст.61-63 ОЗ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 81. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Ленинградской области (ч.13 ст.63 ОЗ) | Незамедлительно после определения результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области и признания кандидата избранным | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 82. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Ленинградской области либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. (ч.13 ст.63 ОЗ) | В пятидневный срок со дня получения извещения | Кандидат, избранный Губернатором Ленинградской области |
| 83. | Направление общих данных о результатах досрочных выборов Губернатора Ленинградской области в средства массовой информации (ч.2 ст.66 ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 84. | Официальное опубликование результатов досрочных выборов Губернатора Ленинградской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, о числе голосов, поданных по позициям "За" и "Против" (ч.3 ст.66 ОЗ) | Не позднее 14 октября не позднее чем через один месяц со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 85. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах досрочных выборов Губернатора Ленинградской области (ч.4 ст.66 ОЗ) | Не позднее 14 ноября в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 86. | Публикация данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах досрочных выборов, и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты досрочных выборов в соответствующих комиссиях (ч.4 ст.66 ОЗ) | Не позднее 14 октября не позднее чем через один месяц со дня голосования | Избирательные комиссии всех уровней, за исключением участковых избирательных комиссий, |
| 87. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах досрочных выборов Губернатора Ленинградской области (ч.4 ст.66 ОЗ) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах досрочных выборов Губернатора Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |

# Footnotes

п.12-14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утв. Постановлением ЦИК России «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с изм. и доп.)

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) – далее ОЗ № 26-оз