**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2015 год.**

В 2015 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования **Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области** за 2015 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2015 году по муниципальным программам было запланировано 349 523 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 19 305,3 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 96 031,5 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 234 186,3 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2015 году составил 392 434 тыс.руб. (112,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 19 305,3 тыс.руб. (100%), ОБ – 142 550,4 тыс.руб. (148,4%), МБ – 230 579,1 тыс.руб. (98,5%).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2015 году составили   
295 054,5 тыс.руб. (75,2% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2015 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 №4049. Изменения в программу на 2015 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
2 452 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 2 452 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 2 451,1 тыс.руб. (99,9% от ассигнований).

В сфере физической культуры и спорта в МКУ «СМЦ» работают 12 инструкторов физической культуры и 4 тренера по 11 видам спорта на постоянной основе. Работа по данному направлению охватывает различные возрастные группы жителей нашего города от детей до ветеранов спорта.

В рамках реализации программы «Физическая культура в Лужском городском поселении» МКУ «СМЦ» организовало и провело 55 мероприятий: открытые Первенства и Кубки по видам спорта настольный теннис, стендовая стрельба, баскетбол, каратэ, большой теннис, дзюдо, шахматы, велокросс, бателграунд, пауэрлифтинг, соккер.

В Лужском городском поселении в 2015 году  систематически занимающихся физической культурой и спортом - 13037 человек, что составляет 37,1 %.

Проведены соревнования: «Кубок Победы» по самбо и «Турнир памяти Е.Страдымова» по футболу, соревнования по тактической стрельбе среди страйкбольных команд, посвященные Дню Победы, соревнования по каратэ, посвященные 26-летию клуба «Десантник», соревнования по общей физической подготовке среди спортсменов 2003-2006г.р. Лужского района.

Организованы спортивные праздники «Лужская зима», «День Российской молодежи», «На пути к долголетию со скандинавской ходьбой».

МКУ «СМЦ» активно участвовало в совместной организации таких мероприятий как: Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Печати и Дню Учителя, спортивные праздники, посвященные Дню города и Дню здоровья.

Команда МКУ «СМЦ» по настольному теннису «Лужский рубеж» играет в открытом клубном Чемпионате г.Санкт-Петербурга в Высшей лиге «А».

Наши спортсмены выезжают на соревнования в другие города Ленинградской области и Северо-западного региона России.

За отчетный период МКУ «Спортивно-молодежный центр» согласно программе Лужского городского поселения организовал и провел совместное тренировочное мероприятие в ДОЛ « Факел» пгт.Толмачево Лужского района, где 46 лучших спортсменов из секций по настольному теннису, дзюдо, самбо под руководством своих тренеров прошли 15 дневные сборы.

Согласно Постановления главы Администрации ЛГП от 28.01.2011. в оперативное управление МКУ «Спортивно-молодежный центр» было передано здание бывшей котельной БПК по адресу ул.Тоси Петровой 10 для реконструкции под спортивный центр. На данный отчетный период закончена первая очередь ремонта данного объекта и такой вид спорта как настольный теннис нашел свое постоянное место для тренировок. Систематические занятия организованы ежедневно по расписанию. На очереди секции каратэ и самбо.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 352 от 02 февраля 2015 года

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
10 007,1 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 10 007,1 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 10 007,1 тыс.руб. (100% от ассигнований).

МКУ «Спортивно-молодежный центр» (далее – СМЦ) является исполнителем муниципальных программ Лужского муниципального района «Развитие молодежного потенциала в 2015-2016 годах», «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы». За 2015 год по программам проведено 30 мероприятий, привлечено 2379 участников.

Волонтерское движение «Кукуруза» организовывали экологические, патриотические и культурные акции, занимались пропагандой здорового образа жизни, проводили социальные опросы жителей нашего города на актуальные темы. Активисты волонтерского движения участвовали в акциях в защиту окружающей среды, молодежных мероприятиях, активно сотрудничали с Лужским Университетом Третьего Возраста.

Проведены масштабные городские мероприятия, такие как:

• День Российской молодежи в Заречном парке города Луги;

• Конкурс среди молодежи г. Луги «Лужанин-2015»;

• Городской конкурс «Мисс Луга-2015», который содействует раскрытию творческого потенциала молодежи, созданию современного образа молодого города, с насыщенной социальной и культурной жизнью;

• Новогодние мероприятия для молодежи, детей и подростков, посещающих клубы и секции «СМЦ».

Помимо местных мероприятий, были еще и выездные, в которых «СМЦ» приняло активное участие, например:

• Конкурс молодежных клубов и центров Ленинградской области «Мы вместе», куда уже 6 лет подряд ездит команда от «СМЦ» и, ежегодно становится победителем или призером в одной из номинаций.

• Профильная смена «Ключи к успеху», где волонтеры движения «Кукуруза» представляли г. Лугу

• Фестиваль молодежных команд КВН Ленинградской области, на который ежегодно выезжает команда от СМЦ.

• И др.

Также реализована совместно с Центром занятости населения по Лужскому району подпрограмма «Занятость», летом этого года было трудоустроено 62 подростока г. Луги. Подростки в летний период были заняты благоустройством территории Заречного парка.

ВППО «Витязь» который на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района на обнаружение останков воинов Великой Отечественной войны для возможности их идентификации и торжественного захоронения.

В 2015 году состоялось торжественное открытие памятной плиты у СОШ №5 и два захоронения в Городке и п. Серебрянка.

Всего на раздел 0707 «молодежная политика» из бюджета администрации Лужского муниципального района было выделено на 2015 год - 10007,11 тыс. руб. Все средства израсходованы.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ», выше 1. В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 4415 от 16 декабря 2014 года

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
87 424,7 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 94 833,3 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 93 481,5 тыс.руб. (98,6% от ассигнований).

В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» согласно плана мероприятий капитального ремонта объектов культуры городских поселений Ленинградской области выполнены мероприятия:

МКУ «Лужский городской Дом культуры»:

- ремонт холла второго этажа, балкона, двух основных лестниц (8 768 630 руб., в т.ч. областной бюджет – 4 384 315 руб.; местный бюджет - 4 384 315 руб.);

- установка кресел и одежда сцены большого зала (7 452 17руб., в т.ч. областной бюджет – 3 725 685 руб.; местный бюджет - 3 725 685 руб.).

МКУ «Киноцентр «Смена»:

- ремонт помещений: коридора, гардероба, фойе, игрового зала, кассы, артистической, туалетов (8025301,85 руб. в т.ч. областной бюджет – 4012650,05руб.; местный бюджет - 4012651,80 руб.);

В 2015 году победителями Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» признаны:

Номинация «Лучший социально-культурный проект» - Проект «Ольгины берега» - авторы проекта Фомина Л.В, зам. директора Лужского городского Дома культуры; Михайловская С.Г., руководитель фольклорного коллектива «Зоренька»; Акимов А. А., руководитель народного театра «ЛДТ» (премия 90,0 тыс. руб.). Согласно положению о конкурсе, победители получили премию 90,0 тыс. рублей

Часть установленных плановых значений индикаторов муниципальной программы в 2015 году не достигнута, в связи с проведением капитального ремонта в учреждениях культуры (ЛГДК, кинотеатр «Смена»). В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 8,7).

1. **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»**

Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23 ноября 2015 года № 3120.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
1 798,8 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 1 798,8 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 1 798,8 тыс.руб. (100% от ассигнований).

Реализация мероприятий направлена на поддержание и развитие Заречного парка – одного из любимых мест культурно - массового отдыха жителей Лужского городского поселения. Общая площадь территории парка составляет около 4 га.

Основным исполнителем Программы является отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района совместно с муниципальным казенным учреждением «Спортивно-молодежный центр».

В целом муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района 22 октября 2014г №3611. В программу внесены изменения от 2 июня 2015г №1533 и от 18 сентября 2015г №2591.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
350 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 350 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 150 тыс.руб. (42,9% от ассигнований). Низкий уровень расходов связан с экономией по заключенному контракту на 31.12.2015 в сумме 200 тысяч рублей.

В 2015году по программе были проведены следующие мероприятия

- конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 13 субъектов малого предпринимательства

- делегация Лужского муниципального района участвовала в экономическом форуме «Энергия Возможностей» в г. Кириши

- были изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства

- команда Лужских флористов в количестве 5 человек приняла участие в областном конкурсе флористов, по итогам конкурса команда индивидуального предпринимателя Веприцкой Ирины, магазин «Оазис» заняла первое место

- с 12 по 27 декабря 2015 года проведена Новогодняя ярмарка с участием 33 индивидуальных предпринимателей.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы» в 2015 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,8).

1. **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Лужского городского поселения на 2013-2015 годах»**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Лужского городского поселения на 2013-2015 годах», утверждена постановлением администрации Лужского городского поселения Лужского муниципального района от 08 мая 2013г. №399.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
131 828,5тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 131 828,5тыс. руб., за 2015 год расходы составили 66 663,0тыс.руб. (50,8% от ассигнований).

В соответствии с программой за 2015 год планировалось переселение граждан из 8 жилых домов, признанных аварийными. Расселяемая площадь которых составляет 1804,22 кв.м. (124 чел. из 56 квартир).

Соглашением с комитетом по строительству Ленинградской области на расселение 8 аварийных домов (площадь 1804,22 кв.м) предусмотрены денежные средства в сумме 65 727 734,6 руб.

- из фонда содействия реформирования ЖКХ -21 171 367,75 руб.

-из областного фонда- 17 822 546,74 руб.

- из местного бюджета- 26 733 820,11 руб.

В соответствии с муниципальными контрактами построено два жилых дома общей площадью 1996,79 кв.м.

Жилые дома были введены в эксплуатацию 17.12.2015.

Были начаты работы по переселению граждан из 11 жилых домов, признанных аварийными. Переселение планируется завершить до 31.12.2016 года. Расселяемая площадь составляет 1 806,30 кв.м. (138 чел. из 53 квартир).

-из областного фонда- 43 853 669,33 руб.

- из местного бюджета- 21 949 839,67 руб.

Было проведено 2 аукциона на поставку жилых помещений для переселения граждан. Заявок не поступало.

В целом реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Лужского городского поселения на 2013-2015 годах» в 2015 году неэффективна (Индекс эффективности – 0,5).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 1514.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
116 208 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 151 711,1 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 120 503,2 тыс.руб. (79,4% от ассигнований).

Реализация мероприятий в 2015 году осуществлялась по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

За период 2015 года за счет средств областного и местного бюджета проведены работы по ремонту аварийных объектов теплоснабжения:

1. Согласно постановлению № 502 от 25.12.2015 о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 04 июня 2015 года № 195 «О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

- замена выработавшего технический ресурс котла КВр-1,0 в котельной 4/150, г.Луга-3 на сумму 745, 434 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет: 708,000 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского городского поселения: 37,434 тыс. руб.);

В рамках данной подпрограммы также в 2015 году были заключены следующие муниципальные контракты:

-на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях водопровода Луга-3, Городок на сумму 280 000,00 руб.;

-на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях канализации Луга-3, Городок на сумму 120 000,00 руб.;

- на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях ливневой канализации Луга-3, Городок на сумму 95 000,00 руб.;

- на выполнение работ по перекладке сетей водопровода к жилым домам Луга-3 на сумму 341137,00 руб.;

- на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях водопровода Луга-3, Городок на сумму 240 000,00 руб.;

- на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях канализации Луга-3, Городок на сумму 210 000,00 руб.;

- на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях ливневой канализации Луга-3, Городок на сумму 215 000,00 руб.;

- на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях водопровода Луга-3, Городок на сумму 400 000,00 руб.;

- на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях канализации Луга-3, Городок на сумму 200 000,00 руб.;

- на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях ливневой канализации Луга-3, Городок на сумму 170 000,00 руб.;

- на выполнение работ по замене насоса на артезианской скважине (ЦАОК) на сумму 95 000,00 руб.;

- на выполнение работ по обследованию технического состояния и изготовлению схемы ливневой канализации на территории г. Луга Ленинградской области на сумму 296 760,36 руб.;

**Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Заключены два муниципальный контракта с гарантирующими поставщика: ООО «РКС - энерго», АО «Петербуржская сбытовая компания» на поставку электроэнергии на 2015 год.

**Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**

По данной подпрограмме в течение 2015 года выполнены следующие мероприятия:

- Мероприятия по проведению технической экспертизы жилищного фонда на сумму– 300 000 руб.

Заключены муниципальные контракты на сумму 75 000 руб. с ООО «Энергосервис», на сумму 54 900 руб. с ООО «СервисСтройПроект»,

на сумму 153 940,50 руб. с ООО «МФЦ БИНОМ».

Экономия составила– 16 159.50 руб.

**-** Мероприятия по капитальному ремонту неблагоустроенного жилого фондана сумму- 1000000 руб.

Заключены муниципальные контракты путем проведения электронного аукциона на сумму 81677.56 руб. с ООО «ПСК СтройТрест», на сумму 118 057,41 руб. с ООО «ПСК СтройТрест», на сумму – 663228,19 руб. с ООО «ПСК СтройТрест», на сумму – 116 774,19 руб. с ООО «ПСК СтройТрест».

Экономия составила 20 262,65 руб.

**-** Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фондана сумму - 200 000 руб.

Заключен муниципальный контракт путем проведения электронного аукциона на сумму – 57196.58 руб. с ООО «ПСК СтройТрест».

Заключение муниципального контракта № 31 на сумму 29106 руб. с ИП Михайлова Д.А.

Экономия составила 113 697.42 руб.

**Подпрограмма 4. «Благоустройство»**

В рамках данной подпрограммы также в 2015 году были заключены следующие муниципальные контракты:

**-** на выполнение работ по приобретению и посадке цветочной рассады, содержанию цветников, цветочных вазонов, кашпо, кошению газонов (обыкновенных) на территории Лужского городского поселения на сумму 1 487 945,84 руб.;

**-**на выполнение работ по содержанию зелёных насаждений на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на сумму 393 566,36 руб. (по данному муниципальному контракту в настоящее время отправлено уведомление о расторжении);

- на выполнение работ по ремонту и окраске информационных стендов на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района 60 003,06 руб.;

- на выполнение работ по обслуживанию мест массового отдыха населения Лужского городского поселения на оз. Омчино по ул. П. Баранова 128 989,09 руб.;

-на выполнение работ по обслуживанию городского фонтана 399 540,00 руб.

**Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Был заключен муниципальный контракт с ООО «ТГМ- Северо-Запад» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

На выделенные из Правительства Ленинградской области был проведен ремонт общего пользования местного значения на территории Лужского городского поселения.

**Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО»**

По данной подпрограмме в 2015 году путем проведения электронного аукциона были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по уборке, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок, контейнерных площадок на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на сумму 8 146 061,30 руб.

**Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения»**

По данной подпрограмме в течение 2015 года проведен конкурс и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке «Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования г. Луга» Ленинградской области на сумму 898 000,00

**Подпрограмма 8. «Чистая вода»**

Выполнен капитальный ремонт трех артезианских скважин: две на Луга -3 и одна нп. городок-5.

**Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

Данная подпрограмма требует тщательного отбора исполнителя для выполнения проектирования и строительства, длительной подготовки исходных данных для подготовки аукционов, является долгосрочной и выполнение требует длительного периода исполнения, в 2015 году было оплачено 50% проектно-изыскательских работ.

Значения индексов результативности подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство», «Сбор и вывоз ТБО» ниже 0,7, индекс результативности подпрограммы «Чистая вода» равен нулю. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2015 году реализована с низким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,7).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2015 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2015 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Раздел 1 «Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий Лужского городского поселения.; Формирование спортивных сборных команд Лужского городского поселения, их обеспечение; Пропаганда здорового образа жизни населения | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 499,4 |  |  | 499,4 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 1** |  | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **499,4** | **0** | **0** | **499,4** | **0** |  |
| **1.2** | ***Раздел 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ремонт спортзала по адресу г.Луга, ул.Т.Петровой, д.10 -ремонт спортзала «Олимп» | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 1000 |  |  | 1000 |  | 1100 |  |  | 1100 |  | 1099,7 |  |  | 1099,7 |  | Мероприятие выполнено. Передвижка с раздела 3  100,0 т.руб. |
|  | приобретение спортивного оборудования для спортивных сооружений | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 2** |  | **1350** | **0** | **0** | **1350** | **0** | **1450** | **0** | **0** | **1450** | **0** | **1449,7** | **0** | **0** | **1449,7** | **0** |  |
| **1.3** | ***Раздел 3 «Расходы на обеспечение деятельности подразделения «Физическая культура» МКУ «Спортивно-молодежный центр»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение деятельности подразделения «Физическая культура» муниципального казенного учреждения «Спор-тивно-молодежный центр» | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 602 |  |  | 602 |  | 502 |  |  | 502 |  | 502 |  |  | 502 |  | Мероприятие выполнено, Передвижка на раздел 2 100,0 т.руб |
|  | **Всего по разделу 3** |  | **602** | **0** | **0** | **602** | **0** | **502** | **0** | **0** | **502** | **0** | **502** | **0** | **0** | **502** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **2452** | **0** | **0** | **2452** | **0** | **2452** | **0** | **0** | **2452** | **0** | **2451,1** | **0** | **0** | **2451,1** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Подпрограмма 1 «Мероприятия по молодежной политике»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 200 |  |  | 200 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Мероприятие выполнено. Ввиду недостатка ассигнований на проведение молодежных мероприятий, принято решение о передвижке финансовых средств с подпрограммы 4 |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** |  |
| **2.2** | ***Подпрограмма 2 «Занятость»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение временной занятости молодежи в свободное каникулярное время | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **350** | **0** | **0** | **350** | **0** | **350** | **0** | **0** | **350** | **0** | **350** | **0** | **0** | **350** | **0** |  |
| **2.3** | ***Подпрограмма 3 «Сохранение подростковых клубов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сохранение подростковых клубов по месту жительства | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** |  |
| **2.4** | ***Подпрограмма 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение  мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 140 |  |  | 140 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Финансовые средства были перенаправлены на подпрограмму1 |
|  | Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции,  торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ,  поддержка деятельности поисковых отрядов | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 60 |  |  | 60 |  | 40,8 |  |  | 40,8 |  | 40,8 |  |  | 40,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **40,8** | **0** | **0** | **40,8** | **0** | **40,8** | **0** | **0** | **40,8** | **0** |  |
| **2.5** | ***Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение деятельности подразделения «Молодежная политика» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | МКУ «Спортивно-молодежный центр» | 9057,11 |  |  | 9057,11 |  | 9116,31 |  |  | 9116,31 |  | 9116,31 |  |  | 9116,31 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **9057,11** | **0** | **0** | **9057,11** | **0** | **9116,31** | **0** | **0** | **9116,31** | **0** | **9116,31** | **0** | **0** | **9116,31** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **10007,11** | **0** | **0** | **10007,11** | **0** | **10007,11** | **0** | **0** | **10007,11** | **0** | **10007,11** | **0** | **0** | **10007,11** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на обеспечение деятельности | МКУ культуры | 52551,4 |  |  | 52551,4 |  | 53174,6 |  |  | 53174,6 |  | 52229,7 |  |  | 52229,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 1** |  | **52551,4** | **0** | **0** | **52551,4** | **0** | **53174,6** | **0** | **0** | **53174,6** | **0** | **52229,7** | **0** | **0** | **52229,7** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с показателями нормативов муниципальной «дорожной карты» Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на оплату труда | МКУ культуры | 7261,4 |  |  | 7261,4 |  | 11885,8 |  | 6989,3 | 4896,5 |  | 11863,3 |  | 6989,4 | 4873,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **7261,4** | **0** | **0** | **7261,4** | **0** | **11885,8** | **0** | **6989,3** | **4896,5** | **0** | **11863,3** | **0** | **6989,4** | **4873,9** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | капитальный ремонт учреждений | МКУ культуры | 24256,9 |  | 12067,9 | 12189 |  | 24377,2 |  | 12188,2 | 12189 |  | 24125,4 |  | 12062,7 | 12062,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 3** |  | **24256,9** | **0** | **12067,9** | **12189** | **0** | **24377,2** | **0** | **12188,2** | **12189** | **0** | **24125,4** | **0** | **12062,7** | **12062,7** | **0** |  |
|  | ***Раздел 4 «Текущий ремонт зданий учреждений культуры"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт учреждений | МКУ культуры | 820 |  |  | 820 |  | 795,8 |  |  | 795,8 |  | 787,6 |  |  | 787,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 4** |  | **820** | **0** | **0** | **820** | **0** | **795,8** | **0** | **0** | **795,8** | **0** | **787,6** | **0** | **0** | **787,6** | **0** |  |
|  | ***Раздел 5 «Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Противопожарная безопасность | МКУ культуры | 916 |  |  | 916 |  | 553,7 |  |  | 553,7 |  | 553,7 |  |  | 553,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 5** |  | **916** | **0** | **0** | **916** | **0** | **553,7** | **0** | **0** | **553,7** | **0** | **553,7** | **0** | **0** | **553,7** | **0** |  |
|  | ***Раздел 6 Материально-техническое оснащение учреждений культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оснащение учреждений | МКУ культуры | 200 |  |  | 200 |  | 2647,7 |  | 2332,2 | 315,5 |  | 2647,7 |  | 2332,2 | 315,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 6** |  | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **2647,7** | **0** | **2332,2** | **315,5** | **0** | **2647,7** | **0** | **2332,2** | **315,5** | **0** |  |
|  | ***Раздел 7. Комплектование библиотечных фондов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комплектование фондов | МКУ культуры | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 7** |  | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** |  |
|  | ***Раздел 8. Проведение мероприятий в сфере культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение культрно-массовых мероприятий | ОМПСиК, МКУ культуры | 1044 |  |  | 1044 |  | 1043,5 |  |  | 1043,5 |  | 970,1 |  |  | 970,1 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по контракту |
|  | **Итого раздел 8** |  | **1044** | **0** | **0** | **1044** | **0** | **1043,5** | **0** | **0** | **1043,5** | **0** | **970,1** | **0** | **0** | **970,1** | **0** |  |
|  | ***Раздел 9. Развитие кадрового потенциала работников культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Развитие кадрового потенциала работников культуры | МКУ культуры | 75 |  |  | 75 |  | 55 |  |  | 55 |  | 4 |  |  | 4 |  | Отмена дистанционного обучения |
|  | **Итого раздел 7** |  | **75** | **0** | **0** | **75** | **0** | **55** | **0** | **0** | **55** | **0** | **4** | **0** | **0** | **4** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **87424,7** | **0** | **12067,9** | **75356,8** | **0** | **94833,3** | **0** | **21509,7** | **73323,6** | **0** | **93481,5** | **0** | **21384,3** | **72097,2** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный цент» | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 1798,8 |  |  | 1798,8 |  | 1798,8 |  |  | 1798,8 |  | 1798,8 |  |  | 1798,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **1798,8** | **0** | **0** | **1798,8** | **0** | **1798,8** | **0** | **0** | **1798,8** | **0** | **1798,8** | **0** | **0** | **1798,8** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа ««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение конкурса Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства | Отдел аналитической работы и прогнозирования | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Участие в областных конкурсах профессионального мастерства | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Издание информационно-справочных материалов по предпринимательству | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Организация ярмарочных и праздничных мероприятий к Новому году | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия по контракту 200 тыс. руб. |
|  | **Итого по программе** | 1 285,00 | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** |  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Лужского городского поселения на 2013-2015 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация ярмарочных и праздничных мероприятий к Новому году | 210 | 131282,534 | 19305,268 | 60621,66 | 51355,606 |  | 131282,534 | 19305,268 | 60621,66 | 51355,606 |  | 66662,999 | 19305,268 | 16120,877 | 31236,854 |  | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Мероприятия продолжаются до 31.12.2016 года |
|  | **Итого по программе** | | **131282,5** | **19305,3** | **60621,7** | **51355,6** | **0,0** | **131282,5** | **19305,3** | **60621,7** | **51355,6** | **0,0** | **66663,0** | **19305,3** | **16120,9** | **31236,9** | **0,0** |  |
| **7.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | ***Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения, артезианских скважин | *ОТСиКХ, ОГХ администрации ЛМР* | 3000 |  |  | 3000 |  | 28869,608 |  | 24464,808 | 4404,8 |  | 16166,7 |  | 12396,3 | 3770,4 |  | Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 2-х артскважин. Оплачен аванс. Ведутся работы. Планируемый срок окончания работ 01.03.2016г. |
|  | 1.2. Перекладка сетей водопровода к жилым домам, расположенным на территории военных городков и замена арматуры на территории г. Луга-3 | 500 |  |  | 500 |  | 1441,13 |  |  | 1441,13 |  | 1391,1 |  |  | 1391,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Выполнена передвижка денежных средств |
|  | 1.4. Промывка откачка и ремонт ливневой канализации | 1200 |  |  | 1200 |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | Мероприятие выполнено Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. |
|  | 1.5. Обследование технического состояния и изготовления схем ливневой канализации | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 296,8 |  |  | 296,8 |  | Мероприятие выполнено.Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ составила 703,2 т.р.. |
|  | 1.6. Ремонт сетей электроснабжения | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Выполнена передвижка денежных средств на кап ремонт артскважин |
|  | 1.7. Замена выработавшего технический ресурс котла КВр-1,0 в котельной 4/150, г. Луга-3 | 0 |  |  |  |  | 745,43 |  | 708,0 | 37,43 |  | 745,43 |  | 708 | 37,43 |  | Мероприятие выполнено. Выделены денежные средства из областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **7200** | **0** | **0** | **7200** | **0** | **32656,168** | **0** | **25172,808** | **7483,36** | **0** | **19200,03** | **0** | **13104,3** | **6095,73** | **0** |  |
| **7.2** | ***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Поставка электроэнергии г. Луга (уличноеосвещение) (реализация энергосервисного контракта) | *ОГХ администрации ЛМР* | 13850 |  |  | 13850 |  | 15322,52 |  |  | 15322,52 |  | 15271 |  |  | 15271 |  | Мероприятие выполнено. Экономия 51,5 т.руб. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **13850** | **0** | **0** | **13850** | **0** | **15322,52** | **0** | **0** | **15322,52** | **0** | **15271** | **0** | **0** | **15271** | **0** |  |
| **7.3** | ***Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор) | *ОТСиКХ, КУМИ администрации ЛМР* | 8000 |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 8000 |  | 6994,6 |  |  | 6994,6 |  | Оплата взносов осуществляется по договорам, заключенным КУМИ. |
|  | 3.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (софинансирование по 185 ФЗ) | 100 |  |  | 100 |  | 56,24 |  |  | 56,24 |  | 50,3 |  |  | 50,3 |  | Мероприятие выполнено. Изменилось софинансирование. |
|  | 3.3.Ремонт жилья нуждающимся ВОВ | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|  | 3.4. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|  | 3.5.Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших пожара) | 200 |  |  | 200 |  | 100 |  |  | 100 |  | 86,3 |  |  | 86,3 |  | Мероприятие выполнено по факту. |
|  | 3.6. Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда (печей и т.д.) | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 979,7 |  |  | 979,7 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. |
|  | 3.7. Капитальный ремонт мест общего пользования и муниципальной квартиры № 2 в доме № 8 по пр. Лужскому (определение Ленинградского областного суда от 26.09.2013) | 650 |  |  | 650 |  | 870,4 |  |  | 870,4 |  | 870,4 |  |  | 870,4 |  | Мероприятие выполнено. (Переходящий объект с 2014г) |
|  | 3.8. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы) | 500 |  |  | 500 |  | 462,6 |  |  | 462,6 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Отсутсвие предписаний и заявок на выполнение работ |
|  | 3.9. Проведение технической экспертизы | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 283,8 |  |  | 283,8 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **10980** | **0** | **0** | **10980** | **0** | **10819,24** | **0** | **0** | **10819,24** | **0** | **9265,1** | **0** | **0** | **9265,1** | **0** |  |
| **7.4** | ***Подпрограмма 4 «Благоустройство»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1.Побелка деревьев | *ОГХ администрации ЛМР* | 70 |  |  | 70 |  | 29,5 |  |  | 29,5 |  | 0 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено не вполном объеме. В связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | 4.2.Кронирование деревьев | 200 |  |  | 200 |  | 102,9 |  |  | 102,9 |  | 0 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено не вполном объеме. В связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | 4.3. Обрезка кустарников ипоросли | 100 |  |  | 100 |  | 53,1 |  |  | 53,1 |  | 0 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено не вполном объеме. В связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | 4.4.Выкашивание газонов | 1000 |  |  | 1000 |  | 646,4 |  |  | 646,4 |  | 541,1 |  |  | 541,1 |  | Мероприятие выполнено по факту исполнения |
|  | 4.5. Спил аварийных деревьев | 700 |  |  | 700 |  | 173,8 |  |  | 173,8 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие выполнено не вполном объеме. В связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | 4.6. Очистка зон видимости дорожных знаков | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 4.7.Ремонт и окраска информационных стендов | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 60 |  |  | 60 |  | Мероприятие выполнено. Экономия 20,0т.руб. |
|  | 4.8. Ремонт и содержание городского фондана | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 399,5 |  |  | 399,5 |  | Мероприятие выполнено по факту исполнения. |
|  | 4.9.Обслуживание мест массововго отдыха | 150 |  |  | 150 |  | 129 |  |  | 129 |  | 129 |  |  | 129 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 4.10. Провендение общегородского субботника | 500 |  |  | 500 |  | 529 |  |  | 529 |  | 494,6 |  |  | 494,6 |  | Мероприятие выполнено по факту исполнения |
|  | 4.11. Очистка водопропускных канав | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 79,4 |  |  | 79,4 |  | Мероприятие выполнено. Экономия 20,6 т.руб. |
|  | 4.12. Вывоз тел неопознанных умерших | 100 |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 200 |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  | Мероприятие выполнено по факту необходимости |
|  | 4.13.Захоронене безродных граждан | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Передвижка денежных средств. Выплпта денежных средст по гарантированному перечню услуг специализированной организации по похоронному делу за счет средств областного бюджета через отдел социальной защиты |
|  | 4.14.Приобретение цветочной рассады, посадка цветов и уход за ними | 1000 |  |  | 1000 |  | 913,2 |  |  | 913,2 |  | 912,5 |  |  | 912,5 |  | Мероприятие выполнено по факту исполнения. |
|  | 4.15. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга (втом числе Луга-3, Городок-5, Шалово) (уличное освещение) | 5900 |  |  | 5900 |  | 6900 |  |  | 6900 |  | 6737,9 |  |  | 6737,9 |  | Мероприятие выполнено. Оплата кредиторской задолженности за 2014 год. |
|  | 4.16. Поставка электроэнергии на светофорные посты г. Луга | 400 |  |  | 400 |  | 766 |  |  | 766 |  | 766 |  |  | 766 |  | Мероприятие выполнено по факту исполнения. Недостаточный объем финансирования на начало 2015 года. |
|  | 4.17. Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера | 10000 |  |  | 10000 |  | 10844,4 |  |  | 10844,4 |  | 9944,9 |  |  | 9944,9 |  | Мероприятие выполнено Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ составила 899,5 т. руб. |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **21000** | **0** | **0** | **21000** | **0** | **21967,3** | **0** | **0** | **21967,3** | **0** | **20171** | **0** | **0** | **20171** | **0** |  |
| **7.5** | ***Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1 Содержание проезжих частей улиц, Привокзальной площади и проездов | *ОГХ администрации ЛМР* | 16000 |  |  | 16000 |  | 12108 |  |  | 12108 |  | 5970,3 |  |  | 5970,3 |  | Мероприятие выполнено Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ.В связи с погодными условиями, не было необходимости выполнения работ по расчистке дорог от снега в ноябре и декабре, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ. Экономия составила 6137,7 тыс. руб. |
|  | 5.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений и проездов | *ОГХ администрации ЛМР* | 31341,986 |  | 23341,986 | 8000 |  | 37275,764 |  | 30235,764 | 7040 |  | 32443 |  | 27281,5 | 5161,5 |  | Мероприятие выполнено Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ.Финансирование увеличилось в связи с выделением денежных средст из областного бюджета |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **47341,986** | **0** | **23341,99** | **24000** | **0** | **49383,764** | **0** | **30235,764** | **19148** | **0** | **38413,3** | **0** | **27281,5** | **11131,8** | **0** |  |
| **7.6** | ***Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1 Оборудование и ремонт контейнерных площадок | *ОГХ администрации ЛМР* | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятия не выполнены, передвижка денежных средств на арсткважины |
|  | 6.2.Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 10000 |  |  | 10000 |  | 10970 |  |  | 10970 |  | 9128,9 |  |  | 9128,9 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **10200** | **0** | **0** | **10200** | **0** | **10970** | **0** | **0** | **10970** | **0** | **9128,9** | **0** | **0** | **9128,9** | **0** |  |
| **7.7** | ***Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.1. Разработка проекта дорожного движения | *ОГХ администрации ЛМР* | 1336 |  |  | 1336 |  | 1666 |  |  | 1666 |  | 894,7 |  |  | 894,7 |  | Мероприятие выполнено Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. |
|  | 7.2. Техническое содержание и ремонт светофорных постов | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 7.3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 390 |  |  | 390 |  | Мероприятие не выполнено в полном объеме, |
|  | 7.4. Установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | Выполнена передвижка денежных средств на кап ремонт артскважин |
|  | 7.5. Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 177,01 |  |  | 177,01 |  | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств после проведения аукциона |
|  | 7.6. Нанесение дорожной разметки | 1100 |  |  | 1100 |  | 1100 |  |  | 1100 |  | 870 |  |  | 870 |  | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств после проведения аукциона |
|  | 7.7. Установка автобусных остановок | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | проведены аукционы никто не объявился |
|  | 7.8. Устройство, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных дорожных неровностей | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 87 |  |  | 87 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 7.9.Установка пешеходных секций на светофорных постах | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 294 |  |  | 294 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 7.10. Установка светофоров типа Т-7 | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 445,9 |  |  | 445,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | **4636** | **0** | **0** | **4636** | **0** | **4966** | **0** | **0** | **4966** | **0** | **3458,61** | **0** | **0** | **3458,61** | **0** |  |
| **7.8** | ***Подпрограмма 8 «Чистая вода»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8.1. Артезианские скважины и инженерные сети водоснабжения и водооотведения г. Луга | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Выполнена передвижка на подпрограмму 1. |
|  | **Итого по подпрограмме 8** |  | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **7.9** | ***Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 9.1. Проектирование и строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская, по мкр. Южный г. Луга, по пер. Перовской, пр. Урицкого, ул. Виктора Пислегина, д.7 | *ОГХ администрации ЛМР* | 500 |  |  | 500 |  | 5626,1 |  | 5010,5 | 615,6 |  | 5595,1 |  | 5010,5 | 584,6 |  | Данная подпрограмма требует тщательного отбора исполнителя для выполнения проектирования и строительства, длительной подготовки исходных данных для подготовки аукционов, является долгосрочной и выполнение требует длительного периода исполнения, в 2015 году было оплачено 50% проектно-изыскательских работ. Финансирование увеличилось в связи с выделением денежных средст из областного бюджета. |
|  | **Итого по подпрограмме 9** |  | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **5626,1** | **0** | **5010,5** | **615,6** | **0** | **5595,1** | **0** | **5010,5** | **584,6** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **116208,0** | **0,0** | **23342,0** | **92866,0** | **0,0** | **151711,1** | **0,0** | **60419,1** | **91292,0** | **0,0** | **120503,0** | **0,0** | **45396,3** | **75106,7** | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **349523,1** | **19305,3** | **96031,5** | **234186,3** | **0,0** | **392434,8** | **19305,3** | **142550,4** | **230579,1** | **0,0** | **295054,5** | **19305,3** | **82901,5** | **192847,8** | **0,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2015 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2014 год | 2015 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района | % | 24,5 | 34 | 33,3 | 135,9% | 97,9% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1 «Мероприятия по молодежной политике»** | | | | | | | |
|  | Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 2223 | 2334 | 2379 | 107,0% | 101,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 26 | 27 | 30 | 115,4% | 111,1% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.2** | **Подпрограмма 2 «Занятость»** | | | | | | | |
|  | Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи | Ед. | 61 | 61 | 62 | 101,6% | 101,6% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.3** | **Подпрограмма 3 «Сохранение подростковых клубов»** | | | | | | | |
|  | Число подростков посещающих подростковые клубы | Ед. | 110 | 116 | 120 | 109,1% | 103,4% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.4** | **Подпрограмма 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ»** | | | | | | | |
|  | Число участников мероприятий по поисковой работе | Ед. | 63 | 66 | 20 | 31,7% | 30,3% | На реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию было запланировано 200,0 тыс.руб. Выделено всего 40,80 тыс.руб. |
|  | Количество мероприятий по поисковой работе | Ед. | 7 | 7 | 1 | 14,3% | 14,3% |
| **2.5** | **Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр»** | | | | | | | |
|  | Число посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ» | Ед. | 145 | 152 | 155 | 106,9% | 102,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 5626 | 5907 | 6032 | 107,2% | 102,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 354 | 372 | 406 | 114,7% | 109,1% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"*** | | | | | | | |
|  | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | Ед. | 3 | 2 | 2 | 66,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования | % | 1,3 | 0,6 | -9,06 | -697,3% | -1510,7% | В связи проведением капитального ремонта Лужского городского ДК и киноцентр "Смена" |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих киносеансы. | % | 47 | 0,2 | 21,0 | 44,7% | 10500,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | % | 2,4 | 2,7 | 1,4 | 57,9% | 51,5% | В связи проведением капитального ремонта большого зала Лужского городского ДК |
|  | Количество читателей библиотек | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посещений библиотек | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 200,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество книговыдач | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 200,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Рост библиотечного фонда | % | 0,65 | 0,2 | 0,2 | 30,8% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Повышение уровня подготовки кадров работников культуры. | % | 9 | 15 | 6,10 | 67,8% | 40,7% | Недостаточный уровень финансирования мероприятия |
|  | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры.. | % | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 58,8% | 55,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 65,8 | 72,9 | 74,30 | 112,9% | 101,9% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** | | | | | | | |
|  | Количество отдыхающих в парке; | чел. | 3000 | 3000 | 3000 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проводимых массовых мероприятий, ед.; | ед. | 2 | 3 | 3 | 150,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия, чел. | чел. | 800 | 1000 | 1000 | 125,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа ««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** | | | | | | | |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения ( к 2014 году) | % |  | 9 | 6 |  | 66,7% | Экономический кризис привел к прекращению деятельности большого количества индивидуальных предпринимателей |
|  | Количество участников Дня предпринимателя | Ед. | 25 | 30 | 0 |  |  | Мероприятие исключили из программы, внесены изменения постановлением от 18 сентября 2015г №2591 |
|  | Количество конкурсов профессионального мастерства | Ед. | 2 | 3 | 1 | 50,0% | 33,3% | В конкурсах парикмахеров и кулинаров команда Лужского района не участвовала |
|  | Количество опубликованных информационно-справочных материалов | Ед. | 1 | 2 | 2 | 200,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников конкурса по Новогоднему оформлению объектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 12 | 13 | 13 | 108,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Лужского городского поселения на 2013-2015 годах»*** | | | | | | | |
|  | Площадь жилых помещений | Кв.м. | 2228,4 | 1996,79 | 1996,79 | 89,6% | 100,0% | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Мероприятия продолжаются до 31.12.2016 года |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 0 | 0,3 | 0 |  | 0,0% | Выполнена передвижка денежных средст |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 119,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км. | 0,48 | 0,5 | 0,6 | 125,0% | 120,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Изготовление схем ливневой канализации | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Замена котла в котельной 4/150 | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
|  | Финансовые затраты бюджета на уличное освещение к уровню 2014 года (уменьшение) | % |  | 25 | 15 |  | 60,00% | Резкое увеличение тарифа на поставку электроэнергии |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | шт. |  | 5 | 5 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** | | | | | | | |
|  | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 50 | 50 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено, в связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | Количество посаженных цветов | шт. | 27600 | 28000 | 27302 | 98,92% | 97,51% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество побеленных деревьев | шт. | 1000 | 1000 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено, в связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | Количество кронированных деревьев | шт. | 30 | 40 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено, в связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | Количество обрезанных кустарников и поросли | шт. | 50 | 50 | 30 | 60,00% | 60,00% | Мероприятие выполнено не в полном объеме. В связи с неисполнение работ подрядчиком контракт расторгнут в декабре 2015 года. |
|  | Количество выкошенных казонов | м2 | 268011 | 374933 | 374933 | 139,89% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка) | м2 | 6747,3 | 6747,3 | 6747,3 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | |
|  | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 5 | 3,7 |  | 74,00% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 20 | 14,8 |  | 74,00% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % |  | 43 | 34,9 |  | 81,16% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м. |  | 1102 | 1102 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»** | | | | | | | |
|  | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. |  | 10 | 0 |  | 0,00% | Выполнена передвижка денежных средст и внесены изменения в муниципальную программу на конец 2015 года |
|  | Количество установленных контейнерных площадок | шт. |  | 10 | 0 |  | 0,00% | Выполнена передвижка денежных средст и внесены изменения в муниципальную программу на конец 2015 года |
|  | Количество собранного и вывезенного ТБО с несанкционированных свалок | м3 | 11500 | 11500 | 19965,51 | 173,61% | 173,61% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.7** | **Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | |
|  | Снижение погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % |  | 2 | 2 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % |  | 2 | 2 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.8** | **Подпрограмма 8 «Чистая вода»** | | | | | | | |
|  | Количество артезианских скважин, на которых выполнен ремонт | шт. |  | 1 | 0 |  | 0,00% | Выполнена передвижка денежных средст и внесены изменения в муниципальную программу на конец 2015 года |
| **7.9** | **Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** | | | | | | | |
|  | Количество выполненной ПСД | шт. | 0 | 2 | 2 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Строительство газопроводов высого и низкого давления | п.м. | 0 | 0 | 0 |  |  | не оценивается в 2015 году |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского городского поселения*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2015 год*** | | | | |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности [1] |
| [1] В связи с тем, что финансирование муниципальной программы не приведено в соответствие с ассигнованиями на 2015 год, в расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований | | | | |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия по молодежной политике» | 1,1 | 1,6 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Занятость» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Сохранение подростковых клубов» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ» | 0,2 | 0,0 | Неэффективна |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | 1,0 | 1,1 | Высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,9** | **0,9** | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов "*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **8,9** | **8,7** | Высокий уровень эффективности [2] |
| [2] В связи с тем, что финансирование муниципальной программы не приведено в соответствие с ассигнованиями на 2015 год, в расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований | | | | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа ««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,8** | **0,8** | Запланированный уровень эффективности [3] |
| [3] В связи с экономией по контракту, возникшей 31.12.2015, в расчет принято соотношение без указанного контракта | | | | |
| **6** | ***Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Лужского городского поселения на 2013-2015 годах»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,5 | Неэффективна |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,8 | 0,5 | Неэффективна |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,6 | 0,7 | Низкий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 1,0 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 0,5 | 0,5 | Неэффективна |
|  | Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 0,8 | 0,7 | Низкий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО» | 0,6 | 0,5 | Неэффективна |
|  | Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1,0 | 0,7 | Низкий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 8 «Чистая вода» | 0,0 | 0,0 | Неэффективна |
|  | Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности [4] |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,7** | **0,7** | Низкий уровень эффективности |
| [4] В связи с тем, что финансирование муниципальной программы не приведено в соответствие с ассигнованиями на 2015 год, в расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований | | | | |