**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год.**

В 2018 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 11 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2018 году было запланировано 1 815 557 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 766 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1 216 801 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 597 990 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2018 году составил 1 812 996 тыс.руб. (99,9% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 3 512 тыс. руб. (458% от средств, предусмотренных муниципальными программами), ОБ – 1 213 020 тыс.руб. (99,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 596 464 тыс.руб. (99,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2018 году составили 1 708 421 тыс.руб. (94,2 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2018 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"**

Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 №4049. Изменения в программу внесены постановлениями администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729, от 19 мая 2016 года №1598, от 17 апреля 2017 года №1385, от 21 декабря 2018 года №4056.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1406904,1 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 385,1 тыс.руб., областного бюджета – 942283,9 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 464235,1 тыс.руб.). Объем финансирования, запланированный программой, соответствует объему финансирования предусмотренному в бюджете. Фактические расходы по программе за 2018 год составили 1334976 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета – 385,1 тыс.руб., областного бюджета – 887669,3 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 446921,6 тыс.руб.), что составляет 94,9% от объема ассигнований, утвержденных программой.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2018 год – 36. По 28 запланированным мероприятиям средства освоены в полном объеме, по 3 мероприятиям средства освоены более чем на 95%. По 4 мероприятиям освоение фактически поступивших средств составило более 70%, по 1 мероприятию - 28,6%. Мероприятия по строительству Толмачевской пристройки, Укреплению материально-технической базы (работы по капитальному ремонту здания детского сада №7, ограждению территорий образовательных организаций) из-за переноса сроков сдачи работ в полном объеме будут реализованы в 2019 году. Мероприятие по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования (строительство нового детского сада на ул.Миккели) характеризуется долгосрочным периодом реализации, в 2019 году планируется завершить работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации на строительство, выполнить работы по выносу газопровода из-под пятна застройки, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, а также осуществить проектирование слаботочных систем. Работы по реновации СОШ №2 в связи с длительностью конкурсных процедур и задержкой поступления средств из областного бюджета также перенесены на 2019 год.

Действующей редакцией предусмотрено 33 показателя (индикатора), свидетельствующих об уровне реализации программы. По итогам 2018 по 29 показателям достигнуты или перевыполнены целевые показатели. Невыполнение 4 показателей обусловлено объективными факторами: недостаточность числа мест в учреждениях дошкольного образования, отсутствие свободных площадей в учреждениях для организации вариативных форм дошкольного образования, недостаточный объем финансирования на цели трудоустройства подростков при увеличении размера минимальной заработной платы. Достижение целевых значений по не выполненным показателям (индикаторам) в значительной мере обусловлено ограниченным объемом финансирования.

По состоянию на 01.01.2019 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. В части исполнения «майских» Указов Президента в рамках программы «Современное образование» Лужским муниципальным районом обеспечено выполнение принятых обязательств по повышению средней заработной платы педагогических работников. По итогам 2018 года средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 41,1 тыс.руб. (+6,4% к уровню заработной платы за 2017 год), педагогических работников дошкольных образовательных организаций 39,2 тыс.руб. (+7,7%), педагогических работников учреждений дополнительного образования 42,7 тыс.руб. (+10,1%).

Реализация программы в 2018 году была осложнена ужесточением требований законодательства в части осуществлении закупок, несовершенством внедряемых программных комплексов для осуществления закупок и длительностью конкурсных процедур.

В 2018 году в сфере образования общественный резонанс вызвали изменения порядка предоставления компенсации части родительской платы и порядка предоставления бесплатного (льготного) питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, введенными Социальным кодексом Ленинградской области. а также привели к невыполнению плановых показателей по освоению средств, выделенных на выплату компенсации части родительской платы. Введенный Социальный кодекс Ленинградской области установил необходимость подтверждения уровня доходов семьи с целью подтверждения соответствия семей критериям нуждаемости.

Несмотря на имеющиеся сложности, можно с уверенностью утверждать, что в 2018 году в рамках программы «Современное образование» реализованы все мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Проделана значительная работа по привлечению дополнительного финансирования из средств областного и федерального бюджетов.

Проделанная работа позволила приобрести два автобуса для Мшинской и Толмачевской школ. Продолжаются работы по строительству новой трехэтажной пристройки на 350 мест к основному зданию Толмачевской школы. Основные вложения направляются на обеспечение текущего функционирования учреждений общего образования. По возможности изыскиваются средства на поддержание текущего состояния зданий и обеспечение мер противопожарной безопасности. В рамках подпрограммы проведены работы по ремонту туалетов третьего этажа и замене оконных блоков во Мшинской СОШ, теплоизоляции ИПТ и ремонту помещений туалетов в Осьминской СОШ, установке фильтров в Володарской СОШ, установке узла учета ГВС в Заклинской СОШ, ремонту теплоизоляции в подвале Каменского филиала Заклинской СОШ, замене ТТ и ПУ в СОШ №4, установке узла учета ГВС в СОШ 5, установке сантехнических перегородок в Ям-Тесовской СОШ, ремонту помещений туалетов в Оредежской СОШ. На дополнительные средства, выделенные по Решению Совета депутатов проведены ремонтные работы на коллекторе Скребловской СОШ и в спортивном зале СОШ №2. За счет средств областного бюджета выполнены работы по ремонту помещений 1-го этажа Толмачевской СОШ, ремонту системы отопления и спортивного зала СОШ 3, расширена система видео наблюдения СОШ 6. Проведен по ремонт системы наружного электроосвещения Осьминской СОШ, ремонт крыльца, цоколя и отмостки Ям-Тесовской СОШ, ремонт помещений в Торковическом филиале Оредежской СОШ, ремонт системы отопления СОШ 5 и Серебрянской СОШ, ремонт системы вентиляции в Серебрянской СОШ, ремонт учебных кабинетов в СОШ №4, ремонт системы отопления в Торошковской СОШ, замена оконных блоков в Заклинской СОШ, а также ремонт помещений пищеблока в Скребловской СОШ. Организована работа школьного лесничества в Толмачевской школе.

Приобретено учебников и учебной литературы на сумму более 6400 тыс.руб., учебной и ученической мебели на сумму более 2 300 тыс.руб., информационных и обучающих стендов - более 1200 тыс.руб, компьютерной техники и оборудования, а также программного обеспечения - на сумму почти 3000 тыс.руб.. Кроме того в рамках учебных расходов СОШ приобретено оборудование для кабинетов химии, физики, технологии, английского языка, ОБЖ, музыки и спортивных залов. В общей сложности на учебные расходы направлено более 17 300 тыс.руб.

По итогам 2018 года в области дошкольного образования наиболее значимым событием продолжает оставаться открытие после капитального ремонта детского сада №7 в апреле 2018 года. В ходе ремонта были заменены все инженерные сети, проведен ремонт фасада здания и всех внутренних помещений, полностью заменена кровля, проведено благоустройство территории. Закуплены новая мебель, игрушки и оборудование.  Также как и в предыдущие годы, важнейшей задачей в области материально-технического обеспечения дошкольного образования продолжает оставаться задача по недопущению дальнейшего обветшания и ухудшения технического состояния зданий и помещений ДОУ. В рамках решения данной проблемы проведены текущие ремонтные работы во всех учреждениях дошкольного образования. В детских садах №1, №10, №12, №14№15, №17, №23 проведена частичная замена оконных блоков на общую сумму почти 1700,0 тыс.руб. Ремонтные работы в помещениях детских садов на общую сумму более 2300,0 тыс.руб. проведены в детских садах №15, №13,№10, №11, №27, а также в Осьминском детском саду. В здании Детского сада №17 проведен ремонт фасада, кровли и ясельной группы. В большинстве детских садов проведены ремонтные работы систем вентиляции, водоснабжения и водоотведения. При этом в силу значительной изношенности зданий объем выделяемых на ремонтные работы средств позволяет осуществлять исключительно работы первоочередной необходимости.

Недостаточность финансирования наблюдается и в части средств, выделяемых на противопожарные мероприятия. Особенно остро стоит вопрос в изыскании средств на разработку проектно-сметной документации и монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Более 300,0 тыс.руб. направлено на оплату услуг по категорированию помещений и составление пожарных деклараций.

В рамках оснащения учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок МДОУ Детский сад №4 приобретены развивающий тренажер, конструкторы, комплекты магнитных фигурок, стабилометр, а также наглядные учебно-методические пособия, печатная продукция и мультимедийные средства.

В 2018 году более 24 000 тыс.руб. направлено на учебные расходы в детских садах, в том числе на обеспечение дошкольников канцелярскими товарами - более 3500,0 тыс.руб., на приобретение малых форм для прогулочных площадок - более 5500 тыс.руб., на обновление мебели и оборудования для организации образовательной деятельности и предметно-развивающей среды - более 6500 тыс.руб., на приобретение спортивного оборудования и инвентаря - более 1 000,0 тыс.руб. на приобретение игр и игрушек - более 7000,0 тыс.руб.

Проведена специальная оценка условий труда в 23 дошкольных образовательных учреждениях.

В области дополнительного образования наиболее значимым событием стало проведение ремонтных работ в "новом" учебном корпусе компьютерного центра, а также осуществление в указанном здании работ по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области. Занятия в новом учебном корпусе начаты в октябре 2018 года.

Немаловажным событием в сфере дополнительного образования стали мероприятия, направленные на обновление учебно-материальной базы музыкальных школ. Проведена закупка музыкальных инструментов для ДМШ им.Римского-Корсакова на сумму более 800,0 тыс.руб.

Значительные средства продолжают вкладываться в развитие спортивного направления дополнительного образования. Лужской ДЮСШ осуществлена оплата спортивного инвентаря и оборудования на сумму более 300,0 тыс.руб., поставка оборудования осуществлена в октябре. Общая стоимость поставленного спортивного оборудования и инвентаря составит почти 870,0 тыс.руб. Ведется активная работа по созданию благоприятных условий для успешного спортивного воспитания и обучения воспитанников дошкольных учреждений, охраны и укрепления их здоровья, физического развития и приобщения к спорту посредством сетевой формы реализации образовательных программ.  Комплексная спортивно-оздоровительная работа, которую организуют педагоги дошкольных учреждений и специалисты спортивной школы, дает возможность как можно раньше обнаружить способности у детей к определенным видам спорта и помочь родителям в дальнейшем выбрать для ребенка спортивную секцию.

В рамках подпрограммы дополнительного образования детей продолжают осуществляться мероприятия по обеспечению доступа к сети интернет детей-инвалидов и организации их дистанционного обучения.

С целью проведения мероприятий по предотвращению беспризорности в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» в общеобразовательных организациях организована работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних, летних и осенних каникул. В период весенних каникул организован досуг 325 учащихся. В период летней компании организован отдых и оздоровление 1769 детей, в том числе 75 человек в лагере с круглосуточным пребыванием детей. Выделены средства на организацию досуга 322 учащихся в период осенних каникул. В рамках сотрудничества с ГКУ «Лужский центр занятости» организована работа пришкольных трудовых лагерей. Трудоустроено 200 подростков в возрасте от 14-17 лет.

Острой проблемой в сфере дошкольного образования продолжает оставаться превышение численности детей дошкольного возраста над проектными мощностями учреждений дошкольного образования, и, как уже отмечалось ранее, обветшание зданий детских садов. Единственно возможным решением проблемы недостатка мест является строительство нового детского сада, поскольку действующие учреждения дошкольного образования заполнены в полном объеме.

Несмотря на имеющиеся сложности в достижении поставленных задач в рамках программы «Современное образование» обеспечено текущее функционирование деятельности учреждений образования, проведены мероприятия по увеличению числа мест в учреждениях дополнительного образования, проделана работа по улучшению условий для осуществления всех уровней образовательной деятельности.

Результаты завершившегося 2017-2018 учебного года свидетельствуют о достойном уровне образования, получаемого в Лужском муниципальном районе. В 2018 году в Лужском муниципальном районе 24 выпускника одиннадцатых классов получили грамоты и медали «За особые успехи в учении»,  12 выпускников получили золотой знак «Готов к труду и обороне», 15 учащихся были награждены грамотами и памятными подарками Администрации Лужского муниципального района за активное участие в конкурсах и олимпиадах.

Экологическую работу Толмачевской школы отметили на федеральном уровне.

Значимым событием стала победа воспитанников МАОУ ДО «Компьютерный центр» на открытом кубке Турнира двух столиц в сложнейших состязаниях по робототехнике. В финале «Всероссийского конкурса начального технического моделирования и конструирования «Юный техник – моделист» жюри высоко оценило проекты учащихся Лужского муниципального района.

Работы воспитанников Детской студии анимации "Мультфильм своими руками" (МАОУ ДО "Компьютерный центр") получили высокую оценку на конкурсе Регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов "Десятая муза". Диплом победителя фестиваля "Десятая муза" и Диплом победителя в рамках Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи также получила воспитанница детской студии анимации «Мультфильм своими руками» МАОУ ДО «Компьютерный центр».

Высокими результатами воспитанников и педагогов МАОУ ДО "Компьютерный центр" завершился Региональный чемпионат Ленинградской области ЮниорПрофи (JuniorSkills).

На XI региональном  фестивале-конкурсе  исполнителей на народных инструментах имени П.И. Смирнова   учащиеся Лужской ДМШ им. Н.А.Римского-Корсакова награждены Дипломами лауреата II степени.

Во Всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества «Зурбаган» хореографический коллектив Лужской школы искусств «Искорки» стал обладателем Диплома Лауреата I степени.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы" в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2018г.г»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2018 годы» утверждена Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.01.2017 № 259. В процессе реализации в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации ЛМР от 20.06.2017г. № 2336, от 29.12.2017 № 4793, от 09.08.2018 №2434, от 20.12.2018 №4024

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
66670,71 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 66670,71 тыс. руб.,); ассигнования, предусмотренные в бюджете 66670,71 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 66670,71 тыс. руб.).

За 2018 год расходы по муниципальной программе составили 66670,71 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 66670,71 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

Сравнение плановых значений показателей муниципальной программы с фактически достигнутыми в 2018 году.

1. Фактические значения показателей муниципальной программы, которые совпадают с плановыми:

- Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения,

- Доля пожилых граждан, получивших социальные услуги в МАУ «КЦСОН Лужского района» от общего количества пожилых граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- Доля несовершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в МАУ «КЦСОН Лужского района» от общего количества несовершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах

- Освоение средств муниципального бюджета, выделенных на выполнение обязательств по выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим;

- Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях;

- Доля граждан, воспользовавшихся льготным проездом в автомобильном транспорте общего пользования, от числа граждан приобретающих ЕСПБ;

- Обеспеченность мерами государственной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда, Героев труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

- Повышение уровня доступности учреждений социальной сферы.

2. Фактические значения показателей муниципальной программы, отличающие от плановых:

- Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области на 2% выше запланированных показателей;

- Доля граждан, получивших услуги по бесплатному зубопротезированию от числа граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезирование и подавших заявление в КСЗН на 39% выше запланированных показателей;

- Количество детей из малообеспеченных семей, получивших наборы канцелярских принадлежностей к школе, - показатель не выполнен, так как на 2018 год средства в местном бюджете не были предусмотрены.

- Предоставление услуг службы «Социальное такси» - показатель выполнен на 38%. С 01 января 2018 года изменен порядок предоставления услуг службы «Социальное такси». Услуги предоставляет специализированная организация, прошедшая конкурсные процедуры, с которой Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области заключен договор.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы 1, либо выше 1.

В целом муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2018 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2018 годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10.12.2013 № 3870 состоит из подпрограмм: «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы».

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Лужского муниципального района: от 20.05.2015 № 1430; от 15.07.2015 № 3870; от 20.05.2016 № 1624; от 03.11.2016 № 3708, от 17.10.2018 № 3269..

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 42354,0тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета за счет субвенций Ленинградской области – 17600,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 24754,0 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 41142,8 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета за счет субвенций Ленинградской области – 17576,8 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 23566,0 тыс.руб.). За 2018 год расходы по программе составили – 25666,0 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета за счет субвенций Ленинградской области – 3700,0 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 21966,0 тыс.руб.), что составляет 62,0% от предусмотренных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы» финансирование составило всего – 20204,0 тыс.руб. в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 16504,0 тыс.руб., субвенции из бюджета Ленинградской области – 3700,0 тыс.руб.:

- выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ – 15704,0 тыс.руб.;

- выплата грантов на участие в конкурсах – 369,0 тыс.руб.;

- организация и проведение 58 Съезда передовиков, весенней и осенней ярмарки-продажи с/х продукции, конкурсов пахарей, техников-биологов и операторов машинного доения, выставка "Агрорусь-2018" – 431,0 тыс.руб.;

- выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 3700,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы» финансирование составило всего – 5462,0 тыс.руб. - межбюджетные трансферты поселениям из бюджета Лужского муниципального района на следующие мероприятия:

- Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности – 5462,0 тыс.руб.:

1. Кап.ремонт ДК в дер.Ретюнь – 1029,0 тыс.руб.;

2. Кап.ремонт ДК в пос.Оредеж – 674,0 тыс.руб.;

3. Кап.ремонт ДК в пос.Ям-Тесово – 769,0 тыс.руб.;

4. Кап.ремонт ДК в пос.Скреблово – 780,0 тыс.руб.;

5. Кап.ремонт ДК в пос.Осьмино – 410,0 тыс.руб.;

6. Проектные работы во кап.ремонту ДК в пос.Дзержинского – 1500,0 тыс.руб.;

7. Проектные работы во кап.ремонту ДК в пос.Тесово – 300,0 тыс.руб.

За 2018 год не выполнен план расходов в сумме 1 600 000 руб. из бюджета Лужского муниципального района и 13 876 800 руб. из бюджета Ленинградской области по мероприятию «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» муниципальной программы «Развитие Лужского муниципального района на 2014-2018 годы». Исполнитель мероприятия – КУМИ АЛМР.

По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 0145300016518000189-0144560-01 от 14.12.2018 г. с ООО «СИБИРСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР»*.* Срок оказания услуг по контракту был определен 20.12.2018 г.

Услуги по постановке на кадастровый учет 118 земельных участков в полном объеме в 2018 году Исполнителем оказаны не были, в связи со сроками, предусмотренными законодательством для оказания данных услуг, но ООО «СИБИРСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР» представил документы, подтверждающие факт начала кадастровых работ в отношении земельных участков и от исполнения обязательств по вышеуказанному контракту не отказывается.

КУМИ администрации Лужского муниципального района подтверждает потребность в денежных средствах на 2019 год для оплаты вышеуказанного муниципального контракта.

Индекс эффективности подпрограммы 1 составил 0,6, подпрограммы 2 – 1,8. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2018 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 05 декабря 2014 года № 4244. В муниципальную программу внесены изменения от 09.03.2016 № 681, от 28.11.2016 № 3915, от 23.12.2016 № 4360, от 05.03.2018 № 637, от 16.10.2018 № 3236.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 132 022,3 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 130 856,2 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 130 804,0 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,1% от ассигнований.

Основные достижения в 2018 году:

Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 82,3%.

Установленные Правительством Ленинградской области нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих не превышены.

Дефицит бюджета на 2018 год утвержден в размере 141,6 млн. руб. Фактический результат исполнения бюджета за 2018 год – профицит в сумме 42,3 млн. руб.

В установленные сроки произведен возврат реструктуризированного бюджетного кредита в сумме 8,9 млн. руб. Обслуживание долга производится по утвержденному графику без нарушения сроков.

Кредиты от кредитных организаций не привлекались.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 22 балла).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2018 годах»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 - 2018 годах», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 03 от 09 января 2017 года, (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации №3286 от 19 октября 2018 года).

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2263,1 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 2263,1 тыс. руб. ( в том числе ОБ – 728,1 тыс. руб., МБ – 1535,0 тыс. руб.) за 2018 год расходы составили 2263,1 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2018 году в Лужском районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического и историко-краеведческого воспитания и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры: мероприятий в целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.

В 2018 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации ЛМР проведено более 30 мероприятий среди которых: районный фестиваль молодежного творчества «Ритмы юности»; Акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от фашистских захватчиков «Свеча памяти»; Конкурс социальных проектов «Ярмарка молодежных инициатив»; Акция «Свеча памяти», посвященная 77-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; Культурно-развлекательный комплекс мероприятий в честь Дня Российской молодежи; Акция «Мы выбираем ЗОЖ»; Спартакиада молодежи ЛМР; Акция «Партизанская Слава»; Акция в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Акция ко Дню государственного флага; Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом»; Торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших воинов; Акция «День Героев Отечества»; Районная акция Неделя здоровья: Фестиваль «Быть здоровым это модно»; Новогодний молодежный Бал, Волонтерская дискотека. Также молодежь ЛМР принимает активное участие в областных мероприятиях: «Звезда нашей Великой Победы»; Акция «Письмо Победы»; Молодежная акция «Георгиевская ленточка»; Акция «Бессмертный полк»:

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы равно 1. В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2018 годах» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2018 годы»**

Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 13 декабря 2013 года №3886 с изменениями от 05 марта 2014 №720, от 30 ноября 2015 года №3161, от 29 декабря 2016 г. №4410, от 01 ноября 2017 года №3974, от 25 сентября 2018 года № 3014.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 4306 тыс.руб., в том числе из Федерального бюджета – 354 тыс.руб., ОБ – 3952 тыс.руб. В 2018 году ассигнования бюджета составили – 3361,72 тыс. руб. (в т.ч. ФБ – 3103,13 тыс. руб., ОБ – 258,59 тыс. руб. Расходы за 2018 год составили 3361,72 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований, предусмотренных в бюджете.

В рамках программы были обеспечены жилой площадью два ветерана Великой Отечественной войны.

В целом муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2018 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 8).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2018 годы»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 15.11.2013 года №3525. В программу внесены изменения от 24.02.2014 №619, от 19.03.2014 №843, от 06.10.2014 №3503, от 16.12.2014 №4431, от 22.05.2015 №1453, от 18.08.2015 №2282, от 18.09.2015 №2591, от 16.11.2015 №3036, от 25.03.2016 № 930, от 15.06.2016 № 2331, от 21.12.2016 № 4280, от 28.06.2017 № 2473, от 30.10.2017 № 3941, от 28.04.2018 № 1318, от 19.12.2018 № 4018.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
4229,93 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 4229,93 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 2200,2 тыс. руб., средства МБ – 2029,7 тыс., руб.). За 2018 год расходы составили 3760,6 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 88,9% от ассигнований.

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»:

Фактическое основание денежных средств по подпрограмме составило 100% от утвержденных ассигнований.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе;

- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;

- организация предоставления муниципальных услуг, в том числе через МФЦ и в электронном виде;

- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;

- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:

В рамках подпрограммы были предоставлены:

- субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 826 тыс.руб.;

- субсидии семи субъектам малого предпринимательства действующим менее одного года – в общем объеме 2292 тыс. руб. (в том числе МБ – 750 тыс. руб., ОБ – 1542 тыс. руб.);

В связи с тем, что один из победителей конкурсного отбора отказался от средств субсидии, был объявлен дополнительный конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года. По итогам проведения дополнительного конкурсного отбора новых претендентов выявлено не было. Фактическое основание денежных средств по подпрограмме составило 86,9% от утвержденных ассигнований.

Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2018 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2018 годах»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2018 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.12.2016 года №4222. В программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 31.08.2017 №3326, от 17.10.2018 № 3265.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 28 343,0 тыс. руб., из них: предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий – 26 000,0 тыс. руб., проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 720,0 тыс. руб., подготовка и участие в областных физкультурных и спортивных мероприятиях – 1423,0 тыс. руб., строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов – 200,0 тыс. руб.

Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2018 год составили – 28 343,0 тыс. руб. Расходы за 2018 год составили 28 343,0 тыс. руб. (100 % от ассигнований).

В рамках реализации программы организовано и проведено 126 мероприятий.

В Лужском муниципальном районе в 2018 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 27 899 человек, что составляет 38,28 % от населения Лужского района.

Количество сельского населения Лужского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 8 539 человек.

Активно развиваются такие виды спорта как: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, дзюдо, бокс, боевое самбо, шахматы, самбо. За 2018 год подготовлен 421 спортсмен разрядник (в т.ч. I разряд - 6 человек (художественная гимнастика).

Лужская команда «Спартак» стала победителем Кубка Ленинградской области по мини-футболу среди команд 2008-2009 г.р.

По итогам первенства Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет лужские спортсмены показали следующие результаты: I место (2 чел.), II место (2 чел), III место (3 чел).

В Чемпионате Мира по борьбе самбо среди школьников до 16 лет воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» заняла первое место и стала обладателем звания чемпионки Мира по самбо.

В финальном этапе всероссийского турнира по футболу «Колосок» среди юношей 2003-2004 г.р. команда Лужского муниципального района заняла 3 место.

В первенстве Ленинградской области по самбо среди старшего и юниорского возраста и чемпионате среди мужчин и женщин по боевому самбо лужане в своих весовых категориях заняли 3 первых места и два вторых.

В первенстве Ленинградской области по футболу Всероссийского турнира «Кожаный мяч-2018» среди команд 2003-2004 г.р. команда Лужского района «Спартак» заняла второе место.

В Кубке Ленинградской области по каратэ воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» показали следующие результаты: I место (1 чел.), II место (1 чел.), III место (5 чел.).

В традиционном юношеском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина среди юношей и девушек 2004-2006 г.р. лужанка заняла третье место.

В первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет лужанка заняла II место в личном зачете и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

В Кубке Губернатора Ленинградской области по настольному теннису среди мужских и женских команд лужские спортсмены заняли III и IV место.

В открытом международном турнире по боевому самбо «Кубок Евразии» лужане завоевали: I место (2 чел.), II место (3 чел.).

В Кубке Ленинградской области по мини-футболу среди команд 2004-2005 г.р. команда Лужского муниципального района стала бронзовым призером.

В Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди девочек 2006-2007 г.р. лужанки заняли второе и третье место.

В Чемпионате Северо-Западного федерального округа России по дзюдо воспитанник МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» занял III место и подтвердил звание «Кандидат в мастера спорта».

По итогам первенства Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. лужские спортсмены заняли I место (3 чел.) и V место (4 чел.).

В первенстве России по дзюдо (КАТА - группа) среди юношей и девушек до 15 лет (2004-2005 г.р.) лужанка заняла 3 место в дисциплине демонстрации техники дзюдо 4 КЮ.

В 2018 году увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом по отношению к 2017 году связано с введением в эксплуатацию муниципального автономного учреждения Лужского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Луга».

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 0,9. В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2018 годах» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017 – 2018 годах»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017-2018 годах» утверждена постановлением администрации Л уже ко го муниципального район.: 09.01.2017 года № 4 (изменения в программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.10.2018 № 3389).

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 14485,7 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 2108,6 тыс. руб., ФБ – 26,6 тыс.руб.). Ассигнования, предусмотренные на 2018 год, составили 15378,3 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 23,6 тыс. руб., средства ОБ – 2175,9 тыс. руб., средства МБ – 13178,8 тыс. руб.). В 2018 году расходы составили 15204,0 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 98,8% от ассигнований.

Сеть учреждений культуры представлена 18 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, 33 библиотеки (всего 58 учреждений).

По государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области», согласно подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» в 2018 году было выделено и освоено:

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района, выделено 441,5 тыс. руб. (в т.ч. ФБ - 26,6 тыс. руб.; ОБ - 185,9 тыс. руб., МБ - 229,0 тыс. руб.

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2018 году израсходовано 5389,4 тыс. руб. ( в том числе средства ОБ – 565,3 тыс. руб.).

В 2018 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

* Районный праздник для блокадников «Запомни этот город - Ленинград, запомни эти люди - ленинградцы!», посвященный 74-годовщине снятия блокады Ленинграда.
* «За звездою Рождества» - детский районный праздник.
* Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».
* Районный фестиваль авторской и бардовской песни.
* Районный фольклорный праздник «Красная горка».
* V районный фестиваль конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Звучи, родное Полужье!»
* Областной праздник «Встреча партизан Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и г. Санкт-Петербург»
* Районной праздник «День партизан и подпольщиков».
* Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
* Районный историко-фольклорный праздник - фестиваль "Ольгины Берега".
* Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».
* Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.
* Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017-2018 годах» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19 июня 2015 года № 1661, с изменениями от 25.02.2016 № 542, от 28.04.2016 № 1348, от 05.05.2016 № 1437, от 13.12.2016 № 4142, от 06.02.2017 № 399, от 02.05.2017 № 1608, от 11.07.2017 № 2615, от 13.11.2017 № 4069, от 14.12.2017 № 4522, от 17.04.2018 № 1165, от 12.07.2018 № 2162, от 27.08.2018 № 2673, от 11.12.2018 № 3901.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 113879,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 67691,3 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 113747,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 67559,3 тыс. руб.).

За 2018 год расходы по программе составили 97473,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 67526,9 тыс. руб.), что составляет 85,7 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2018 году мероприятия по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

В 2018 году проведены мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения Лужского муниципального района. В рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в Ленинградской области" заключены муниципальные контракты на проведение работ:

- ремонт аварийного участка сетей водоснабжения по адресу: г. Луга по ул. Победы до ул. Железнодорожная» 2754 п. м., на сумму 19 269 677,00 руб., в т.ч. средства областного бюджета 17 342 000,00 руб.;

- ремонт аварийных сетей водоснабжения в пос. Скреблово Лужского района 3066 п.м., на сумму 17 377 625,0 руб., в т. ч. средства областного бюджета 15 639 000,00 руб.

Завершены мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области":

- замена насосного и энергетического оборудования КНС № 3, г. Луга на сумму 10 661 400, 98 руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 9 590 000,0 руб.);

- ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации по адресу: г. Луга, ул. Набережная на сумму 1 589 846,00 руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 1 430 862, 29 руб.).

Денежные средства подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» позволили реализовать следующее выполнение работ:

- ремонт сетей водоснабжения в п. Ям-Тесово для подключения помещений АТП ООО «Правда» (89 995, 00 руб.);

- ремонту сетей водопровода ул. Киевская, д. 76, 74, ул. Гагарина, д. 65, 63, 61 в г. Луга (386 885,00 руб.);

- ремонту теплотрассы от котельной 3/122 до колодца, расположенного на перекрестке улиц Маршала Одинцова и Госпитальная, г. Луга (10 200 160, 72 руб.)

**Подпрограмма 2 «Чистая вода»**

В соответствии с требованиями областного закона Ленинградской области от 29.12.2015г. № 153-оз "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», в 2018 году была проведена передача имущества в сфере водоснабжения и водоотведения Лужского муниципального района в собственность Ленинградской области (КУГИ) и включение в состав ГУП «Леноблводоканал». В связи с чем, возможность реализовать мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Луга отсутствовала.

Выполнена передвижка денежных средств на проведение мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" по выполнению работ пуска-наладки ИТП в здании администрации ЛМР.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

В связи с длительным согласованием проектно-сметной документации филиалом АО "Газпром теплоэнерго" ЛО на проведение работ по индивидуальным тепловым пунктам в здании администрации ЛМР, муниципальные контракты на выполнение работ были заключены в конце 2018 года.

Выполнение работ запланировано на 2019 год.

**Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Содержание автомобильных дорог:

В 2017 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Вираж» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 11856,047 тыс. руб., срок выполнения работ до 30.09.2018 г.

Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 11848,247 тыс. руб. на 2018-2019 гг.

Мероприятия по контрактам в 2018 году выполнены.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений:

В рамках реализации подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» в 2018 году**»** проведены аукционы, заключены муниципальные контракты и выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Израсходовано средств | | | |
| Всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Расходы на мероприятия по ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **5 074 642,38** | **0,00** | **0,00** | **5 074 642,38** |
| 1.1 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Островенка от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Толмачево-Осьмино» до д. Островенка | 539 558,65 | 0,00 | 0,00 | 539 558,65 |
| 1.2 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Великое Село (от д. Почап до д. Великое Село) | 2 269 583,73 | 0,00 | 0,00 | 2 269 583,73 |
| 1.3 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 500,00 |
| **2.** | **Расходы на ремонт автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **5 752 147,36** | **0,00** | **5 026 900,00** | **725 247,36** |
| 2.1 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Келло и Заполье (начало дороги - от автодороги Запишенье, конец дороги - перекресток д.д. Келло и Заполье) | 4 347 644,81 | 0,00 | 3 912 880,33 | 434 764,48 |
| 2.2 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Хабалинка от д. Замостье до д. Хабалинка | 1 404 502,55 | 0,00 | 1 114 019,67 | 290 482,88 |
| **3.** | **Расходы на ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный, социально-значимый характер** | **9 960 820,00** | **0,00** | **7 683 500,00** | **2 277 320,00** |
| 3.1 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Задубье | 9 960 820,00 | 0,00 | 7 683 500,00 | 2 277 320,00 |

**Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»**

На денежные средства, предусмотренные в подпрограмме «Безопасность дорожного движения», выполнены следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- установлены дорожные знаки (на сумму 495,0 тыс. руб.);

- комитетом образования проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детских дошкольных и учебных учреждениях (на сумму 400,0 тыс. руб).

**Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»**

Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на софинансирование мероприятий по ремонту аварийного участка сетей водоснабжения по адресу: г. Луга по ул. Победы до ул. Железнодорожная.

**Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»**

По данной подпрограмме в 2018 году были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по продаже месячных проездных льготных билетов обучающимся с ИП Алдашкин В.В. на общую сумму 400, 0 тыс. руб. (на каждый квартал по 100,0 тыс. руб.). Фактическое приобретение проездных билетов в 2018 году увеличилось и составило 5864 шт.

Отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства подготовлена аукционная документация на предусмотренные денежные средства на мероприятия по организации регулярных перевозок по регулируемому тарифу. Проведен открытый конкурс на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Лужского муниципального района. На основании рассмотрения жалобы, поданной в УФАС одним из претендентов на участие в конкурсе, 17.12.2018г. УФАС приостановило процедуру по заключению муниципального контракта. Вносятся изменения в конкурсную документацию. Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.

**Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»**

По данной подпрограмме в 2018 году были заключены муниципальные контракты на оказание услуг:

1. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Газопровод межпоселковый от пос. Межозерный до пос. Скреблово Лужского муниципального района» для нужд администрации Лужского муниципального района Ленинградской области
2. Оказание услуг «Заказчику» по составлению проектной документации лесного участка земель лесного фонда согласно приказа Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 07.04.2008 г. № 38 «О подготовке проектной документации лесного участка», в редакции Приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 13.04.2016г. № 13 и от 27.07.2017 №9, расположенного на территории лесного фонда Лужского лесничества, Шильцевского участкового лесничества, общей площадью 1,21 га, испрашиваемого в аренду для проведения изыскательских работ для целей строительства линейного объекта – сети газовой распределительной по объекту: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское Лужского муниципального района»
3. Размещение платного материала – информации о проведении общественных обсуждений намечаемой (планируемой) деятельности: экологической экспертизы проектной документации с целью строительства объекта «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» Лужского муниципального района Ленинградской области в периодическом печатном издании газета «Вести»
4. Размещение платного материала – информации о проведении общественных обсуждений намечаемой (планируемой) деятельности: экологической экспертизы проектной документации с целью строительства объекта «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» Лужского муниципального района Ленинградской области в периодическом печатном издании «Российская газета»
5. Размещение платного материала – Заключения по результатам общественного обсуждения намечаемой (планируемой) деятельности: экологической экспертизы проектной документации с целью строительства линейного объекта: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» Лужского муниципального района Ленинградской области в периодическом печатном издании газета «Вести»
6. Размещение платного материала – Заключения по результатам общественного обсуждения намечаемой (планируемой) деятельности: экологической экспертизы проектной документации с целью строительства линейного объекта: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» Лужского муниципального района Ленинградской области в периодическом печатном издании «Российская газета»

Значения индексов результативности подпрограмм «Утилизация ТБО», «Чистая вода», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и «Газификация Лужского муниципального района» равны нулю. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 98,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 92,8 тыс.руб. В 2018 году ассигнования бюджета составили – 98,3 тыс. руб. (в т.ч. МБ – 5,5 тыс. руб., ОБ – 92,8 тыс. руб.). Расходы за 2018 год составили 98,3 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований, предусмотренных в бюджете.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.18 г. по 01.01.19 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 222, в т.ч. очно – 160; заочно –62 .

подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 158.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

Значения индекса результативности и индекса эффективности муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 2,1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2018 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2018 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование Лужского района на 2014 — 2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | **114 710,9** |  |  | 114 710,9 |  | **114 710,9** |  | 0,0 | 114 710,9 |  | **114 710,4** |  | 0,0 | 114 710,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.2 «На реализацию программ дошкольного образования» (зарплата с начислениями и учебные расходы) | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | **272 062,0** |  | 272 062,0 |  |  | **272 062,0** |  | 272 062,0 |  |  | **272 062,0** |  | 272 062,0 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.3 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) | **1 173,3** |  |  | 1 173,3 |  | **1 173,3** |  |  | 1 173,3 |  | **1 169,2** |  |  | 1 169,2 |  | Мероприятие выполнено . |
|  | Мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» | Учреждения дошкольного образования (22 детских сада) | **619,3** |  |  | 619,3 |  | **619,3** |  |  | 619,3 |  | **619,3** |  |  | 619,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования | **17 662,7** |  | 0,0 | 17 662,7 |  | **17 662,7** |  | 0,0 | 17 662,7 |  | **12 536,7** |  | 0,0 | 12 536,7 |  | Мероприятие выполнено на запланированном уровне. Неосвоение средств связано с переносом работ по установке ограждений в ДОУ и ремонтных работ в д/с №7 |
|  | Мероприятие 1.6   Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | **1 812,5** |  | 1 631,3 | 181,2 |  | **1 812,5** |  | 1 631,3 | 181,2 |  | **1 812,5** |  | 1 631,3 | 181,2 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.7 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в организациях дошкольного образования детей" (средства депутатов из обл.бюджета) | Д/с 3, 1, 11, 12, 5, 15, 9, 7, 25, 23, 18, Осьминский детский сад | **4 175,0** |  | 4 175,0 |  |  | **4 175,0** |  | 4 175,0 |  |  | **4 175,0** |  | 4 175,0 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.9 Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | КО администрации ЛМР | **4 338,4** |  |  | 4 338,4 |  | **4 338,4** |  |  | 4 338,4 |  | **1 239,2** |  |  | 1 239,2 |  | дополнительно выделенные ассигнование на разработку и приобретение проектно-сметной документации по строительству нового детского сада на ул.Миккели. Работы выполнены частично. Средства освоены в объеме выполненных работ. |
|  | Мероприятие 1.11 Расходы на мероприятие по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  | средств на реализацию мероприятия в 2018 бюджетом не предусмотрено |
|  | Мероприятие 1.12 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  | **0,0** |  |  | 0,0 |  | средств на реализацию мероприятия в 2018 бюджетом не предусмотрено |
|  | Мероприятие 1.13 «Выплата компенсации части родительской платы» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | **7 731,7** |  | 7 731,7 |  |  | **7 731,7** |  | 7 731,7 |  |  | **7 731,7** |  | 7 731,7 |  |  | мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **424285,8** | **0** | **285600** | **138685,8** | **0** | **424285,8** | **0** | **285600** | **138685,8** | **0** | **416056** | **0** | **285600** | **130456** | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | **110 139,0** |  |  | 110 139,0 |  | **110 139,0** |  |  | 110 139,0 |  | **110 139,0** |  |  | 110 139,0 |  | мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.2 «На реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях » (заработная плата с начислениями, клининг, учебные расходы, приобретение аттестатов) | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | **424 097,2** |  | 424 097,2 |  |  | **424 097,2** |  | 424 097,2 |  |  | **424 097,2** |  | 424 097,2 |  |  | мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.3 «Укрепление материально-технической базы учреждений обшего образования» | **7 157,1** |  | 0,0 | 7 157,1 |  | **7 157,1** |  | 0,0 | 7 157,1 |  | **5 769,0** |  | 0,0 | 5 769,0 |  | мероприятие выполнено на запланированном уровне. Невыполнение показателя связано с переносом работ по установке ограждения в Загорской НШДС на начало 2019 года |
|  | Мероприятие 2.4 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | **9 806,9** | 0,0 | 8 826,2 | 980,7 | 0,0 | **9 806,9** | 0,0 | 8 826,2 | 980,7 | 0,0 | **9 806,9** | 0,0 | 8 826,2 | 980,7 | 0,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.5 Обеспечение безопасных условий и охраны труда | СОШ5, Волошовская СОШ, Заклинская СОШ, Мшинская СОШ, Скребловская СОШ, СОШ 2, Ям-Тесовская СОШ, Загорская НШДС, СОШ №3, СОШ №4 | **383,9** |  |  | 383,9 |  | **383,9** |  |  | 383,9 |  | **383,9** |  |  | 383,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.6 Обязательный медицинский осмотр | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | **1 289,0** |  |  | 1 289,0 |  | **1 289,0** |  |  | 1 289,0 |  | **1 289,0** |  |  | 1 289,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.7 Межевание земельных участков | СОШ 6, СОШ5 | **78,7** |  |  | 78,7 |  | **78,7** |  |  | 78,7 |  | **78,7** |  |  | 78,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.9 Реновация организаций общего образования | СОШ №2 | **20 000,0** |  | 18 000,0 | 2 000,0 |  | **20 000,0** |  | 18 000,0 | 2 000,0 |  | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 |  | Согласно НПА Лужскому муниципальному району на реновацию учреждений общего образования из областного бюджета выделено 18 млн.руб.. В связи с ошибкой при отправке средств в ЛМР средства поступили в ЛМР только 27.12.18 на счета невыясненных поступлений. В связи с установленным графиком работы казначейства по состоянию на 01.01.2019 года средства на счета ГРБС зачислены не были. В декабре 2019 года начаты конкурсные процедуры на проведение работ по реновации здания СОШ №2. В связи с жалобами в ФАС и приостановкой конкурсных процедур до момента рассмотрения жалоб, по состоянию на 01.01.2019 года конкурсные процедуры не завершены, подрядчик не определен. |
|  | Мероприятие 2.10 Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования (Толмачевская пристройка) | Толмачевская СОШ, Администрация ЛМР | **180 549,0** |  | 147 007,9 | 33 541,1 |  | **180 549,0** |  | 147 007,9 | 33 541,1 |  | **138 310,8** |  | 110 418,9 | 27 891,9 |  | Продолжаются работы по строительству пристройки. Сроков сдачи объекта перенесен на 2019 год. |
|  | Мероприятие 2.13 Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования | Толмачевская СОШ, СОШ 3 | **250,0** |  | 250,0 |  |  | **250,0** |  | 250,0 |  |  | **250,0** |  | 250,0 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.15 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в общеобразовательных организациях (средства депутатов из обл.бюджета) | Волошовская, Оредежская, Мшинская, Осьминская, Серебрянская СОШ, СОШ№3 | **3 435,0** |  | 3 435,0 |  |  | **3 435,0** |  | 3 435,0 |  |  | **3 435,0** |  | 3 435,0 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.17 На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | **38 293,3** |  | 38 293,3 |  |  | **38 293,3** |  | 38 293,3 |  |  | **38 293,3** |  | 38 293,3 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.18 Организация работы школьных лесничеств | Толмачевская СОШ | **175,2** |  | 156,4 | 18,8 |  | **175,2** |  | 156,4 | 18,8 |  | **175,2** |  | 156,4 | 18,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.19 Развитие кадрового потенциала учреждений дошкольного образования | СОШ 5, Заклинская СОШ, Толмачевская СОШ | **198,0** |  | 178,2 | 19,8 |  | **198,0** |  | 178,2 | 19,8 |  | **198,0** |  | 178,2 | 19,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **795852,3** | **0** | **640244,2** | **155608,1** | **0** | **795852,3** | **0** | **640244,2** | **155608,1** | **0** | **732226** | **0** | **585655,2** | **146570,8** | **0** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | учреждения дополнительного образования детей | **132879,8** |  |  | 132 879,8 |  | **132879,8** |  |  | 132 879,8 |  | **132879,9** |  |  | 132 879,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.2 Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" | учреждения дополнительного образования детей | **226,9** |  |  | 226,9 |  | **226,9** |  |  | 226,9 |  | **226,9** |  |  | 226,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.3 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования» | учреждения дополнительного образования детей | **372,3** |  |  | 372,3 |  | **372,3** |  |  | 372,3 |  | **372,3** |  |  | 372,3 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.4. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | учреждения дополнительного образования детей | **600** |  | 540,0 | 60,0 |  | **600** |  | 540,0 | 60,0 |  | **600** |  | 540,0 | 60,0 |  | мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.5 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  | **4170,6** |  | 1 702,9 | 2 467,7 |  | **4170,6** |  | 1 702,9 | 2 467,7 |  | **4170,6** |  | 1 702,9 | 2 467,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.8 На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в организациях дополнительного образования детей | КЦ, Лужская ДЮСШ | **4300,5** |  | 4 300,5 |  |  | **4300,5** |  | 4 300,5 |  |  | **4300,5** |  | 4 300,5 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.11 Расходы на мероприятие по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | МАОУ ДО "Компьютерный центр" | **2185,1** | 385,1 | 1 560,0 | 240,0 |  | **2185,1** | 385,1 | 1 560,0 | 240,0 |  | **2185,1** | 385,1 | 1 560,0 | 240,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **144735,2** | **385,1** | **8103,4** | **136246,7** | **0** | **144735,2** | **385,1** | **8103,4** | **136246,7** | **0** | **144735,3** | **385,1** | **8103,4** | **136246,8** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1 «Трудоустройство подростков» | 12 уреждений общего образования | **750,0** |  |  | 750,0 |  | **750,0** |  |  | 750,0 |  | **750,0** |  |  | 750,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 4.2 Оздоровление детей и подростков | ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ, лагерь Юность | **6 633,7** |  |  | 6 633,7 |  | **6 633,7** |  |  | 6 633,7 |  | **6 633,7** |  |  | 6 633,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 4.3 Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков |  | **7 794,0** |  | 7 014,9 | 779,1 |  | **7 794,0** |  | 7 014,9 | 779,1 |  | **7 768,4** |  | 6 989,3 | 779,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **15177,7** | **0** | **7014,9** | **8162,8** | **0** | **15177,7** | **0** | **7014,9** | **8162,8** | **0** | **15152,05** | **0** | **6989,3** | **8162,75** | **0** |  |
| **1.5** | ***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Лужский ЦБУК, МКУ Лужский ИМЦ | **25 531,7** |  |  | 25 531,7 |  | **25 531,7** |  |  | 25 531,7 |  | **25 485,2** |  |  | 25 485,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 5.2 «На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе » | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | **720,6** |  | 720,6 |  |  | **720,6** |  | 720,6 |  |  | **720,6** |  | 720,6 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 5.3 «На выплату компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы» | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | **600,8** |  | 600,8 |  |  | **600,8** |  | 600,8 |  |  | **600,8** |  | 600,8 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **26853,1** | **0** | **1321,4** | **25531,7** | **0** | **26853,1** | **0** | **1321,4** | **25531,7** | **0** | **26806,6** | **0** | **1321,4** | **25485,2** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **1406904,1** | **385,1** | **942283,9** | **464235,1** | **0** | **1406904,1** | **385,1** | **942283,9** | **464235,1** | **0** | **1334975,95** | **385,1** | **887669,3** | **446921,55** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2017-2018г.г»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1. "Развитие системы предоставления социальных услуг в социальном обслуживании населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальным автономным и казённым учреждениям" |  | 43006,88 |  | 43006,88 |  |  | 43006,88 |  | 43006,88 |  |  | 43006,88 |  | 43006,88 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **43006,88** | **0** | **43006,88** | **0** | **0** | **43006,88** | **0** | **43006,88** | **0** | **0** | **43006,88** | **0** | **43006,88** | **0** | **0** |  |
| **2.2** | **Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, семьи, материнства и детства, в том числе в рамках организации и проведения социально- значимых мероприятий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. 3. Основное мероприятие "Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан" |  | 2592 |  | 2592,00 |  |  | 2592 |  | 2592,00 |  |  | 2592 |  | 2592,00 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2. 4. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан" |  | 21071,83 |  | 21071,83 |  |  | 21071,83 |  | 21071,83 |  |  | 21071,83 |  | 21071,83 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **23663,83** | **0** | **23663,83** | **0** | **0** | **23663,83** | **0** | **23663,83** | **0** | **0** | **23663,83** | **0** | **23663,83** | **0** | **0** |  |
| **2.3** | **Подпрограмма 3. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения "** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности " |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | На отчетный год мероприятие не запланировано |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **66670,71** | **0** | **66670,71** | **0** | **0** | **66670,71** | **0** | **66670,71** | **0** | **0** | **66670,71** | **0** | **66670,71** | **0** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | ***Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | поддержка развития с/х производства | ОАПК | 19304 |  | 3600 | 15704 |  | 19404 |  | 3700 | 15704 |  | 19404 |  | 3700 | 15704 |  | Мероприятие выполнено |
|  | предоставление грантов | ОАПК | 369 |  |  | 369 |  | 369 |  |  | 369 |  | 369 |  |  | 369 |  | Мероприятие выполнено |
|  | поддержка развития инфраструктуры садоводческих организаций | ОАПК | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Конкурсные отборы по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям Лужского муниципального района были объявлены с 17.09.18 по 01.10.18г. и с 19.11.18 по 30.11.18г. Ни одной заявки не поступило. Ассигнования на 2018г. уменьшены |
|  | организация и проведение ярмарок, конкурсов | ОАПК | 431 |  |  | 431 |  | 431 |  |  | 431 |  | 431 |  |  | 431 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения | КУМИ администрации ЛМР | 15600 |  | 14000 | 1600 |  | 15476,8 |  | 13876,8 | 1600 |  | 0 |  |  | 0 |  | За 2018 год не выполнен план расходов в сумме 1 600 000 руб. из бюджета Лужского муниципального района и 13 876 800 руб. Исполнитель мероприятия – КУМИ АЛМР.  Услуги по постановке на кадастровый учет 118 земельных участков в полном объеме в 2018 году Исполнителем оказаны не были, в связи со сроками, предусмотренными законодательством для оказания данных услуг, но ООО «СИБИРСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР» представил документы, подтверждающие факт начала кадастровых работ в отношении земельных участков и от исполнения обязательств по вышеуказанному контракту не отказывается. |
|  | **Итого подпрограмма 1** |  | **35904** | **0** | **17600** | **18304** | **0** | **35680,8** | **0** | **17576,8** | **18104** | **0** | **20204** | **0** | **3700** | **16504** | **0** |  |
| **3.2** | **Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Лужского района на 2014-2018 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | Администрации сельских поселений | 6450 |  |  | 6450 |  | 5462 |  |  | 5462 |  | 5462 |  |  | 5462 |  | Кап.ремонт ДК дер.Ретюнь, пос.Оредеж, пос.Мшинская, пос.Ям-Тесово, пос.Скреблово, пос.Осьмино, разработка ПСД по кап.ремонту ДК в пос.Тесово, пос.Дзержинского.  Ассигнования на 2018г. уменьшены |
|  | **Итого подпрограмма 2** |  | **6450** | **0** | **0** | **6450** | **0** | **5462** | **0** | **0** | **5462** | **0** | **5462** | **0** | **0** | **5462** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **42354** | **0** | **17600** | **24754** | **0** | **41142,8** | **0** | **17576,8** | **23566** | **0** | **25666** | **0** | **3700** | **21966** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Формирование программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Обслуживание муниципального долга Лужского муниципального района | Комитет финансов | 807,5 |  |  | 807,5 |  | 253,4 |  |  | 253,4 |  | 201,2 |  |  | 201,2 |  | Обслуживание муниципального долга осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Кредиты в 2018 году не привлекались. Осуществлялось только обслуживание реструктуризированного бюджетного кредита |
|  | 1.4.Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.6. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.7. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.8. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.9. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.10. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.11. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.12. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.13. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.14. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.15. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.16. Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.17. Подготовка решения совета депутатов муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.18. Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.19. Развитие информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Комитет финансов | 1241,2 |  |  | 1241,2 |  | 629,2 |  |  | 629,2 |  | 629,2 |  |  | 629,2 |  | Мероприятие выполнено. В связи с изменением целей осуществления закупок ассигнования уменьшены |
|  | 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района | Комитет финансов | 16500 |  |  | 16500 |  | 16500 |  |  | 16500 |  | 16500 |  |  | 16500 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области | Комитет финансов | 113473,6 |  | 113473,6 |  |  | 113473,6 |  | 113473,6 |  |  | 113473,6 |  | 113473,6 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Формирование долгосрочной бюд­жетной стратегии муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3. Проведение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно плана мероприятий и совершенствованию долговой политики по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4. Проведение мероприятий по недопущению роста объема недоимки в местный бюджет к уровню предшествующего отчетного периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5. Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях утвер­ждения расходов бюджета муниципального района в струк­туре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6. Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.7. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.8. Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.9. Организация мероприятий по профес­сиональной подготовке, переподго­товке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджет­ных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.10. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **132022,3** | **0** | **113473,6** | **18548,7** | **0** | **130856,2** | **0** | **113473,6** | **17382,6** | **0** | **130804** | **0** | **113473,6** | **17330,4** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2018 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно- технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 1456,94 |  | 382,5 | 1074,44 |  | 1456,94 |  | 382,5 | 1074,44 |  | 1456,94 |  | 382,5 | 1074,44 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **1456,94** | **0** | **382,5** | **1074,44** | **0** | **1456,94** | **0** | **382,5** | **1074,44** | **0** | **1456,94** | **0** | **382,5** | **1074,44** | **0** |  |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 445,2 |  | 242 | 203,2 |  | 445,2 |  | 242 | 203,2 |  | 445,2 |  | 242 | 203,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **445,2** | **0** | **242** | **203,2** | **0** | **445,2** | **0** | **242** | **203,2** | **0** | **445,2** | **0** | **242** | **203,2** | **0** |  |
| **5.3** | **Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 360,96 |  | 103,6 | 257,36 |  | 360,96 |  | 103,6 | 257,36 |  | 360,96 |  | 103,6 | 257,36 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **360,96** | **0** | **103,6** | **257,36** | **0** | **360,96** | **0** | **103,6** | **257,36** | **0** | **360,96** | **0** | **103,6** | **257,36** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **2 263,10** | **0,0** | **728,10** | **1 535,0** | **0,** | **2 263,10** | **0,00** | **728,10** | **1 535,00** | **0,0** | **2 263,10** | **0,00** | **728,10** | **1 535,00** | **0,0** |  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2018 год»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан соответствии с ФЗ "О Ветеранах" и ФЗ "О социальной защите инвалидов В РФ" |  | 4306 | 354,0 | 3952,0 |  |  | 3361,72 | 3103,1 | 258,6 |  |  | 3361,72 | 3103,1 | 258,6 |  |  | мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **4306,0** | **354** | **3952,0** | **0,0** | **0,** | **3361,7** | **3103,1** | **258,6** | **0,0** | **0,0** | **3361,7** | **3103,1** | **258,6** | **0,0** | **0,0** |  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2018 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **1.     Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.1.1.  Разработка и актуализация нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.2.  Формирование, актуализация и опубликование реестров и паспортов инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, в том числе в системе ИРИС | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.3.  Организация работы Координационного совета по инвестиционной деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.4 Организация предоставления через ГБУ ЛО «МФЦ» следующих муниципальных услуг: - выдача градостроительного плана земельного участка; - утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования; - присвоение и аннулирование адресов; - выдача разрешений на строительство; - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | *ОАиГ администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.5.  Формирование инвестиционного паспорта муниципального района, в том числе разработка НПА, регламентирующего порядок разработки, опубликование инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации и в системе ИРИС | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.6.  Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение. | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.   Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Развитие системы стратегического планирования | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.1. Разработка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.2. Контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4. Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки: | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.1.      Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.2.    Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе; выпуск туристского путеводителя Лужского района и рекламной продукции | 253 |  |  | 253 |  | 253 |  |  | 253 |  | 253 |  |  | 253 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.5. Организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.8. Организация деятельности рабочей группы по развитию туризма на территории района |  | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе |  | 268,9 |  | 188,2 | 80,7 |  | 268,9 |  | 188,2 | 80,7 |  | 268,9 |  | 188,2 | 80,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **641,9** | **0** | **188,2** | **453,7** | **0** | **641,9** | **0** | **188,2** | **453,7** | **0** | **641,9** | **0** | **188,2** | **453,7** | **0** |  |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.   Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.   Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг субъектам МСП с целью сокращения сроков согласования документов и административных процедур | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.   Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 2762 |  | 2012 | 750 |  | 2762 |  | 2012 | 750 |  | 2292,699 |  | 1542,699 | 750 |  | Мероприятие выполнено. Победитель конкурсного отбора отказался от средств субсидии. По итогам проведения дополнительного конкурсного отбора новых претендентов выявлено не было. |
|  | 3.1.   Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам МСП объектов муниципального имущества | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2.   Актуализация и публикация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях ЛМР | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 4.2. Предоставление субсидий на развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 826 |  |  | 826 |  | 826 |  |  | 826 |  | 826 |  |  | 826 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 4.3.   Организация, проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 4.4.   Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 5.1.   Разработка, опубликование/ издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 5.2.   Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 5.3.   Организация и проведение заседаний консультативного совета предпринимателей при администрации Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.1.   Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и организация ярмарок | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.2.   Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального района торговыми объектами | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.3.   Расширение ярмарочной деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.4.   Продвижение продукции в сфере народных промыслов и ремесел | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **3588** | **0** | **2012** | **1576** | **0** | **3588** | **0** | **2012** | **1576** | **0** | **3118,70** | **0,00** | **1542,70** | **1576** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **4229,9** | **0** | **2200,2** | **2029,7** | **0** | **4229,9** | **0** | **2200,2** | **2029,7** | **0** | **3760,60** | **0,00** | **1730,90** | **2029,7** | **0** |  |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2018годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп | ОМПСиК администрации ЛМР | 26720 |  |  | 26720 |  | 26720 |  |  | 26720 |  | 26720 |  |  | 26720 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Областные физкультурные и спортивные мероприятия | 1423 |  |  | 1423 |  | 1423 |  |  | 1423 |  | 1423 |  |  | 1423 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **28143** | **0** | **0** | **28143** | **0** | **28143** | **0** | **0** | **28143** | **0** | **28143** | **0** | **0** | **28143** | **0** |  |
| **8.2** | **Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | ОМПСиК администрации ЛМР | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено. Оплата по мероприятию перенесена на 2019 год |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **28343** | **0** | **0** | **28343** | **0** | **28343** | **0** | **0** | **28343** | **0** | **28143** | **0** | **0** | **28143** | **0** |  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017– 2018 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. «Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | ОМПСиК администрации ЛМР | 441,5 | ***26,6*** | 185,9 | 229 |  | 414,9 | 23,6 | 185,9 | 205,4 |  | 414,9 | 23,6 | 185,9 | 205,4 |  | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
|  | 1.2. «Деятельность муниципального казенного учреждения «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 6388,9 |  | 1357,4 | 5031,5 |  | 7057,1 | 0 | 1424,7 | 5632,4 |  | 6883,8 | 0 | 1424,7 | 5459,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** | | **6830,4** | **26,6** | **1543,3** | **5260,5** | **0,0** | **7472,0** | **23,6** | **1610,6** | **5837,8** | **0,0** | **7298,7** | **23,6** | **1610,6** | **5664,5** | **0,0** |  |
| **9.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. «Проведение районных культурно-досуговых мероприятий» | ОМПСиК администрации ЛМР | 7655,3 |  | 565,3 | 7090 |  | 7906,3 | 0 | 565,3 | 7341 |  | 7905,3 | 0 | 565,3 | 7340 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** | | **7655,3** | **0** | **565,3** | **7090** | **0** | **7906,3** | **0** | **565,3** | **7341** | **0** | **7905,3** | **0** | **565,3** | **7340** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **14485,7** | **26,6** | **2108,6** | **12350,5** | **0,0** | **15378,3** | **23,6** | **2175,9** | **13178,8** | **0,0** | **15204,0** | **23,6** | **2175,9** | **13004,5** | **0,0** |  |
| **10.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор по нежилым помещениям) | *КУМИ администрации ЛМР* | 720 |  |  | 720,000 |  | 720 |  |  | 720,000 |  | 717,3 |  |  | 717,300 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснажения, водоснабжения и водоотведения | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 65083,7 |  | 54980,9 | 10102,800 |  | 64951,6 |  | 54848,8 | 10102,800 |  | 62206,639 |  | 54816,55 | 7390,090 |  | Мероприятие выполнено. Экономия возникла в связи с понижением цены контрактов после проведения конкурсных процедур. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **65803,7** | **0** | **54980,9** | **10822,8** | **0** | **65671,6** | **0** | **54848,8** | **10822,8** | **0** | **62923,939** | **0** | **54816,549** | **8107,39** | **0** |  |
| **10.2** | **Подпрограмма 2 «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга в соответствии с проэкто-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией на объект "Организация технического перевооружения и реконструкции канализационых очистных сооружений, г. Луга производительностью 17000 м3 в сутки" | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Выполнена передвижка денежных средств на проведение мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" по выполнению работ пуска-наладки ИТП в здании администрации ЛМР. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **10.3** | **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Мероприятия по энергосбережению тепловой энергии в муниципальных учреждениях | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 1100 |  |  | 1100,0 |  | 1300 |  |  | 1300,0 |  | 198,2 |  |  | 198,2 |  | В связи с длительным согласованием проектно - сметной документации филиалом АО "Газпром теплоэнерго" ЛО на проведение работ по индивидуальным тепловым пунктам в здании администрации ЛМР муниципальные контракты на выполнение указанных работ были заключены в конце 2018 года. Выполнение работ запланировано на 2019 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** | **1300** | **0** | **0** | **1300** | **0** | **198,2** | **0** | **0** | **198,2** | **0** |  |
| **10.4** | **Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1. содержание автомобильных дорог | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 15503 |  |  | 15503,0 |  | 15503 |  |  | 15503,0 |  | 11000 |  |  | 11000,0 |  | Мероприятия выполнены. Экономия возникла в связи с тем, что оплата выполненных в декабре 2018 года работ проведена в январе 2019 года. |
|  | 4.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 22227,1 |  | 12710,4 | 9516,7 |  | 22227,1 |  | 12710,4 | 9516,7 |  | 20787,609 |  | 12710,4 | 8077,2 |  | Мероприятие выполнено. Экономия возникла в связи с понижением цены контракта после проведения конкурсных процедур. Денежные средства передвинуты на 2019 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **37730,1** | **0** | **12710,4** | **25019,7** | **0** | **37730,1** | **0** | **12710,4** | **25019,7** | **0** | **31787,609** | **0** | **12710,4** | **19077,209** | **0** |  |
| **10.5** | **Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1 Приобретение и установка новых дорожных знаков | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 895 |  |  | 895 |  | 895 |  |  | 895 |  | 895 |  |  | 895 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **895** | **0** | **0** | **895** | **0** | **895** | **0** | **0** | **895** | **0** | **895** | **0** | **0** | **895** | **0** |  |
| **10.6** | **Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование мероприятий по ремонту аварийного участка сетей водоснабжения по адресу: г. Луга по ул. Победы до ул. Железнодорожная. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **10.7** | **Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 498,8 |  |  | 498,8 |  | 498,8 |  |  | 498,8 |  | 304,608 |  |  | 304,608 |  | Мероприятие выполнено. Продажа проездных льготных билетов проведена на основании фактических данных, предоставленных комитетом образования. |
|  | 7.2. Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0 |  | На предусмотренные денежные средства проведен открытый конкурс на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Лужского муниципального района. 04.12.2018г. проведена процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одним из претендентов на участие в конкурсе подана жалоба в УФАС по вопросу подведения итогов конкурса. На основании рассмотрения жалобы 17.12.2018г. УФАС приостановило процедуру по заключению муниципального контракта. Вносятся изменения в конкурсную документацию. Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год. |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | **1498,8** | **0** | **0** | **1498,8** | **0** | **1498,8** | **0** | **0** | **1498,8** | **0** | **304,608** | **0** | **0** | **304,608** | **0** |  |
| **10.8** | **Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8.1. Проектно-изыскательские работы по объету - межпоселковый газопровод п.г.т. Толмачево - д. Живой Ручей | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 6652,3 |  |  | 6652,3 |  | 6652,3 |  |  | 6652,3 |  | 1363,943 |  | 0 | 1363,943 |  | В связи с нехваткой потребностей в природном газе района не может быть получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству межпоселкового газопровода. Проводятся работы ПАО "Газпром" по закольцовке существующих газопроводов в г. Луга и модернизации ГРС в п. Суйда. |
|  | **Итого по подпрограмме 8** |  | **6652,3** | **0** | **0** | **6652,3** | **0** | **6652,3** | **0** | **0** | **6652,3** | **0** | **1363,943** | **0** | **0** | **1363,943** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **113879,9** | **0,0** | **67691,3** | **46188,6** | **0,0** | **113747,8** | **0,0** | **67559,2** | **46188,6** | **0,0** | **97473,3** | **0,0** | **67526,9** | **29946,4** | **0,0** |  |
| **11** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.  Осуществление информирования населения Лужского района о правах потребителей | *Отдел аналитической работы и прогнозирования КЭРиАПК администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей | 98,3 |  | 92,8 | 5,500 |  | 98,3 |  | 92,8 | 5,5 |  | 98,3 |  | 92,80 | 5,50 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **98,3** | **0,0** | **92,8** | **5,5** | **0,0** | **98,3** | **0,0** | **92,8** | **5,5** | **0,0** | **98,3** | **0,0** | **92,8** | **5,5** | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **1815557,0** | **766** | **1216801** | **597990** | **0** | **1812996** | **3512** | **1213020** | **596464** | **0** | **1708421** | **3512** | **1144027** | **560882** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2018 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2017 год | 2018 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"*** | | | | | | |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»** | | | | | | | |
| **1** | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 97,50 | 100,00 | 98,00 | 100,5% | 98,0% | Недостаточность числа мест в учреждениях дошкольного образования |
| **2** | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием вариативных форм организации образования | % | 1,30 | 2,50 | 1,30 | 100,0% | 52,0% | Отсутствие свободных площадей в учреждениях для организации вариативных форм дошкольного образования |
| **3** | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **4** | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет. | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **5** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Лужского муниципального района к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района | % | 104,3 | 100,00 | 103,5 | 99,2% | 103,5% | Достигнуто плановое значение показателя, утвержденное программой и уровнем принятыми по Дополнительному соглашению от 21.07.2017 года №186. |
| **6** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района) | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **7** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного образования Лужского района | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **8** | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ. | % | 100,0 | 20,00 | 100,0 | 100,0% | 500,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»** | | | | | | | |
| **1** | Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 94,27 | 87,09 | 94,90 | 100,7% | 109,0% | Увеличилось количество учащихся 10-11 классов, обучающихся по ФГОС |
| **2** | Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени) | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ | Единица (кол-во шт.) | 1,20 | 1,40 | 1,24 | 96,8% | 144,7% | Достигнуто плановое значение показателя. Обучающиеся школ в 2018 году сдали экзамен лучше, чем установлено программой (показатель направлен на сокращение разрыва между результатами ЕГЭ в школах района, т.е. на снижение целевого значения) |
| **4** | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый гос.экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя (показатель направлен на уменьшение численности выпускников не сдавших ЕГЭ, т.е. на снижение целевого значения) |
| **5** | Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 99,70 | 100,0 | 100,0% | 100,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района | % | 12,74 | 11,00 | 12,65 | 99,3% | 115,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского муниципального района к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 112,0 | 100,00 | 106,2 | 94,8% | 106,2% | Достигнуто плановое значение показателя. Перевыполнение показателя относительно уровня, утвержденного программой, обусловлено принятыми по Дополнительному соглашению от 21.07.2017 года №186 обязательствами по достижению показателя не ниже 103,1% |
| **10** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования Лужского района) | % | 95,50 | 95,00 | 95,70 | 100,2% | 100,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе общего образования Лужского района | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | Доля общеобразовательных организаций, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 100,0 | 56,00 | 100,0 | 100,0% | 178,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **13** | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся). | % | 43,00 | 43,00 | 35,00 | 81,4% | 81,4% | Увеличилось количество детей, участвующих в 5-10 олимпиадах |
| **14** | Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня (в общей численности обучающихся). | % | 45,90 | 41,00 | 54,00 | 117,6% | 131,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | |
| **1** | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 80,50 | 75,00 | 75,00 | 93,2% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования Лужского муниципального района к среднемесячной заработной плате учителей в Лужском муниципальном районе | % | 98,60 | 100,00 | 103,4 | 104,9% | 103,4% | Достигнуто плановое значение показателя. Перевыполнение показателем уровня, утвержденного программой, обусловлено тем, что Дополнительным соглашением от 21.07.2017 года №186 целевое значение показателя установлено на уровне не ниже 103,0% |
| **3** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования Лужского района) | % | 94,50 | 92,80 | 94,80 | 100,3% | 102,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дополнительного образования Лужского района | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 87,50 | 37,50 | 100,0 | 114,3% | 266,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** | **Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** | | | | | | | |
| **1** | Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект. | % | 98,80 | 98,00 | 98,80 | 100,0% | 100,8% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **2** | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (от общего количества детей данной категории). | % | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 120,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Лужского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории). | Единиц | 2370 | 1900 | 2415 | 101,9% | 127,1% | Достигнуто плановое значение показателя. Увеличен охват за счет открытия лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций в период весенних и осенних каникул |
| **4** | Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 56,00 | 61,00 | 61,00 | 108,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **5** | Увеличение численности временно трудоустроенных подростков в каникулярное и в свободное от занятий время от общего количества детей данной категории. | Единиц | 198 | 250 | 200 | 101,0% | 80,0% | Снижено количество трудоустроенных подростков в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2018 г. (11400 руб.). Финансирование запланировано было с учетом предыдущего уровня минимальной заработной платы. С целью сохранения и увеличения заработной платы подросткам по сравнению с 2016-2017 годом было принято решение уменьшить общее количество трудоустроенных по сравнению с плановым показателем. |
| **1.5** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»** | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2018г.г»*** | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1. "Развитие системы предоставления социальных услуг в социальном обслуживании населения»** | | | | | | | |
| **1** | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля пожилых граждан, получивших социальные услуги в МАУ «Лужский ЦСО» от общего количества пожилых граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Доля несовершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в МКУ «СРЦН «Семья» от общего количества несовершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области | % | 80,35 | 80 | 80,35 | 100,0% | 100,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.2** | **Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, семьи, материнства и детства, в том числе в рамках организации и проведения социально- значимых мероприятий»** | | | | | | | |
| **1** | Освоение средств муниципального бюджета, выделенных на выполнение обязательств по выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях | чел. | 3200 | 3200 | 3200 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Доля граждан, получивших услуги по бесплатному зубопротезировнию от числа граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезировние и подавших заявление в КСЗН | % | 43 | 32 | 43 | 100,0% | 134,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество детей из малообеспеченных семей, получивших наборы канцелярских принадлежностей к школе | дет. | 110 | 120 | 110 | 100,0% | 91,7% | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
| **5** | Доля граждан, воспользовавшихся льготным проездом в автомобильном транспорте общего пользования, от числа граждан приобретающих ЕСПБ | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Обеспеченность мерами государственной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Соцалистического труда, Героев труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.3** | **Подпрограмма 3. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения "** | | | | | | | |
| **1** | Предоставление услуг службы «Социальное такси» | кол-во | 466 | 420 | 466 | 100,0% | 111,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Повышение уровня доступности учреждений социальной сферы | кол-во учреждений | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"*** | | | | | | |  |
| **3.1** | **Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»** | | | | | | | |
|  | 1.Производство продукции растениеводства: | тонн |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 1.1 зерно; | 24757 | 17775 | 25144 | 101,6% | 141,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 1.2 картофель; | 26405 | 27100 | 26092 | 98,8% | 96,3% | В последние годы наметилась тенденция снижения посевных площадей под картофель в связи с тем, что для обеспечения кормовой базой поголовья предприятия используют площади под зерновые и кормовые культуры, а также нерентабельностью производства картофеля. |
| **3** | 1.3 овощи | 11510 | 11510 | 11510 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий всех видов | тонн | 15298 | 10000 | 15054 | 98,4% | 150,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 45028 | 36867 | 48471 | 107,6% | 131,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по с/х организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 25744 | 23499 | 29879 | 116,1% | 127,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Количество соискателей по предоставлению грантов в конкурсе «Лучший по профессии» | тонн | 27 | 27 | 27 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой | тонн | 54 | 55 | 55 | 101,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Количество проведенных мероприятий | тыс.тонн | 7 | 7 | 7 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 88 | 80 | 80 | 90,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования, и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории сельских поселений Лужского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, с целью разграничения собственности на землю | % | - | 6900 | - |  | 0,0% | За 2018 год не выполнен план показатель по мероприятию «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» муниципальной программы «Развитие Лужского муниципального района на 2014-2018 годы». Исполнитель мероприятия – КУМИ АЛМР. По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 0145300016518000189-0144560-01 от 14.12.2018 г. с ООО «СИБИРСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР». Срок оказания услуг по контракту был определен 20.12.2018 г. Услуги по постановке на кадастровый учет 118 земельных участков в полном объеме в 2018 году Исполнителем оказаны не были, в связи со сроками, предусмотренными законодательством для оказания данных услуг, но ООО «СИБИРСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР» представил документы, подтверждающие факт начала кадастровых работ в отношении земельных участков и от исполнения обязательств по вышеуказанному контракту не отказывается.  КУМИ администрации Лужского муниципального района подтверждает потребность в денежных средствах на 2019 год для оплаты вышеуказанного муниципального контракта. |
| **3.2** | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 5 | 6 | 8 | 160,0% | 133,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий | ед. | - | 1 | 1 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Число участников реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (сельские поселения) | ед. | 11 | 4 | 12 | 109,1% | 300,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан |  | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2017 год | 2018 год | | | |
| план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1.1. отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году | Да/нет | да | да | да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году ( % ) не более | % | 0,03 | не более 5% | 0,02 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.3. Соблюдение ограничений дефицита бюджета, соблюдение ограничений на объем долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.4. Отношение расчетного дефицита бюджета к сумме налоговых и неналоговых доходов без учета налоговых доходов по дополнительному нормативу, не более | % | 0 | не более 20% | 0 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.) | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.7. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.8. Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.1. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лужского муниципального района (к уровню 2013 года), не менее | % | 123,5 | 107 | 115,4 | 107,9% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | % | 0 | не более 20% | 0 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.2. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 1,3 | не более 15% | 1,2 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | % | 84,2 | не менее 81% | 82,3 | 109,7% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.5. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.6. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Чел. | 2 | 2 | 3 | 150,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | **Итого баллов** |  |  |  |  |  | 22 |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2018 годах»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2017 год | 2018 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| **1** | Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий посвященных государственным праздникам | % | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан | % | 66 | 62 | 67 | 101,5% | 108,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | |
| **1** | Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию молодежи | % | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.3** | **Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** | | | | | | | |
| **1** | Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | % | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | % | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Число молодежи систематически занимающейся в подростковых молодежных клубах | % | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2018 год»*** | | | | | | | |
|  | Улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования | % | 18,6 | 6 | 66,7 | 358,6% | 1111,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2018 годы»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | | | | | | | |
| **1** | Количество коллективных средств размещения | Ед. | 46,0 | 54 | 49 | 106,52% | 90,74% | снижение показателя относительно плана обусловлено сокращением в 2015-2016 годах количества субъектов, ведущих деятельность в сфере туризма. В период 2017-2018 годов наметился рост показателя |
| **2** | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | Чел. | 81100 | 82 900 | 87100 | 107,40% | 105,07% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет | Млн. руб. | 43,3 | 25,2 | 43,2 | 99,77% | 171,43% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район не менее. | Ед.. | 7 | 5 | 11 | 157,14% | 220,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства размещенных в информационной системе (годовых и за полугодие) не менее в год | Ед. | 379 | 302 | 299 | 78,89% | 99,01% | Достигнуто плановое значение показателя в соответсвии с соглашением |
| **6** | Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия не менее в год | Ед. | 11 | 5 | 12 | 109,09% | 240,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям | млн.руб. | 1175,4 | 1921 | 10221 | 869,58% | 532,07% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Количество заседаний Координационного совета по инвестиционной деятельности, не менее | ед. | 4 | 2 | 3 | 75,00% | 150,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Периодичность актуализации инвестиционного паспорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Количество проведенных заседаний рабочей группы по развитию туризма | ед. | 2 | 2 | 3 | 150,00% | 150,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Количество услуг, переданных администрацией ЛМР, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» | ед. | 62 | 62 | 57 | 91,94% | 91,94% | Часть муниципальных услуг, включенных в соглашение с МФЦ, отменена решением комиссии |
| **12** | Доля документов стратегического планирования ЛМР, размещенных в государственной автоматизированной информационной системы «Управление» | % | 82 | 100 | 100 | 121,95% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | | | | | | | |
| **1** | Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в том числе | ед. | 8 | 7 | 7 | 87,50% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | за счет средств Лужского муниципального района | 3 | 2 | 2 | 66,67% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Количество регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП | ед. | 5 | 6 | 6 | 120,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014 года | млрд. руб. |  | 6,3 | 2,2 |  | 34,92% | Наблюдается ежегодное снижение отгрузки по средним организациям Лужского муниципального района |
| **5** | Доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района | % |  | 35 | 93 |  | 265,71% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Доля городских и сельских поселений, находящихся в границах района, на официальных сайтах которых созданы специальные разделы по имущественной поддержке субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений, находящихся в границах района, % | % |  | 95 | 100 |  | 105,26% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса | ед. |  | 10 | 47 |  | 470,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности | ед. |  | 10 | 10 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Количество опубликованных/ изданных методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности | ед. |  | 2 | 2 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Количество публикаций, ТВ, радио эфиров в СМИ, освещающих положительный опыт организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, не менее | ед. |  | 4 | 6 |  | 150,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Количество проведенных заседаний координационных (совещательных органов) по вопросам развития МСП, единиц | ед. |  | 4 | 7 |  | 175,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | Количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов с количеством не менее 9 НТО на 10 тыс. населения | ед. |  | 15 | 15 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **13** | Доля поселений ЛМР в которых утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок предоставления мест для размещения НТО | % |  | 100 | 100 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **14** | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов | % |  | 100 | 130 |  | 130,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **15** | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения | % |  | 100 | 130 |  | 130,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **16** | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков): | % |  |  |  |  |  |  |
| **17** | 1) по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 100 | 100 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **18** | 2) по продаже продукции общественного питания | 100 | 100 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **19** | 3) по продаже печатной продукции | 80 | 72 |  | 90,00% | Заявлению от ИП и юридических лиц на установку НТО для продажи печатной продукции не поступало |
| **20** | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | % |  | 100 | 130 |  | 130,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **21** | Количество ярмарочных площадок | ед. |  | 17 | 25 |  | 147,06% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **22** | Количество торговых мест на ярмарках | ед. |  | 850 | 850 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **23** | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | % |  | 17 | 34 |  | 200,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **24** | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. |  | 14,8 | 12,8 |  | 86,49% | Незначительный прирост СМП связан с такими факторами как: закрытие ИП и ЮЛ, фактически не осуществляющих деятельность, переоценка кадастровой стоимости земли, которая привела к увеличению налога на землю |
| **25** | Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения | % | 31 | 36,7 | 30 | 96,77% | 81,74% | Наблюдается снижение численности занятого населения у СМСП на территории Лужского района в связи с сокращением комичества субъектов МСП |
| **26** | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. |  | 27,8 | 30,2 |  | 108,63% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2018 годах»*** | | | | | | | |
| **8.1** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,2 | 38,5 | 38,28 | 102,90% | 99,43% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 68,8 | 78,64 | 70 |  | 89,01% | Небольшое отклонение показателя от планового значения связано с отсутствием строительства новых спортивных сооружений на территории района (ФОК по ул. Набережной исключили из государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области») |
| **8.2** | **Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 22,5 | 19,47 | 22,5 |  | 115,56% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017– 2018 годах»*** | | | | | | | |
| **9.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям»** | | | | | | | |
| ***1*** | Объем книжного фонда (комплектование) муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» в сравнении с предыдущим годом | % | 1 | 1,5 | 2 | 101,35% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Книговыдача в сравнении с предыдущим годом | % | 2 | 1,5 | 2 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 90,1 | 100 | 100 | 110,99% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** | | | | | | | |
| ***1*** | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом | % | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Количество проводимых мероприятия в сфере культуры и искусства в сравнении с предыдущим годом | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Лужского муниципального района в сравнении с предыдущим годом | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | |
| **10.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
| ***1*** | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 1,38 | 0,5 | 0,3 | 21,7% | 60,0% | Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование ремонтных работ водопроводных сетей |
| ***2*** | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0,92 | 0,5 | 6,56 | 713,0% | 1312,0% | Плановое значение показателя выполнено |
| ***3*** | Замена насосного оборудования | шт. | 0 | 0 | 3 |  | 100,0% | В связи с тем, что срок действия муниципального контракта по замене насосного оборудования на КОС, заключенного в 2017 году, был продлен, работы были выполнены в 2018 году. |
| **10.2** | **Подпрограмма 2 «Чистая вода»** | | | | | | | |
| **1** | Разработка проектно-сметной документации на объект "Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17000 м3 в сутки" | ед. | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Выполнена передвижка денежных средств на проведение мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"по выполнению работ пуска-наладки ИТП в здании администрации ЛМР. |
| **10.3** | **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
| ***1*** | Количество установленных автоматизированных ндивидуальных тепловых пунктов | ед. |  | 3 | 0 |  | 0,00% | В связи с длительным согласованием проектно-сметной документации филиалом АО "Газпром теплоэнерго" ЛО на проведение работ по индивидульным тепловым пунктам в здании администрации ЛМР муниципальные контракты на выполнение указанных работ были заключены в конце 2018 года. Выполнение работ запланировано на 2019 год. |
| **10.4** | **Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | |
| ***1*** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 11,58 | 5,9 | 14,87 | 128,39% | 252,03% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60,0 | 68,7 | 59,0 | 112,00% | 112,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10.5** | **Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | |
| ***1*** | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 6 | 7 | 12 | 200,00% | 171,43% | Мероприятия по установке дорожных знаков выполнены. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проведены комитетом образования в полном объеме. |
| ***2*** | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 6 | 7 | 6 | 100,00% | 85,71% |
| ***10.6*** | **Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»** | | | | | | | |
| ***1*** | Объем вывезенных твердых бытовых отходов | м3 | 0 | 500 | 0 |  | 0,00% | Выполнена передвижка денежных средст и внесены изменения в муниципальную программу |
| ***10.7*** | **Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»** | | | | | | | |
| ***1*** | Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. | 5500 | 5400 | 5864 | 106,62% | 108,59% | Продажа проезных льготных билетов проведена на основании фактических данных, предоставленных комитетом образования |
| ***2*** | Организация социальных автобусных маршрутов | ед. | 0 | 44 | 0 |  | 0,00% | На основании рассмотрения жалобы 17.12.2018г. УФАС приостановило процедуру по заключению муниципального контракта. Вносятся изменения в конкурсную документацию. Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год. |
| **10.8** | **Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»** | | | | | | | |
| **1** | Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Проектно- изыскательские работы не были завершены, в связи с тем, что с 01.01.2016 для прохождения государственной экспертизы необходимо разработать проект планировки территории и межевания территории линейного объекта. В связи с тем, что некоторые трассы газопровода проходят по землям регионального заповедника проводятся работы по перетрассировке данных объектов. |
| ***1*** | Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения | шт. | 0 | 3 | 0 |  | 0,00% | В связи с нехваткой потребностей в природном газе районане может быть получено положительное заключение государственной экс пертизы по строительству межпоселкового газопровода. Проводятся работы ПАО "Газпром" по закольцовке существующих газопроводов в г. Луга и модернизации ГРС в п. Суйда. |
| **11** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | |
| ***1*** | количество индивидуальных безвозмездных консультации оказанных ИКЦ населению в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 210 | 200 | 222 | 105,71% | 111,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | количество подготовленных ИКЦ претензий по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 120 | 30 | 130 | 108,33% | 433,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | количество подготовленных ИКЦ исковых заявлений по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 23 | 15 | 28 | 121,74% | 186,67% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***4*** | количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 37 | 15 | 18 | 48,65% | 120,00% | Достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2018 год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей» | 1,4 | 1,4 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей» | 1,1 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» | 1,3 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2018\ЛМР\ЛМР%202018.xlsx#RANGE!A14) | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2018\ЛМР\ЛМР%202018.xlsx#RANGE!A14) | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,2** | **1,1** | **высокий уровень эффективности** |
| **2** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2018г.г»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. "Развитие системы предоставления социальных услуг в социальном обслуживании населения» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, семьи, материнства и детства, в том числе в рамках организации и проведения социально- значимых мероприятий» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2018 годы"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-18 годы» | 1,0 | 0,6 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 1,8 | 1,8 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,4** | **0,9** | высокий уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа |  | 22 балла [1] | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2018 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2018 год»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 11,1 | 8,7 | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2018 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» | 1,7 | 1,7 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» | 1,3 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,5 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Лужском муниципальном районе  в 2017-2018 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе | 0,9 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе | 1,2 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017– 2018 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». | 1,0 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,00** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 4,9 | 4,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Чистая вода» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 1,8 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» | 1,3 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» | 0,5 | 0,1 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **0,9** | высокий уровень эффективности |
| **11** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 2,1 | 2,1 | высокий уровень эффективности |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)