Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  15 апреля 2024 г.  №  1300

О внесении изменений

в постановление

от 22.05.2019 № 1555

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013  № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области», а также в целях обеспечения жителей сельских поселений досуговыми центрами, администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

    - Внести в постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 22.05.2019 № 1555 «Об утверждении муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» (далее  Постановление) следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы  Лужского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» (приложение к Постановлению; далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно  приложению 1  к настоящему постановлению.

- Абзац 7 раздела 3 «Цели и задачи муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

« продвижение исторического наследия Лужского района, привлечение, поддержка и проведение на территории района крупных культурно-исторических мероприятий муниципального, регионального, национального и международного масштаба».

- Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему постановлению.

- Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» (приложение 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению 3  к настоящему постановлению.

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района по социальным вопросам.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: ОМПСиК, КЭРиИД, ОБУ, КФ, сектор ФМК, прокуратура.

Приложение 1

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 15.04.2024 № 1300

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Лужского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»

| Сроки реализации муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) | 2019-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
| Участники муниципальной программы | - Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района Ленинградской области; - муниципальное казенное учреждение культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»; - учреждения культуры Лужского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Лужского муниципального района Ленинградской области традиционными продуктами отрасли культуры |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение обеспеченности населения Ленинградской области услугами библиотек и приобщение населения Ленинградской области к чтению; - сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества и местного традиционного творчества; - создание условий для повышения качества муниципальных услуг, укрепление материально- технической базы, модернизация учреждений культуры; - продвижение исторического наследия Лужского района, привлечение, поддержка и проведение на территории района крупных культурно-исторических мероприятий регионального, национального и международного масштаба |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2026 года: - количество посетителей культурно-массовых мероприятий не менее 133,5 тысяч человек; - количество участников творческих коллективов не менее 7255 человек; - увеличение количества посещений библиотеки на 3,0 %, с 161900 до 166730 человек; - увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 19,4 %, с 4,2 до 5,0 тысяч единиц; - достижение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области- 100,00 % |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета составит 365 848,52675 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы | Налоговых расходов не предусмотрено |

Приложение 2

- к постановлению администрации

- Лужского муниципального района

- от 15.04.2024 № 1300

Приложение 1

к муниципальной программе

(новая редакция)

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» на период 2019-2021 годов

| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Лужского муниципального района (Лужского городского поселения) |  | Бюджеты городских и сельских поселений | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: «Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 2019 | 590,600 | 229,000 |  |  | 361,600 |  |  | п.1.1, 1.2 приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района; отдел молодежной политики, спорта и культуры; муниципальное казенное учреждение культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
|  | 2020 | 814,213 | 229,413 |  |  | 584,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 793,55419 | 227,55419 |  |  | 566,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятие: «Расходы по комплектованию книжных фондов библиотек» | 2019 | 188,822 | 188,822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 171,575 | 171,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 171,57500 | 171,57500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Мероприятие: «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры» | 2019 | 401,778 | 40,178 |  |  | 361,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 642,637 | 57,837 |  |  | 584,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 621,97919 | 55,97919 |  |  | 566,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие: «Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 2019 | 7517,734 | 5961,434 |  |  | 1556,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 7819,687 | 6354,887 |  |  | 1464,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 7 715,52540 | 6 136,72540 |  |  | 1 578,80000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятие: «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | 2019 | 4028,438 | 4028,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 4546,269 | 4546,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 4 557,92540 | 4 557,92540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие: «Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»« | 2019 | 3489,296 | 1932,996 |  |  | 1556,300 |  |  | п.1.3 приложения 2 к муниципальной программе |  |  |
|  | 2020 | 3273,418 | 1808,618 |  |  | 1464,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 3 157,60000 | 1 578,80000 |  |  | 1 578,80000 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | 2019 | 8 108,334 | 6 190,434 |  |  | 1 917,900 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 8 633,900 | 6 584,300 |  |  | 2 049,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 8 509,07959 | 6 364,27959 |  |  | 2 144,80000 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 25 251,31359 | 19 139,01359 |  |  | 6 112,30000 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: «Проведение районных культурно-досуговых мероприятий» | 2019 | 5516,968 | 4770,468 |  |  | 746,500 |  |  | п.4.1, 4.3 приложения 2 к муниципальной программе | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципально го района; отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2020 | 3873,168 | 3137,368 |  |  | 735,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 3 689,85628 | 3234,85628 |  |  | 455,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Мероприятие: «Проведение районных мероприятий в области культуры» | 2019 | 4687,524 | 4687,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 3056,430 | 3056,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 3189,85628 | 3189,85628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Мероприятие: «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры» | 2019 | 829,444 | 82,944 | 0,000 |  | 746,500 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 816,738 | 80,938 | 0,000 |  | 735,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 500,00000 | 45,00000 |  |  | 455,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие: Развитие сети культурно-досуговых учреждений Лужского муниципального района | 2019 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  | п.4.2 приложения 2 к муниципальной программе |  | Администрация Лужского муниципального района; отдел молодежной политики, спорта и культуры; администрации Толмачевского городского и сельских поселений |
| 2.2.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | 2019 | 1500,000 | 1500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | 2019 | 7 016,968 | 6 270,468 | 0,000 |  | 746,500 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 3 873,168 | 3 137,368 | 0,000 |  | 735,800 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 3 689,85628 | 3 234,85628 | 0,00000 |  | 455,00000 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  | 14 159,99228 | 12 222,69228 |  |  | 1 937,30000 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 2019 | 15 125,302 | 12 460,902 | 0,000 |  | 2 664,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 12 507,068 | 9 721,668 | 0,000 |  | 2 785,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 12198,93587 | 9599,13587 | 0 |  | 2 599,80000 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | 39 831,30587 | 31 781,70587 | 0 |  | 8 049,60000 | 0 |  |  |  |  |

ПЛАН
реализации муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»

на период 2022-2023 годов

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распоряди тель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | бюджет Лужского муниципально го района (Лужского городского поселения) | областной бюджет | федеральный бюд жет | прочие источ ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» | 2022 | 116350,32166 | 100278,72166 | 16071,60000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 134493,41468 | 127735,57365 | 6757,84103 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 250843,73634 | 228014,29531 | 22829,44103 |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | 2022 | 14800,00000 | 1332,00000 | 13468,00000 |  |  | п.2.1 приложения 2 к муниципальной программе | Администра ция Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района; отдел молодежной политики, спорта и культуры; МКУ «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
|  | 2023 | 4438,26782 | 443,82679 | 3994,44103 |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 19238,26782 | 1775,82679 | 17462,44103 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области | 2022 | 14800,00000 | 1332,00000 | 13468,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 4438,26782 | 443,82679 | 3994,44103 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 19238,26782 | 1775,82679 | 17462,44103 |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" | 2022 | 6038,01892 | 5709,21892 | 328,80000 |  |  | п.1.1, 1.2 приложения 2 к муниципальной программе | Администра ция Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района; отдел молодежной политики, спорта и культуры; МКУ «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
|  | 2023 | 13556,33486 | 13263,33486 | 293,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 19594,35378 | 18972,55378 | 621,80000 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2022 | 5505,12523 | 5505,12523 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 13230,77930 | 13230,77930 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 18735,90453 | 18735,90453 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | 2022 | 361,31869 | 32,51869 | 328,80000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 325,55556 | 32,55556 | 293,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 686,87425 | 65,07425 | 621,80000 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Расходы по комплектованию книжных фондов библиотек | 2022 | 171,57500 | 171,57500 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 171,57500 | 171,57500 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | 2022 | 3639,60000 | 1819,80000 | 1819,80000 |  |  | п.1.3 приложения 2 к муниципальной программе | Администра ция Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района; отдел молодежной политики, спорта и культуры; МКУ «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
|  | 2023 | 40940,80000 | 38970,40000 | 1970,40000 |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 44580,40000 | 40790,20000 | 3790,20000 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 2022 | 3639,60000 | 1819,80000 | 1819,80000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 3940,80000 | 1970,40000 | 1970,40000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 7580,40000 | 3790,20000 | 3790,20000 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Иные межбюджетные трансферты на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 37000,00000 | 37000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 37000,00000 | 37000,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры в Лужском муниципальном районе" | 2022 | 91872,70274 | 91417,70274 | 455,00000 |  |  | п.3.1 приложения 2 к муниципальной программе | Администра ция Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района; отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2023 | 75558,01200 | 75058,01200 | 500,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 167430,71474 | 166475,71474 | 955,00000 |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение районных мероприятий в области культуры | 2022 | 2782,92974 | 2782,92974 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 3630,26244 | 3630,26244 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 6413,19218 | 6413,19218 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | 2022 | 500,00000 | 45,00000 | 455,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 555,55556 | 55,55556 | 500,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 1055,55556 | 100,55556 | 955,00000 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | 2022 | 88589,77300 | 88589,77300 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 71372,19400 | 71372,19400 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2022-2023 | 159961,96700 | 159961,96700 | 0,00000 |  |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы  Лужского муниципального района Ленинградской области

«Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»

на период 2024-2026 годов

| Наименование муниципальной программы/структурного элемента |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | бюджет Лужского муниципального района |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» |  | 2024 | 29297,32268 |  |  | 27050,32268 |  | 2247,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 22938,08093 |  |  | 20691,08093 |  | 2247,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 22938,08093 |  |  | 20691,08093 |  | 2247,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 75173,48454 |  |  | 68432,48454 |  | 6741,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | 2024 |  |  | 3500,00000 | 3500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части | 2024-2026 |  |  | 3500,00000 | 3500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий» | 2024 |  |  | 3500,00000 | 3500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.2.2 приложения 2 к муниципальной программе |  | Администрация Лужского муниципального района |  | Администрация Лужского муниципального района/ отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  | 2025 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2024-2026 |  |  | 3500,00000 | 3500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям на поддержку отрасли культуры | 2024 |  |  | 3500,00000 | 3500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2024-2026 |  |  | 3500,00000 | 3500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  | 2024 | 25797,32268 |  |  | 23550,32268 | 2247,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 22938,08093 |  |  | 20691,08093 | 2247,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 22938,08093 |  |  | 20691,08093 | 2247,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по процессной части |  | 2024-2026 | 71673,48454 |  |  | 64932,48454 | 6741,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" |  | 2024 | 8782,30149 |  |  | 8486,50149 |  | 295,80000 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.1, 1.2 приложения 2 к муниципальной программе |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/ отдел молодежной политики, спорта и культуры/ МКУ «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
|  |  | 2025 | 6278,61974 |  |  | 5982,81974 |  | 295,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 6278,61974 |  |  | 5982,81974 |  | 295,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 21339,54097 |  |  | 20452,14097 |  | 887,40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  | 2024 | 8295,49690 |  |  | 8295,49690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 5791,81461 |  |  | 5791,81461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 5791,81515 |  |  | 5791,81515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 19879,12666 |  |  | 19879,12666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры |  | 2024 | 328,66667 |  |  | 32,86667 |  | 295,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 332,35956 |  |  | 36,55956 |  | 295,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 328,66667 |  |  | 32,86667 |  | 295,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 989,69290 |  |  | 102,29290 |  | 887,40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Расходы по комплектованию книжных фондов библиотек |  | 2024 | 158,13792 |  |  | 158,13792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 154,44557 |  |  | 154,44557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 158,13792 |  |  | 158,13792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 470,72141 |  |  | 470,72141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" |  | 2024 | 13902,40000 |  |  | 11951,20000 |  | 1951,20000 |  |  |  |  |  |  |  | п.1.4 приложения 2 к муниципальной программе |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района/ отдел молодежной политики, спорта и культуры/ МКУ «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
|  |  | 2025 | 13902,40000 |  |  | 11951,20000 |  | 1951,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 13902,40000 |  |  | 11951,20000 |  | 1951,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 41707,20000 |  |  | 35853,60000 |  | 5853,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | 2024 | 3902,40000 |  |  | 1951,20000 |  | 1951,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 3902,40000 |  |  | 1951,20000 |  | 1951,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 3902,40000 |  |  | 1951,20000 |  | 1951,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 11707,20000 |  |  | 5853,60000 |  | 5853,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Иные межбюджетные трансферты на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | 2024 | 10000,00000 |  |  | 10000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 10000,00000 |  |  | 10000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 10000,00000 |  |  | 10000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 30000,00000 |  |  | 30000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры в Лужском муниципальном районе" |  | 2024 | 3112,62119 |  |  | 3112,62119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2757,06119 |  |  | 2757,06119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2757,06119 |  |  | 2757,06119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 8626,74357 |  |  | 8626,74357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение районных мероприятий в области культуры |  | 2024 | 3112,62119 |  |  | 3112,62119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.3.1, 4.1, 4.3 приложения 2 к муниципальной программе |  |  | Администрация Лужского муниципального района/ отдел молодежной политики, спорта и культуры |
|  |  | 2025 | 2757,06119 |  |  | 2757,06119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2757,06119 |  |  | 2757,06119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 8626,74357 |  |  | 8626,74357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры |  | 2024 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи |  | 2024 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2024-2026 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

- к постановлению администрации

- Лужского муниципального района

- от 15.04.2024 № 1300

Приложение 2

к муниципальной программе

(новая редакция)

- Прогнозные значения 
показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

- Лужского муниципального района Ленинградской области
«Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»

| Наименование показателя | Единицы измерения |  | Источник данных/порядок расчета показателя | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год - отчетный | 2018 год оценка |  | 2019 год - первый | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Цель 1 Создание благоприятных условий для организации досуга жителей Лужского муниципального района услугами организации культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение обеспеченности населения Ленинградской области услугами библиотек и приобщение населения Ленинградской области к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 Количество посещений библиотеки | Тыс. чел. |  | Периодическая отчетность МКУ/Форма статистического наблюдения № 6-нк (свод) | 168,1 | 166,7 |  | 161,9 | 124,9 | 162,7 |  | 163,5 |  | 164,3 |  | 165,1 | 165,9 | 166,7 |
| Показатель 1.2 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Тыс. ед. |  | Периодическая отчетность МКУ/Форма статистического наблюдения № 6-нк (свод) | 2,9 | 3,1 |  | 4,2 | 4,2 | 4,4 |  | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского муниципального района к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % |  | Отчет о достижении целевых показателей результативности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | 100 | 100 |  | 100,93 | 100,93 | 100,93 |  | 100,93 |  | 100,93 |  |  |  |  |
| Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | % | Отчет МКУ о достижении значений целевых показателей результативности за отчетный период Отчет о реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2 Создание условий для повышения качества муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы, модернизация учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Количество зданий (помещений), в которых проведен ремонт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | Ед. |  | Отчет о достижении целевых показателей результативности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия Отчет МКУ о достижении показателей результатов использования субсидии за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2.2. Количество разработанных ПСД на строительство, капитальный ремонт объектов культуры. | Ед. |  | Отчет администрации поселения о количестве разработанных ПСД Акт о выполнении работ по муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Задача 3. Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества и местного традиционного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1. Количество социально- культурных мероприятий регионального, национального и международного масштаба проведенных на территории ЛМР | Ед. |  | Периодическая отчетность МКУ/ Сведения об организации культурно-досугового типа (Форма № 7-НК Приказ Росстата) | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Задача 4 Продвижение исторического наследия Лужского района, привлечение, поддержка и проведение на территории крупных культурно-исторических мероприятий муниципального, регионального, национального и международного масштаба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4.1. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год |  | Периодическая отчетность МКУ/ Сведения об организации культурно-досугового типа (Форма № 7-НК Приказ Росстата) | 54,0 | 61,9 |  | 133,93 | 133,9 | 135,9 |  | 137,9 |  | 140,0 |  | 136,3 | 134,9 | 133,5 |
| Показатель 4.2 Количество культурно- досуговых учреждений Лужского муниципального района | Ед. |  | Сведения об организации культурно-досугового типа (Форма № 7-НК Приказ Росстата) | 23 | 23 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |
| Показатель 4.3. Количество участников творческих коллективов | Чел. |  | Периодическая отчетность МКУ/ Сведения об организации культурно-досугового типа (Форма № 7-НК Приказ Росстата) | 2076 | 2307 |  | 7598 | 6596 | 7635 |  | 7674 |  | 7712 |  | 7409 | 7331 | 7255 |