### 13 декабря 2012 г. 391-р

О проведении новогодних

мероприятий на территории

Лужского городского поселения

В целях организованного проведения новогодних мероприятий на территории Лужского городского поселения:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению новогодних мероприятий на территории Лужского городского поселения (приложение 1).

2. Утвердить планы проведения новогодних мероприятий (приложения 2, 3, 4).

3. МКУ «Лужский городской Дом культуры (Самодумова Е.Л.) провести:

3.1. Детский театрализованный праздник «Новогодняя сказка Тридевятого царства» 23 декабря 2012 года, согласно приложению 2.

3.2. Народное гуляние в новогоднюю ночь 01 января 2013 года, согласно приложению 3.

3.3. Предоставить рабочее место для дежурства медицинского работника в целях оказания медицинской помощи во время проведения мероприятия, согласно приложению 3.

4. МУП «Лилия» (Величкевич А.А.) заключить договор со специализированной организацией на проведение фейерверка, согласно приложениям 3, 4.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Лужского городского поселения (Везиков С.Б.):

5.1. Обеспечить выполнение работ по подготовке территории Лужского городского поселения к проведению новогодних праздников, согласно приложениям 2, 3, 4.

5.2. Усилить контроль за санитарной уборкой тротуаров, улиц, придомовых территорий в период новогодних праздников.

6. МУП «Городское хозяйство» (Величкевич А.А.) обеспечить:

6.1. Установку и оформление новогодней елки на площади Мира.

6.2. Установку мусорных контейнеров, биотуалетов, уборку территорий в период проведения новогодних мероприятий, согласно приложениям 3, 4.

7. Сектору по экономике и инвестициям администрации Лужского городского поселения (Сенковенко Ю.А.):

7.1. В период проведения новогодних праздников на территории Лужского городского поселения усилить контроль за реализацией алкогольной продукции в установленном законом порядке.

7.2. Организовать выездную торговлю во время проведения новогодних мероприятий, согласно приложениям 2, 3.

8. Главному специалисту по программному обеспечению администрации Лужского городского поселения Глухову С.В. обеспечить показ новогодних видеороликов и трансляцию новогодних поздравлений на видеоэкране, согласно приложениям 2, 3.

9. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Лужского городского поселения (Петрова Т.Н.) обеспечить информирование населения о проводимых мероприятиях, публикацию новогодних поздравлений в газете «Лужская правда».

10. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Лужского городского поселения Иванову В.В. обеспечить контроль за соблюдением требований ГО и ЧС на территории Лужского городского поселения в период проведения мероприятий, согласно приложениям 2, 3, 4.

11. Рекомендовать:

11.1. ОМВД России по Лужскому району (Синчук Р.В.) обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения, охрану зоны установки пиротехники во время подготовки и проведения мероприятий, согласно приложениям 2, 3, 4 (по согласованию).

11.2. Начальнику ОГПС Лужского района Игнатьеву О.Г. обеспечить противопожарную безопасность во время проведения мероприятий, согласно приложениям 2, 3, 4 (по согласованию).

11.3. Филиалу «Лужские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК» (Корейша М.А.) обеспечить электроснабжение, включение гирлянд на елке во время проведения мероприятий, согласно приложениям 2, 3 (по согласованию).

11.4. Главному врачу МУЗ «Лужская ЦРБ» Чуприне Н.С. обеспечить дежурство медицинского работника в помещении Лужского городского Дома культуры в целях оказания медицинской помощи во время проведения мероприятия, согласно приложению 3 (по согласованию).

12. Директорам муниципальных казенных учреждений Лужский городской Дом культуры» (Самодумова Е.Л.), «Лужский киноцентр «Смена» (Ездакова Т.А.), «Лужская ЦБС» (Феофилова Ю.Г.) обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и охрану общественного порядка в учреждениях во время проведения новогодних мероприятий.

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского городского поселения Туманову Е.Е.

Глава администрации

Лужского городского поселения Ю.С. Хиль

Разослано: сектор МПФКСиК, Туманова Е.Е., отдел ЖКХиТ, сектор ЭиИ, Глухов С.В., Иванов В.В., МКУ «ЛГДК», МУП «Лилия», МУП «Городское хозяйство», ОМВД, ОГПС, филиал ОАО «ЛОЭСК», МУЗ «Лужская ЦРБ», МКУ «Лужский к/ц «Смена», МКУ «Лужская ЦБС».

 Утвержден

 распоряжением администрации Лужского городского поселения

 от 13.12.2012 г. № 391-р

 Приложение 1

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению

новогодних мероприятий на территории

Лужского городского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель рабочей группы | ХильЮрий Станиславович | - глава администрации Лужского городского поселения |
| Заместитель председателя рабочей группы | Туманова Елена Евгеньевна | - заместитель главы администрации Лужского городского поселения |
| Члены рабочей группы | ВезиковСергей Борисович | - заведующим отделом ЖКХиТ администрации Лужского городского поселения |
|  | ПетроваТатьяна Николаевна | -заведующий отделом по организационным и общим вопросам администрации Лужского городского поселения |
|  | СенковенкоЮлия Александровна | - заведующий сектором по экономике и инвестициям администрации Лужского городского поселения |
|  | Глухов Сергей Васильевич | - главный специалист по программному обеспечению администрации Лужского городского поселения |
|  | Кербс Наталья Юрьевна | - ведущий специалист сектора молодежной политики, физической культуры, спорта и культуры администрации Лужского городского поселения |
|  | Иванов Владимир Владимирович | - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Лужского городского поселения |
|  | СинчукРуслан Викторович | - начальник ОМВД России по Лужскому району (по согласованию) |
|  | ВоверБорис Леонидович | - начальник ОНД по Лужскому району (по согласованию) |
|  | ИгнатьевОлег Геннадьевич | - начальник ОГПС Лужского района (по согласованию) |
|  | ВеличкевичАлександр Альбертович | - директор МУП «Городское хозяйство» |
|  | КорейшаМихаил Анатольевич  | - директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети» (по согласованию) |
|  | ЧупринаНиколай Степанович | - главный врач МУЗ «Лужская центральная районная больница» (по согласованию) |
|  | СамодумоваЕлена Леонидовна | - директор МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
|  | Фонарева Ирина Александровна  | - заместитель директора МКУ«Лужский городской Дом культуры» |

Утвержден

распоряжением администрации

Лужского городского поселения

 от 13.12.2012 г. № 391-р

 Приложение 2

План проведения

детского театрализованного праздника

«Новогодняя сказка Тридевятого царства»

23 декабря 2012 г.

Место проведения: площадь Мира

Время проведения: 13.00 до 15.00

|  |  |
| --- | --- |
| Время проведения | Наименование мероприятия |
| 12.00-13.00 | Музыкальное озвучивание площади Мира. |
| 13.00-13.25 | Театрализованное представление «Новогодняя сказка Тридевятого царства». |
| 13.25-13.30 | Поздравления гостей праздника. |
| 13.30 | Включение гирлянд на елочке. Хороводы. |
| 14.00 - 15.00 | Игровые площадки:* «Танцевальный марафон»
* «Народные забавы»
* «Веселый хоккей»
* «Гонки на санках»
* «Веселые старты»
* «Снежная скульптура».
 |
| 14.15 - 14.30 | Подведение итогов конкурсов на «Лучший костюм Деда Мороза и Снегурочки», «Лучшая снежная скульптура».Вручение призов и подарков победителям.  |

Утвержден

распоряжением администрации

Лужского городского поселения

 от 13.12.2012 г. № 391-р

 Приложение 3

План проведения

народного гуляния в Новогоднюю ночь

01 января 2013 г.

Место проведения – площадь Мира

Время проведения - 01.00 до 04.00

|  |  |
| --- | --- |
| Дата (время) проведения | Наименование мероприятия |
| 31.12.12 г.-01.01.13 г.с 21.00 до 01.30 | Музыкальное озвучивание площади Мира. |
| 01.30 до 01.55 | Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Хороводы. |
| 01.55-02.00 | Новогоднее поздравление:- С.Э. Самородова - главы Лужского городского поселения,- Ю.С. Хиля – главы администрации Лужского городского поселения. |
| 02.00 | Фейерверк. |
| 02.10 до 04.00 | Музыкальное озвучивание площади Мира. |

Утвержден

распоряжением администрации

Лужского городского поселения

от 12.12.2012 г. № \_\_\_

Приложение 4

План

места установки пиротехники для проведения фейерверка

пр. Володарского



ул. Дзержинского



ул. Кингисеппа



пр. Кирова