УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 28.03.2016 № 941

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛУГИ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЦЕНТРОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 ГОД»**

**Содержание**

Паспорт муниципальной программы «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год»…………………………..………3

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, прогноз её развития…………………………………………………4
2. Основные цели и задачи Программы……..…………………………. 8
3. Прогноз развития сферы реализации Программы, целевые индикаторы…………………………………………..…………………………...9
4. Сроки и этапы реализации Программы.…………………...………..11
5. Ресурсное обеспечение Программы………..………………………..11
6. Ожидаемые результаты реализации Программы………..………….12
7. Оценка эффективности Программ …………………………………..12
8. Подпрограмма 1 «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12»……………………………………………………………………………...14

Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»……………18

Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников»……..……21

Приложение 1………………….………………………………………… 24

Приложение 2…………………………………………………………… .26

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  Программы | Муниципальная программа «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Лужского муниципального района; |
| Участники муниципальной программы | -комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональны отношениям Ленинградской области;  -отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района;  - общественные советы частей территории г.Луги  -юридические лица (индивидуальные предприниматели);  -население |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12»  Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»  Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников» |
| Цель муниципальной программы | 1.Создание условий для социально-экономического развития и культурного развития административного цента Лужского городского поселения.  2.Создание условий для развития иных форм местного самоуправления и социальной активности населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для ведения здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и комфортного проживания на территории административного центра.  2.Развитие взаимодействия между жителями города Луги и органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, путем привлечения граждан к участию в мероприятиях, затрагивающих интересы населения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 1 этап в 2016 году. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2016 год составит 3 797,6 тыс. руб., в т.ч. 343,0 тыс.руб. из средств местного бюджета и государственная поддержка в форме субсидии из областного бюджета в сумме 3424,6 тыс. руб., иные источники финансирования 30,0 тыс. руб.   1. финансирование подпрограммы «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12» – 2 210,0 тыс. рублей, в том числе:   -средства областного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей  -средства бюджета поселения – 200,0 тыс. рублей  -иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей   1. финансирование подпрограммы «Установка детских игровых площадок» – 867,6 тыс. рублей, в том числе:   -средства областного бюджета – 785,6 тыс. рублей  -средства бюджета поселения – 72,0 тыс. рублей  -иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей   1. финансирование подпрограммы «Установка светодиодных светильников» – 720,0 тыс. рублей, в том числе:   -средства областного бюджета – 639,0тыс. рублей  -средства бюджета поселения – 71,0 тыс. рублей  -иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь следующих результатов:  -количество установленных бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12 -18 шт.;  -количество установленных детских игровых площадок – 3 шт.;  -количество объектов уличного освещения на которых будут установлены светодиодные светильники – 2шт. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, прогноз её развития**

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года №32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» административным центром Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области является город Луга с численностью городского населения по состоянию на 01.01.2015г. – 39,45 тыс. чел.

В соответствии с п.2 ст.33 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности, добровольности. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

Программа разработана с целью создания условий для развития форм местного самоуправления и социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории г. Луги. Граждане ожидают от органов местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их насущных вопросов. Это говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, поселения. Взаимодействие органов местного самоуправления с населением осуществляется в традиционных формах, таких как прием по личным вопросам, работа с обращениями граждан в рамках положений Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также на организуемых встречах.

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», решением Совета депутатов Лужского городского поселения третьего созыва от 15.12.2015 № 95 «Об утверждении перечня (описания) частей города Луги, на которых действуют общественные советы», решением Совета депутатов Лужского городского поселения третьего созыва от 15.12.2015 № 96 «Об организации деятельности общественных советов, осуществляющих свою деятельность на частях территории города Луги», определены границы частей территории г. Луги, где будут осуществлять свою деятельность общественные советы в составе 67 человек на каждой части территории.

Общественные советы – это первичное звено развития самоуправления в той сфере, которая наиболее близка гражданам. Именно через общественный совет население своими силами и под свою ответственность осуществляет обустройство территории проживания (двора, микрорайона, квартала, улицы), это та площадка, на которой жители учатся договариваться без участия государства. Кроме того, эта форма самоорганизации граждан даёт возможность контролировать состояние дел на территориях, проводить иные мероприятия по улучшению условий собственного проживания. Уровень развития и характер деятельности таких образований являются одним из важных индикаторов качества местного самоуправления.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование частей территории административного центра (г. Луга) | Границы частей территории г. Луги, являющегося административным центром Лужского городского поселения |
| 1. | Часть территории  № 1 | Городок (полностью); посёлок Зелёный Бор; деревня Стояновщина; местечко Лесное; 142 км, 144 км железной дороги, 4 км железной дороги; проспект Володарского (дома №№ 50А, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 52 корп.4), улицы: Восточная (полностью), Западная (полностью), Мелиораторов (полностью), Северная (полностью); Достоевского (полностью), Красной Артиллерии (дома №№ 37, 39, 41, 43, 45, с № 47 по № 66), Луговая (полностью), Новопроложенная (полностью), Ольгина Дача (полностью), Парковая (полностью), Пионерская (полностью), Солецкая (дома с № 1 по № 32, 34, 35, 36, 42, 44, 48); шоссе Медведское (полностью). |
| 2. | Часть территории  № 2 | Территория, расположенная в зажелезнодорожной части города Луги, кроме территории Луга-3 |
| 3. | Часть территории  № 3 | Ленинградское шоссе (полностью); проспекты: Кирова (дома №№ 1, 1В, 3, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15, 16, 18А, 18Б, 18 корп. 2, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 23, 29, 31), Урицкого (дома №№ 1, 2/30, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 35); улицы: Виктора Пислегина (полностью), Дача Черемушки (полностью), Зеленая (полностью), Московская (полностью), Набережная реки Наплатинки (полностью), Наплатинская (полностью), Коммунистическая (полностью), Павловская (полностью), Нарвская (полностью), Новая (полностью); Петра Баранова (дома №№1, 5, 7, 9, 11, 25, 27), Софьи Перовской (дома №№ 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 20/11); переулки: Наплатинский (полностью), Перовский (полностью), Песочный (полностью); проезд Нарвский (полностью); кордоны: Ведрово, Глубокий ручей; хутор Полянка; посёлок Шалово; 131 км ж/д; 135 км ж/д. |
| 4. | Часть территории  № 4 | проспекты: Кирова (дома №№ 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 28, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 53/1, 59, 61, 65, 66, 67, 77, 79), Урицкого (дома №№ 24, 45, 51, 52, 58, 59, 61/28, 62, 64, 65/8, 66, 67, 69, 71, 73, 75), Володарского (дома №№ 6, 8, 10, 12, 14); улицы: Алексея Яковлева (полностью), Дзержинского (дом № 13), Железнодорожная (дома №№ 8, 14, 16), Кингисеппа (дома №№ 1, 3, 5, 7); Красной Артиллерии (дома №№ 2/1, 3, 4, 5/10, 10/8), Ленинградская (полностью), Малая Инженерная (полностью), Набережная (полностью), Петра Баранова (дома №№ 4, 6), Софьи Перовской (дома №№ 22, 24, 26, 28, 29/17, 30, 30А, 32/15), Тоси Петровой (полностью); переулки: Советский (полностью), Толмачева (дома №№ 2, 3, 4). |
| 5. | Часть территории  № 5 | проспекты: Володарского (дома №№ 7, 11, 16, 20, 20А, 20/1, 22), Кирова (дома №№ 68, 68 корп.1, 70, 72, 79А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95), Урицкого (дома №№ 70, 72, 74,76); улицы: Кингисеппа (дома №№ 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12), Красной Артиллерии (дома №№ 7/18, 9, 11, 26). |
| 6 | Часть территории  № 6 | проспекты: Володарского (дома №№ 13, 13А, 13Б, 24, 26, 28), Кирова (дома №№ 93, 99, 101), Урицкого (дома №№ 80, 81, 82, 91, 92/9, 93, 97, 97А, 99, 101), улицы: Железнодорожная (дома №№ 28, 30, 30Б, 36, 38, 40), Красной Артиллерии (дома №№ 15, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 40), Островская (дома №№ 17, 19/42), Победы (дома №№ 3, 4, 6, 7, 9, 17, 18, 19), Сергиевская (дома №№ 3, 5, 6, 7, 9, 11/15); переулок Механизаторов (полностью). |
| 7 | Часть территории  № 7 | проспекты: Володарского (дома №№ 15, 29, 31, 33/37, 34, 35, 35А, 36, 38, 40, 42, 46, 46/15, 48), Кирова (дома №№ 90, 92, 94/50, 96, 98, 100, с № 102 по № 157), Урицкого (дома №№ 94, 96, 98, 100, 100А, с № 102 по № 139); улицы: Железнодорожная (дома №№ 44, 46, 48, 49, 51, 56, 58, 60, 62, 64), Красной Артиллерии (дом № 25), Миккели (полностью), Островская (дома №№ 5, 10, 12, 18, 20/12»), Победы (дома №№ 2А, 8, 10, 12), Сергиевская (дома с № 13 по № 48), Солецкая (дома №№ 41, 43, 45/32, с № 49 по № 64), Старорусская (полностью); переулок Солецкий (полностью). |
| 8 | Часть территории  № 8 | Территория, расположенная в заречной части города Луги. |
| 9 | Часть территории  № 9 | Территория Луга-3 (Полигон). |

В январе 2016 года проведены собрания жителей частей территории г. Луги, где проведены выборы членов общественных советов частей территории, а также избраны председатели и секретари общественных советов.

При мониторинге предложений членов общественных советов частей территории г. Луги основные вопросы касаются темы благоустройства территорий – обустройство скверов, детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковочных мест для автомобилей, мест для сбора мусора и т.д. Недостаточный уровень благоустройства территорий - основная проблема административного центра Лужского городского поселения.

Большие нарекания вызывает санитарное содержание дворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывают сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, освещение улиц Лужского городского поселения, а также состояние детских игровых площадок.

До настоящего времени для обустройства контейнерных площадок использовались различные виды строительных материалов, отдельно устанавливались монолитные плиты под основание площадок, часто контейнеры устанавливались без основания, для изготовления ограждений мусорных площадок использовался профнастил. Правила обустройства контейнерных площадок не соблюдались, что не позволяло эксплуатировать их должным образом. Возникла необходимость обустройства бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12.

Проблема организации досуга детей также стоит достаточно остро. На некоторых имеющихся детских игровых площадках сохранились элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей. На сегодняшний день в городе имеются участки во дворах домов, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским игровым и спортивным оборудованием.

Уличное освещение на территории Лужского городского поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев выработавших свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке.

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Основные цели и задачи Программы**

С целью поддержки органов местного самоуправления в развитии местного самоуправления принят областной закон Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющегося административными центрами поселений», обеспечив в пределах своих полномочий государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.

Вместе с тем необходимость принятия муниципальной программы по развитию форм местного самоуправления и социальной активности населения очень велика. При становлении местного самоуправления в муниципальном образовании необходимо решать проблемы, затрудняющие и ограничивающие его развитие. Необходимость разработки и принятия муниципальной программы диктуется также спецификой правового механизма взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Приоритетами муниципальной политики в сфере развития форм участия населения в местном самоуправлении социальной активности населения являются:

- повышение сбалансированности социально-экономического развития муниципального образования, обеспечивающей повышение качества жизни населения;

- создание условий и стимулов для результативного участия населения в местном самоуправлении;

- вовлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления как обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления и элемент развития социально-экономического потенциала муниципального образования;

- открытость и публичность деятельности органов местного самоуправления, создание механизма общественного контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, повышение ответственности органов местного самоуправления перед населением;

- совершенствование института местного самоуправления для обеспечения его эффективной деятельности как необходимого условия полноценного социально-экономического развития муниципального образования.

Основные цели Программы:

1.Создание условий для социально-экономического развития и культурного развития административного цента Лужского городского поселения.

2.Создание условий для развития иных форм местного самоуправления и социальной активности населения.

Достижение целей Программы обеспечивается путем выполнения задач, обозначенных в Программе.

1.Создание условий для ведения здорового образа жизни населения, социально-культурного развития и комфортного проживания на территории административного центра.

2. Развитие взаимодействия между жителями города Луги и органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, путем привлечения граждан к участию в мероприятиях, затрагивающих интересы населения.

Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация соответствующей подпрограммы. При этом концепция настоящей Программы не сводится к идее строго формального выполнения каждой из них в отдельности, она предполагает комплексный подход к реализации мероприятий подпрограмм с точки зрения их взаимосвязи и последовательности осуществления. Как следствие, Программа направлена на достижение комплексного результата с целью повышения качества жизни населения. Решение задач социально-экономического развития административного центра при помощи комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммами Программы, позволит создать условия для развития форм осуществления населением местного самоуправления и социальной активности населения, направленные на повышение качества жизни населения на территории муниципального образования.

Успешная реализация мероприятий подпрограмм в области развития форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории г. Луги должна привести к созданию системы взаимодействия населения и органов местного самоуправления.

Состав мероприятий подпрограмм может корректироваться по мере решения задач Программы.

1. **Прогноз развития сферы реализации Программы,**

**целевые индикаторы**

В рамках реализации подпрограмм предполагается достичь следующих результатов:

- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории административного центра Лужского городского поселения;

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправлении и доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, способствующих повышению гражданской активности, усиливающих включенность населения в решение вопросов местного значения;

- активное участие населения административного центра муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в осуществлении местного самоуправления при решении вопросов местного значения;

- повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

Выполнение Программы создаст условия для повышения качества жизни населения на основе развития форм местного самоуправления.

Для оценки реализации Программы используются показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели, результаты решения задач и выполнения основных мероприятий по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12»:

-доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения до нормативных требований;

-выполнение комплекса работ по благоустройству контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения;

Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»:

-установка новых детских игровых площадок, благоустройство дворовых территорий;

Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников»:

-установка светодиодных светильников;

Целевые индикаторы Программы:

- количество установленных бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12;

- количество установленных детских игровых площадок;

- количество объектов уличного освещения, на которых будут установлены светодиодные светильники.

Состав показателей для каждой подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий подпрограмм;

-основные направления и факторы развития форм местного самоуправления.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной или муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие форм местного самоуправления. На выполнение Программы и достижение поставленных целей могут повлиять внешние факторы, связанные с возможной несогласованностью выполнения работ в рамках Программы и реализуемых на региональном уровне мероприятий, предусматривающих поддержку поселениям в развитии иных форм самоуправления.

Выбор подпрограмм и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения цели Программы, ограниченностью общего объема средств местного бюджета, которые могут быть направлены на программные мероприятия.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Подпрограмма реализуется в 2016 году в один этап.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Лужского городского поселения.

Общий объем по программе – 3 797,6 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 3424,6 тыс. рублей

-средства бюджета поселения – 343,0 тыс. рублей

- иные источники финансирования – 30,0 тыс. рублей

Финансирование подпрограммы: «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12» – 2 210,0 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей

-средства бюджета поселения – 200,0 тыс. рублей

- иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей

Финансирование подпрограммы: «Установка детских игровых площадок» – 867,6 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 785,6 тыс. рублей

-средства бюджета поселения – 72,0 тыс. рублей

- иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей

Финансирование подпрограммы: «Установка светодиодных светильников» – 720,0 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 639,0тыс. рублей

-средства бюджета поселения – 71,0 тыс. рублей

-иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей

Финансирование подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год, а также предоставления субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования и иных источников.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Администрацией Лужского муниципального района с подрядчиками по исполнению программных мероприятий на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь следующих результатов:

1. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории административного центра Лужского городского поселения.

2. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправлении и доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, способствующих повышению гражданской активности, усиливающих включенность населения в решение вопросов местного значения.

К концу срока реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:

- количество установленных бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12 -18 шт.;

- количество установленных детских игровых площадок – 3 шт.;

- количество объектов уличного освещения на которых будут установлены светодиодные светильники – 2шт.

**7. Оценка эффективности Программы**

Эффективность Программы заключается во влиянии результатов осуществляемой Программы на создание условий для развития местного самоуправления и социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории административного центра муниципального образования.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района № 3279 от 30.10.2013 года.

**Подпрограмма 1 «Установка бетонных контейнерных площадок**

**для сбора мусора с открытыми контейнерами**

**и контейнерами «ПУХТО» серии К-12»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

**«**Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограммы | подпрограмма «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12» . |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Лужского муниципального района; |
| Участники муниципальной программы | -комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональны отношениям Ленинградской области;  -отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района;  - общественные советы частей территории г.Луги  -юридические лица (индивидуальные предприниматели);  -население |
| Цель подпрограммы | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство территории в целом |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание в Лужском городском поселении благоустроенных мест по сбору отходов потребления;  2. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 1 этап в 2016 году |
| Источники финансирования  подпрограммы | Финансирование подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов за весь период составит – 2 210,0 тыс. рублей, в том числе:  -средства областного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей  -средства бюджета поселения – 200,0 тыс. рублей  -вклад юридических лиц – 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установка 18-ти бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Основные проблемы, на решение которых направлена реализация подпрограммы – недостаточно высокий уровень благоустройства территории Лужского городского поселения.

Большие нарекания вызывает санитарное содержание дворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывают сфера обращения с твердыми коммунальными отходами.

До настоящего времени для обустройства контейнерных площадок использовались различные виды строительных материалов, отдельно устанавливались монолитные плиты под основание площадок, часто контейнеры устанавливались без основания, для изготовления ограждений мусорных площадок использовался профнастил. Правила обустройства контейнерных площадок не соблюдались, что не позволяло эксплуатировать их должным образом. Возникла необходимость обустройства бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12.

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустройство территории в целом.

Достижения поставленной цели обусловливает необходимость решения следующих задач:

1. Создание в Лужском городском поселении благоустроенных мест по сбору отходов потребления, осуществление сбора и вывоза отходов потребления по контейнерной системе в установленном порядке;
2. Улучшение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, согласно СанПин «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» № 2.1.7.1322-03.
3. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения, развитие и поддержка инициатив жителей города

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2016 году в один этап.

**4. Основные мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12» осуществляется следующими мероприятиями:

-доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения до нормативных требований;

-выполнение комплекса работ по благоустройству контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения.

А именно:

1. Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами:

- часть № 1: у дома № 5/298 в Городке; у дома № 5 по улице Северной; у домов №№ 2, 4, 6, 9 по улице Мелиораторов.

- часть № 4: около дома № 29/8 по улице Малой Инженерной; около домов № 3 и № 7 по улице Кингисеппа; между домами № 66 по проспекту Урицкого и № 79 по проспекту Кирова.

- часть № 5: между домами №№ 85, 87, 91, 93 по проспекту Кирова.

- часть № 6: возле дома № 40 по улице Красной Артиллерии; возле Лужского краеведческого музея по улице Псковской; возле дома № 80 по проспекту Урицкого; возле дома № 13б по проспекту Володарского.

- часть № 7: около домов №№ 11, 12 по улице Миккели и дома № 46/15 по проспекту Володарского; около дома № 45/32 по улице Солецкой.

2. Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с контейнерами «ПУХТО» серии К-12:

- часть № 5: около дома № 20а по проспекту Володарского, около домов №№ 6, 8, 8а по улице Кингисеппа.

- часть № 8: на пересечении улиц Дмитриева и Сосновой; на пересечении улиц Большой Заречной и 3-ей Заречной.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области и Лужского городского поселения за весь период реализации составляет – 2 210,0 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 2 000,0 тыс. рублей

-средства бюджета поселения – 200,0 тыс. рублей

- иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей

**6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Выполнение комплекса работ по благоустройству 18 (восемнадцати) контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и будет способствовать благоустройству территории в целом.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать совершенствованию эстетического состояния территории Лужского городского поселения, позволит уменьшить количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территории Лужского городского поселения.

**Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

**«**Установка детских игровых площадок**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограмма | Подпрограмм «Установка детских игровых площадок» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Лужского муниципального района; |
| Участники муниципальной программы | -комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональны отношениям Ленинградской области;  -отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района;  - общественные советы частей территории г.Луги  -юридические лица (индивидуальные предприниматели);  -население |
| Цель подпрограммы | Обеспечение семьям с детьми условий для комфортного отдыха |
| Задачи подпрограммы | 1. Установка новых детских игровых площадок на территориях, прилегающих к жилым домам, организация досуга детей; 2. Обеспечение условий для отдыха и развития детей;   3. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Муниципальная программа реализуется в 1 этап в 2016 году. |
| Источники финансирования  подпрограммы | Финансирование подпрограммы «Установка детских игровых площадок» – 867,6 тыс. рублей, в том числе:  -средства областного бюджета – 785,6 тыс. рублей  -средства бюджета поселения – 72,0 тыс. рублей  -вклад юридических лиц – 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Установка 3-х новых детских игровых . |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Основные проблемы, на решение которых направлена реализация подпрограммы – недостаточно высокий уровень благоустройства территории Лужского городского поселения.

Остро стоит проблема организации досуга детей. На некоторых имеющихся детских игровых площадках сохранились элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей.

На сегодняшний день в городе имеются участки во дворах домов, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским игровым и спортивным оборудованием.

Комплексное решение проблем будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания граждан.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является обеспечение семьям с детьми условий для комфортного отдыха.

Достижение поставленной цели обусловливает необходимость решения следующих задач:

1. Установка новых детских игровых площадок на территориях, прилегающих к жилым домам, организация досуга детей;

2. Обеспечение условий для отдыха и развития детей;

3. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2016 году в один этап.

**4. Основные мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Установка детских игровых площадок» осуществляется следующими мероприятиями» позволит осуществить следующие мероприятии:

Установка детских игровых площадок:

- часть № 2: в микрорайоне озера Омчино, напротив домов №№ 7, 9 по улице Партизанской;

- часть № 5: с торца дома № 12 по улице Кингисеппа;

- часть №7: в районе домов №№ 1, 2 по улице Миккели.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области и Лужского городского поселения за весь период реализации составляет – 867,6 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 785,6 тыс. рублей

-средства бюджета поселения – 72,0 тыс. рублей

-иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей

**6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Установка на территориях, прилегающих к жилым домам, 3 (трех) детских игровых площадок позволит создать комфортные бытовые, микросоциальные условия для семей с детьми; улучшить физическое и моральное развитие молодого поколения горожан. Позволит обеспечить условия для отдыха и развития детей, травмобезопасность, приобщение детей к здоровому образу жизни, профилактику детской заболеваемости, организацию досуга детей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать совершенствованию эстетического состояния территории Лужского городского поселения, позволит уменьшить количество жалоб населения по вопросам благоустройства и организации досуга детей город Луги.

**Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников»**

ПАСПОРТ

подпрограммы

**«**Установка светодиодных светильников**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограммы | подпрограмма «Установка светодиодных светильников» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Лужского муниципального района; |
| Участники муниципальной программы | -комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональны отношениям Ленинградской области;  -отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района;  - общественные советы частей территории г.Луги  -юридические лица (индивидуальные предприниматели);  -население |
| Цель подпрограммы | Обеспечение жителям города Луги комфортных условий и безопасности для жизни. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение высокоэффективного наружного освещения территории Лужского городского поселения,  2. Повышение надежности работы и улучшение энергоэкономичности осветительных установок,  3. Снижение затрат на оплату за освещение улично-дорожной сети  4. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 1 этап в 2016 году |
| Источники финансирования  подпрограммы | Финансирование подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов за весь период составит – 720,0 тыс. рублей, в том числе:  -средства областного бюджета – 639,0тыс. рублей  -средства бюджета поселения – 71,0 тыс. рублей  -вклад юридических лиц – 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Установка светодиодных светильников на 2-х объектах уличного освещения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, прогноз её развития**

Основные проблемы, на решение которых направлена реализация подпрограммы – недостаточно высокий уровень благоустройства территории Лужского городского поселения.

Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении работ на объектах уличного освещения.

Уличное освещение на территории Лужского городского поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев выработавших свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке.

Комплексное решение проблем предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является обеспечение жителям города Луги комфортных условий и безопасности для жизни

Достижение поставленной цели обусловливает необходимость решения следующих задач:

1. Обеспечение высокоэффетивного наружного освещения территории Лужского городского поселения;

2. Повышение надежности работы и улучшение энергоэкономичности осветительных установок;

3. Снижение затрат на оплату за освещение улично-дорожной сети, улучшение безопасности дорожного движения;

4. Высвобождение дополнительной электрической мощности.

5. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения, развитие и поддержка инициатив жителей города.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2016 году в один этап.

1. **Основные мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Установка светодиодных светильников» осуществляется следующими мероприятиями:

1. Установка светодиодных светильников по адресам:

- часть № 3: по улице Центральной в микрорайоне Шалово до конечной автобусной остановки;

- часть № 9: на повороте с улицы Маршала Одинцова у автобусной остановки; у здания почты в г. Луге, Луга-3; между домами № 3/35 и № 3/40 (у площадки перед магазином); на перекрестке у дома № 3/42 (угол забора воинской части).

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области и Лужского городского поселения за весь период реализации составляет – 720,0 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 639,0тыс. рублей

-средства бюджета поселения – 71,0 тыс. рублей

-иные источники финансирования – 10,0 тыс. рублей

**6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Установка светодиодных светильников на 2-х объектах уличного освещения позволит обеспечить жителям города Луги комфортных условия и безопасность жизни, даст экономию потребляемой электроэнергии, снизит расходы на оплату за освещение и эксплуатацию объектов уличного освещения.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать совершенствованию эстетического состояния территории Лужского городского поселения, позволит уменьшить количество жалоб населения по вопросам освещения территории Лужского городского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПЛАН  
мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром**

**муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района**

**Ленинградской области, на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | | | | | Индикаторы реализации  (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель)  бюджетных средств /  Исполнители мероприятий |
| всего | в том числе | | | |
| бюджет Лужского городского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Подпрограмма 1 «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12»** | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия по установке бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12. | 2016 | 2210,000 | 200,000 | 2000,000 | - | 10,000 | Установка 18 бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12 | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района / отдел городского хозяйства |
| Итого по подпрограмме 1 | 2016 | 2210,000 | 200,000 | 2000,000 | - | 10,000 |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»** | | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия по установке детских игровых площадок. | 2016 | 867,600 | 72,000 | 785,600 | - | 10,000 | Установка 3 детских игровых площадок | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципаль ного района / отдел городского хозяйства |
| Итого по подпрограмме 2 | 2016 | 867,600 | 72,000 | 785,600 | - | 10,000 |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников»** | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия по установке светодиодных светильников. | 2016 | 720,000 | 71,000 | 639,000 | - | 10,000 | Установка светодиодных светильников на 2 объектах уличного освещения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района  / отдел городского хозяйства |
| Итого по подпрограмме 3 | 2016 | 720,000 | 71,000 | 639,000 | - | 10,000 |  |  |  |
| **ИТОГО по программе** | **2016** | **3797,600** | **343,000** | **3724,600** |  | **30,000** |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

**«Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области,**

**на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей | |
| 2015 год - оценка | 2016 год |
| **Подпрограмма 1 «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12»** | | | | |
| 1.1. | Количество установленных бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12 | шт. | - | 18 |
| **Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»** | | | | |
| 2.1 | Количество установленныхдетских игровых площадок | шт. | - | 3 |
| **Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников»** | | | | |
| 3.1 | Количество объектов уличного освещения на которых будут установлены светодиодные светильники | шт. | - | 2 |