**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2024 год.**

В 2024 году администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 9 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2024 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2024 году по муниципальным программам было запланировано 3 765 010,24 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) – 4 264,4 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 2 963 340,34 тыс. руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 797 400,5 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2024 году составил 3 519 391,9 тыс. руб. (93,5 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 4 264,4 тыс. руб. (100% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ –   
2 717 722,02 тыс. руб. (91,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ –797 400,5 тыс. руб. (100% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2024 году составили   
3 192 158,03 тыс. руб. (90,7% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2024 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области "Физическая культура в Лужском городском поселении" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 16.11.2018 № 3564, с изменениями от 27.03.2020 № 1009, от 01.01.2021 № 914, 24.12.2021 № 4036,  
от 13.10.2022 № 3210, от 16.03.2023 № 783, от 09.01.2024 № 35, от 07.05.2024 № 1549, от 31.01.2025 № 283.

За 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 18 568,2 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 18 568,2 тыс. руб. За 2024 год расходы по программе составили 7 200,7 тыс. руб. (39% от предусмотренных ассигнований).

В Лужском городском поселении в 2024 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 23 596 человек, что составляет 62,64 %, в том числе: дети в возрасте до 15 лет – 4 856, женщины – 10 307 человек.

За 2024 год подготовлено 1 377 спортсменов-разрядников, в том числе:

- I разряд – 2 человека (1 чел. – эстетическая гимнастика, 1 – художественная гимнастика);

- кандидат в мастера спорта – 6 человек (1 чел. – каратэ, 5 чел. – эстетическая гимнастика).

В 2024 году были организованы и проведены 31 массовое спортивное соревнование на спортивных сооружениях города.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2024 году, являются:

1. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд.

2. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков.

3. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике "Золотая Русь".

4. Областной фестиваль по флорболу среди общеобразовательных организаций.

5. Серия турниров в рамках всероссийского проекта "Мини-футбол в школу".

6. Спортивные мероприятия в рамках проведения тестирования по выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО по плаванию.

7. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «На призы Деда Мороза».

8. Муниципальный турнир по дзюдо, посвященный героям Специальной военной операции.

9. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков, среди мальчиков и девочек.

10. Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО «Спортивному движению – наше уважение» среди педагогов и тренеров Лужского муниципального района.

11. Товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества.

12. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста Эдуарда Яблокова.

13. Турнир по мини-футболу среди студенческих команд Лужского района Ленинградской области.

14. Соревнования по плаванию «Юные надежды».

15. Серия осенних традиционных турниров по футболу "Золотая осень-2024".

16. Традиционный турнир по футболу (соккеру) "Кубок г. Луга памяти Е. Страдымова" среди мужских команд.

17. Районная Спартакиада Лужского муниципального района Ленинградской области, посвященная Дню физкультурника.

18. Лужский фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе».

19. Соревнования по плаванию «Веселый дельфин 2024».

20. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы.

21. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России».

22. Районные соревнования по волейболу среди смешанных команд, посвященные Дню народного единства.

23. Соревнования по плаванию «Лови волну».

24. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч».

25. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень».

26. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost Open 2024».

По состоянию на 31.12.2024 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 915 человек, из них получившие знаки отличия ГТО – 774 человека.

Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 17 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» в 2024 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,42).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3614 от 21 ноября 2018 года. В программу внесены изменения постановлениями от 12.02.2020 № 440, от 11.06.2020 № 1817, от 01.04.2021 №916, от 09.08. №2544, от 24.12.2021 №4038, от 05.12.2022 № 3881, от 03.03.2023 № 643, от 09.01.2024 № 38.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 12 671,2 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 12 671,2 тыс. руб. За 2024 год расходы по программе составили 12 659,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2024 году по программе проведено 122 мероприятия. Было привлечено 5 790 участников.

Молодежная политика в Лужском районе реализуется администрацией Лужского района и администрациями Толмачевского городского поселения и сельских поселений Лужского муниципального района совместно с молодежными советами.

В 2024 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведено 81 мероприятие.

В целях развития и популяризации добровольческой деятельности, организации и проведения различных мероприятий и акций, а также осуществления проектной деятельности на территории города Луги и Лужского муниципального района работают следующие волонтерские движения:

- «Волонтеры Победы»;

- «Красные браслеты» Дзержинского сельского поселения;

- «Добрыни» Оредежского сельского поселения;

- «Добрые сердца» Скребловского сельского поселения;

- «Осьминожки» Осьминского сельского поселения;

- «Вольт»;

- «Помогатор» Заклинского сельского поселения;

- Лужское отделение Всероссийского движения «Молодая Гвардия Единой России»;

- Всероссийское движение «Волонтеры-медики»;

- «В ритме сердца»;

- «Здрайверы».

В планах отдела молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района в отрасли «Молодежная политика» на 2025 год – вовлечь молодежь всех поселений Лужского муниципального района в волонтерскую деятельность и стимулировать возникновение и продвижение новых волонтерских движений.

В Лужском муниципальном районе в настоящий момент ведут свою деятельность 11 молодежных консультативно-совещательных органов:

1. Молодежный совет при главе администрации Лужского муниципального района;

2. Молодежный совет Дзержинского сельского поселения;

3. Молодежный совет Ретюнского сельского поселения;

4. Молодежный совет Серебрянского сельского поселения;

5. Молодежный совет Толмачевского городского поселения;

6. Молодежный совет Торковичского сельского поселения;

7. Молодежный совет Осьминского сельского поселения;

8. Молодежный совет Ям-Тесовского сельского поселения;

9. Молодежный совет Оредежского сельского поселения;

10. Молодежный совет Мшинского сельского поселения;

11. Молодежный совет Скребловского сельского поселения.

На территории Лужского муниципального района летом 2024 года был реализован проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд», в котором приняли участие 10 поселений Лужского муниципального района: Лужское городское поселение, Осьминское, Дзержинское, Оредежское, Торковичское, Серебрянское, Мшинское, Заклинское и Скребловское сельские поселения. Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет вовлекалась в работу по благоустройству территорий поселений – ребята занимались посадкой кустарников, сбором мусора, покраской автобусных остановок, бордюров и т.д. В реализацию проекта было вовлечено 100 человек.

В 2024 году на территории Лужского муниципального района прошла молодежная патриотическая акция «Невский десант». В акции приняли участие 3 студенческих отряда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – «Князь Гагарин», «Петр Великий» и «Снегирь». За это время бойцам отрядов удалось помочь шести поселениям Лужского муниципального района: Осьминскому, Мшинскому, Оредежскому, Ям-Тесовскому, Заклинскому сельским поселениям, а также Лужскому и Толмачевскому городским поселениям. В каждом поселении была оказана помощь жителям: от облагораживания общественных мест до колки дров и мытья окон. Также было показано 10 концертов, проведено более 160 мастер-классов для учащихся школ.

В рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» муниципальной программы «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» на территории Лужского муниципального района реализуется комплекс мероприятий среди молодого населения, направленных на профилактику употребления и распространения психотропных и наркотических веществ.

В течение 2024 года было проведено 20 мероприятий для молодежи по антинаркотической тематике в онлайн- и офлайн-форматах. Наибольший уровень вовлечения молодого поколения в мероприятия антинаркотической направленности достигнут в День борьбы с наркоманией, 26 июня 2024 года. На территории Лужского муниципального района было проведено 17 мероприятий, приуроченных к этой дате. Также в течение 2024 года был проведен ряд мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма.

В 2025 году планируется увеличить число мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и прочими пагубными привычками, силами волонтерских движений Лужского муниципального района:

- во Всемирный день здоровья (7 апреля 2025 года);

- в Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа;

- во Всемирный день без табака (31 мая 2025 года);

- во Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября 2025 года).

На территории Лужского муниципального района организована работа поисковых отрядов: «Память», «Витязь», «Лужский рубеж им. В.С. Шитца». Военно-патриотическое поисковое объединение «Витязь» на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны.

20 августа 2024 года прошло торжественное мероприятие по захоронению 6 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Лужском муниципальном районе, на братских захоронениях воинов-участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (дер. Лунец Дзержинского сельского поселения, дер. Великое Село Скребловского сельского поселения, микр. Городок Лужского городского поселения).

В 2024 году проведен ряд патриотических мероприятий:

- акция «Ленинградская свеча памяти»;

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;

- акция «Свеча памяти»;

- акция «Георгиевская ленточка»;

- акция «Дальневосточная Победа»;

- Всероссийская акция «Колокол памяти»;

- патриотическая региональная акция «Земля доблести»;

- Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата;

- акция «Лучи Победы»;

- Всероссийская акция «Огненные картины»;

- акция «МЫВМЕСТЕ».

Представители молодежи Лужского муниципального района принимали участие в областных мероприятиях.

На территории Лужского муниципального района прошел Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Участниками форума стали более 650 молодых людей из 68 субъектов Российской Федерации.

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 18.12.2018 № 3990. В программу внесены изменения постановлениями от 28.02.2019 № 599, от 12.02.2020 № 441, от 01.04.2021 № 913, от 18.10.2021 № 3299, от 24.12.2021 № 4041, от 05.09.2022 № 2777, от 16.03.2023 № 785, от 03.07.2023 № 2192, от 09.01.2024 № 40, 15.02.2024 № 511, от 22.04.2024 № 1403, от 26.08.2024 № 2821, от 20.09.2024 № 3182, от 28.11.2024 № 4023, от 27.01.2025 № 226, от 03.03.2025 № 605.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 301 424,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 74 695,3 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 301 424,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 74 695,3 тыс. руб.).

За 2024 год расходы по программе составили 261 110,2 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 72 354,4 тыс. руб.), что составляет 86,6 % от предусмотренных ассигнований.

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2024 году было израсходовано 1 581,87635 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- Традиционный ежегодный концерт «Свет Рождества»;

- Народное гуляние «Широкая Масленица»;

- Дистанционные акции и конкурсы:

- Акция «Рио-Рита – радость победы»;

- Конкурс-фестиваль патриотической песни «Лужский рубеж»;

- Фотоконкурс «Луга в объективе», ко Дню города;

- Фестиваль национальных культур «Творческая планета», ко Дню народного единства;

- Всероссийская акция «Фронтовая бригада»;

- Городской фестиваль детского творчества «Остров детства»;

- Парад войск Лужского гарнизона;

- Ретро-концерт «Лужский рубеж», посвящённый Дню защитников Лужского рубежа;

- Театрализованный концерт «Ленинградская область моя», ко Дню Ленинградской области;

- Праздничные мероприятия в День города Луга;

- IV Районный фестиваль песен советской эстрады «Песня – верный друг твой навсегда»;

- V Районный фестиваль детской песни советских композиторов «Мир песнями раскрасим»;

- VIII Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мечте навстречу»;

- Районный фестиваль шляпок «Весеннее вдохновение»;

- VII Открытый фестиваль творчества военнослужащих «Армейская звезда», посвящённый Дню героев Отечества;

- Городской праздник «Зажжём огни на ёлке вместе».

В целом муниципальная программа в 2024 году реализована на запланированном уровне эффективности (Индекс эффективности – 0,89).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2018 № 3721, в программу внесены изменения постановлениями от 03.11.2020 № 3874, от 23.12.2021 № 4012, от 12.09.2023 № 2832, от 25.12.2023 № 4362, от 09.10.2025 № 10.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
529,4 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете 529,4 тыс. руб., за 2024 год расходы составили 529,4 тыс. руб. (100% от ассигнований).

В 2024 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства;

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде», проведены совместные семинары с представителями налоговой инспекции, службы занятости населения, пенсионного фонда, организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- проведен День предпринимателя в городе Луга, организовано участие предпринимателей поселения в мероприятиях, проводимых в Ленинградской области.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 20 ноября 2018 года № 3577 от 20.11.2018 № 3577, с изменениями от 25.03.2019 № 911, от 18.08.2020 № 2753, от 05.04.2021 № 969, от 10.01.2022 № 1, от 25.07.2022 № 2267, от 09.01.2024 № 36, от 01.04.2024 № 1154, от 20.12.2024 № 4334, от 10.02.2025 № 393.

На 2024 год финансирование муниципальной программы не запланировано.

В рамках программы реализуется мероприятие по обеспечению жильем молодых семей.

При реализации мероприятия предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья. В 2024 году в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" по решению комитета по строительству Ленинградской области социальные выплаты семьям, изъявившим желание участвовать в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей, не предоставлялись.

В связи с отсутствием финансирования и мероприятий, планируемых к выполнению за отчетный период, муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» в 2024 году не оценивается.

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.11.2018 № 3546, с изменениями от 01.03.2019 № 624, от 28.05.2019 № 1666, от 02.08.2019 № 2442, от 05.02.2020 № 306, от 16.04.2020 № 1329, от 27.07.2020 № 2365, от 22.09.2020 № 3207, от 29.03.2021 № 849, от 28.10.2021 № 3384, от 23.12.2021 № 4011, от 27.06.2022 № 1950, от 21.11.2022 № 3684, от 12.12.2022 № 4029., от 24.04.2023 № 1370, от 29.06.2023 № 2172, от 28.12.2023 № 4370, от 26.02.2024 № 630, от 26.04.2024 № 1473, от 31.05.2024 № 1871, от 01.07.2024 № 2224, от 25.07.2024 № 2497, от 21.10.2024 № 3503, от 09.12.2024 № 4108.

На 2024 год запланировано финансирование в размере 324 535,9 тыс. руб., объем фактического финансирования на 2024 год составил 324 535,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 91 639,2 тыс. руб.).

За 2024 год расходы по программе составили 260 848,4 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 46 887,3 тыс. руб.), что составляет 80,4 % от предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать в 2024 году следующие мероприятия:

1. Комплексы процессных мероприятий

1.1. Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры"

Водоотведение (ливневая канализация).

В 2024 году выполнены работы по строительству ливневой канализации по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Солецкая.

Теплоснабжение.

В соответствии с требованиями федерального законодательства (Федеральные законы «О теплоснабжении», «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») в 2024 году выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 года (актуализация на 2025 год). Актуализированная версия схемы теплоснабжения утверждена распоряжением № 369-р от 02.07.2024 года.

Для гарантированного предоставления услуги теплоснабжения населению и социально значимым объектам, а также во избежание срыва отопительного сезона 2024–2025 гг., в 2024 году были выполнены следующие работы:

- Замена 3 котлов КВр-1,0 МВт в котельной № 15/243 г. Луга – ЦАОК (2 котла на отопление и 1 котел на ГВС).

- Приобретение и монтаж 4 теплообменников (2 шт. ЦО; 2 шт. ГВС) в котельной по адресу: г. Луга, ул. Пислегина.

Финансирование вышеуказанных работ производилось из аварийного фонда.

1.2. Комплекс процессных мероприятий "Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения

Электроснабжение г. Луга и Лужского муниципального района обеспечивается от подстанций ПС № 48 «Луга» и ПС № 36 «Южная».

Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения составляет более 127 км.

Заключены договоры на обслуживание уличного освещения Лужского городского поселения: Луга, Луга-2, поселок пансионата «Зеленый Бор» (обслуживает АО «ЛОЭСК»), Шалово, Луга-3, ЦАОК, Городок (обслуживает ИП Игнатьев Е.И.).

За текущий период выполнены:

- Аварийные работы на сетях уличного освещения.

- Текущий ремонт сетей уличного освещения.

- Частичная замена существующего неизолированного провода на самонесущий изолированный провод.

- Замена светодиодных светильников уличного освещения.

- Установка опор.

- Обрезка крон деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач.

Расходы на оплату потребляемой электроэнергии наружным освещением и светофорными постами на территории Лужского городского поселения

- Оплата потребленной электроэнергии на уличное освещение и светофорные посты на территории Лужского городского поселения в 2024 году. Заключены договоры энергоснабжения с ООО «Ркс-энерго» и АО «Петербургская сбытовая компания».

Расходы на организацию электроснабжения

- Работы на сетях электроснабжения.

- Снятие показаний с 78 измерительных комплексов электроэнергии в г. Луга.

1.3. Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда"

Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда

В рамках данных средств выполнены следующие мероприятия:

- Косметический ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая ремонт полов, электрической проводки и санитарно-технического оборудования, а также замену окон и дверей в шести муниципальных квартирах.

- Ремонт в трех муниципальных жилых помещениях, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Проведена техническая экспертиза 10 многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, для включения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Проведена техническая экспертиза кровли многоквартирного дома для проведения капитального ремонта.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах» проведены мероприятия по сносу девяти аварийных многоквартирных домов и сараев после переселения граждан.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности

- Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья.

1.4. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Лужского городского поселения"

Расходы на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- Посадка и содержание цветочной рассады, саженцев кустарников и деревьев.

- Кронирование деревьев вдоль ул. Гагарина, пр. Комсомольского, пер. Советского, ул. Победы, ул. Свободы, пер. Толмачева и спил аварийных деревьев.

- 4-кратное кошение газонов и 2-кратное кошение территорий 66 детских площадок.

- Расчистка территории Набережной от поросли.

Также выполнены работы:

- По ремонту и содержанию детских площадок, включая завоз песка в песочницы и ремонт малых архитектурных форм на центральной Набережной, пешеходной зоне и в Заречном парке.

- По ремонту ступеней по адресам: г. Луга, пр. Урицкого, д. 99; пр. Кирова, д. 18, корп. 2; пр. Кирова, д. 10; пр. Кирова, д. 73.

- По украшению города Луги к праздничным мероприятиям, таким как День освобождения города Луги от немецко-фашистских захватчиков, День Победы, День города, Новый год и Рождество.

Расходы на мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения

- Комплекс работ по содержанию тротуаров на территории ЛГП в 2024 году (подметание, сбор мусора, очистка урн, механическая расчистка и пр.).

- Комплекс работ по содержанию двух фонтанов на территории ЛГП.

- Комплекс работ по содержанию пляжей в летний период на оз. Омчино и ул. П. Баранова.

Расходы на организацию ритуальных услуг

- Перевозка тел умерших граждан (ДТП, криминал, лица без определенного места жительства) с территории ЛГП в рамках муниципального контракта, заключенного со специализированной организацией. Услуги оказываются транспортом специализированной организации по заявкам ОМВД по Лужскому району.

Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи

В 2023 году для обеспечения пешеходной связанности между парком у стадиона и прогулочной зоной на набережной реки Луги был возведен новый пешеходный мост длиной почти 37 метров. В 2024 году в рамках заключенных муниципальных контрактов на территории, прилегающей к новому пешеходному мосту, выполнялись мероприятия по благоустройству.

Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения

В 2024 году за счет средств, выделенных депутатом ЗАГС Ленинградской области Е.В. Тироном, выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Луга, тер. Луга-3, д. 8/60 и 8/61.

В рамках проекта выполнено:

- Устройство 52 м.п. ограждений «Улыбка».

- Установка 3 скамеек «Палитра» и 2 урн.

- Ремонт существующих элементов благоустройства.

1.5. Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами"

Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- Ежедневная уборка единичного мусора вокруг контейнерных площадок в рамках контракта по их содержанию.

- Вывоз строительных и растительных отходов с территории Лужского городского поселения в рамках заключенных контрактов.

- Проведение общегородского субботника.

1.6. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений"

Расходы на содержание проезжих частей улиц и Привокзальной площади

В рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями ООО «БиАр – сервис» и ООО «Альянс» в течение года выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог, включая зимнее и летнее содержание, ямочный ремонт, грейдирование дорог с грунтовым покрытием.

Выполнено грейдирование грунтовых дорог с добавлением песчано-гравийной смеси общей площадью 14 677 кв. м по адресам:

- ул. Римского-Корсакова;

- ул. Киевская у д. 21;

- пер. Петергофский от ул. Нижегородской до ул. Смоленской;

- Лесной просек;

- ул. Набережная реки Наплатинки;

- ул. Московская от дома 11 до дома 17;

- ул. Нарвская от дома 9 до дома 19;

- ул. Тульская;

- пер. Гатчинский у д. 3;

- ул. Киевская от пер. Гатчинского до пер. Рижского и от пер. Лужского до пер. Петергофского.

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений

Выполнен ремонт аварийно-опасных участков автомобильных дорог с полной заменой асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 1 470 м на сумму 52,6 млн руб. по адресам:

- ул. Дмитриева от пр. Комсомольского до ул. 6-я Заречная (150 м);

- ул. Набережная 1 (180 м);

- участок от магазина «Пятёрочка» (ул. Победы, д. 14) с выездом на ул. Победы (180 м);

- ул. Алексея Васильева от моста до ул. Средней Заречной (200 м);

- пер. Связи от пр. Кирова до пр. Урицкого (150 м);

- ул. Болотная от пр. Кирова до пр. Володарского (110 м);

- ул. Дзержинского от ул. Красной Артиллерии до пр. Володарского (100 м);

- Городок от Киевского шоссе до дома № 310 (400 м).

Выполнен ямочный ремонт аварийно-опасных участков автомобильных дорог:

- ул. Кингисеппа от пр. Володарского до пешеходного моста;

- ул. Нарвская от дома № 45 до дома № 19;

- ул. Виктора Пислегина от пр. Урицкого до д. 48 («Вимос»), от пр. Кирова до дома № 14;

- пер. Советский от пр. Кирова до пр. Урицкого;

- ул. Горная от ул. Красноармейской до дома № 31а;

- пр. Володарского;

- ул. Кингисеппа 12;

- ул. Виктора Пислегина 30.

Выполнен ямочный ремонт дворовых проездов:

- ул. Набережная у домов 6, 8;

- ул. Кингисеппа у домов 4, 6, 1, 7, 3;

- ул. Красной Артиллерии между д. 28 и д. 32.

Объем финансирования на данные работы составил 11,2 млн руб.

1.7. Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"

Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, приобретение, ремонт и установку дорожных знаков

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- Техническое содержание и ремонт светофорных постов: заменено 16 транспортных светофоров, 5 пешеходных светофоров и 5 светофоров Т7 вблизи образовательных учреждений.

- Нанесена дорожная разметка общей площадью 6 916 кв. м.

- Обслуживание дорожных знаков.

- Замена поврежденных искусственных дорожных неровностей по адресам:

- ул. Большая Заречная – ул. Балтийская;

- пр. Володарского (напротив магазина «Пятерочка» по ул. Старорусской 5);

- пр. Володарского – ул. Псковская;

- пр. Володарского – ул. Дзержинского.

- Установка новых искусственных дорожных неровностей по адресам:

- пр. Урицкого – ул. Дзержинского;

- у дома 46 по пр. Володарского.

- Замена поврежденных ограждений перильного типа.

Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области".

В 2024 году выполнена установка 6 остановочных павильонов по следующим адресам:

1. г. Луга, пр. Урицкого, д. 73;

2. г. Луга, пр. Володарского, д. 32А;

3. г. Луга, пр. Володарского, д. 15;

4. г. Луга, пр. Володарского, д. 8;

5. г. Луга, пр. Кирова, д. 54;

6. г. Луга, пер. Толмачева, д. 1.

На территории города Луги большинство остановочных павильонов устарели и требуют замены. Ввиду того, что установка павильонов производилась в разное время, существующие остановочные павильоны сильно различаются по стилю, что негативно сказывается на общем эстетическом облике города.

В период 2024–2026 гг. планируется постепенная замена существующих павильонов с целью приведения их к единому стандарту и стилю на всей территории города Луги.

2. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов

2.1. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»

В 2024 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды» бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципального района предоставлены субсидии на выполнение мероприятий:

- По созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

- По ликвидации несанкционированных свалок.

В рамках выделенного финансирования выполнены работы:

- По обустройству 10 контейнерных площадок на территории Лужского городского поселения.

- По ликвидации многолетних несанкционированных свалок.

2.2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

Средства областного бюджета направлены на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 2,5 км по адресам:

- г. Луга, ул. Маршала Георгия Одинцова от пер. Переездного до ул. Свободы;

- г. Луга, пер. Переездный от ул. Большая Инженерная до ул. Маршала Георгия Одинцова.

В 2024 году начаты работы по ремонту моста через реку Луга по ул. Победы – ул. Алексея Васильева в городе Луга. Реализация данных мероприятий рассчитана на 2024–2025 годы. Общая стоимость проекта составляет 129,3 млн руб. (в том числе 114,4 млн руб. – средства субсидии; 14,9 млн руб. – местный бюджет).

В рамках проекта ремонта мостового сооружения будут выполнены:

- Ремонтные работы мостового полотна.

- Ремонт подходов и участков сопряжения.

- Устройство водосборов по откосам насыпи.

- Переустройство наружного освещения.

2.3. Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»

Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области

В 2024 году выполнены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на территории Лужского городского поселения общей площадью 8,8 га.

2.4. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»

Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода

В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 № 956, с изменениями от 23.05.2018№ 1585, от 21.09.2018 № 2948, от 28.03.2019 № 978, от 25.11.2019 № 3785, от 31.03.2020 № 1052, от 12.10.2020 № 3517, от 23.12.2021 № 4014, от 07.04.2022, № 1103, от 22.09. 2022 № 2921, от 24.04.2023 № 1369, от 28.12.2023 № 4367, от 26.02.2024 № 628, от 07.06.2024 № 1968, от 09.01.2025 № 08.

На 2024 год запланировано финансирование в размере 37 610,8 тыс. руб., объем фактического финансирования на 2024 год составил 37 610,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 264,4 тыс. руб.; областного бюджета – 9 735,6 тыс. руб.).

За 2024 год расходы по программе составили 37 610,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 264,4 тыс. руб.; областного бюджета – 9 735,6 тыс. руб.), что составляет 100,00 % от предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила в 2024 году реализовать следующие мероприятия:

Благоустройство набережной р. Луга (левый берег)

С 2017 года муниципальное образование Лужское городское поселение Лужского муниципального района принимает участие в масштабном приоритетном проекте Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В период с 16 января по 16 февраля 2023 года в Ленинградской области на региональной цифровой платформе «вМесте47.рф» проходило рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. По итогам рейтингового голосования в городе Луге победила территория по адресу: г. Луга, набережная р. Луга (левый берег) от дома № 2 по ул. Тоси Петровой до пляжа вблизи пешеходного моста по ул. Петра Баранова, набравшая 72,75 % голосов.

Следующим этапом стал выбор одного из двух дизайн-проектов на данную территорию, которые были разработаны с учетом пожеланий жителей. В период с 15 апреля по 31 мая 2023 года на единой федеральной платформе для онлайн-голосования 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги» проходило голосование за понравившийся дизайн-проект. Общее количество проголосовавших жителей за весь период составило 5 437 человек. Ранее данный участок почти не использовался. На территории имелась слаборазвитая пешеходная дорожно-тропиночная сеть. Данный участок соединяет ранее благоустроенную территорию набережной реки Луги (в районе моста по пр. Комсомольскому) с пляжем вблизи пешеходного моста по ул. Петра Баранова.

Основной задачей реализации проекта благоустройства выбранной территории является комплексное продолжение формирования комфортной среды проживания и отдыха жителей и гостей города.

Проектом предусмотрено соединение ранее благоустроенных участков набережной в единую прогулочную сеть с функциональным наполнением. Общая площадь благоустроенной территории составляет 2,4 га, протяженность – почти 900 метров.

На основании существующих транзитных путей и природной привлекательности береговой линии выполнено устройство пешеходных дорожек из террасной доски, тротуарной плитки и отсева с обустроенными площадками для отдыха. Видовые площадки оборудованы лежаками, скамьями и урнами.

Весь маршрут оборудован энергоэффективным освещением двух типов:

- Со стороны ранее благоустроенной набережной – светильники типа «Пушкин».

- По ходу к пляжной территории – светильники типа «Шар».

На территории, примыкающей к пляжу, по пожеланию жителей, обустроена дополнительная пляжная зона, оборудованная гамаками, скамьями с навесом, детским оборудованием, раздевалкой и лежаками. Также установлена вело парковка.

На примыкании ул. Тоси Петровой и прогулочной дорожки обустроена автомобильная эко-парковка из бетонной плитки «Меба» для удобства подъезда к благоустроенной территории.

На изгибе р. Луга природой образован полуостров. Для местных любителей рыбалки обустроен «Островок рыбаков» из террасной доски с перилами и скамьями.

Общая стоимость реализации проекта составила 37,6 млн руб., в том числе:

- Средства федерального и областного бюджетов – 14,0 млн руб.;

- Софинансирование из бюджета Лужского городского поселения – 23,6 млн руб.

В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3876. В программу внесены изменения следующими постановлениями администрации Лужского муниципального района: от 22.03.2021 № 746, от 27.12.2021 № 4078, от 07.07.2022 № 2097, от 12.09.2022 № 2830, от 13.02.2023 № 415, от 28.12.2023 № 4368, от 01.04.2024 № 1156, от 09.01.2025 № 11.

На 2024 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
7 745,7 тыс. рублей. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили 7 745,7 тыс. рублей. Фактические расходы по программе за 2024 год составили 7 627,1 тыс. рублей, что соответствует 98,5% от предусмотренных ассигнований.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном соответствии с планом. В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

1. По гражданской обороне:

- Заключён муниципальный контракт № 16 от 30.10.2024 «На мероприятия по гражданской обороне».

- Закуплены индивидуальные рационы питания МЧС в количестве 60 штук.

2. По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальных контрактов выполнены работы:

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- по техническому обслуживанию противопожарных гидрантов.

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (противопожарные водоёмы).

- произведена замена старых указателей пожарных гидрантов и устранение выявленных неполадок.

3. По защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечено техническое обслуживание системы оповещения населения муниципального образования Лужское городское поселение.

4. По обеспечению безопасности людей на водных объектах обеспечено оказание спасательных услуг в местах массового отдыха.

5. Участие добровольных народных дружин (ДНД) в охране общественного порядка.

6. Создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В целом, муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности. Индекс эффективности программы составил 0,98.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.08.2021 № 2850 (далее – муниципальная программа). В муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района № 4043 от 24.12.2021, № 3466 от 31.10.2022 и № 249 от 27.01.2023, № 2969 от 11.09.2023, № 42 от 09.01.2024, № 1769 от 24.05.2024, № 2699 от 19.08.2024, № 3592 от 28.10.2024, № 13 от 09.01.2025.

На 2024 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 3 061 924 тыс. руб. (в том числе средств бюджета Ленинградской области – 2 787 270,2 тыс. руб., средств бюджета Лужского городского поселения – 274 653,9 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2024 год, составили – 2 816 305,8 тыс. руб. (в том числе средств бюджета Ленинградской области – 2 541 651,9 тыс. руб., средств бюджета Лужского городского поселения – 274 653,9 тыс. руб.)., кассовое исполнение по программе составило – 2 604 571,6 тыс. руб. (92 % от предусмотренных ассигнований).

В рамках муниципальной программы реализуется одно основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

За 2024 год были заключены 12 муниципальных контрактов на приобретение квартир в строящихся домах, 6 контрактов на приобретение квартир на вторичном рынке. 2 дома введены в эксплуатацию.

В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2024 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,88).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (тыс.руб.) | |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2024 год | | | | | | | | | Объем финансирования факт за 2024 год | | | | | | | | | | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | |
| Всего | в т.ч. | | | | | | | Всего | | в т.ч. | | | | | | | | Всего | | в т.ч. | | | | | | | |  | |
| федеральный | областной | | местный бюджет | | прочие источники | |  | | федеральный | | областной | | местный бюджет | | прочие источники | |  | | федеральный | | областной | | местный бюджет | | прочие источники | |  | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **18568,23** | **0,00** | **0,00** | | **18568,23** | | **0,00** | | **18568,23** | | **0,00** | | **0,00** | | **18568,23** | | **0,00** | | **7200,73** | | **0,00** | | **0,00** | | **7200,73** | | **0,00** | |  | |
|  | **Процессная часть** | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского городского поселения»** |  | **18568,23** | **0,00** | **0,00** | | **18568,23** | | **0,00** | | **18568,23** | | **0,00** | | **0,00** | | **18568,23** | | **0,00** | | **7200,73** | | **0,00** | | **0,00** | | **7200,73** | | **0,00** | |  | |
|  | 1 «Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 360,00 | 0,00 | 0,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 359,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 359,99 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | 2. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ "СМЦ" | 18208,23 | 0,00 | 0,00 | | 18208,23 | | 0,00 | | 18208,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 18208,23 | | 0,00 | | 6840,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 6840,74 | | 0,00 | | Исполнение по заключенным контрактам и финансирование перенесено на 2025 год | |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **12671,20** | **0,00** | **0,00** | | **12671,20** | | **0,00** | | **12671,20** | | **0,00** | | **0,00** | | **12671,20** | | **0,00** | | **12659,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **12659,75** | | **0,00** | |  | |
|  | **Процессная часть** | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **КПМ "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи"** |  | **12671,20** | **0,00** | **0,00** | | **12671,20** | | **0,00** | | **12671,20** | | **0,00** | | **0,00** | | **12671,20** | | **0,00** | | **12659,75** | | **0,00** | | **0,00** | | **12659,75** | | **0,00** | |  | |
|  | Расходы на мероприятия по молодежной политике | МКУ "СМЦ" | 125,12 | 0,00 | 0,00 | | 125,12 | | 0,00 | | 125,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 125,12 | | 0,00 | | 125,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 125,12 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 204,56 | 0,00 | 0,00 | | 204,56 | | 0,00 | | 204,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 204,56 | | 0,00 | | 204,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 204,56 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 12341,52 | 0,00 | 0,00 | | 12341,52 | | 0,00 | | 12341,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 12341,52 | | 0,00 | | 12330,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 12330,07 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | Расходы на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Денежные средства на мероприятие в 2024 году не предусмотрены | |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **301424,89** | **0,00** | **74695,30** | | **226729,59** | | **0,00** | | **301424,89** | | **0,00** | | **74695,30** | | **226729,59** | | **0,00** | | **261110,19** | | **0,00** | | **72354,36** | | **188755,83** | | **0,00** | |  | |
|  | **Проектная часть** | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **1. Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры»** | МКУ «Лужский городской Дом культуры» | **150449,61** | **0,00** | **35127,80** | | **115321,81** | | **0,00** | | **150449,61** | | **0,00** | | **35127,80** | | **115321,81** | | **0,00** | | **128039,61** | | **0,00** | | **35127,80** | | **92911,81** | | **0,00** | |  | |
|  | 1.1. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области | 39469,44 | 0,00 | 35127,80 | | 4341,64 | | 0,00 | | 39469,44 | | 0,00 | | 35127,80 | | 4341,64 | | 0,00 | | 39469,44 | | 0,00 | | 35127,80 | | 4341,64 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | 1.2. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | 36980,17 | 0,00 | 0,00 | | 36980,17 | | 0,00 | | 36980,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 36980,17 | | 0,00 | | 36970,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 36970,17 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | 1.3. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям на поддержку отрасли культуры | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | | 74000,00 | | 0,00 | | 74000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 74000,00 | | 0,00 | | 51600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 51600,00 | | 0,00 | | Работы по капитальному ремонту помещений МКУ "Лужский городской ДК" выполнены частично. Окончание сроков по муниципальным контрактам и денежные средства перенесены на 2025 год | |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **2.КПМ «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры»** |  | **81145,00** | **0,00** | **38037,50** | | **43107,50** | | **0,00** | | **81145,00** | | **0,00** | | **38037,50** | | **43107,50** | | **0,00** | | **71467,22** | | **0,00** | | **35699,06** | | **35768,16** | | **0,00** | |  | |
|  | 2.1. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения. | МКУ «Лужский городской Дом культуры», МКУ «Лужская ЦБС»; МКУ «Лужский киноцентр «Смена» | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5000,00 | | 0,00 | | 5000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Экономия ФОТ в соответствии с фактической численностью работников муниципальных учреждений | |
|  | 2.2. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 76075,00 | 0,00 | 38037,50 | | 38037,50 | | 0,00 | | 76075,00 | | 0,00 | | 38037,50 | | 38037,50 | | 0,00 | | 71398,11 | | 0,00 | | 35699,06 | | 35699,06 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено в соответствии с фактической численностью | |
|  | 2.3. Расходы на развитие кадрового потенциала работников культуры | муниципальные казенные учреждения культуры Лужского ГП | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | 70,00 | | 0,00 | | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 70,00 | | 0,00 | | 69,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 69,10 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | **3. КПМ «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** |  | **350,00** | **0,00** | **0,00** | | **350,00** | | **0,00** | | **350,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **350,00** | | **0,00** | | **350,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **350,00** | | **0,00** | |  | |
|  | 3.1. Расходы на мероприятия по комплектованию библиотечных фондов | МКУ «Лужская ЦБС» | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | 350,00 | | 0,00 | | 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350,00 | | 0,00 | | 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350,00 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | **4. КМП «Создание условий для развития культуры в Лужском городском поселении»** | МКУ «Лужский городской Дом культуры», МКУ «Лужская ЦБС»; МКУ «Лужский киноцентр «Смена» | **69480,28** | **0,00** | **1530,00** | | **67950,28** | | **0,00** | | **69480,28** | | **0,00** | | **1530,00** | | **67950,28** | | **0,00** | | **61253,36** | | **0,00** | | **1527,50** | | **59725,86** | | **0,00** | |  | |
|  | 4.1. Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры в Лужском городском поселении | 1615,50 | 0,00 | 0,00 | | 1615,50 | | 0,00 | | 1615,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 1615,50 | | 0,00 | | 1581,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 1581,88 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | 4.2. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 1610,53 | 0,00 | 1530,00 | | 80,53 | | 0,00 | | 1610,53 | | 0,00 | | 1530,00 | | 80,53 | | 0,00 | | 1607,89 | | 0,00 | | 1527,50 | | 80,39 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | 4.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 66254,25 |  | 0,00 | | 66254,25 | |  | | 66254,25 | |  | | 0,00 | | 66254,25 | |  | | 58063,59 | |  | | 0,00 | | 58063,59 | |  | | Мероприятие выполнено. Экономия средств при заключении муниципальных контрактов | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по муниципальной программе** | | 529,45 | 0,00 | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | |  | |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.**Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие предпринимательской деятельности на территории Лужского городского поселения»** |  | 529,45 | 0,00 | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено | |
|  | 1.1. Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности | *КЭРиИД администрации ЛМР* | 529,45 | 0,00 | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 529,45 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено | |
|  | 1.2.  Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.3.  Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
|  | 1.4. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено | | |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | **Проектная часть** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |
|  | 1. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | В соответствии с решением комитета по строительству Правительства ЛО граждане были включены в резерв на получение социальной выплаты. | |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **324535,89** | **0,00** | **91639,25** | | **232891,64** | | **5,00** | | **324535,89** | | **0,00** | | **91639,25** | | **232891,64** | | **5,00** | | **260848,38** | | **0,00** | | **46887,29** | | **213956,08** | | **5,00** | |  | |
|  | **Проектная часть** | | 100987,58 | 0,00 | 88078,05 | | 12909,54 | | 0,00 | | 100987,58 | | 0,00 | | 88078,05 | | 12909,54 | | 0,00 | | 50053,42 | | 0,00 | | 43326,09 | | 6727,33 | | 0,00 | |  | |
|  | 1. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.1. Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 5 649,00 | 0,00 | 5 027,61 | | 621,39 | | 0,00 | | 5 649,00 | | 0,00 | | 5 027,61 | | 621,39 | | 0,00 | | 5 649,00 | | 0,00 | | 5 027,61 | | 621,39 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 1.2. Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 2 100,00 | 0,00 | 1 869,00 | | 231,00 | | 0,00 | | 2 100,00 | | 0,00 | | 1 869,00 | | 231,00 | | 0,00 | | 2 100,00 | | 0,00 | | 1 869,00 | | 231,00 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 1.3. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Субсидия в 2024 году не предоставлялась | |
|  | 2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 91 134,15 | 0,00 | 81 109,40 | | 10 024,76 | | 0,00 | | 91 134,15 | | 0,00 | | 81 109,40 | | 10 024,76 | | 0,00 | | 40 851,06 | | 0,00 | | 36 357,44 | | 4 493,62 | | 0,00 | | В процессе выполнения работ подрядной организацией из-за сложностей с необходимостью выноса инженерных сетей, расположенных на ремонтируемом объекте, а также увеличениям сроков выполнения демонтажных работ, не выполнены все работы, предусмотренные на 2024 год. Потребность в остатках денежных средств подтверждена на 2025 год. | |
|  | 3. Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.1. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 80,04 | 0,00 | 72,04 | | 8,00 | | 0,00 | | 80,04 | | 0,00 | | 72,04 | | 8,00 | | 0,00 | | 80,04 | | 0,00 | | 72,04 | | 8,00 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 4. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 1 479,03 | 0,00 | 0,00 | | 1 479,03 | | 0,00 | | 1 479,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 479,03 | | 0,00 | | 840,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 840,75 | | 0,00 | | В связи с не завершением строительно-монтажных работ. Работы не приняты. Потребность в остатках денежных средств подтверждена на 2025 год. | |
|  | 4.2. Расходы на организацию газоснабжения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 545,36 | 0,00 | 0,00 | | 545,36 | | 0,00 | | 545,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 545,36 | | 0,00 | | 532,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 532,57 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | **Процессная часть** | | 223548,30 | 0,00 | 3561,20 | | 219982,10 | | 5,00 | | 223548,30 | | 0,00 | | 3561,20 | | 219982,10 | | 5,00 | | 210794,96 | | 0,00 | | 3561,20 | | 207228,76 | | 5,00 | |  | |
|  | 1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.1. Расходы на организацию теплоснабжения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 1 297,85 | 0,00 | 0,00 | | 1 297,85 | | 0,00 | | 1 297,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 297,85 | | 0,00 | | 494,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 494,69 | | 0,00 | | Денежные средства были предусмотрены на оплату Исполнительного листа по Делу №А56-95020/2023 от 04.06.2024. Не освоение средств, в связи с отменой решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2024 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2024 по делу № А56-95020/2023 и направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ином судебном составе | |
|  | 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Денежные средства на 2024 год не предусмотрены | |
|  | 1.3. Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию ливневой канализации | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 949,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 949,00 | | 0,00 | | Экономия по результатам электронных торгов | |
|  | 1.4. Расходы на мероприятия по обследованию технического состояния и изготовление схем ливневой канализации | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Денежные средства на 2024 год не предусмотрены | |
|  | 1.5. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | 140,00 | | 0,00 | | 140,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 140,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Остаток средств в связи с непредоставлением подрядчиком закрывающих документов на выполненные работы | |
|  | 1.6. Расходы на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 1.7. Иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 5 475,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 475,00 | | 0,00 | | Экономия по результатам электронных торгов | |
|  | 1.8. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению на территории Лужского городского поселения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Денежные средства на 2024 год не предусмотрены | |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.1. Расходы на оплату потребляемой электроэнергии наружным освещением и светофорными постами на территории Лужского городского поселения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 19 008,54 | 0,00 | 0,00 | | 19 008,54 | | 0,00 | | 19 008,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 19 008,54 | | 0,00 | | 18 268,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 18 268,26 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 2.2. Расходы на организацию электроснабжения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 487,42 | 0,00 | 0,00 | | 487,42 | | 0,00 | | 487,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 487,42 | | 0,00 | | 232,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 232,53 | | 0,00 | | В связи с неисполнением обязательств подрядчиком. Планируется расторжение договора. | |
|  | 2.3. Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 350,00 | | 0,00 | | 6 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 350,00 | | 0,00 | | 6 262,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 262,27 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 3.Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | *КУМИ администрации ЛМР* | 8 469,02 | 0,00 | 0,00 | | 8 469,02 | | 0,00 | | 8 469,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 469,02 | | 0,00 | | 8 111,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 111,54 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 3.2. Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 551,00 | | 0,00 | | 6 551,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 551,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | | 0,00 | | Потребность в денежных средствах подтверждена для осуществления строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту крыши по адресу: г. Луга, Володарского,46 в рамках Постановления Правительства ЛО № 499 | |
|  | 4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Лужского городского поселения» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 4.1. Расходы на мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 21 818,66 | 0,00 | 0,00 | | 21 818,66 | | 0,00 | | 21 818,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 21 818,66 | | 0,00 | | 20 741,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 741,05 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 4.2. Расходы на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 26 116,93 | 0,00 | 0,00 | | 26 116,93 | | 0,00 | | 26 116,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 26 116,93 | | 0,00 | | 25 412,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 412,88 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 4.3. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 526,32 | 0,00 | 500,00 | | 26,32 | | 0,00 | | 526,32 | | 0,00 | | 500,00 | | 26,32 | | 0,00 | | 526,32 | | 0,00 | | 500,00 | | 26,32 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 4.4. Расходы на организацию ритуальных услуг | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 80,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 80,50 | | 0,00 | | Оплата производилась по факту оказания услуг и выставления счетов | |
|  | 4.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 12 854,69 | 0,00 | 0,00 | | 12 854,69 | | 0,00 | | 12 854,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 12 854,69 | | 0,00 | | 12 275,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 12 275,68 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 5.1. Расходы на мероприятия по оборудованию и ремонту контейнерных площадок | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 1 719,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 719,00 | | 0,00 | | 1 719,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 719,00 | | 0,00 | | 1 718,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 718,74 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 5.2. Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 715,94 | 0,00 | 0,00 | | 715,94 | | 0,00 | | 715,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 715,94 | | 0,00 | | 602,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 602,26 | | 0,00 | | В связи с непредставлением документов на оплату. Денежные средства находятся под муниципальными контрактами на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.  Потребность в остатках подтверждена на 2025 год. | |
|  | 6. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 6.1. Расходы на содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 27 791,96 | 0,00 | 0,00 | | 27 791,96 | | 0,00 | | 27 791,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 27 791,96 | | 0,00 | | 25 663,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 663,01 | | 0,00 | | 1. В связи с отплатой работ по ремонту грунтовых дорог в январе 2025 года. 2. Денежные средства, предусмотренные на вывоз снега не были освоены в связи с отсутствием данной необходимости (отсутствие снега). Потребность в остатках денежных средств подтверждена на 2025 год | |
|  | 6.2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 67 784,19 | 0,00 | 0,00 | | 67 784,19 | | 0,00 | | 67 784,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 67 784,19 | | 0,00 | | 66 406,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 66 406,81 | | 0,00 | | Мероприятия выполнены. | |
|  | 6.3. Расходы на оплату потребляемой электроэнергии светофорными постами на территории Лужского городского поселения | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 1 649,14 | 0,00 | 0,00 | | 1 649,14 | | 0,00 | | 1 649,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 649,14 | | 0,00 | | 1 534,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 534,06 | | 0,00 | | Остаток средств, в связи с выставлением счетов и отплатой оказанных услуг в январе 2025 года. Потребность в остатках подтверждена на 2025 год | |
|  | 7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 7.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, приобретение, ремонт и установку дорожных знаков | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 8 773,10 | 0,00 | 0,00 | | 8 773,10 | | 0,00 | | 8 773,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 773,10 | | 0,00 | | 6 145,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 145,81 | | 0,00 | | В связи необходимостью выполнения ряда мероприятий в 2025 году(с установлением срока реализации в 2025 году), подтверждена потребность в данных денежных средствах на 2025 год. | |
|  | 7.2. Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | *Ком. КР и Б, администрации ЛМР* | 3 444,55 | 0,00 | 3 061,20 | | 378,35 | | 5,00 | | 3 444,55 | | 0,00 | | 3 061,20 | | 378,35 | | 5,00 | | 3 444,55 | | 0,00 | | 3 061,20 | | 378,35 | | 5,00 | | Мероприятия выполнены. | |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **37610,84** | **4264,40** | **9735,60** | | **23610,84** | | **0,00** | | **37610,84** | | **4264,40** | | **9735,60** | | **23610,84** | | **0,00** | | **37610,84** | | **4264,40** | | **9735,60** | | **23610,84** | | **0,00** | |  | |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Региональные проекты** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1.1. Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | *комитет КР и Б ЛГП администрации ЛМР* | 37 610,84 | 4 264,40 | 9 735,60 | | 23 610,84 | | 0,00 | | 37 610,84 | | 4 264,40 | | 9 735,60 | | 23 610,84 | | 0,00 | | 37 610,84 | | 4 264,40 | | 9 735,60 | | 23 610,84 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено | |
|  | **Отраслевые проекты** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **1. Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | *комитет КР и Б ЛГП администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Субсидия в 2024 году не предоставлялась | |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **7745,65** | **0,00** | **0,00** | | **7745,65** | | **0,00** | | **7745,65** | | **0,00** | | **0,00** | | **7745,65** | | **0,00** | | **7627,12** | | **0,00** | | **0,00** | | **7627,12** | | **0,00** | |  | |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского городского поселения»** |  | **50,00** | **0,00** | **0,00** | | **50,00** | | **0,00** | | **50,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **50,00** | | **0,00** | | **47,84** | | **0,00** | | **0,00** | | **47,84** | | **0,00** | |  | |
|  | 1.1. Расходы на участие добровольных народных дружин (ДНД) в охране общественного порядка | *комитет по вопросам безопасности* | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 47,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 47,84 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | **2.Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационно- разъяснительной работы в сфере безопасности населения Лужского городского поселения»** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2.1. Проведение мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | *комитет по вопросам безопасности* | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 2.2. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС, пожарной безопасности | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено. | | |
|  | 3. **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности»** |  | **4940,47** | **0,00** | **0,00** | | **4940,47** | | **0,00** | | **4940,47** | | **0,00** | | **0,00** | | **4940,47** | | **0,00** | | **4940,47** | | **0,00** | | **0,00** | | **4940,47** | | **0,00** | |  | |
|  | 3.1. Расходы на создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | *комитет по вопросам безопасности* | 4940,47 | 0,00 | 0,00 | | 4940,47 | | 0,00 | | 4940,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 4940,47 | | 0,00 | | 4940,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 4940,47 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | **4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  | **2755,19** | **0,00** | **0,00** | | **2755,19** | | **0,00** | | **2755,19** | | **0,00** | | **0,00** | | **2755,19** | | **0,00** | | **2638,81** | | **0,00** | | **0,00** | | **2638,81** | | **0,00** | |  | |
|  | 4.1. Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | *комитет по вопросам безопасности* | 1221,19 | 0,00 | 0,00 | | 1221,19 | | 0,00 | | 1221,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 1221,19 | | 0,00 | | 1137,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 1137,85 | | 0,00 | | Заключен муниципальный контракт сроком действия с 01.08.2024 г. по 31.01.2025 г. Оплата за январь пока не производилась. | |
|  | 4.2. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 690,00 | 0,00 | 0,00 | | 690,00 | | 0,00 | | 690,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 690,00 | | 0,00 | | 661,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 661,62 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | 4.3. Расходы на создание системы оповещения населения по ГО и ЧС, сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения (РАСЦО ЛО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Денежные средства на выполнение мероприятия в 2024 году не предусмотрены | |
|  | 4.4. Расходы на мероприятия по защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 754,00 | 0,00 | 0,00 | | 754,00 | | 0,00 | | 754,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 754,00 | | 0,00 | | 749,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 749,34 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | 4.5. Расходы на мероприятия по гражданской обороне | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | 90,00 | | 0,00 | | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90,00 | | 0,00 | | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90,00 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | | **3061924,09** | **0,00** | **2787270,19** | | **274653,90** | | **0,00** | | **2816305,77** | | **0,00** | | **2541651,87** | | **274653,90** | | **0,00** | | **2604571,58** | | **0,00** | | **2369100,01** | | **235471,57** | | **0,00** | |  | |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | *ОАиГ администрации ЛМР* | 3031583,25 | 0,00 | 2787270,19 | | 244313,06 | | 0,00 | | 2785964,93 | | 0,00 | | 2541651,87 | | 244313,06 | | 0,00 | | 2583234,51 | | 0,00 | | 2369100,01 | | 214134,50 | | 0,00 | | По этапу 2024-2025 годов оплата перенесена на 2025 г. Остатки средств будут израсходованы при заключении муниципального контракта в целях реализации программы | |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области" | *ОАиГ администрации ЛМР* | 22466,89 | 0,00 | 0,00 | | 22466,89 | | 0,00 | | 22466,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 22466,89 | | 0,00 | | 13463,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 13463,12 | | 0,00 | | Заключен муниципальный контракт на строительство ливневой канализации, завершение работ планируется на март 2025 г. | |
|  | 3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сноса расселяемых аварийных домов на территорий Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области" | *ОАиГ администрации ЛМР* | 7873,95 | 0,00 | 0,00 | | 7873,95 | | 0,00 | | 7873,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 7873,95 | | 0,00 | | 7873,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 7873,95 | | 0,00 | | Мероприятие выполнено. | |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области** |  | **3765 010,24** | **4 264,40** | **2 963 340,34** | | **797 400,51** | | **5,00** | | **3 519 391,92** | | **4 264,40** | | **2 717 722,02** | | **797 400,51** | | **5,00** | | **3 192 158,03** | | **4 264,40** | | **2 498 077,26** | | **689 811,38** | | **5,00** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2024 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2023 год | 2024год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1*** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского поселения в возрасте от 3 до 80 лет | % | 60,94 | 50,1 | 62,64 | 102,8% | 125,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2. Количество массово- спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутри регионального и межрегионального уровня, ед. в год | Ед. | 29 | 30 | 31 | 106,9% | 103,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Паказатель1.3. Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | чел. | 4200 | 4400 | 4400 | 104,8% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2.1. Доля населения, зарегистрировавшего в системе ВФСК ГТО и сдавшего нормы комплекса ГТО | % | 60 | 57 | 57,16 | 95,3% | 100,3% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | | | | | |
|  | 1.1. Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры | чел. | 5590 | 5790 | 5790 | 103,6% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2. Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры | Ед. | 120 | 122 | 122 | 101,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | | | | | |
|  | Посещаемость культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год | 98,5 | 73 | 125,6 | 127,5% | 172,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость киносеансов | Тыс. чел./год | 80 | 81 | 81 | 101,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость клубных формирований | Тыс. чел./год | 2,9 | 2,7 | 3 | 103,4% | 111,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посещений библиотеки | Тыс. чел. | 89 | 90 | 90 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Библиотечный фонд | Тыс. ед. | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,96 | 100 | 100 | 99,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовку) | чел. | 18 | 10 | 17 | 94,4% | 170,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Капитальный ремонт объектов культуры ЛГП | % |  | 40 | 40 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения по отношению к предыдущему периоду | % | 1,038 | 1,01 | 1,51 | 145,5% | 149,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2 Количество участников Дня предпринимателя | чел. | 99 | 80 | 100 | 101,0% | 125,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.3. Количество обучающих семинаров для молодежи | ед. | 4 | 3 | 3 | 75,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.4. Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» | ед.. | 15 | 24 | 17 | 113,3% | 70,8% | Снижение количества заявок, соответствующих критериям конкурса |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Доля семей, получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилым помещением, от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку | % | 37,5 |  |  | 0,0% |  | показатель не оценивается в отчетном году |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Показатель 2.1 Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км | 115,973 | 112,5 | 115,973 | 100,0% | 103,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 3.1 Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан ремонт | ед. | 9 | 5 | 10 | 111,1% | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 4.1 Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзальной площади | кв. м | 219 639,7 | 178 710,10 | 219 639,67 | 100,0% | 122,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 4.2 Общая площадь обработки | га | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 129,4% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 5.1 Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 10 | 10 | 10 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 5.2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 5 | 3 | 3 | 60,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 5.3. Объем вывезенных свалочных масс | м.куб | 1250 | 350 | 350 | 28,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 6.1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 2,149 | 3,6 | 3,97 | 184,7% | 110,3% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|  | Показатель 7.1 Количество обслуживаемых светофорных постов (техническое содержание и ремонт) | шт. | 12 | 12 | 12 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 8.1 Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления | пог. м | 100 | 100 | 360 | 360,0% | 360,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 8.2. Количество выполненной проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, расположенных на территории Лужского городского поселения | шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | 1.1. Количество мероприятий по охране общественного порядка с участием добровольных народных дружин (ДНД). | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2. Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3. Количество информации, распространенной по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения ЧС, пожарной безопасности | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.4. Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.1. Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2. Количество водных объектов, обслуживаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.3. Количество созданных систем оповещения населения Лужского городского поселения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.4. Количество мероприятий по защите населения и территории городского поселения от ЧС природного и техногенного характера | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.5. Количество мероприятий по ГО | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | |
|  | 1. Расселенная площадь – 43 460,16 | кв. м | 9 664 | 10 691 | 10 679 | 110,5% | 99,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2. Количество расселенных помещений – 1 182 | ед. | 251 | 307 | 306 | 121,9% | 99,7% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3. Количество переселенных граждан – 3 029 | чел. | 660 | 738 | 726 | 110,0% | 98,4% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 4. Доля снесенных домов общего количества домов, подлежащих сносу | % | 4 | 7 | 8,1 | 202,5% | 114,1% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района*** | | | | |
| ***Ленинградской области за 2024 год*** | | | | |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,1 | 0,42 | Неудовлетворительный уровень эффективности |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 1,00 | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,2 | 0,89 | Запланированный уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,1 | 1,11 | Высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | не оценивается в отчетном году | не оценивается в отчетном году | не оценивается в отчетном году |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,4 | 1,09 | Высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,98 | Высокий уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,88 | Запланированный уровень эффективности |